                                                                                                                              Приложение 2

                                                                                                          к приказу МБДОУ Детский сад 

                                                                                                         «Золотой колос» с.Староянтузово

                                                                                                         «__31_» __августа______ 2023 г №__49__

Дорожная карта по переходу к ФОП в МБДОУ Детский сад «Золотой колос»с.Староянтузово

	№ п.п.
	Мероприятие
	Срок
	Исполнитель

	
	Организационно- управленческое обеспечение
	
	

	
	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП
	Июль-август 2023
	Заведующий. воспитатели

	
	Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов
	Июль-август 2023
	Заведующий. 

Руководитель рабочей группы

	
	Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО
	Июль-август 2023
	Члены рабочей группы

	
	Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО
	Ноябрь 2023 
	Руководитель рабочей группы

	Методическое направление

	
	
	
	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)

	
	
	
	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)

	
	
	
	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)

	
	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО
	В течении учебного года
	Рабочая группа

	Информационное направление

	
	Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО
	август
	Члены рабочей группы, воспитатели

	
	Разместить ФОП ДО на сайте Учреждения
	сентябрь
	заведующий


