Утверждено

Приказом  № 163 от 29.08.2025

Директора МАОУ «СОШ №19»

городского округа г. Стерлитамак РБ

(Приложение 2)

Дорожная карта (план мероприятий)

по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации

| № | Наименование этапа | Содержание деятельности и примерный план мероприятий | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов | – приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации»; - Положение о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации; - Дорожная карта по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников; - приказ о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью. -подготовка персонализированных программ наставничества. | Сентябрь 2025 | Директор школы Марченко А.А. | Приняты ЛНА |
| 2. | Формирование банка наставляемых | 1) Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. | Ежегодно сентябрь (дополнительно по запросу) | Куратор Ахатова Л.А. | Собрана информация: определены запросы наставляемых и ресурсы наставников |

|  |  | 2) Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. |  |  | Сформирована база наставляемых, получены согласия на сбор и обработку персональных данных. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Формирование банка наставников | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. - Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Ежегодно сентябрь (дополнительно по запросу) | Куратор Ахатова Л.А. | Проведено анкетирование, проведены собеседования с наставниками Сформирована база наставников, получены согласия на сбор и обработку персональных данных. |
| 4. | Отбор и обучение | - Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. - Обучение наставников для работы с наставляемыми: - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников. | Ежегодно сентябрь (дополнительно по запросу) в течение учебного года | Куратор Рогожникова Н.Р. | Привлечены эксперты, сформированы группы наставников для обучения, проведены занятий, подготовлен методический материал, оказаны индивидуальные консультации |

| 5. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | - Формирование наставнических пар/групп. - Разработка персонализированных планов наставничества для каждой пары/группы. - Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. | Ежегодно октябрь (дополнительно по запросу) в течение учебного года | Куратор Ахатова Л.А. Наставники: Осинцева Л.Г. Казакеева О.Н. Бакирова А.А. педагог-психолог Ахатова Л.А. | Сформированы наставнические пары/группы. Разработаны и утверждены планы наставничества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Завершение персонализирован ных программ наставничества | - Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование); - Проведение педагогического совета или семинара. - Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | Ежегодно апрель-май | Куратор Ахатова Л.А. Директор школы Марченко А.А. | Мониторинг пройден, проведен анализ анкетирования. Протокол педагогического совета, создан реестр потенциальных наставников из числа педагогов ОО |
| 7. | Информационная поддержка системы наставничества | Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях. | в течение учебного года | Администра тор сайта Мурзагулов Л.К. | Материалы размещены на сайте ОО (ссылки) |

Утверждено

Приказом  № 163 от 29.08.2025

Директора МАОУ «СОШ №19»

городского округа г. Стерлитамак РБ

(Приложение 2)

Дорожная карта (план мероприятий)

по реализации Положения о системе (целевой модели) наставничества

педагогических работников  в образовательной организации

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для реализации программы наставничества | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества | 1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-1264-р от 21 мая 2025г. «Об утверждении Концепции развития наставничества в РФ на период до 2030 г. и плана мероприятий по её реализации». 2. Подготовка системных папок по проблеме наставничества. 3. Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | август | Директор, зам. директора, куратор | изучены НПА |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества | 1.Создание приказа «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации», назначение координатора и куратора целевой модели наставничества; 2. Утверждение Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации; 3.Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества 4. Подготовка персонализированных программ наставничества | август-сентябрь | Директор, зам. директора, куратор | приняты ЛНПА |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы | 1.Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. 2.Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. 3.Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества. | сентябрь сентябрь сентябрь | Директор, зам. директора, куратор Директор, зам. директора, куратор Директор, зам. директора, куратор, наставники | мониторинг проведен выбраны формы и программы наставничества банк программ сформирован |
|  |  | Информирование педагогов о возможностях и целях целевой модели наставничества | 1. Проведение педагогического совета. 2. Информирование на сайте школы. 3. Информирование внешней среды | сентябрь- октябрь | Директор, зам. директора, куратор | информирование проведено |
| 2 | Формирование банка наставляемых | Сбор данных о наставляемых | 1. Проведение мероприятия по выявлению желающих быть в роли наставляемых. 2.Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. 3.Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. | ежегодно, сентябрь- октябрь (дополнительно по запросу) | Зам. директора, куратор | собрана информация: определены запросы наставляемых и ресурсы наставников |
|  |  | Формирование базы наставляемых | Формирование банка данных наставляемых из числа педагогов, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных | ежегодно, сентябрь- октябрь (дополнительно по запросу) | Зам. директора, куратор | сформирована база наставляемых, получены согласия на сбор и обработку персональных данных |
| 3 | Формирование банка наставников | Сбор данных о наставников | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества | ежегодно, сентябрь- октябрь (дополнительно по запросу) | Зам. директора, куратор | проведено анкетирование, проведены собеседования с наставниками |
|  |  | Формирование базы наставников | Формирование банка данных наставляемых из числа педагогов, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных | ежегодно, сентябрь- октябрь (дополнительно по запросу) | Зам. директора, куратор | сформирована база наставляемых, получены согласия на сбор и обработку персональных данных |
| 4 | Отбор и обучение | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы | ежегодно, сентябрь | Зам. директора, куратор | анализ проведен, наставники выбраны |
|  |  | Обучение наставников, входящих в базу потенциальных наставников | 1.Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности. 2.Проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников. | в течение учебного года | Зам. директора, куратор | Привлечены эксперты, сформированы группы наставников для обучения, проведены занятий, подготовлен методический материал, оказаны индивидуальные консультации |
| 5 | Формирование наставнических пар/групп | Отбор наставников и наставляемых | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника / наставляемого после завершения групповой встречи. 4. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/группы. | сентябрь-октябрь | Зам. директора, куратор, наставник, наставляемый | анкеты проанализированы, встречи организованы, пары сформированы |
|  |  | Закрепление наставнических пар /групп | 1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп» 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | сентябрь-октябрь | Зам. директора, куратор, наставник, наставляемый | Приказ издан, планы составлены |
| 6 | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3.Проведение встречи-плани-рования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | сентябрь-октябрь в течение уч.года май | Куратор, наставник, наставляемый | Встречи организованы и проведены |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | декабрь, май | Куратор, наставник, наставляемый | Анкетирования проведены и проанализированы |
| 7 | Завершение/продолжение наставничества | Отчеты по итогам наставнической программы | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества 3.Проведение педагогического совета или семинара по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества | ежегодно апрель-май | Зам. директора, куратор, наставник, наставляемый Директор, зам. директора, куратор, наставник, наставляемый, педагогический состав | Мониторинг проведен Протокол педагогического совета, создан реестр потенциальных наставников из числа педагогов ОО |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников | 1. Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. 2.Благодарственные письма участникам программы. | ежегодно апрель-май | Директор, зам. директора, куратор, наставник, наставляемый, педагогический состав | Протокол педагогического совета, приняты ЛНПА, вручены Благодарственные письма |
|  |  | Информационная поддержка системы наставничества | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций- партнеров. | май | куратор, администратор сайта | материал размещён |