Мероприятия («Дорожная карта») по совершенствованию организации качественного горячего питания учащихся МОКУ СОШ д. Махмутово на 2020

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Итоговый документ | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа охвата учащихся горячим питанием | Ежегодно По окончании триместра | Аскаров С.Н., директор | Справка |  |
| 2. | Анализ предписаний надзорных органов с целью устранения выявленных нарушений в части организации горячего питания | Ежегодно 2 раза в год январь, май | Сибагатова Г.И., завхоз | Информация на совещании при директоре |  |
| 3. | Внедрение системы безналичной оплаты питания | 2021-2022 учебный год | Аскаров С.Н., директор | Внесение изменений и дополнений в Положение «Об организации питания учащихся» |  |
| 4. | Издание приказов: «Об организации питания», «О составе бракеражной комиссии» | Ежегодно сентябрь | Аскаров С.Н., директор | Приказ | Приказ издан |
| 5. | Издание приказов об организации питания обучающихся, имеющих меры социальной поддержки | Ежегодно по мере поступления заявлений | Аскаров С.Н., директор | Приказы | Приказы изданы |
| 6. | Проведение административных совещаний по вопросам реализации мероприятий Дорожной карты | Ежеквартально | Аскаров С.Н., директор , Иксанова Р.С., зам дир по УВР | Протоколы | Совещание проведено |
| 7. | Актуализация информации по вопросам организации школьного питания на официальном сайте школы | По мере необходимо сти | Камалетдинова Э.Р., ответственная за размещение информации на официальном сайте |  |  |
| 8. | Проведение родительских собраний по вопросу организации питания | Ежегодно | Классные руководители | Протоколы |  |
| 9. | Рассмотрение вопроса об организации питания на Совете родителей | Ежегодно | Мухитдинова А.Г. председатель родительского комитета | Протоколы |  |
| 10. | Оформление информационного стенда в школьном буфете- раздаточной «Здоровое питание», «Меню» | 2020 | Мустафина Н.Н., библиотекарь, Сибагатова Г.И., завхоз |  | Стенд оформлен |
| 11. | Разработка документации для проведения процедур выбора поставщика питания | Ежегодно | Сибагатова Г.И., завхоз | Контракт на оказание услуг по организации питания |  |

| 12. | Внесение изменений в графики питания с учетом вместимости обеденного зала и оптимального распределения учеников по переменам | При необходимости | Аскаров С.Н., директор | Приказ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Мероприятия, направленные на обеспечение необходимым борудованием буфета-раздаточной |  |  |  |  |  |
| 1 | Поддержание в рабочем состоянии технологического оборудования | Постоянно | Сибагатова Г.И., завхоз | Заключение о техническом состоянии оборудования |  |
| 2. | Замена устаревшего оборудования | 2020 г | Сибагатова Г.И., завхоз | Заявка |  |
| 3. | Косметический ремонт помещения буфета-раздаточной: Ремонт и окраска стен | Ежегодно | Сибагатова Г.И., завхоз |  |  |
| 4. | Замена и покупка недостающей мебели: Скамейки Столы | 2020 2021-2022 | Сибагатова Г.И., завхоз |  |  |
| 3. Мероприятия, направленные на улучшение качества и сбалансированности рационов питания |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация контроля качества питания: Бракераж готовой продукции Организация работы Комиссии по контролю качества питания (включение представителей родителей в состав Комиссии) | Ежедневно Ежемесячно | Аскаров С.Н., директор, Сибагатова Г.И., завхоз, Исангулова Г.С., повар, Мухитдинова А.Г, родительский комитет | Журнал бракеража Акты |  |
| 2. | Обучение сотрудников, ответственных за организацию питания в школе | 2020 | Аскаров С.Н., директор, Сибагатова Г.И., завхоз | Удостоверение |  |
| 3. | Разработка анкет и проведение анкетирования учащихся и родителей по вопросам качества школьного питания | 1 раз в полугодие | Сибагатова Г.И., завхоз, Мухитдинова А.Г, родительский комитет | Анкеты |  |