План мероприятий(«дорожная карта»), направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся отдела образования г.Баймак и Баймакского района.
Цели:  Развитие профессиональных компетенций педагогов школы для формирования функциональной грамотности обучающихся.
	№
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные

	1
	Формирование базы данных обучающихся 8-9 классов 2021-2022 учебном году.
	01.10.2021.
	муниципальный координатор

	2
	Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов в 2021-2022 учебном году.
	01.10.2021.
	муниципальный координатор

	3
	Провести мониторинг по реализации функциональной грамотности в 2020-2021 учебном году в общеобразовательных учреждениях района, довести  результаты и адресные рекомендации до участников.
	01.10.2021.
	муниципальный координатор

	4
	Участие на Республиканском мониторинге функциональной грамотности.
	декабрь 2021.
	муниципальный координатор

	5
	Направление писем в ОУ о необходимости использования банка заданий для оценки функциональной грамотности, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования», в образовательном процессе, а также при формировании КИМ ов:
-промежуточной аттестации обучающихся;

-иных оценочных процедур, предусмотренных ОО при проведении внутренней оценки качества образования. 
	21.09.2021.
	муниципальный координатор

	6
	Проведение сверки деятельности ОУ по вопросу использования Банка заданий в образовательном процессе (наличие разработанного специального плана, спектр применения Банка заданий в образовательном процессе).
	до 12.10.2021.
	муниципальный координатор

	7
	Организация и участие в дистанционной сессии ИРО РБ  по вопросу обсуждения лучших практик применения Банка заданий в образовательном процессе. 
	декабрь 2021- январь 2022 г.
	муниципальный координатор, педагоги ОУ

	8
	Выявление наиболее эффективных методик и технологий, обобщение и распространение опыта работы ОО по развитию функциональной грамотности школьников.
	в течение года
	муниципальный координатор, педагоги ОУ

	9
	Организация участия педагогов ОУ  на вебинарах , в онлайн-круглых столах, в конкурсах  проводимые в ИРО РБ.
	в течение года
	муниципальный координатор, педагоги ОУ

	10
	Выявить профессиональные дефициты педагогов в области функциональной грамотности, организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам функциональной грамотности.
	в течение года
	муниципальный координатор

	11
	Обеспечить методической поддержкой педагогов школы по вопросам  формирования функциональной грамотности. 
	в течение года
	муниципальный координатор

	12
	Проведение мониторинговых мероприятий по оценке эффективности формирования функциональной грамотности.(выявление затруднений педагогов и типичные ошибки обучающихся по вопросам формирования функциональной грамотности )
	ежегодно
	муниципальный координатор, ОУ.

	13
	Заказ и обеспечение образовательных организаций УМК по функциональной грамотности в 8-9 классах.(по мере возможности)
	в течение года
	муниципальный координатор

	14
	Подготовить  и разместить  на официальном сайте отдела образования г.Баймака информацию по формированию функциональной грамотности в ОУ.
	в течение года
	муниципальный координатор


