# Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности

- Цель и задачи реализации программы

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2024-2025 учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности.

Задачи:

- Выявить группу учащихся с рисками учебной неуспешности и определить затруднения при освоении образовательной программы.

- Разработать индивидуальные образовательные	маршруты для	учащихся с рисками учебной неуспешности.

- Организовать	дополнительные занятия для учащихся, с рисками учебной неуспешности.

- Активизировать работу классных руководителей по вовлечению родителей в образовательный процесс.

# 3. Целевые показатели(индикаторы достижения цели):

Доля учащихся с рисками учебной неуспешности охвачены входным контролем и анкетированием составляет 100%.

Доля	обучающихся	с   рисками	учебной	неуспешности,	для	которых	разработаны индивидуальные образовательные маршруты составляет 100%

Доля учащихся, имеющих неуспешность в обучении снизится на 10 %.

Доля родителей, охваченных консультационной помощью повысится на 10%.

Доля обучающихся, которым учителя рекомендуют дополнительные занятия с целью ликвидации отставания от учебной программы повысится на 10%.

Доля обучающихся, повысивших учебные результаты по итогам 1- го полугодия 2023-2024 учебного года - 20%

Доля обучающихся с высоким   риском учебной	неуспешности, охваченных

дополнительными занятиями с целью ликвидации отставания по учебной программе- 100%

# Сроки и этапы реализации программы антирисковых мер

  - этап (январь-март 2024 года) аналитико-диагностический, включающий анализ исходного состояния и тенденций развития образовательной организации для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы.

  - этап (апрель 2024-ноябрь 2025 г.) основной:

- внедрение и реализация действенных механизмов реализации программы;

- промежуточный контроль реализации программы;

  - этап (сентябрь- декабрь 2025 г.): практико-прогностический, включающий:

- реализацию, анализ, обобщение результатов текущей работы школы;

- подведение итогов, осмысление результатов реализации Программы;

- оценка ее эффективности на основе индикаторов и показателей успешности выполнения;

- постановка новых стратегических задач развития и определение пути развития.

# Меры/ мероприятия по достижению цели и задач

- Разработать программу мониторинга.

- Провести	мониторинг индивидуальных особенностей познавательных обучающихся.

- Проанализировать диагностики индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся.

- Провести педагогический совет «Организация обучения с учетом индивидуальных особенностей»

- Разработать индивидуальные	образовательные маршруты для учащихся с рисками учебной неуспешности.

- Провести мониторинг динамики успеваемости обучающихся по учебным предметам.

- Организовать дополнительные занятия (консультации) для учащихся, с рисками учебной неуспешности.

- Провести родительское собрание «Причины школьной неуспешности и пути ее преодоления»

- Провести беседы с родителями и консультирование с целью повышения контроля за успеваемостью ребенка.

- Изучить образовательные запросы учащихся и родителей (законных представителей) по формированию учебного	плана и индивидуального образовательного маршрута.

# Ожидаемые конечные результаты реализации программы антирисковых мер

Снижение доли учащихся с рисками учебной неуспешности охвачены входным контролем и анкетированием

Повышение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности, для которых разработаны индивидуальные образовательные маршруты

Снижение доли учащихся, имеющих неуспешность в обучении

Повышение доли родителей, охваченных консультационной помощью

Повышение доли обучающихся, которым учителя рекомендуют дополнительные занятия с целью ликвидации отставания от учебной программы

# Исполнители:

Администрация школы: директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе.

Педагогический коллектив школы: руководители методических объединений, учителя- предметники.

Ученический коллектив, родительская общественность, социальные партнеры школы.

# Приложение. Дорожная карта реализации программы антирисковых мер

Приложение 1

# Дорожная карта реализации программы

| Задача | Мероприятия | Дата реализации | Показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявить группу учащихся с рисками учебной неуспешности и определить затруднения при освоении образовательно й программы | Мониторинг индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся. | 28.03.2024 г.- 08.04.2024г. | Справка о входном контроле и анкетирование | Заместитель директора по УВР, соц. педагог |
|  | Проанализировать Диагностики индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся | 10.05.2024 г. | Справка о результатах индивидуальных особенностей познавательных процесоы обучающихся | Заместитель директора по УВР |
|  | Провести педагогический совет «Организация обучения с учетом индивидуальных особенностей» | 02.09.2024 г.- 13.09 2024 г. | Протокол педсоветов | Заместитель директора по УВР |
| Разработать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся с рисками учебной неуспешности. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся с рисками учебной неуспешности | 10.05.2024 г.- 31.05.2024 г. | Разработаны индивидульные образовательные маршруты для учащихся с рисками учебной неуспешности. | Классные руководители, педагоги- предметники |

|  | Мониторинг динамики успеваемости обучающихся по учебным предметам | По плану ВШК | Справка об успеваемости обучающихся по учебным предметам | Заместитель Директора по УВР Учителя- предметники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дополнительные занятия (консультации) для учащихся, с рисками учебной неуспешности | 28.03.2025 г.- 31.12.2025 г. | Расписание дополнительных занятий и консультаций | Заместитель директора по УВР Педагоги школы |
| Активизировать работу классных руководителей по вовлечению родителей в образовательный процесс | Провести родительское собрание «Причины школьной неуспешности и пути ее преодоления» | 01.09.2025 г- 08.09.2025 г. | Протокол родительского собрания | Зам. директора по УВР Педагоги школы, родители (законные представите ли) |
|  | Беседы с родителями и консультирование с целью повышения контроля за успеваемостью ребенка. | В течение учебного года | Лист фиксации индивидуальной работы с родителями | Педагоги школы, родители (законные представите ли) |
|  | Изучение образовательных запросов учащихся и родителей (законных представителей) по формированию учебного плана и индивидуального образовательного маршрута | 12.05.2024-30.05.2025 г. | Информационная справка | Зам.директора по УВР Педагоги школы |

|  | Приглашение родителей на открытые уроки и внеклассные мероприятия | В течение года | Лист фиксации индивидуальной работы с родителями | Педагоги школы, родители (законные представите ли) |
| --- | --- | --- | --- | --- |