Приложение 1
к приказу МБОУ «НОШ д.Воробьёво»
№3 от «25» января 2022 г.

План-график мероприятий 

введения обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования в МБОУ «НОШ д.Воробьёво» муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан

	№
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные исполнитель
	Ожидаемые результаты

	1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО

	1
	Организация участия педагогического коллектива в вебинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО
	Ноябрь 2021 январь, февраль, март, апрель, май 2022
	Заведующий школой
	Обеспечено участие педагогов в вебинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС

	2
	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников
	Январь 2022
	Заведующий школой
	Проведён анализ наиболее распространенных УМК на предмет их соответствия примерным рабочим программам по учебным предметам.

	2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО 

	1
	Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО
	До 01.09.2022
	Заведующий школой
	Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО
Наличие  необходимых локальных актов для введения и реализации  обновленных ФГОС НОО

	2
	Разработка основной образовательной программы НОО
	Февраль-август 2022 г
	Заведующий школой
	Наличие основной  образовательной программы НОО

	3
	Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей начальных классов 
	Январь – август 2022 г
	Учителя начальных классов
	Наличие у учителей рабочих программ по предмету

	3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего образования

	1
	Изучение лучших практик реализации ФГОС НОО в общеобразовательных организациях Республики Башкортостан
	Январь-май 2022
	Учителя начальных классов
	Изучен опыт работы школ по подготовке к введению обновленных ФГОС в Республике Башкортостан

	2
	Взаимодействие с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, обеспечивающими реализацию основных образовательных программ НОО, в соответствии с обновленными ФГОС
	Январь-декабрь 2022
	Заведующий школой
	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов 

	3
	Использование учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам
	Июнь-декабрь 2022
	Учителя начальных классов
	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов

	4
	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС
	Август 2022
	Заведующий школой
	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.

Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе «Единое содержание общего образования» (информационные письма, видеоролик с инструкцией к использованию ресурсов на сайте Министерства)

	4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего образования

	1
	Повышение квалификации заведующего школой, разрабатывающего основную образовательную программу НОО по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО 
	Март-апрель 2022
	Заведующий школой
	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд 

	2
	Повышение квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС НОО
	Март-август 2022
	Заведующий школой
	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников

	5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего образования

	1
	Размещение на сайте школы плана-графика по обеспечению введения обновленного ФГОС НОО 
	Март 2022г.
	Заведующий школой
	Информация по сопровождению введения обновленного ФГОС НОО на сайте

	2
	Информирование родительской общественности  о введении обновленных ФГОС НОО  
	2021-2027 гг.
	Заведующий школой
	Протоколы родительских собраний (общешкольного и классного).

	3
	Участие в сети Интернет – в сообществе работников образования по  вопросам введения обновленных ФГОС НОО  
	Постоянно
	Учителя начальных классов
	Участие  педагогов в сообществах  работников образования по обсуждению вопросов введения обновленных ФГОС НОО 


