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· методическое обеспечение;
· информационное обеспечение;
· финансовое обеспечение.
Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.
	№ п/п
	Мероприятие
	Срок исполнения
	Результат
	Ответственный

	1. Организационно-управленческое обеспечение

	1.1
	Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП
	Декабрь 2022 года
	Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФОП.
Рабочая группа по приведению ООП НОО в соответствие с ФОП НОО.
Рабочая группа по приведению ООП ООО в соответствие с ФОП ООО.
	Директор школы

	1.2.
	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП
	Январь 2023 года
	Протокол родительского собрания 1–4-х классов.
Протокол родительского собрания 5–9-х классов.
	Заместитель директора по УВР.


	1.3.
	Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО
	Май 2023 года
	Протокол родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФОП НОО
	

	1.4.
	Проведение родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФОП ООО
	Май 2023 года
	Протокол родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФОП ООО
	Заместитель директора по УВР.

	1.6.
	Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФОП
	Январь–февраль 2023 года
	Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФОП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФОП
	Заместитель директора по УВР.

	1.7.
	Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене
	Январь– февраль 2023 года
	Аналитическая справка библиотекаря.
Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года
	Библиоте-карь школы

	1.8.
	Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФОП и новым ФПУ
	Февраль–март 2023 года
	Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровней образования в соответствии с ФОП на 2023-2024 учебный год
	Библиоте-карь школы.

	 1.9.
	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО 
	Февраль–март 2023 года
	Аналитическая справка заместителя директора по УВР.

	Заместитель директора по УВР.

	2. Нормативно-правовое обеспечение

	2.1.
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП
	Декабрь 2022 года – сентябрь 2023 года
	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП
	Директор школы

	2.2.
	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП
	В течение всего периода
	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП
	Педагогичес-кий коллектив

	2.3.
	Внесение изменений в программу развития образовательной организации
	До 1 сентября 2023 года
	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
	Директор школы

	2.4.
	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)
	До 1 сентября 2023 года
	Устав образовательной организации
	Директор школы

	2.5.
	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФОП
	Январь 2023 года
	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФОП
	Администрация школы

	2.6.
	Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФОП
	Январь–август 2023 года
	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФОП.
Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ
<...> 
	Администрация школы.


	2.7.
	Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФОП, на заседании педагогического совета
	До 1 сентября 2023 года
	Протокол заседания педагогического совета.
Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФОП
	Директор школы

	3. Мероприятия содержательного характера

	3.1.
	Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО с ФОП НОО:
· анализ планируемых результатов в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО;
· анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО
	Январь–март 2023 года
	Целевой раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО
	Заместитель директора поУВР

	3.2.
	Приведение в соответствие целевого раздела ООП ООО с ФОП ООО:
· анализ планируемых результатов в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО;
· анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО
	Январь–март 2023 года
	Целевой раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО
	Заместитель директора поУВР

	3.4.
	Приведение в соответствие содержательного раздела ООП НОО с ФОП НОО:
· внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»;
· анализ программы формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФОП НОО
	Март 2023 года
	Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО.
Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО.
Программа формирования УУД в соответствии с ФОП НОО
	Заместитель директора по УВР.

	3.5.
	Приведение в соответствие содержательного раздела ООП ООО с ФОП ООО:
· внесение в ООП ООО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»;
· анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФОП ООО
	Март 2023 года
	Содержательный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО.
Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО.
Программа формирования УУД в соответствии с ФОП ООО
	Заместитель директора по УВР.

	3.7.
	Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО
	Март 2023 года
	Рабочая программа воспитания в ООП НОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП НОО
	Заместитель директора по УВР.

	3.8.
	Анализ рабочей программы воспитания в ООП ООО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФОП ООО
	Март 2023 года
	Рабочая программа воспитания в ООП ООО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФОП ООО
	Заместитель директора по УВР.

	3.10.
	Приведение в соответствие организационного раздела ООП НОО с ФОП НОО:
· выбор варианта учебного плана ФОП НОО;
· формирование календарного учебного графика с учетом ФОП;
· составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО;
· анализ плана воспитательной работы ООП НОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО
	Апрель 2023 года
	Организационный раздел ООП НОО в соответствии с ФОП НОО.
Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП НОО.
Календарный учебный график с учетом ФОП НОО.
План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП НОО.
Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП НОО
	Заместитель директора по УВР.

	3.11.
	Приведение в соответствие организационного раздела ООП ООО с ФОП ООО:
· выбор варианта учебного плана ФОП ООО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углубленного изучения;
· формирование календарного учебного графика с учетом ФОП;
· составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО;
· анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО
	Апрель 2023 года
	Организационный раздел ООП ООО в соответствии с ФОП ООО.
Учебный план на основе варианта учебного плана ФОП ООО.
Календарный учебный график с учетом ФОП ООО.
План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФОП ООО.
Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФОП ООО
	Заместитель директора по УВР.

	4. Кадровое обеспечение

	4.1.
	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление кадровых дефицитов
	Февраль–март 2023 года
	Аналитическая справка 
	Директор школы

	4.2.
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФОП и федеральных базовых рабочих программ
	Февраль–март 2023 года
	Аналитическая справка заместителя директора по УР
	Заместитель директора по УВР.

	4.3.
	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы
	Январь 2023 года
	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы.
Аналитическая справка заместителя директора по УР
	Заместитель директора по УВР.

	4.4.
	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год
	До 25 августа 2023 года
	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
	Директор школы

	5. Методическое обеспечение

	5.1.
	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФОП
	Январь 2023 года
	План методической работы.
Приказ о внесении изменений в план методической работы
	Заместитель директора по УВР.

	5.2.
	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения ФОП
	Январь–февраль 2023 года
	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
	Заместитель директора по УВР.

	5.3.
	Изучение нормативных документов по внедрению ФОП педагогическим коллективом
	Январь–май 2023 года в соответствии с планами ШМО
	Планы работы ШМО.
Протоколы заседаний ШМО
	Руководитель ШМО

	5.4.
	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ
	В течение всего периода
	План работы методического совета образовательной организации.
Планы работы ШМО.

	Руководители ШМО 

	5.5.
	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО
	В течение всего периода реализации ООП НОО
	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО в соответствии с ФОП НОО
	Заместитель директора по УВР.

	5.6.
	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО
	В течение всего периода реализации ООП ООО
	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО в соответствии с ФОП ООО
	Заместитель директора по УВР.

	5.8.
	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП
	До 1 сентября 2023 года
	План функционирования ВСОКО на учебный год.
	Заместитель директора по УВР.

	5.9.
	Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФОП
	До 1 сентября 2023 года
	План ВШК на учебный год.
Аналитические справки по итогам ВШК
	Заместитель директора по УВР.

	6. Информационное обеспечение

	6.1.
	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФОП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФОП
	Январь–август 2023 года
	Пакет информационно-методических материалов.
Разделы на сайте ОО
	Директор школы.

	6.2.
	Информирование родительской общественности о внедрении ФОП и приведении ООП НОО, ООО в соответствие с ФОП НОО, ООО 
	Январь–сентябрь 2023 года
	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
	Заместитель директора по УВР.

	6.3.
	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФОП
	Январь–сентябрь 2023 года
	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
	Директор школы.

	6.4.
	Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФОП, представление результатов
	В течение всего периода
	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.
	Заместитель директора по УВР.

	7. Финансовое обеспечение
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OCHOBHBIMH 00111e06pa30BaTeIbHBIME IIporpaMvamu 10 1 centsops 2023 roga.
DenepanbHble 06pasopaTebHEIe nporpamMMbl (OOIT) MUHIPOCBEINEHHS yTBEPIAUIO
npukasamu oT 16.11.2022 Ne 992, ot 16.11.2022 Ne 993 u ot 23.11.2022 Ne 1014.

JlopoxHas kapra 110 paspa6otke OOIT Ha ocHoBe @OIT BHIIONHSET POJIb HABATaTOPa UIS
peamusamuu pabotsl o npusenernto OOIL, koTopkle peamsyrores 8 MOBY COII|
n.SaTeoeBo , B coorBeTcTBHE ¢ DOIT.

Leas uo;;omoﬁ KapThl: OPraHu3alys i KOOPAMHALHS AESTEbHOCTH 110 PHBEIEHHIO
OOIT HOO, 000 B cooteercrue ¢ ®OIT HOO, O0O0.

JlopoxkHas KapTa paccuuTaHa Ha nepuon ¢ 1 nexabps 2022 roma zo 1 cents6ps 2023 roxa. B
pe3ynbTaTe peanu3aluy T0pokHOH kapTs! K 1 centsabps 2023 roxa o6pazoBaTenbHbie
nporpaMMbl BceX ypoBHeii OyIyT npuBeeHs! B cooTBeTcTBHE ¢ POIL

JlopoxHas KapTa MPeACTaBIAeT COO0H CHCTEMY MEPOTPHATHIA TIO CJIETyFOIIIM
HamnpaBJICHUAM:

* OpraHH3alHOHHO-YIPABIEHYECKOe ObecneyeHue;
* HOpMATHBHO-TIPaBOBOE O0eCIeyeHHe;

s MEpONPHUATHS COIEPKATEIHHOTO XapakTepa;

« KaJpoBoe ofecredenue;





