Утвержден приказом                   

№24 от 25.03.2020г

План перехода на дистанционное обучение
МОБУ СОШ д.Худайбердино
	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственные

	1
	Просмотр и обсуждение вебинара
	25.03
	Все учителя

	2
	Просмотр и обсуждение вебинара
	27.03
	Все учителя

	3
	Изучить методические рекомендации
	До 25.03
	Все учителя

	4
	Заполнение данных о школе на АИС 
	До 27.03
	Ижбаев Р.Ф.

	5
	Сбор данных о наличии компьютеров с выходом в интернет, мобильного интернета 
	До 25.03
	Классные руководители

	6
	Разработка положения о переходе на дистанционное обучение  
	До 25.03
	Администрация

	7
	Дополнение сайта школы документами
	При появлении новых
	Ижбаев Р.Ф.

	8
	Контроль посещения elschool.ru учениками и их родителями
	До 2.04
	Классные руководители

	9
	Обсуждение и выбор учебных платформ
	До 27.03
	Все учителя

	10
	Информирование родителей по вопросам о ДО
	Все время
	Классные руководители

	11
	Выставление оценок в  электронный журнал
	В течение ДО
	Учителя-предметники

	12
	Внесение изменений в КТП
	30.03.-04.04
	Учителя-предметники

	13
	Выбор форм работы
	До 28.03
	

	14
	Организация дежурных групп (НОШ д.Нижнесапашево), сбор заявлений
	До 25.03
	Киреева Р.Р.
Киреева Л.Я.


