Утверждаю: Заведующая МДОБУ детский сад к/в «Сулпылар» _______Н.Г.Баймуратова «___» ______

Рассмотрено на заседании Педагогического совета Протокол № «__ » ______

Дорожная карта внедрения профессионального стандарта

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»/ в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении детский сад комбинированного вида «Сулпылар»

Цель:  Обеспечение перехода образовательной организации на работу в условиях действия профессионального стандарта  педагога  с 01 января 2017г.

Задачи:

- Организация  повышения квалификации педагогических работников в МДОБУ «Сулпылар» в соответствии с требованиями профстандарта.

- Совершенствование  системы аттестации педагогических работников на основе профессионального  стандарта.

- Обеспечение  деятельности педагогов по  эффективному контракту.

- Повышение престижа профессии педагога.

Индикаторы:

- совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на основе профессионального стандарта;

- внедрение пакета типовых документов образовательной  организации, работающей в условиях профессионального стандарта;

- апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профессионального стандарта.

1 этап: Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов

2 этап: Внедрение  профессионального стандарта «Педагог» в учреждении

1 этап:  Подготовительный (сентябрь-декабрь 2016г.)

| Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |  |  |  |
| Организация рабочей группы по введению профессионального стандарта «Педагог». Разработка и утверждение Дорожной карты внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного образования) | Приказ об утверждении | Заведующая, старший воспитатель | 09. 2016 |
| - Организация ознакомления педагогических работников с содержанием профессионального стандарта «Педагог»: - организация обсуждения на педагогических, методических советах (объединениях), совещаниях при руководителе ДОУ; - размещение информации на стендах, сайте организации | Протоколы педагогических советов, методических советов (объединений), совещаний при руководителе ДОУ Информационный стенд с материалами профстандарта. Обновление сайта ДОУ Обновление материалов раздела сайта «Документы». Создание подрубрики «Профстандарт педагога» | Заведующая Члены рабочей группы, Ответственный за сайт ДОУ | сентябрь-декабрь 2016 |
| Разработка, согласование и утверждение локальных нормативных актов ДОУ в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогами, оценки качества труда педагогических работников | Новые редакции документов: должностные инструкции, трудовой договор, коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка | Заведующая Члены рабочей группы | В течение периода внедрения |
| Разработка положения о порядке проведения внутренней системы оценки качества образования в ДОУ | Наличие Положения о внутренней системы оценки качества образования в ДОУ | Заведующая Члены рабочей группы | май 2017 |
| Ознакомление педагогических работников ДОУ с вновь разработанными локальными нормативными актами, регламентирующими социально-трудовые отношения в организации, изменениями в ранее изданные нормативные и локальные акты | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции, внесение изменений в коллективный договор, правила внутреннего распорядка | Администрация ДОУ, Члены рабочей группы | В течение года |
| 2.Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников ДОУ требованиям стандарта |  |  |  |
| Анализ затруднений педагогов на заседаниях методического совета (объединения), определение возможности их преодоления на уровне ДОУ | Типологизация выявленных проблем по результатам самооценки педагогов, внутреннего аудита, результатов контроля, внутренней системы оценки качества образования. Проведение SWOT-анализа, направленного на определение возможностей решения выявленных проблем за счет внутренних ресурсов ДОУ и возможностей внешней среды | Администрация ДОУ, Члены рабочей группы | В течение года |
| Разработка предложений по совершенствованию работы методической службы ДОУ с учетом выявленного дефицита компетенций педагогов в соответствии с выделенными уровнями профессионального стандарта | Изменения в локальных актах, регламентирующих деятельность методической службы ДОУ. Разработка и реализации программы работы методической службы ДОУ, планов постоянно-действующих семинаров | Администрация ДОУ, Члены рабочей группы | В течение года |
| Составление дифференцированной программы профессионального развития педагогов ДОУ на основе оценки уровня соответствия профессиональных компетенций педагога содержанию трудовых функций профессионального стандарта «Педагог» | Установление уровня соответствия компетенции педагога содержанию трудовых функций | Администрация ДОУ, Члены рабочей группы | В течение года |
| Организация и проведение заседания педагогического совета ДОУ с целью разработки и утверждения оптимальных путей устранения проблем для каждого педагога | Составление траектории индивидуального профессионального развития педагога (что, когда, где будет изучаться) | Администрация ДОУ | В течение года Итоговый педсовет |
| 3.Повышение квалификации педагогических работников ДОУ |  |  |  |
| Анализ и корректировка локальных актов по вопросам организационного, информационного, материально-технического и финансового обеспечения реализации программ повышения квалификации педагогических работников ДОУ | Локальные акты | Администрация ДОУ | В течение года |
| 4.Аттестация педагогических работников ДОУ (наименование по уставу) |  |  |  |
| Корректировка локальных актов, устанавливающих порядок создания и деятельности аттестационной комиссии ДОУ (наименование по уставу), документального оформления содержания и результатов деятельности на основании рекомендаций вышестоящих организаций | Локальные акты | Администрация ДОУ | В течение года |
| Организация и осуществление консультативно-методической поддержки педагогических работников по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Полное и своевременное удовлетворение запросов целевой группы | Администрация ДОУ | В течение года |
| Организация и проведение семинаров для педагогических работников ДОУ по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Информирование об изменениях процедуры аттестации | Администрация ДОУ | В течение года |
| Составление плана аттестации педагогических работников МДОБУ (мониторинг) | План аттестации педагогических работников | Администрация ДОУ, Старший воспитатель | до декабря 2016 |

2 этап:  Внедрение профессионального стандарта «Педагог» в ДОУ (с 01.01.2017г.)

| Организационно-методическое обеспечение самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | Инструментарий для проведения самоанализа, методические указания по его применению | Администрация ДОУ | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация проведения самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | План-график проведения самоанализа | Администрация ДОУ | 2017 |
| Модернизация системы подготовки и переподготовки педагогических кадров. Планирование повышения квалификации (профессиональной переподготовки) педагогов | Утвержденный план повышения квалификации (профессиональной переподготовки) педагогических работников) | Администрация ДОУ | 2016-2017 |
| Организация диссеминации полученных знаний в ходе повышения квалификации (переподготовки) | Повышения профессионального уровня педагогов посредством самообразования, целевых курсов, стажировочных площадок, мастер-классов, дистанционного обучения и т.д. | Администрация ДОУ | 2017 |
| Организация деятельности аттестационной комиссии в ДОУ с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в ДОУ | Администрация ДОУ, аттестационная комиссия | 2017 |
| Организация сопровождения молодых педагогов, системы наставничества в ДОУ | Определение наставников приказом руководителя ДОУ | Администрация ДОУ | постоянно |
| Организация участия педагогов ДОУ в профессиональных Всероссийских, краевых и муниципальных конкурсах вклад в развитие образования» и т.д. ) | Стимулирование педагогов ДОУ к эффективной образовательной деятельности, выявление и распространение успешного педагогического опыта. Повышение привлекательности профессии | Администрация ДОУ | постоянно |
| Организация мероприятий, направленных на популяризацию деятельности педагогов - победителей конкурсов профессионального мастерства | План мероприятий | Администрация ДОУ | постоянно |
| Размещение информационных статей на сайте ДОУ, персональных страниц педагогов об успешной профессиональной деятельности в ДОУ. | На официальных сайтах образования | Администрация ДОУ | постоянно |

Р.S: Данная дорожная карта является примерной. Возможно внесение изменений в перечень мероприятий, предполагаемые результаты, индикаторы, сроки выполнения мероприятий образовательной организацией, исходя из кадровых условий, типа, вида и специфики деятельности образовательной организации у текущем учебном году.