Приказ Минобрнауки РБ от 27.12.2019 N 1539 "Об утверждении комплекса мер "Дорожной карты", индикаторов и показателей реализации мероприятий по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (вместе с "Комплексом мер "дорожная карта" по созданию (обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей", "Индикаторами и показателями реализации мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей")

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 30.11.2021

# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИКАЗ

от 27 декабря 2019 г. N 1539

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕР "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ", ИНДИКАТОРОВ

И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ ЦЕНТРОВ

ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ "ТОЧКА РОСТА"

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 года N Р-133 "Об утверждении методических рекомендаций по созданию (обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование", и признании утратившим силу распоряжение Минпросвещения России от 1 марта 2019 года N Р-23 "Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия", в целях создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в Республике Башкортостан приказываю:

1. Утвердить комплекс мер ("дорожную карту") по созданию (обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в соответствии с приложением N 1 к настоящему Приказу.

2. Утвердить индикаторы и показатели реализации мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в соответствии с приложением N 2 к настоящему Приказу.

3. Ж.В.Миникеевой, начальнику отдела государственной политики в сфере общего образования Министерства - региональному координатору создания и функционирования Центров "Точка роста" в Республике Башкортостан - обеспечить контроль своевременного исполнения комплекса мер ("дорожной карты").

4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования совместно с руководителями Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" обеспечить достижение общеобразовательными учреждениями установленных индикаторов и показателей.

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя министра И.М.Мавлетбердина.

Министр

А.В.ХАЖИН

# Приложение N 1

к Приказу Министерства образования и науки

Республики Башкортостан

от 27 декабря 2019 г. N 1539

КОМПЛЕКС МЕР

"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПО СОЗДАНИЮ (ОБНОВЛЕНИЮ)

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ

ГОРОДАХ, ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ СОВРЕМЕННЫХ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАВЫКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ

| N | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирования Центров "Точка роста" | Региональный координатор | Распорядительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее - распорядительный акт РОИВ) | 25 августа X-1 <*> года |
| 2. | Утвержден перечень общеобразовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры "Точка роста" | Региональный координатор | Распорядительный акт РОИВ | 1 октября X-1 года |
| 3. | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров "Точка роста" | Региональный координатор | Распорядительный акт РОИВ | 1 октября X-1 года, далее ежегодно |
| 4. | Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование Центров "Точка роста" | Региональный координатор | Письмо ведомственного проектного офиса и распорядительный акт РОИВ | 30 октября X-1 года |
| 5. | Утвержден инфраструктурный лист | Региональный координатор, Федеральное государственное автономное учреждение "Фонд новых форм развития образования" (далее - ФГАУ ФНФРО) | Распорядительный акт РОИВ | Согласно отдельному графику |
| 6. | Предоставлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров "Точка роста" по статьям расходов | Региональный координатор | Письмо РОИВ | 30 ноября X-1 года, далее ежегодно |
| 7. | Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Региональный координатор | Соглашение о предоставлении субсидий | 30 декабря X-1 года, далее по необходимости |
| 8. | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров "Точка роста" | Региональный координатор | Извещение о проведении закупок | 1 марта X года |
| 9. | Проведено повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центра "Точка роста" по программам, реализуемым ФГАУ ФНФРО | Региональный координатор, ФГАУ ФНФРО | Свидетельство о повышении квалификации. Отчет по программам повышения квалификации | Согласно отдельному графику |
| 10. | Получена лицензия на осуществление образовательной деятельности Центров "Точка роста" по подвиду дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | Руководители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее - руководители ОМС) | Лицензия на осуществление образовательной деятельности Центров "Точка роста" по подвиду дополнительного образования детей и взрослых | 25 августа X года |
| 11. | Завершение приведение площадок общеобразовательных организаций в соответствии с фирменным стилем Центров "Точка роста"; доставлено, установлено, налажено оборудование | Региональный координатор, руководители ОМС | Акты приемки работ, товарные накладные и т.д. | 20 августа X года |
| 12. | Проведен мониторинг работы по приведению площадок Центров "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Региональный координатор, руководители ОМС | По форме, определяемой Минпросвещения России или ФГАУ ФНФРО | 1 июня X года; 30 августа X года, далее ежегодно |
| 13. | Открыт Центр "Точка роста" | Региональный координатор, руководители ОМС | Информационное освещение в СМИ | 1 сентября X года |
| 14. | Участие Центра "Точка роста" в едином дне открытия | Региональный координатор, руководители ОМС | Информационное освещение в СМИ | Определяется Минпросвещения России и ФГАУ ФНФРО |

--------------------------------

<*> X - год получения субсидии.

# Приложение N 2

к Приказу Министерства образования и науки

Республики Башкортостан

от 27 декабря 2019 г. N 1539

ИНДИКАТОРЫ

И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ (ОБНОВЛЕНИЮ)

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ

ГОРОДАХ, ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ СОВРЕМЕННЫХ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАВЫКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ

ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ

| N | Наименование индикатора (показателя) | Минимальное значение, в год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей, обучающихся по предметной области "Технология" на обновленной материально-технической базе Центра "Точка роста" (человек в год) | <1> |
| 2. | Численность детей, обучающихся по учебным предметам "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Информатика" на базе Центра "Точка роста" (человек в год) | <2> |
| 3. | Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на обновленной материально-технической базе Центра "Точка роста" (человек в год) | 0,7 x Pi <3> |
| 4. | Численность детей, занимающихся по дополнительной общеобразовательной программе "Шахматы" на обновленной материально-технической базе Центра "Точка роста" (человек в год) | 20 x I <4> |
| 5. | Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центра "Точка роста" для дистанционного образования (человек в год) | 100 x I |
| 6. | Численность детей, обучающихся по основным образовательным программам, реализуемым в сетевой форме | М <5> - Xi |
| 7. | Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций на обновленной материально-технической базе Центра "Точка роста" (человек в год) | 100 x I |
| 8. | Количество проведенных на площадке Центра "Точка роста" социально-культурных мероприятий (мероприятий в год) | 5 x I |
| 9. | Повышение квалификации сотрудников Центра "Точка роста" по предметной области "Технология", ежегодно (процентов) | 100 |

--------------------------------

<1> Xi - численность обучающихся по программам основного общего образования в i-й образовательной организации, на базе которой создается Центр "Точка роста", но не менее 21 группы по 12 человек два раза в неделю в случае, если количество обучающихся по программам основного общего образования превышает 250 человек.

<2> Yi - численность обучающихся по предметам "Основы безопасности жизнедеятельности" и "Информатика" в i-й образовательной организации, на базе которой создается Центр "Точка роста", но не менее 21 группы по 12 человек два раза в неделю в случае, если количество обучающихся по программам основного общего образования превышает 250 человек.

<3> Pi - общая численность обучающихся" в i-й образовательной организации, на базе которой создается Центр "Точка роста", в случае обучения в две или три смены допускается снижение показателей п. 1 и п. 2.

<4> I - количество Центров "Точка роста" на территории муниципального образования.

<5> М - (количество созданных учебных кабинетов в Центре "Точка роста") x (количество уроков в день) x 3 x (количество созданных высокооснащенных ученикомест в кабинете).