Действующий

# Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для образовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики"

Содержание

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 января 2012 года N 84-р

[Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для образовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики"]

Утвердить прилагаемый план мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики".

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.Путин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 28 января 2012 года N 84-р

План мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики"

| Мероприятие |  | Планируемый результат | Сроки | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. Принятие нормативных актов, обеспечивающих введение с 2012/13 учебного года комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики" (далее - учебный курс) |  | приказы Минобрнауки России | январь 2012 года | Минобрнауки России |
| II. Организационно-методическое сопровождение учебного курса |  |  |  |  |
| 2. Повышение квалификации педагогических работников |  | подготовка тьюторов | февраль - август 2012 года | Минобрнауки России |
|  |  | повышение квалификации в субъектах Российской Федерации |  | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования |
|  |  | проведение практических семинаров с использованием ресурсов стажировочных площадок |  | органы исполнительной власти 21 субъекта Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования |
| 3. Организация мероприятий по проведению выбора обучающимися и их родителями (законными представителями) модулей учебного курса |  | заказ на тиражирование учебно-методического комплекта в соответствии с выбором модулей | январь - март 2012 года | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования |
| 4. Проведение конференций в федеральных округах по вопросам введения учебного курса |  | проведение конференций в 8 федеральных округах | в течение 2012/13 учебного года | Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования |
| III. Информационное сопровождение учебного курса |  |  |  |  |
| 5. Организация работы специализированного портала в сети Интернет | размещение методических материалов по вопросам учебного курса и оперативной информации в отношении учебного курса |  | постоянно | Минобрнауки России |
| 6. Организация работы методического объединения учебного курса | разработка, создание и совершенствование учебно-методических материалов по вопросам учебного курса |  | постоянно | Минобрнауки России |