План мероприятий «дорожная карта» по совершенствованию организации питания обучающихся общеобразовательных  организаций в Фёдоровском районе  Республике Башкортостан

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Развитие нормативной правовой базы организации школьного питания |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование мер социальной поддержки, связанных с организацией бесплатного питания, в том числе учащихся из малоимущих семей, не являющихся многодетными, и предоставления им компенсации на удорожание стоимости питания из местного бюджета | Администрация МР, отдел образования, финуправление, образовательные организации | 2016-2017г.г. |
| 1.2. | Разработка и принятие муниципальных программ по совершенствованию организации питания обучающихся образовательных организаций | Министерство образования РБ, администрация МР, отдел образования, образовательные организации | Постоянно |
| 1.3. | Подготовка методических рекомендаций органам местного самоуправления по разработке и принятию муниципальных программ (планов мероприятий) по совершенствованию системы организации школьного питания | Минобразования РБ, отдел образования, финуправление образовательные организации | 2016-2017г.г. |
| 1.4. | Разработка и согласование в установленном порядке двухнедельного меню по типам образовательных организаций | Управления Роспотребнадзора, отдел образования, образовательные организации | Ежегодно |
| 2. Мониторинг организации питания обучающихся |  |  |  |
| 2.1 | Разработка формы отчетности для мониторинга затрат по организации школьного питания | Администрация МР, отдел образования | Ежегодно |
| 2.2 | Организация и проведение мониторинга реализации муниципальных программ по совершенствованию организации питания обучающихся образовательных организаций | Администрация МР, отдел образования | 2016-2017г.г. |
| 2.3. | Мониторинг организации питания обучающихся образовательных организаций | Минобразования РБ, ГК РБ по торговле, Администрация МР, отдел образования | Ежегодно |
| 2.4. | Создание отдельного раздела по питанию обучающихся на официальных сайтах общеобразовательных организаций | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (по согласованию) | Постоянно |
| 2.5. | Осуществление анализа заболеваемости обучающихся в общеобразовательных организациях | Минздрав РБ,ЦРБ, отдел образования | 2016-2017г.г. |
| 2.6. | Проведение республиканской межведомственной конференции «Организация и развитие школьного питания в РБ | Правительство РБ, отдел образования | 2016-2017г.г. |
| 2.7. | Проведение необходимой работы с организациями, осуществляющими деятельность по организации питания обучающихся образовательных организаций, по безопасности и недопущению ухудшения его качества | Управление Роспотребнадзора по РБ, администрация МР, отдел образования | Ежегодно |
| 2.8. | Организация и контроль за поступлением всей продукции на пищеблоки образовательных организации с товаропроизводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции в соответствии с техническими регламентами | Отдел образования, образовательные организации | Постоянно |
| 2.12 | Обеспечение оптимального режима питания обучающихся | Отдел образования, образовательные организации | Постоянно |
| 2.13 | Проведение мероприятий по контролю за соблюдением предельного размера надбавок на продукты, реализуемые на предприятиях общественного питания при образовательных организациях | Госкомитет РБ по торговле, отдел образования, образовательные организации | 2016-2017годы |
| 3. Обеспечение качественного и сбалансированного питания |  |  |  |
| 3.1. | Повышение требований к выполнению государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов при проведении конкурсных отборов поставщиков продуктов питания в образовательные организации | Администрация МР, отдел образования, образовательные организации | Постоянно |
| 3.2. | Организация производственного контроля за качеством и безопасностью питьевой воды, приготовляемых блюд в общеобразовательных организациях, а именно обеспечение порядка и объема лабораторных инструментальных исследований в соответствии с рекомендуемой номенклатурой | Администрация МР, Управления Роспотребнадзора, отдел образования, образовательные организации | Ежегодно |
| 3.3. | Обеспечение соответствия фактического рациона питания учащихся рекомендуемым набором пищевых продуктов и калорийности, примерному десятидневному меню, согласованному с территориальным органом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ | Отдел образования, образовательные организации | 2016-2017годы |
| 3.4. | Обеспечение контроля за качеством и безопасностью питания общеобразовательных организациях | Администрация МР, отдел образования, общеобразовательные организации | Постоянно |
| 4.Профилактика витаминной и микроэлементной недостаточности |  |  |  |
| 4.1. | Проведение витаминизации блюд и включение в рацион питания инстантных витаминизированных напитков | Отдел образования, образовательные организации | Постоянно |
| 4.2. | Проведение С-витаминизации третьих блюд аскорбиновой кислотой, прфилактика авитаминозов витаминными препаратами | Отдел образования, образовательные организации | Постоянно |
| 4.3. | Обеспечение столовых образовательных учреждений йодированной солью | Образовательные организации | Постоянно |
| 4.3. | Организация выпуска хлебопекарной продукции обогащенной витаминами | Хлебопекарня |  |
| 5. Материально-техническое обеспечение столовых образовательных учреждений |  |  |  |
| 5.1. | Определение способа организации питания в общеобразовательных организациях с учетом местных особенностей | Отдел образования, образовательные организации | 2016-2017г.г. |
| 5.2. | Осуществление технического контроля соответствия технологического оборудования паспортным характеристикам | образовательные организации по согласованию: администрация МР органы местного самоуправления осуществляющие управление в сфере образования | 2016-2017г.г. |
| 5.3. | Замена устаревшего технологического оборудования на современное | Отдел образования Финуправление Образовательные организации | 2016-2017г.г. |
| 6. Развитие кадрового потенциала |  |  |  |
| 6.1. | Организация семинара по изучению регионального опыта модернизации школьного питания для руководителей органов самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | Минобразования РБ | 2016 -2017г.г. |
| 6.2. | Организация курсов повышения квалификации технологов, поваров и медицинских работников образовательных учреждений и других работников образования, направленных на совершенствование организации школьного питания, формирование культуры здорового питания обучающихся. Обучение работников пищеблоков у поставщиков технологического оборудования | Учебно-курсовой комбинат г. Уфа, Отдел образования | 2016-2017г.г. |
| 6.3. | Организация курсов по повышению квалификации медицинских работников | По плану | ЦРБ |
| 6.4. | Проведение санитарно-гигиенического обучения для работников пищеблока | По срокам | Центр гигиены и эпидемиалогии Отдел образования |
| 7. Формирование культуры здорового питания |  |  |  |
| 7.1. | Включение вопросов организации школьного питания в программу повышения квалификации для руководителей общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2016-2017г.г. |
| 7.2. | Проведение обучающих семинаров для работников общественного питания с освещением вопросов здорового, безопасного, полноценного и сбалансированного питания обучающихся образовательных организаций | ЦРБ, отдел образования, образовательные организации | По плану |
| 7.3. | Организация работы по формированию навыков и культуры здорового питания учащихся, этики приема пищи, по профилактике алиментарно-зависимых заболеваний (лекции, семинары, деловые игры, викторины, дни здоровья, дни национальной кухни), пищевых отравлений и инфекционных заболеваний | ЦРБ, отдел образования, образовательные организации | 2016-2017г.г. |
| 7.4. | Проведение тематических родительских собраний по вопросам формирования культуры здорового питания обучающихся | Отдел образования, образовательные организации | Постоянно |
| 7.6. | Освещение в средствах массовой информации вопросов рационального питания | Отдел образования, СМИ, | 2016-2017годы |
| 7.7. | Проведение работы по формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению детского населения | Медицинские организации, общеобразовательные организации | 2016-2017годы |