Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад

№ 14 «Теремок» комбинированного вида города Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Направление	проекта:	«Формирование стратегии образовательной организации, ориентированной на успешность каждого обучающегося»

Тема проекта: «Инклюзивное образовательное пространство в МАДОУ детский сад № 14 «Теремок»

Срок реализации проекта: январь 2026 г. – май 2027г.

Авторы:

Барышова Оксана Геннадьевна – заведующий МАДОУ №14 «Теремок»

Кузнецова Елена Владимировна - старший воспитатель МАДОУ №14 «Теремок»

г. Ишимбай, 2026 г.

Описание проекта: управленческий проект «Инклюзивное образовательное пространство МАДОУ №14 «Теремок»» - это собственный проект, направленный на реализацию в МАДОУ №14 «Теремок» основных положений 223-ФЗ «Об образовании», ФГОС ДО в области инклюзивного образования.

Актуальность и постановка проблемы: количество детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью растет ежегодно, по оценкам ВОЗ и Министерства просвещения РФ на 5 %. Данное обстоятельство определяет необходимость создания в детском саду специальных условий для получения качественного образования детей с ОВЗ с учетом их потребностей.

Цель проекта: создание образовательного пространства для реализации инклюзивного образования в МАДОУ №14 «Теремок».

Задачи проекта:

- способствовать формированию инклюзивной культуры у участников воспитательно-образовательного процесса;

- создать систему раннего выявления детей, нуждающихся в психолого- педагогическом сопровождении и коррекции;

- оказывать содействие родителям (законным представителям) в понимании необходимости получения ребенком специализированного психолого-педагогического сопровождения и коррекции;

- создавать условия для оказания детям с ОВЗ психолого-педагогического сопровождения и коррекции;

- создать предметно-пространственную развивающую среду для получения образования детей с особыми образовательными потребностями.

Ожидаемые результаты проекта: созданы условия для развития реализации модели инклюзивного образования в МАДОУ №14 «Теремок».

Деятельность в рамках проекта (описание стратегии и методов достижения поставленных целей и задач, механизм реализации проекта, описание ресурсов и их краткая характеристика): анализ состава воспитанников и выявления детей, нуждающихся в специальных условиях; консультативная  поддержка  родителей  (законных  представителей)  для

определения статуса детей ППк МАДОУ №14 «Теремок», нуждающихся в специальных условиях; создание и комплектование групп компенсирующей направленности для детей с ОВЗ, имеющим различные нарушения развития, такие как нарушение речи, задержка психического развития, умственная отсталость, расстройство аутистического спектра; введение в штатное расписание МАДОУ №14 «Теремок» дополнительных ставок воспитателя, учителя-логопеда, учителя-дефектолога по результатам комплектования групп компенсирующей направленности; создание и оснащение дополнительного кабинета учителя-дефектолога и создание предметно пространственной развивающей среды для детей с ОВЗ в группах комбинированной направленности; переподготовка, повышение квалификации педагогических работников по вопросам инклюзивного образования; интеграция родителей (законных представителей) в деятельность по психолого-педагогическому сопровождению и коррекции.

План работы по проекту:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Механизмы | Ожидаемые результаты | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап подготовительный январь 2026 г. - май 2026 г. |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка нормативно-правовой базы по вопросам инклюзивного образования в МАДОУ №14 «Теремок» | Проектная группа | Изучение нормативно-правовой базы по вопросам инклюзивного образования в ДОУ. | Разработка блока «Инклюзивное образование» ООП ДО; Разработка модели инклюзивного образования в МАДОУ №14; Формирование банка данных передового опыта, имеющегося по инклюзивному образованию в России, РБ | Январь-февраль 2026г. |
| 2. | Переподготовка педагогических кадров. | Заведующий | Информирование педагогов о перспективах деятельности в рамках проекта; Обеспечение курсовой переподготовки педагогических кадров. | Переподготовка педагогических кадров по специальности: учитель-логопед, учитель-дефектолог | Январь 2026г – май 2026г. |
| 3. | Диагностика, анализ состава воспитанников для определения нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении и, коррекции. | ППк ДОУ | Изучение результатов детской деятельности; специальные диагностические психолого- педагогические методы | Создание базы данных детей с ОВЗ, в том числе, детях-инвалидах. | Февраль-апрель 2026г. |
| 4. | Консультирование родителей по вопросу прохождения зональной ПМПК и определения статуса. | Члены ППк ДОУ | Проведение родительских собраний, индивидуальных консультаций, правового просвещения родителей в вопросах инклюзивного образования | Обращение родителей в зональную ПМПК для определения статуса ребенка | Май 2026г. |
| 5. | Повышение квалификации педагогических сотрудников по вопросу инклюзивного образования | Старший воспитатель | Организация. научно- методических семинаров, работы мастер – класса. Использование системы мотивации на сотрудничество и самообразование по проблеме курсовой подготовки | Повышение квалификации по вопросам инклюзивного образования | Весь период |
| II этап - основной (июнь 2026 г. - декабрь 2026 г.) |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание и комплектование групп компенсирующей направленности для детей с ОВЗ | Заведующий |  | Создана одна группа компенсирующей направленности для детей с ОВЗ | Август 2026 г. - сентябрь 2026 г. |
| 2. | Введение в штатное расписание дополнительных ставок воспитателя, учителя- логопеда, учителя- дефектолога для осуществления коррекционной деятельности по результатам комплектования групп компенсирующей направленности. | Заведующий совместно с ЦБ |  | В штатное расписание введены дополнительно ставки воспитателя, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. | Сентябрь 2026 г. |
| 3. | Создание, оборудование и оснащение кабинета учителя-дефектолога | Заведующий | Оснащение кабинета учебным оборудованием, наглядными пособиями. Оснащение мультимедийной техникой и компьютерным оборудованием. | Создан и оснащен кабинет учителя-дефектолога | июнь–август 2026г. |
| 4. | Разработка АОП для детей с умственной отсталостью, задержкой психического развития, расстройством аутистического спектра, АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи | Старший воспитатель, учитель- логопед, учитель- дефектолог, педагог- психолог | Создание творческой группы для написания АОП; Составление индивидуальных учебных планов и маршрутов | Разработаны и утверждены АОП для детей с умственной отсталостью, задержкой психического развития, расстройством аутистического спектра, АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи | июнь–август 2026 г. |

| 5. | Создание консультативно- практического клуба для родителей (законных представителей) детей с ОВЗ «Мой особенный ребенок», планирование его деятельности. | Старший воспитатель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог | Диагностика, анкетирование. Организация родителей в клуб. Составление плана работы клуба. Консультации, тренинги, родительские конференции, собрания, мероприятия досугового направления. | Разработан и утвержден план работы клуба для родителей. | октябрь 2026 г.- май 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Модернизация РППС с учетом потребностей детей с ОВЗ. | Старший воспитатель, педагоги ДОУ | Приобретение и изготовление дидактических, учебных, развивающих игровых пособий для детей с ОВЗ | Создана РППС для детей с ОВЗ. | Весь период |
| III этап – заключительный (январь – май 2027г.) |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ эффективности деятельности по созданию условий для инклюзивного образования в МАДОУ № 14. | Заведующий, старший воспитатель | Открытые просмотры ООД; Беседы с воспитанниками; Наблюдение. | Положительная динамика психолого- педагогической коррекции по сравнению с предыдущими периодами. | январь-март 2027г. |
| 2. | Изучение удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предлагаемых условий для детей с ОВЗ | Педагог- психолог | Анкетирование | Положительная динамика удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предлагаемых условий для детей с ОВЗ. | апрель 2027 г. |
| 3. | Обобщение и оценка полученных результатов, проектирование деятельности на будущий период. | Старший воспитатель, учитель-логопед, учитель- дефектолог, педагог- психолог | Составление аналитической справки по результатам деятельности. | Проектирование деятельности на будущий период с учетом анализа реализации проекта. | май 2027 г. |

Ресурсы и их краткая характеристика: для реализации проекта используются бюджетные и внебюджетные источники финансирования, собственные интеллектуальные и трудовые ресурсы.

Литература:

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного от 17.10. 2013 г. № 1155

Федеральная

- Маркарян И. А. Взаимодействие детского сада и семьи – приоритетное направление в деятельности дошкольной образовательной организации // Науковедение. Интернет-журнал. 2014. - №6 (25)

- Петрова Е. А., Козьяков Р. В., Поташова И. И. Современные технологии работы с семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья // Воспитание и обучение детей младшего школьного возраста. 2016. - № 5.