Сетевой график (дорожная карта) по формированию
необходимой системы условий реализации ООП НОО

Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО в первом классе и создание условий для его введения во втором, третьем и четвертом классах в 2012-2015 учебном году.

Задачи:

Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами регионального, муниципального и уровня школы.

Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО

Создание условий для реализации ФГОС НОО

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Контрольные мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка публичных отчетов школы, в том числе в части готовности школы к введению ФГОС НОО | Август-сентябрь. | Директор, ответственный за размещении информации на сайте |  | Отчет размещенный на сайте школы |
| 1.2. | Организация деятельности рабочей группы школы: | В течение года | Директор |  | Решение педсовета, утвержденный директором план-график реализации ФГОС НОО на 2015-2019 учебный год |
| 1.3. | Освещение на педсовете вопроса «Итоги подготовки школы к введению ФГОС НОО | Август | Руководитель рабочей группы |  | Публичный отчет по ФГОС |
| 1.4. | Участие в семинарах-совещаниях муниципального уровня по вопросам реализации ФГОС НОО | В соответствии с планом-графиком управления образования | Директор |  | Информирование всех заинте-ресованных лиц о результатах семинара-совещания |
| 1.5. | Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО в школе: о ходе реализации ФГОС НОО по итогам 1-ой четверти в 1-м классе ; о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в 2-4 классах; | Ноябрь. Январь Май . | Директор |  | Аналитические справки, решения совещания, приказы директора |
| 1.7. | Организация совместных мероприятий с дошкольной группой: составление плана взаимодействия на учебный год (предоставление информации для стендов дошкольной группы, участие в родительских собраниях, взаимопосещение занятий воспитателями и учителями и т.п.); - согласование программы и планируемых результатов подготовки дошкольников к обучению в школе по ООП ФГОС НОО школы. | В течение года | Воспитатель дошкольной группы |  | План взаимодействия |
| 2. | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 2.1. | Ознакомление с Уставом школы работников школы и родителей. | Август-сентябрь 2016 г. | Директор, классный руководитель | Лист ознакомлений |  |
| 2.2. | Заключение договоров с родителями обучающихся 1-х классов | Август-сентябрь | Директор | Заключение договоров |  |
| 2.3. | Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней | Не реже чем раз в неделю | Директор, | Информация для стендов и сайта школы, совещаний, педагогических советов |  |
| 2.4. | Анализ исполнения нормативных документов работниками школы: Положение о портфолио ученика; - Положение о портфолио учителя; Положение об оплате. Положение о системе оценивания и оценки обучающихся; Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; должностные инструкции учителей начальных классов, заместителя директора по УР, курирующего реализацию ФГОС НОО. | Ежеквартально | Директор | Аналитические справки, предложения по совершенствованию содержания нормативных актов |  |
| 3. | Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1. | Проверка обеспеченности учебниками обучающихся | До 10 сентября текущего года | Учителя, работающие на первых классах | Отчёт |  |
| 3.2. | Проверка обеспеченности учителей 1-4 классов методическими рекомендациями и учебными пособиями по каждому УУД | До 1 сентября текущего года | Учителя, работающие на первых классах | Аналитическая справка, предложения по закупке методической литературы |  |
| 3.3. | Анализ материально-технической базы школы | Октябрь-ноябрь | Директор, учитель |  |  |
| 3.4. | Корректировка и утверждение сметы ОУ на год, плана закупок на год | Ноябрь | Директор |  |  |
| 3.5. | Подготовка к учебному году: инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ООП ОУ ФГОС НОО | Март . Апрель-май Май | Директор, учителя начальных классов |  |  |
| 3.6. | Проведение тарификации педагогических работников на учебный год с учетом участия в процессе реализации ФГОС НОО | Май | Директор | Тарификация учебный год |  |
| 4. | Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1. | Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на учебный год. | Август | Директор | Штатное расписание |  |
| 4.2. | Составление заявки на обучение на региональном уровне педагогических работников ОУ: учителей начальных классов будущих первоклассников, учителей предметников, учителей первых классов по использованию ИКТ, педагогов дополнительного образования. | Апрель | Директор | Заявка, направленная в управление образования |  |
| 4.5. | Изучение возможностей организации дистанционного обучения педагогических работников школы | В течение учебного года | Директор | Предложения в план-график повышения квалификации |  |
| 4.6. | Сбор информации о педагогических работниках для сайта школы | Не реже, чем раз в четверть | Директор, ответственный за сайт школы | Информация переданная ответственному за сайт школы |  |
| 5. | Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация сетевого взаимодействия учителей начальных классов по обсуждению вопросов ФГОС НОО, обмену опытом | Ежемесяч ный просмотр информации | Директор, ответственный за сайт школы | ежемесячный анализ проблем, вынесенных на обсуждение; рекомендации по использованию размещенного опыта |  |
| 5.2. | Организация работы учителей для родительской общественности на сайте школы | Еженедель но | Директор, ответственный за сайт школы | Статистика посещаемости сайта, ежемесячный анализ пролеем, вынесенных на обсуждение, размещенные ответы на вопросы |  |
| 5.3. | Сопровождение разделов (страничек) сайта школы по вопросам ФГОС: | В соответствии с регламентом и планом работы сайта школы (но не реже чем 2 раза в месяц) | Директор, ответственный за сайт школы | Обновленная на сайте информация, кол-во посещений |  |
| 5.4. | Проведение родительских собраний для обучающихся - Проведение родительского собрания для родителей будущих первоклассников. | В течение года | Директор, учителя | Протоколы родительских собраний |  |
| 5.5. | Индивидуальные консультации для родителей первоклассников | В соответствии с утвержденным расписанием | Учитель 1 класса | Записи в журнале консультаций |  |
| 5.6. | Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным образовательным ресурсам школы, сайту школы | Ежедневно | Учитель класса | Статистика по использованию компьютерной техники |  |
| 5.7. | Размещение на сайте публичного отчета школы | Август г. | Директор | Отчеты, размещенные на сайте школы |  |
| 5.8. | Проведение цикла лекций для родителей по вопросам ФГОС НОО (если возможно в форме видеолекций) | Ежемесячно | Учитель класса | Лекции, |  |
| 5.9. | Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС НОО | Апрель-май | Учитель 1 класса и будущего 1 класса | Аналитическая справка, |  |
| 6. | Методическое обеспечение |  |  |  |  |
| 6.1. | Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального мониторинга ФГОС НОО по всем предметам | Сентябрь. Декабрь | Учитель и будущего 1кл классов | заявка на приобретение литературы, |  |
| 6.2. | Создание медиатеки: |  | Ответственный за сайт | Обновляемый электронный банк |  |
| 6.3. | Проведение методических дней (недель) в ОУ в течение учебного года: формирование УУД: первый опыт (по предметно); организация контроля и оценки на уроках; роль внеурочной деятельности в формировании УУД; возможности реализации элементов ФГОС НОО во всех классах начальной школы; вопросы преемственности в подготовке будущих первоклассников к обучению по ФГОС НОО; - ИКТ в деятельности учителя начальных классов. | Раз в четверть | Учитель 1 класса | Обобщенный опыт и методические рекомендации для учителей школы, материалы для сайта и медиатеки, материалы в методические сборники |  |

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых ориентиров.

| Управленческие шаги | Задачи | Результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». |  |  |  |
| 1. Анализ системы условий существующих в школе | Определение исходного уровня. Определение параметров для необходимых изменений. | Написание программы «Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта» | Администрация школы |
| 2. Составление сетевого графика (дорожной карты) по созданию системы условий | Наметить конкретные сроки и ответственных лиц за создание необходимых условий реализации ООП НОО | Написание программы «Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта» | Администрация школы |
| Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». |  |  |  |
| 1. Создание организационной структуры по контролю за ходом изменения системы условий реализации ООП НОО. | 1. Распределение полномочий в рабочей группе по мониторингу создания системы условий. | Эффективный контроль за ходом реализации программы «Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта» | Директор школы |
| 2. Отработка механизмов взаимодействия между участниками образовательного процесса. | 1. Создание конкретных механизмов взаимодействия, обратной связи между участниками образовательного процесса. | Создание комфортной среды в школе, как для учащихся, так и педагогов. | Администрация школы |
| 3. Проведение различного уровня совещаний, собраний по реализации данной программы. | 1. Учёт мнения всех участников образовательного процесса. 2. Обеспечение доступности и открытости , привлекательности школы. | Достижение высокого качества образования, предоставляемых услуг. | Администрация школы |
| 4. Разработка системы мотивации и стимулирования педагогов, показывающих высокое качество знаний, добившихся полной реализации ООП НОО | 1. Создание благоприятной мотивационной среды для реализации образовательной программы | Профессиональный и творческий рост педагогов и учащихся. | Администрация школы |
| Механизм «КОНТРОЛЬ». |  |  |  |
| 1. Выполнение сетевого графика по созданию системы условий через чёткое распределение обязанностей по контролю между участниками рабочей группы. | Создание эффективной системы контроля | Достижение необходимых изменений, выполнение нормативных требований по созданию системы условий реализации ООП НОО. | Рабочая группа по введению ФГОС. |

Сетевой график (дорожная карта ) по формированию необходимой системы условий.

| Наименование мероприятия | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадровые условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рост числа педагогов с высшей категорией. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Зам. директора по УВР |
| Повысить эффективность работы школьных методических объединений. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Зам. директора по УВР Руководители ШМО |
| Повысить квалификацию педагогов в области ИКТ –технологий, через прохождение курсовой подготовки. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Зам. директора по УВР |
| Мотивация творческого и профессионального роста педагогов, стимулировать их участие в инновационной деятельности. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Администрация школы |
| Методическое сопровождение профессионального роста педагогов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Заместитель директора |
|  | Психолого-педагогические условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создать единую психолого-педагогическую службу школы, обеспечивающую эффективное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса. |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | Директор, заместитель директора. |
| Финансовые условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежемесячное стимулирование педагогических работников за высокие результативность работы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Директор школы |
| Материально-технические условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Безусловное выполнение всех санитарно-технических норм. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Директор школы |
| Оснащение всех кабинетов начальной школы интерактивным оборудованием. |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | Директор школы |
| Оснащение кабинетов начальной школы учебно-лабораторным оборудованием. |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | Директор школы |
| Оборудование отдельных помещений для занятий внеурочной деятельностью |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | Директор школы |
| Учебно-методическое и информационное обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечить непрерывный выход в Интернет в каждом кабинете начальной школы |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | Директор школы |
| Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек учителей ЭОР и ЦОР | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Библиотекарь, учителя |
| Приобретение методической и учебной литературы, соответствующей новым ФГОС. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Библиотекарь, учителя |
| Приобретение учебников с электронным приложением. |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | Библиотекарь |
| Расширение школьной библиотеки до информационно-учебного центра |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | Директор школы |

Контроль за состоянием системы условий.

Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС.

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС и НСОТ, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения.

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления:

​ мониторинг системы условий по определённым индикаторам;

​ внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в программу);

​ принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов);

​ аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте).

Мониторинг системы условий.

| Критерий | Индикатор | Периодичность | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Кадровый потенциал | Наличие педагогов, способных реализовывать ООП (по квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие званий, победители профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.) | На начало и конец учебного года | Заместитель директора по УВР |
| Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды | Соответствие условий физического воспитания гигиеническим требованиям, наличие динамического расписания учебных занятий, учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности и полидеятельностное пространство; состояние здоровья учащихся; обеспеченность горячим питанием. | на начало учебного года ежемесячно | Заместители директора |
| Финансовые условия | Выполнение нормативных государственных требований | Ежемесячные и ежеквартальные отчёты ННШ | Гл. бухгалтер, оператор ННШ |
| Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса | Обоснованное и эффективное использование информационной среды (ЭОР, цифровых образовательных ресурсов, владение педагогогами ИКТ-технологиями) в образовательном процессе. Регулярное обновление школьного сайта | Отчёт 1 раз в год Минимум 2 раза в месяц | Заместитель директора по УВР, учителя Заместитель директора, учитель информатики |
| Правовое обеспечение реализации ООП | Наличие локальных нормативно-правовых актов и их использование всеми субъектами образовательного процесса | Отчёты в УО и МКУ УО | Директор школы |
| Материально-техническое обеспечение образовательного процесса | Обоснованность использования помещений и оборудования для реализации ООП | Оценка состояния уч. кабинетов – январь, Оценка готовности уч. кабинетов - август | Директор школы, рабочая группа |
| Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса | Обоснование использования списка учебников для реализации задач ООП; наличие и оптимальность других учебных и дидактических материалов, включая цифровые образовательные ресурсы, частота их использования учащимися на индивидуальном уровне | Заказ учебников – февраль, обеспеченность учебниками – сентябрь Перечень дидактического материала на начало уч. года | Библиотекарь Заместитель директора, |