Утвержден приказом директора МОБУ СОШ с. Куштиряково     МР Бакалинский район Республики Башкортостан от    23 .12.2020г. №  71

План мероприятий («дорожная карта»)

«Организация подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в  МОБУ СОШ с. Куштиряково   МР Бакалинский район Республики Башкортостан в 2021 году»

|  | Мероприятия |  | Сроки |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативное правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Изучение федеральных и республиканских нормативных правовых актов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) и среднего общего образования ( далее - ГИА -11) в 2021 году в Республике Башкортостан |  | В течение года | Зам.дир. по УВР |  |  |
| 2. |  | Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами |  | В течение года | Зам.дир. по УВР |  |  |
| 3. |  | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году на основе методических материалов и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, доведение данных рекомендаций до всех категорий ответственных лиц. |  | Январь-март 2021 года | Зам.дир. по УВР, учителя-предметники |  |  |
| 4. |  | Изучение писем организационного характера по вопросам проведения ГИА в муниципальном районе в соответствии с письмами органа исполнительной власти РБ в образовательные организации района |  | В течение года | Зам.дир. по УВР, учителя-предметники |  |  |
| II. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Участие в организационных совещаниях, вебинарах, тренировочных мероприятиях по вопросам проведения ГИА, проводимых специалистами МКУ ОО |  | Январь-июль 2021 года | Зам.дир. по УВР, учителя-предметники |  |  |
| 2 |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; |  | До 15 ноября 2020 года | Зам.дир. по УВР |  |  |
| 3. | Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА (далее - РИС): |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Сбор и передача информации : - для внесения в РИС и передачу информации в ФИС ГИА и Приема; - обработку информации, содержащейся в РИС ГИА; - внесение сведений в РИС ГИА; - обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС. |  | Октябрь 2020 года |  |  |  | Зам.дир. по УВР |
| 4 | Участие в ГИА в ППЭ |  | В соответствии с графиком Рособрнадзора и ФГБУ «ФЦТ» |  |  |  | Директор, Зам.дир. по УВР |
|  | - Ознакомление с информацией о местах расположения пунктов проведения экзаменов для участников ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ (далее - ППЭ) в муниципалитете: - на досрочном этапе проведения ГИА-9, ГИА -11 - на основном этапе проведения ГИА-9, ГИА -11 - в дополнительные сроки (сентябрь 2021 года) |  | В соответствии с графиком Рособрнадзора и ФГБУ «ФЦТ» |  |  |  | Зам.дир. по УВР |
| 5 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): |  |  |  |  |  | Зам.дир. по УВР , технический специалист, эксперт, учитель-предметник |
|  | 1) Получение и изучение информационно- разъяснительных писем об организации и проведении итогового сочинения (изложения) |  | До 15 ноября 2020 года |  |  |  |  |
|  | 2) Опубликование на официальном сайте МОБУ СОШ с. Куштиряково МР Бакалинский район РБ информации о проведении итогового сочинения (изложения): сроки проведения, места регистрации, порядок информирования о результатах итогового сочинения (изложения) |  | До 1 ноября 2020 года |  |  |  |  |
|  | 3) Организация проведения итогового сочинения (изложения) в МОБУ СОШ с. Куштиряково МР Бакалинский район в соответствии с установленным порядком его проведения |  | Декабрь 2020 года Февраль, май 2021 года |  |  |  |  |
| 6. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Получение и изучение информационно- разъяснительных писем об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку |  | До 12 января 2021 года |  |  |  | Зам.дир. по УВР , технический специалист, эксперт, учитель-предметник |
|  | 2) Опубликование на официальном сайте школы информации о проведении итогового собеседования по русскому языку: сроках проведения, местах подачи заявлений, порядка информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку |  | До 12 января 2021 года |  |  |  | Зам.дир. по УВР , технический специалист |
|  | 3) Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в МОБУ СОШ с. Куштиряково МР Бакалинский район в соответствии с установленным порядком его проведения |  | Февраль (вторая среда)2021 года, март (вторая рабочая среда) 2021 года, май (первый рабочий понедельник) 2021 года |  |  |  | Зам.дир. по УВР , технический специалист, эксперт, учитель-предметник |
|  | 4) участие в обучении лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку |  | Январь 2021 года |  |  |  | Зам.дир. по УВР , технический специалист, эксперт, учитель-предметник |
|  | 5)Участие в заседаний РМО учителей русского языка и литературы по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку |  | Январь 2021 года |  |  |  | Учителя-предметники |
| 7. | Реализация комплекса мероприятий по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах |  | Октябрь 2020-февраль 2021 года |  |  |  | Зам.дир. по УВР |
| 8. | Участие в апробациях, проводимых МКУ ОО МР Бакалинский район |  | В сроки, установленные МКУ ОО МР Бакалинский район |  |  |  | Зам.дир. по УВР |
| 9. | Назначение лиц, ответственных за: -подготовку сведений для внесения в РИС и передачу информации МКУ ОО МР Бакалинский район ; |  | Октябрь 2020 г. |  |  |  | Директор школы |
| 10. | Участие в проводимых обучающих семинарах для учителей по заполнению бланков, выполнению заданий и решению задач ОГЭ и ЕГЭ по предметам |  | В течение года |  |  |  | Директор школы, Зам.дир. по УВР, Учителя-предметники |
| 11. | Организация выдачи участникам ГИА уведомлений установленной формы, Правил участников ГИА и Правил заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ |  | Май 2021 года |  |  |  | Зам.дир. по УВР |
| 12. | Организация и проведение психологического консультирования участников ГИА, их родителей (законных представителей), педагогических работников ОО |  | постоянно |  |  |  | Директор школы, Зам.дир. по УВР |
| III. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в репетиционных ОГЭ по учебным предметам |  | По приказу МКУ ОО МР Бакалинский район |  |  |  | Директор школы, Зам.дир. по УВР, Учителя-предметники |
| 2 | Организация и проведение репетиционных ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам в МОБУ СОШ с.Куштиряково |  | В течение года |  |  |  | Директор школы, Зам.дир. по УВР, Учителя-предметники |
| 3. | Участие на курсах повышения квалификации для учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА |  | В течение года |  |  |  | Учителя-предметники |
| 4 | Повышение квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ГИА-9, ГИА -11 в 2020 году, в том числе: заседания районных методических объединений, курсы и семинары по повышению качества подготовки обучающихся к сдаче ГИА |  | В течение года |  |  |  | Учителя-предметники |
| 5 | Участие в заседаниях районных методических объединений учителей-предметников(семинары, круглые столы, мастер-классы) по следующим вопросам: - содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным организациям (в т.ч. демонстрационных версий 2020 года, спецификаций, кодификаторов); - заполнение бланков ответов выпускниками; - критерии оценивания работ; - изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА-9, ГИА -11 |  | Октябрь-декабрь 2020 года |  |  |  | Учителя-предметники |
| 6 | Организация и проведение тренировочных мероприятий, апробации процедур проведения экзаменов по ранее неиспользованным технологиям |  | В течение года |  |  |  | Директор школы, Зам.дир. по УВР, Учителя-предметники |
| 7. | Вводный мониторинг качества знаний учащихся 9,11 классов по обязательным предметам |  | Октябрь 2020 г. |  |  |  | Зам.дир. по УВР |
| 8. | Итоговый мониторинг качества знаний учащихся 9, 11 классов по обязательным предметам и сопоставительный анализ-динамика качества знаний по сравнению с вводным мониторингом |  | Март-апрель 2021 г. |  |  |  | Зам.дир. по УВР |
| 9. | Проведение диагностик среди обучающихся по предметам |  | По графику школы |  |  |  | Директор школы |
| IV. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9, ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): |  | В течение года |  |  | Директор школы, Зам.дир. по УВР, Учителя-предметники |  |
|  | 1) проведение семинаров-совещаний по вопросам ГИА- 9, ГИА-11 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Участие в районных родительских собраниях, встречах с гражданами по вопросам организации и проведения ГИА-9, ГИА -11 |  | Апрель 2021 года |  |  | Директор школы, Зам.дир. по УВР, Учителя-предметники |  |
| 3 | Организация информационно-разъяснительной работы среди родителей и обучающихся |  | В течение года |  |  | Директор школы, Зам.дир. по УВР |  |
| 4 | Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА в 2021 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО |  | В течение года |  |  | Директор школы, Зам.дир. по УВР, Учителя-предметники Ответств за шк.сайт |  |
| 5 | Освещение вопросов по ГИА на совещаниях, педсоветах |  | В течение года |  |  | Директор школы, Зам.дир. по УВР |  |
| 6 | Развитие системы «Личный кабинет участника ГИА-9» для информирования участников о результатах экзаменов |  | Сентябрь-октябрь |  |  | Директор школы, Зам.дир. по УВР |  |
| 7 | Создании базы данных выпускников, по вопросам подготовки к ГИА-2021 |  | Сентябрь 2020 г. Декабрь 2020 г. Март 2021 г. |  |  | Зам.дир. по УВР |  |
| 8 | Проведение ученических собраний по ознакомлению с Порядками проведения ГИА-9, ГИА-11 |  | В течение года |  |  | Директор школы, Зам.дир. по УВР |  |
| 9 | Ведение раздела «ОГЭ» и «ЕГЭ» на официальном сайте.. Размещение информации: |  | В течение года |  |  | Ответств за шк.сайт |  |
|  | о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании и итоговом сочинении(изложении) |  | не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового собеседования |  |  |  |  |
|  | о сроках и местах подачи заявления для участия в итоговом собеседовании по русскому языку |  | не позднее, чем за две недели до начала проведения итогового собеседования по русскому языку |  |  |  |  |
|  | о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ |  | не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления |  |  |  |  |
|  | о сроках проведения итогового сочинения(изложения), собеседования; |  | не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления |  |  |  |  |
|  | о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА |  | не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов |  |  |  |  |
|  | о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; |  | не позднее чем за месяц до начала экзаменов |  |  |  |  |
| 10 | Организация психологической помощи выпускникам при подготовке к ГИА-2021 |  | В течение года |  |  | Директор школы, Зам.дир. по УВР |  |
| 11 | Информирование под подпись участников ГИА и их родителей (законных представителей) о: - сроках, местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА; - местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения) и проведения ГИА; - порядке проведения итогового сочинения (изложения) и порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена; - ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи; - результатах итогового сочинения (изложения) и результатах ГИА, их изменениях или аннулировании; - времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) и результатах ГИА; - порядке подачи и рассмотрения апелляций; |  | В соответствии с порядком проведения итогового сочинения (изложения) и порядком проведения ГИА |  |  | Директор школы, Зам.дир. по УВР |  |
| 12 | Информирование под подпись участников ГИА и их родителей (законных представителей) о: - местах и сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; - порядке проведения итогового собеседования по русскому языку; - ведении во время проведения итогового собеседования аудиозаписи ответов участников итогового собеседования; - результатах итогового собеседования, полученных обучающимися, экстернами; - времени и месте ознакомления с результатами итогового собеседования; - порядке подачи и рассмотрения апелляций; - решениях конфликтных комиссий |  | В соответствии с порядком проведения итогового собеседования по русскому языку |  |  | Директор школы, Зам.дир. по УВР |  |
| V. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году |  | Июль-август 2021 года |  |  |  | Директор школы, Зам.дир. по УВР |
|  | Подготовка общей информации и таблиц с анализом результатов ГИА-9 и ГИА-11 по всем учебным предметам в разрезе следующих показателей: - средний балл (средняя отметка); - доля высокобалльных работ (от 81 и выше); -количество 100-балльных работ; -доля неудовлетворительных результатов. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сопоставление результатов ГИА-9 и ГИА-11 с 2019 и 2020 годами |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка аналитических материалов в разрезе предметов по школе |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Анализ итогов ГИА-2021 на совещаниях, педсовете |  | август 2021 года |  |  |  | Директор школы, Зам.дир. по УВР |
| 3. | Ознакомление с итогами проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, конференциях, семинарах: |  | август 2021 года |  |  |  | Зам.дир. по УВР |
|  | Обсуждение результатов ГИА на заседании педагогического совета |  | август 2021 года |  |  |  |  |