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     БОЙОРОК                                                                         ПРИКАЗ                                                                                                                                                                                                         
	БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ
БӘЛӘБӘЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ АЛЕКСЕЕВКА АУЫЛЫНЫҢ БАЛАЛАР БАҠСАҺЫ МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЫ МӘКТӘПКӘСӘ БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ
(АЛЕКСЕЕВКА А.  
БАЛАЛАР БАҠСАҺЫ МАМББУ)

	
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД Д.АЛЕКСЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МАДОУ ДЕТСКИЙ САД 
Д.АЛЕКСЕЕВКА)


29 март 2023й.                                  № 18                             29 марта 2023г.
О переходе на непосредственное полное применение федеральной
образовательной программы дошкольного образования 
в МАДОУ детский сад  д.Алексеевка

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в МАДОУ детский сад  д.Алексеевка (приложение № 01).
2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МАДОУ детский сад  д.Алексеевка (далее – рабочая группа) в следующем составе:
	Руководитель рабочей группы
	Заведующий М.А.Кузьмина

	Члены рабочей группы
	Воспитатель Галлямова М.М..
Воспитатель Тимофеева И.Л.
Воспитатель Гаврилова Е.В.


3. Рабочей группе:
· осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим приказом;
· руководствоваться в своей деятельности федеральной образовательной программой дошкольного образования, действующим нормативными актами, разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;
· решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и планом-графиком.
4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.


Заведующий                                                                               М.А.Кузьмина



 С приказом ознакомлены: «__»_______________2023г.____________     Тимофеева И.Л.
                                             «__»_______________2023г.____________      Галлямова М.М.
                                             «__»_______________2023г.____________      Гаврилова Е.В.













	
	УТВЕРЖДЕНО   
приказом заведующего
 МАДОУ детский сад
д.Алексеевка  № 18
от  29.03.2023г.



ПЛАН график по переходу на ФОП ДО
	Мероприятие
	Срок
	Исполнитель
	Результат

	1. Организационно-управленческое направление

	Организовать и провести педагогический совет, посвященный вопросам подготовки к применению ФОП ДО
	Март, май и август
	 Рабочая группа, заведующий
	Протоколы

	Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО
	Март
	Рабочая группа, заведующий
	Приказ о создании рабочей группы

	Провести экспертизу ООП ДОУ на соответствие требованиям ФОП ДО
	Март
	Рабочая группа
	Отчет

	Составить проект ООП ДОУ с учетом ФОП ДО
	Май
	Рабочая группа
	Проект обновленной ООП

	2. Нормативно-правовое направление

	Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП
	Март
	Рабочая группа
	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП

	Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности
	Август
	Заведующий
	Приказ

	Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требования ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования
	По необходимости
	Заведующий
	Приказы

	3. Кадровое направление

	Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов
	Март – май
	Заведующий
	Аналитическая справка

	Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО
	Март
	Рабочая группа
	Справка, опросные листы, график повышения квалификации

	Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО
	По мере необходимости
	Заведующий
	Приказ, документы о повышении квалификации

	4. Методическое направление

	Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы
	Апрель – август
	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)
	Методические материалы

	5. Информационное направление

	Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО
	Апрель, август
	Члены рабочей группы
	Протоколы

	Разместить ФОП ДО на сайте ДОУ
	До 31 августа 2023г.
	Заведующий
	Информация на сайте

	 6. Финансовое направление

	Обновление и обогащение РППС в группах
	В течении года
	Заведующий, педагоги
	Банк данных

	Приобретение новинок методической литературы
	В течении года
	Заведующий, педагоги
	Картотека 

	Организация прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических работников ДОУ
	В течении года
	Заведующий
	Сводные данные по педагогам
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