БОЙОРОК                                                                         ПРИКАЗ

| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ БӘЛӘБӘЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ АЛЕКСЕЕВКА АУЫЛЫНЫҢ БАЛАЛАР БАҠСАҺЫ МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЫ МӘКТӘПКӘСӘ БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ (Алексеевка а. БАЛАЛАР БАҠСАҺЫ мамббу) |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД Д.АЛЕКСЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (МАДОУ ДЕТСКИЙ САД Д.АЛЕКСЕЕВКА) |
| --- | --- | --- |

29 март 2023й.                                  № 18                             29 марта 2023г.

О переходе на непосредственное полное применение федеральной
образовательной программы дошкольного образования

в МАДОУ детский сад  д.Алексеевка

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"»,  п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в МАДОУ детский сад  д.Алексеевка (приложение № 01).

2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МАДОУ детский сад  д.Алексеевка (далее – рабочая группа) в следующем составе:

| Руководитель рабочей группы | Заведующий М.А.Кузьмина |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы | Воспитатель Галлямова М.М.. Воспитатель Тимофеева И.Л. Воспитатель Гаврилова Е.В. |

3. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность по плану-графику, утвержденному настоящим приказом;

- руководствоваться в своей деятельности федеральной образовательной программой дошкольного образования, действующим нормативными актами, разъяснениями Министерства просвещения РФ, органов государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления в сфере образования;

- решать иные вопросы, неурегулированные настоящим приказом и планом-графиком.

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Заведующий                                                                               М.А.Кузьмина

С приказом ознакомлены: «__»_______________2023г.____________     Тимофеева И.Л.

«__»_______________2023г.____________      Галлямова М.М.

«__»_______________2023г.____________      Гаврилова Е.В.

|  | УТВЕРЖДЕНО приказом заведующего МАДОУ детский сад д.Алексеевка № 18 от 29.03.2023г. |
| --- | --- |

ПЛАН график по переходу на ФОП ДО

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое направление |  |  |  |
| Организовать и провести педагогический совет, посвященный вопросам подготовки к применению ФОП ДО | Март, май и август | Рабочая группа, заведующий | Протоколы |
| Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО | Март | Рабочая группа, заведующий | Приказ о создании рабочей группы |
| Провести экспертизу ООП ДОУ на соответствие требованиям ФОП ДО | Март | Рабочая группа | Отчет |
| Составить проект ООП ДОУ с учетом ФОП ДО | Май | Рабочая группа | Проект обновленной ООП |
| 2. Нормативно-правовое направление |  |  |  |
| Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП | Март | Рабочая группа | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП |
| Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август | Заведующий | Приказ |
| Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требования ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования | По необходимости | Заведующий | Приказы |
| 3. Кадровое направление |  |  |  |
| Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов | Март – май | Заведующий | Аналитическая справка |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | Март | Рабочая группа | Справка, опросные листы, график повышения квалификации |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО | По мере необходимости | Заведующий | Приказ, документы о повышении квалификации |
| 4. Методическое направление |  |  |  |
| Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | Апрель – август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Методические материалы |
| 5. Информационное направление |  |  |  |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО | Апрель, август | Члены рабочей группы | Протоколы |
| Разместить ФОП ДО на сайте ДОУ | До 31 августа 2023г. | Заведующий | Информация на сайте |
| 6. Финансовое направление |  |  |  |
| Обновление и обогащение РППС в группах | В течении года | Заведующий, педагоги | Банк данных |
| Приобретение новинок методической литературы | В течении года | Заведующий, педагоги | Картотека |
| Организация прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки педагогических работников ДОУ | В течении года | Заведующий | Сводные данные по педагогам |