	
	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор МОБУ СОШ с. Талалаевка

_________________   Карташова Н.И.

Пр. № _______ от ___________2020 г.


План мероприятий («Дорожная карта»)

по обеспечению перехода на дистанционное обучение в МОБУ СОШ с. Талалаевка

	№ п/п
	Мероприятие 
	Исполнитель 
	Сроки исполнения

	1.
	Издание приказа(-ов) о переходе на дистанционное обучение. В том числе о назначении лиц, ответственных:

- за организацию перехода на дистанционное обучение;

- за информирование участников образовательных отношений;

- за организацию дистанционного обучения в каждом отдельном классе
	Директор МОБУ СОШ с. Талалаевка Карташова Н.И.
	До 03.04.2020

	2.
	Актуализация локальных актов по вопросам организации и осуществления дистанционного обучения
	Директор школы Карташова Н.И.

Заместитель директора по УВР Лукина Н.В.
	До 03.04.2020

	3.
	Мониторинг готовности МОБУ СОШ с. Талалаевка, педагогических работников, обучающихся для перехода к дистанционному обучению, в том числе проведение тренировочных подключений обучающихся
	Директор школы Карташова Н.И.

Зам.директора по УВР Лукина Н.В.

Классные руководители: Савельева О.В., Спевак Р.А., Лукина Н.В., Широбокова Н.В., Каримова Г.Д., Исмагилова Т.Д.
	До 06.04.2020

	4.
	Сбор и анализ информации родителей (законных представителей) обучающихся, представленной любым доступным способом, о выбранной ими форме дистанционного обучения с учетом технических условий и наличия оборудования, имеющихся по месту проживания ученика.
	Директор школы Карташова Н.И.

Зам.директора по УВР Лукина Н.В.

Классные руководители: Савельева О.В., Спевак Р.А., Лукина Н.В., Широбокова Н.В., Каримова Г.Д., Исмагилова Т.Д.
	До 03.04.2020

	5.
	Определение организационно-технологической схемы дистанционного обучения для каждого ученика с учетом технических условий и оборудования, имеющихся по месту проживания ученика
	Директор школы Карташова Н.И.

Зам.директора по УВР Лукина Н.В.


	До 03.04.2020

	6.
	Внесение изменений в режим работы МОБУ СОШ с. Талалаевка:
- корректировка расписания уроков, занятий внеурочной деятельности;

- корректировка продолжительности уроков, занятий внеурочной деятельности, перерывов между ними.
	Директор школы Карташова Н.И.

Зам.директора по УВР Лукина Н.В.


	До 03.04.2020

	7.
	Включение в расписание уроков классных часов в режиме онлайн с привлечением педагога-психолога, педагогических работников.
	Директор школы Карташова Н.И.

Зам.директора по УВР Лукина Н.В.

Классные руководители
	До 03.04.2020

	8.
	Внесение изменений в рабочие программы учителей по каждому учебному предмету:
- указание в КТП рабочей программы учителя форм дистанционного обучения, применяемых в изложении материала, форм обратной связи,  ссылок на применяемые ЭОР;

- перераспределение (уплотнение) тематических модулей, блоков, отдельных тем (при необходимости)
	Учителя- предметники
	До 05.04.2020

	9.
	Информирование участников образовательных отношений о формах организации дистанционного обучения, об изменениях в расписании уроков, занятий внеурочной деятельности, их времени, продолжительности, способах обратной связи, в том числе:
- размещение указанной информации на официальном сайте МОБУ СОШ с. Талалаевка;

- регулярная актуализация информации на официальном сайте МОБУ СОШ с. Талалаевка.
	Ответственный за ДО Лукина Н.В.
Классные руководители: Савельева О.В., Спевак Р.А., Лукина Н.В., Широбокова Н.В., Каримова Г.Д., Исмагилова Т.Д.
	До 06.04.2020

	10.
	Организация и проведение разъяснительной и консультативной работы с родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам организации дистанционного обучения по каждому учебному предмету, в том числе для обучающихся на дому.
	Классные руководители: Савельева О.В., Спевак Р.А., Лукина Н.В., Широбокова Н.В., Каримова Г.Д., Исмагилова Т.Д.
Учителя-предметники
	Постоянно на период дистанционного обучения

	11.
	Проведение рабочего совещания с педагогическими работниками  о готовности к переходу на дистанционное обучение с помощью дистанционных технологий.
	Директор МОБУ СОШ с. Талалаевка
Карташова Н.И.
	02.04.2020

	12.
	Мониторинг осуществления контроля текущей успеваемости и своевременного выставления текущих оценок в электронный журнал в системе АИС «Образование»
	Администрация школы
Классные руководители
	Постоянно на период дистанционного обучения

	13.
	Мониторинг организации дистанционного образования в МОБУ СОШ с. Талалаевка:
- выявление и устранение проблем, связанных с организацией, осуществлением и качеством образования в условиях  дистанционного обучения
	Администрация школы
	Постоянно на период дистанционного обучения

	14.
	Организация и проведение внутренней оценки качества образования с целью выполнения общеобразовательных программ в полном объеме.
	Администрация школы
	Согласно плану работы МОБУ СОШ с. Талалаевка на 2019-2020 учебный год


