Приложение №2 к приказу 

МАОУ СОШ №3 ЗАТО Межгорье 

Республики Башкортостан

От 01.09.2022г. № ____
План мероприятий 
(«дорожная карта») по  подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам  основного общего образования 
в МАОУ СОШ № 3 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан 
в 2022- 2023  учебном году 

	№
	Содержание деятельности
	Сроки
	Ответственные
	Выход, 
документ

	Мероприятия по информационному  и нормативно-правовому обеспечению государственной итоговой аттестации

	1

2
	1. Анализ  результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов  в 2021-2022 учебном году.

2. Рассмотрение на педсовете вопросов,

отражающих проведение ГИА - 9:

- анализ результатов ГИА - 9 за 2022 год;

- определение задач на 2023 год
	август 2022г.
	Руководители МО

Администрация школы
	Информационные справки
протокол

	3


	Организация информирования с федеральными республиканскими и городскими документами по вопросам и проведению ГИА-9, участников, их родителей (законных представителей) :

- проведения собраний с участниками, их родителями (законными представителями);

- ведение раздела на официальном сайте школы;

- оформление уголков «Экзамены -2023» по подготовке и проведению ГИА-9 в кабинетах, в школьной библиотеке, в фойе школы, постоянно обновлять материалы.
	октябрь, декабрь, февраль
в течении года

в течении года
	зам. директора по УВР Жарова А.А., Козинец О.Ф., классные руководители 11 кл., ведущий библиотекарь Габитова Э.М., учителя предметники в 9 классах
	Протоколы собраний, информация на сайте, стендах

	4


	Планирование работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9  классов  
	сентябрь 2022
	Директор школы 

Зам. директора по УВР Жарова А.А
	Административное совещание

	5


	Формирование базы данных о выпускниках 9-ых классов.
	к 01.12.2022
 года
	Классные руководители 
	Таблица данных о выпускниках 9 -ых классов

	6


	Создание пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов 

А) Пополнение банка нормативных документов по проведению итоговой аттестации выпускников  9 классов в 2022 - 2023  учебном году документами федерального, регионального и муниципального уровней,  в т.ч. отражающих,  внесенные коррективы в региональную нормативно-правовую базу проведения ГИА в 2023 году

Б) Формирование банка нормативных и инструктивно-методических материалов, отражающих организацию и проведение итоговой аттестации школьников 9 классов по всем предметам учебного плана в 2022-2023 учебном году. 
Изучение корректив, внесенных в инструктивно-методические материалы, регламентирующие организацию и проведение ГИА  в  2022-2023 учебном году
	В течение года
	Директор школы 

Зам. директора по УВР Жарова А.А
 
	Пакет документов

Изучение документов к итоговой аттестации учащихся по уровням:

А) федеральный    

Б) региональный     

В) муниципальный

Оформление накопительных папок

	7


	Участие директора и заместителя директора по УВР в работе постоянно действующих семинаров-совещаний по подготовке к  ЕГЭ
	согласно графику
	Директор школы 

Зам. директора по УВР Жарова А.А
	

	8


	Издание приказов по школе:

- о назначении ответственного за подготовку и организацию проведения ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ в МАОУ СОШ №3 в 2022-2023 уч. г.; 

- об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ выпускников 9, 11 классов в МАОУ СОШ №3 в 2022 – 2023 уч. году;

- об организации участия выпускников 9, 11-го класса в диагностических, тренировочных, репетиционных работах в форме ОГЭ, ЕГЭ;

- о назначении ответственного за жизнь и здоровье участников ГИА в ППЭ.
	Сентябрь 2022г.

Сентябрь 2022г.

Сентябрь 2022г.
Май 2023г. 
	Директор школы 

Зам. директора по УВР Жарова А.А
 
	Приказы

	9


	Ознакомление учителей, учащихся, родителей с нормативно-правовой документацией о проведении государственной аттестации выпускников 9 классов
	В течение года
	Директор школы 

Зам. директора по УВР Жарова А.А
	Протоколы родительских собраний 

	10


	Составление расписания дополнительных занятий  для  подготовки к экзаменам.                                        
	сентябрь
	Зам. директора по УВР Жарова А.А
	Расписание 

	11
	Оформление учителями – предметниками уголков с наглядными материалами, дидактическими и информационными, по предметам учебного плана в рамках подготовки к итоговой аттестации выпускников  9 классов.  
	Ноябрь 2022 год
	Зам. директора по УВР Жарова А.А
Классные рук. 9кл., учителя-предметники
	Функционирование постоянно действующих уголков по подготовке учащихся 

	12
	Собеседование с обучающимися 9  классов  об экзаменах. Сбор заявлений от обучающихся 9-х классов на участие в ГИА. 
	Сентябрь

декабрь,

февраль
	Классные  руководители

9 классов
	Заявления 

	13
	Организационные мероприятия

	14
	1. Организация подготовки к ОГЭ в 9 классах через элективные курсы, дополнительные занятия.

2. Обеспечение участников ГИА учебно-тренировочными материалами, методическими пособиями, информационными материалами.

3. Предоставление возможности выпускникам и учителям работать с образовательными сайтами: ege/edu.ru, fipi.ru и другие.
	В течении года
	Зам. директора по УВР Жарова А.А
 Классные руководители 9 классов 

Учителя-предметники
Школьный  библиотекарь.
	Расписание



	
	Организационно-методическая работа

	15


	Проверка классных журналов 9  классов  по выполнению программ и организации повторения 
	По плану ВШК
	Зам. директора по УВР Галиуллина Р.И.
	Информационная справка

	16
	Проведение классного  часа   в 9 классах     с целью инструктажа по выбору предмета и форме проведения экзаменов. 
	Январь 

февраль
	Классные руководители  9 классов
	Списки учащихся по выбранным предметам

	17
	Проверка прохождения теоретической и практической части программного материала в 2022 - 20223учебном году.
	Январь, 
апрель
	Зам. директора по УВР Жарова А.А, руководители ШМО
	Информационная справка

	18
	Проведение собеседования с учителями – предметниками по организации итоговой аттестации, повторение материала и о ходе подготовки к экзаменам 
	Март
	Директор школы 

Зам. директора по УВР Жарова А.А., 
Галиуллина Р.И
	Совещания при директоре 

	19
	Проведение педсовета  о допуске учащихся 9 классов к итоговой аттестации 
	Май
	Директор школы 
	Приказ по школе

	20
	Проведение итоговой аттестации.  Обеспечение соблюдения правил ТБ, методического сопровождения итоговой аттестации
	Май-июнь
	Директор школы,  

Зам. директора по УВР Жарова А.А., Сафина Н.В.
	Приказ по школе

	21

	Оформление классных журналов и личных дел учащихся,  сдача их на хранение в архив
	Июнь 
	 Зам. директора по УВР Сафонова Л.Е.,
Классные руководители, секретарь
	Приказ по школе

	22
	Проведение педсовета  о завершении итоговой аттестации, вручение документов об образовании и окончании основной школы
	Июнь
	Директор школы

Зам. директора по УВР Жарова А.А., Сафонова Л.Е., Козинец О.Ф.

Галиуллина Р.И
	Протокол педсовета и информационная справка

	23
	Формирование отчетов о результатах ГИА Подготовка полного сравнительного аналитического материала
	Июнь
	Классные руководители 9 классов
	Отчет классных руководителей

	24
	Проверка текущей успеваемости слабоуспевающих выпускников  11 класса для определения степени готовности выпускников к сдаче ОГЭ
	ежемесячно
	Зам. директора по УВР Жарова А.А
Классные руководители 9 классов
	Отчет классных руководителей

	25
	Проведение классного  часа   в 9 классах     с целью инструктажа по выбору предмета и форме проведения экзаменов. 
	Январь 

февраль
	Классные руководители  9 классов
	Списки учащихся по выбранным предметам

	
	Работа с обучающимися

	26
	. Организация подготовки выпускников 9-х классов к сдаче ОГЭ
- на уроках;

- индивидуальных консультациях;

- элективных курсах;
- при проведении диагностических и тренировочных работ по учебным предметам в 

форме ОГЭ
	Сентябрь-май
	Зам. директора по УВР Жарова А.А., Сафонова Л.Е., Козинец О.Ф.

Галиуллина Р.И
Классные рук.,

учителя

	Аналитические справки

	27
	Информирование учащихся по вопросам подготовки к ГИА в 2022 - 2023  учебном году: 
- КИМы и их структура;
- правила поведения на ГИА;

	В течение

 года

апрель
	Зам. директора по УВР Жарова А.А.

Классные руководители, учителя-предметники
	Протокол классного собрания

	28
	Качество     подготовки учащихся к ИА  учителями  русского языка и  математики, организация индивидуальной  работы педагогов с учащимися «группы риска» и высокомотивированными учащимися.
1.Организация и проведение диагностических и тренировочных работ на базе СтатГрад в форме и по материалам ОГЭ.
2. Организация работы по итоговому повторению при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ »
	Сентябрь 2022 - май 2023
апрель
	Учителя-предметники,

Зам. директора по УВР Жарова А.А, Сафонова Л.Е., Козинец О.Ф.

	Анализ контрольных работ
Аналитическая справка

	29
	Проведение  дополнительных занятий по предметам с обучающимися по графику
	Сентябрь 2022 - май 2023

	Учителя-предметники,

Зам. директора по УВР Жарова А.А, Сафонова Л.Е., Козинец О.Ф.
	Проведение консультаций 

Индивидуальные  маршруты

	30
	Проведение заседания ШМО учителей- предметников «Система оценки и контроля результатов учебной деятельности учащихся»
	Ноябрь 
	Руководители ШМО
	Методические рекомендации

	31
	Проведение заседания ШМО учителей- предметников «Формы работы на уроке по повышению мотивационной сферы обучающихся»
	Январь 
	
	Методические рекомендации

	32
	Проведение микроисследования «Организация работы с  мотивированными учащимися по подготовке к ГИА»
	Декабрь 
	Зам. директора по УВР Жарова А.А., Сафонова Л.Е., Козинец О.Ф.
	собеседование

	33
	Проведение микроисследования «Эффективность организации индивидуальной работы  с учащимися группы риска  по подготовке к ГИА »
	февраль
	Зам. директора по УВР Жарова А.А., Сафонова Л.Е., Козинец О.Ф.
	собеседование

	
	Работа с родителями

	34
	Проведение родительских собраний  

«Знакомство с нормативно-правовой базой проведения  ОГЭ   в 2022 - 2023  учебном году»
	Ноябрь 2022, 

Февраль, 

апрель 2023,
	Зам. директора по УВР Жарова А.А, классные руководители
	Протоколы родительских собраний

	35
	Разъяснительная работа с представителями родительской общественности - претендентами для системы общественного наблюдения в ППЭ
	Февраль - апрель
	Зам. директора по УВР Жарова А.А

	Заявления

	Психолого-педагогическое сопровождение ОГЭ

	36
	Проведение микроисследования «Психологическая готовность выпускников к ГИА»
	май
	Педагог-психолог
	собеседование

	37
	Практикум для педагогов «Приемы и средства для работы с детьми «группы риска».
	декабрь
	Психолог Малахова О.В.
	собеседование

	38
	Родительское собрание «Экзамены без стресса».
	Январь, апрель
	Психолог Малахова О.В.
	Протокол собрания

	39
	Выпуск буклетов для учащихся и родителей «Советы психолога».
	октябрь
	Психолог Малахова О.В.
	

	40
	 Психологический тренинг «Путь к успеху».
	Февраль-март
	Психолог Малахова О.В.
	собеседование

	41
	Классные часы: 

«Эмоции и учение»

«Как лучше подготовиться к экзаменам»

«Способы снятия нервно-психического напряжения»

«Поведение на экзамене»
	По плану классных руководителей
	Психолог Малахова О.В.
	собеседование

	42
	Индивидуальное и групповое консультирование родителей, учащихся, педагогов по вопросам подготовки к ОГЭ.
	В течение года
	Психолог Малахова О.В.
	собеседование


Заместитель директора по УВР                     Жарова А.А.
