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	Муниципальное автономное

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19»

городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан



	451902, Республика Башкортостан, город Стерлитамак, ул. Воинов- Интернационалистов,19,
ИНН 0268046739, КПП 026801001, ОГРН 1080268000020, E-mail:  sh19_1@mail.ru, 8 (3473) 21-64-83, 21-59-89


БОЙОРОҠ                               №  ____                         ПРИКАЗ

«____» __________2023 й.                                              «____» __________ 2023 г.

Об утверждении рабочей группы

и дорожной карты по реализации  обновлённых ФГОС
общего образования, ФОП
 
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 13.01.2023 года №50 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 03.08.2021№1567 «Об организации работы»», в целях планомерного введения  в образовательный процесс в  общеобразовательных организациях городского округа г.Стерлитамак обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС ОО), утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации  от 31.05.2022 года №286, от 31.05.2022 года №287, от 12.08.2022 года №732 «О внесении изменений в  федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413», а также введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФОП), утвержденных приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2022 года №992,  от 16.11.2022 года №993, от 23.11.2022 № 1014, приказа МКУ «Отдел образования г.Стерлитамак» от 14.02.2023 года №139 «Об утверждении Координационного совета,  муниципального плана-графика мероприятий по реализации  обновлённых ФГОС

общего образования, ФОП»

Приказываю:
1. Утвердить состав рабочей группы по  введению обновлённых ФГОС общего образования, ФОП. (приложение №1).
2. Утвердить план - график мероприятий «Дорожную карту по реализации обновлённых ФГОС общего образования, ФОП в  МАОУ «СОШ №19» городского округа г.Стерлитамак РБ (приложение №2).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.                  
Директор МАОУ «СОШ № 19»

Городского округа г. Стерлитамак РБ                                                 А.А. Марченко                  

Приложение №1 

к приказу 

от ___________2023г. №______
Рабочая группа
по  введению обновлённых ФГОС общего образования, ФОП
	№
	Ф.И.О.
	Должность

	
	
	

	1. 
	Марченко Алена Александровна
	Директор МАОУ «СОШ № 19»

Городского округа г. Стерлитамак РБ                                                 

	2. 
	Рогожникова Наиля Ривкатовна 
	Заместитель директора   МАОУ «СОШ № 19»

Городского округа г. Стерлитамак РБ                                                                 

	3. 
	Григорьева Анастасия Юрьевна
	Заместитель директора   МАОУ «СОШ № 19»

Городского округа г. Стерлитамак РБ         

	4. 
	Осинцева Л.Г.
	Руководитель ШМО естественно-математического цикла

	5. 
	Фомина Г.Р.
	Руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла

	6. 
	Бакирова А.А.
	Руководитель ШМО учителей родного языка

	7. 
	Абдуллина А.Х.
	Руководитель ШМО ИЗО, музыки, технологии физической культуры и ОБЖ

	8. 
	Зубаирова С.М.
	Руководитель ШМО начальных классов

	9. 
	Насырова Г.Ф.
	Руководитель ШМО классных руководителей

	10. 
	Галимова С.М. 
	Библиотекарь МАОУ «СОШ № 19»

Городского округа г. Стерлитамак РБ         


Приложение №2 

к приказу 

от_________.2023г. №_____
Дорожная карта

( план-график мероприятий)
 по реализации обновлённых ФГОС общего образования, ФОП 

на 2022-2025 годы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные
	Ожидаемые результаты

	         I.  Организационно-управленческое обеспечение 


	1.1
	Разработка и утверждение школьного  плана -графика мероприятий по введению обновлённого ФГОС,ФОП
	Февраль 2023
	Администрация МАОУ «СОШ № 19» городского округа г. Стерлитамак РБ
	Создание условий для внедрения обновленных ФГОС,ФОП

	1.2
	Проведение рабочих заседаний рабочей группы по  введению обновлённых ФГОС общего образования, ФОП


	В течение всего периода ,ежемесячно 
	Рабочая группа по  введению обновлённых ФГОС общего образования, ФОП


	Синхронизация процессов внедрения обновленных ФГОС ,ФОП

	         II. Нормативное обеспечение 

	2.1
	Изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального муниципального  уровней, обеспечивающих переход на обновлённый ФГОС; изучение методических рекомендаций, инструкций 
	В течение 2022-2023 учебного года
	Рабочая группа по  введению обновлённых ФГОС общего образования, ФОП

и педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 19»
	Информирование и создание условий для внедрения обновленных ФГОС,ФОП 

	2.2
	Участие во всероссийских и   региональных, муниципальных 
мероприятиях по вопросу внедрения обновленных ФГОС, ФОП 
	В течение 2022-2023 учебного года
	Рабочая группа по  введению обновлённых ФГОС общего образования, ФОП

и педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 19»
	Создание условий процессов внедрения обновленных ФГОС ,ФОП 

	2.3


	Проведение педагогических, методических советов совещаний при директоре, заседаний ШМО организационных совещаний вопросам внедрения обновленных ФГОС общего образования, ФОП
	В течение 2022-2023 учебного года
	Рабочая группа по  введению обновлённых ФГОС общего образования, ФОП

и педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 19»
	Обеспечение траектории действий
 по  введению обновлённых ФГОС общего образования, ФОП

	2.4
	Прохождение курсов повышения квалификации
	В течение 2022-2023 учебного года
	педагогический коллектив МАОУ «СОШ № 19»
	Повышение профессиональной компетенции педагогов

	2.5
	Проведение заседаний школьных методических объединений учителей по изучению нормативных правовых актов, регулирующих внедрение обновлённого ФГОС, ФОП
 
	В течение 2022-2023 учебного года
	Руководители ШМО
	Изучение нормативных правовых актов, регулирующих внедрение обновлённого ФГОС 

	        III. Методическое обеспечение 

	3.1
	Мониторинг готовности к переходу на обновлённый  ФГОС, заполнение чек-листао готовности к переходу на обновлённый  ФГОС 
	Февраль 2023
	Рабочая группа по  введению обновлённых ФГОС общего образования, ФОП
	Обеспечение 
коррекции действий по  введению обновлённых ФГОС общего образования, ФОП


	3.2
	Изучение учебных планов, планов внеурочной деятельности для 10 классов по обновлённому ФГОС 

 
	Январь-март 2023 года
	Рабочая группа по  введению обновлённых ФГОС общего образования, ФОП
	Обеспечение 

коррекции действий по  введению обновлённых ФГОС общего образования, ФОП


	3.3
	Мониторинг использования конструкторов рабочих программ по обновлённому ФГОС 
	Май- август 2023 года
	Рабочая группа по  введению обновлённых ФГОС общего образования, ФОП
	Обеспечение 

коррекции действий по  введению обновлённых ФГОС общего образования, ФОП


	3.4
	Мониторинг учебного фонда, формирование заказа на комплектование учебного фонда из Федерального
перечня учебников
	Февраль-март 2023,

далее

ежегодно
	Рабочая группа по  введению обновлённых ФГОС общего образования, ФОП
	Формирование заказа на комплектование учебного фонда

	3.5
	Диагностика образовательных дефицитов, профессиональных затруднений и  потребностей педагогов в условиях перехода на обновленный ФГОС 
	В течение 2022-2023 учебного года
	Руководители ШМО
	Выявление образовательных дефицитов, профессиональных затруднений и  потребностей педагогов 

	3.6
	Организация наставничества, школы молодого специалиста,   консультаций для молодых и вновь принятых учителей по внедрению обновлённого ФГОС ,ФОП

	В течение 2022-2023 учебного года
	Рабочая группа по  введению обновлённых ФГОС общего образования, ФОП
	Вовлечение молодых специалистов в активную деятельность 

	3.7
	Проведение и участие в городских семинарах-практикумах по  переходу на обновленный  ФГОС, формированию функциональной грамотности
	В течение 2022-2023 учебного года по плану 
	Рабочая группа по  введению обновлённых ФГОС общего образования, ФОП
	Повышение профессиональной компетенции педагогов

	         V. Кадровое обеспечение

	5.1
	Организация обучения

Всего педагогического коллектива  на курсах повышения квалификации  по вопросам введения обновлённого ФГОС»
	2023 г.
	Рабочая группа по  введению обновлённых ФГОС общего образования, ФОП
	Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива

	         VI. Информационное  обеспечение

	6.1
	Ознакомление с  учебниками нового Федерального перечня учебников, реализующих обновлённый ФГОС



	Январь – июль 2023
	Библиотекарь МАОУ «СОШ №19» городского округа г.Стерлитамак РБ
	Информирование педагогов о новых учебниках


