МЕДИАПЛАН

по информационному сопровождению создания центра образования «Точка роста»

в МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново

| Номер строки | Наименование мероприятия | Вид средств массовой информации (далее - СМИ), форма сопровождения | Срок реализации мероприятия | Смысловая нагрузка | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Презентация проекта и концепции создания центра образования «Точка роста» (далее - Центр) для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители), в том числе посредством функционирования сайта МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново | официальный сайт МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново | май - сентябрь 2019 года | презентационные материалы по реализации проекта и концепции создания Центра | Миранова Н.Л., руководитель Центра |
| 2. | Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра с привлечением федеральных экспертов и тьюторов | официальный сайт МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново | апрель - ноябрь 2019 года | создание новости об участии педагогов в образовательной сессии и отзывах педагогов по итогам сессий на сайте МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново | Миранова Н.Л., руководитель Центра, педагоги Центра |

2

| 3. | Начало проведения ремонтных работ в помещениях МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново , предусмотренных для создания Центра (в соответствии в брендбуком) / закупка оборудования / функционирование сайта МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново в рамках проекта создания Центра | официальный сайт МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново | Июль-сентябрь 2019 года | публикация адреса центра образования «Точка роста» в МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново , фотофиксация первоначального состояния помещений МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново , предусмотренных для создания Центра, для его последующего сравнения с полученным результатом | Директор школы Башарова Г.Г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново , предусмотренных для создания Центра | официальный сайт МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново | июль - август 2019 года | публикация информации о статусе (ходе) ремонтных и иных работ по созданию Центра | Директор школы Башарова Г.Г. |

3

| 5. | Окончание ремонта помещений МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново , предусмотренных для создания Центра / приемка оборудования,установка и наладка | официальный сайт МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново | август-сентябрь 2019 года | участие в совещании по вопросам готовности Центров к открытию и осуществления процедуры набора обучающихся в Центры | Директор школы Башарова Г.Г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Старт набора обучающихся в Центр / запуск рекламной кампании, размещение информационных материалов о наборе обучающихся в Центр | официальный сайт МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново | август - сентябрь 2019 года | онлайн-реклама на сайте МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново , на информационных стендах | Миранова Н.Л., руководитель Центра, педагоги Центра, классные руководители |
| 7. | Торжественное открытие Центра в единый день открытий | телевидение (новости) печатные СМИ (новости, интервью) официальный сайт МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново социальные сети (новости, | сентябрь 2019 года | выезд телевидения для подготовки репортажей об открытии Центра,участие руководителей органов местного самоуправления в торжественном открытии Центра | Миранова Н.Л., руководитель Центра |

4

Директор МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново

/ Г.Г.Башарова

г

| 8. | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | печатные СМИ (новости, интервью) официальный сайт МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново социальные сети (новости, анонсы) | апрель-май 2020 года ' | отзывы родителей и педагогов, публикация статистических данных по вопросам достижения показателей результативности проекта , | Миранова Н.Л., руководитель Центра, педагоги Центра |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |