МЕДИАПЛАН
по информационному сопровождению создания центра образования «Точка роста»
в МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново
	Номер
строки
	Наименование мероприятия
	Вид средств массовой информации (далее - СМИ), форма
сопровождения
	Срок реализации мероприятия
	Смысловая нагрузка
	Ответственный за реализацию мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Презентация проекта и концепции создания центра образования «Точка роста» (далее - Центр) для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители), в том числе посредством
функционирования сайта  МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново
	официальный сайт  МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново
	май - сентябрь 2019 года
	презентационные материалы по реализации проекта и концепции создания Центра
	Миранова Н.Л.,
руководитель
Центра

	2.
	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра с привлечением федеральных экспертов и тьюторов
	официальный сайт  МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново
	апрель - ноябрь 2019 года
	создание новости об участии педагогов в образовательной сессии и отзывах педагогов по итогам сессий на сайте  МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново
	Миранова Н.Л.,
руководитель Центра, педагоги Центра



2
	3.
	Начало проведения ремонтных работ в помещениях  МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново , предусмотренных для создания Центра (в соответствии в брендбуком) / закупка оборудования / функционирование сайта  МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново  в рамках проекта создания Центра
	официальный сайт  МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново
	Июль-сентябрь 2019 года
	публикация адреса центра образования «Точка роста» в  МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново , фотофиксация первоначального состояния помещений  МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново , предусмотренных для создания Центра, для его последующего сравнения с полученным результатом
	Директор школы Башарова Г.Г.

	4.
	Проведение ремонтных работ в помещениях  МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново , предусмотренных для создания Центра
	официальный сайт  МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново
	июль - август 2019 года
	публикация информации о статусе (ходе) ремонтных и иных работ по созданию Центра
	Директор школы Башарова Г.Г.
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	5.
	Окончание ремонта помещений  МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново , предусмотренных для создания Центра / приемка оборудования,установка и наладка
	официальный сайт  МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново
	август-сентябрь 2019 года
	участие в совещании по вопросам готовности Центров к открытию и осуществления процедуры набора обучающихся в Центры
	Директор школы Башарова Г.Г.

	6.
	Старт набора обучающихся в Центр / запуск рекламной кампании, размещение информационных материалов о наборе обучающихся в Центр
	официальный сайт  МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново
	август - сентябрь 2019 года
	онлайн-реклама на сайте  МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново , на информационных стендах
	Миранова Н.Л., руководитель Центра, педагоги Центра, классные руководители

	7.
	Торжественное открытие Центра в единый день открытий
	телевидение (новости) печатные СМИ (новости, интервью)  официальный сайт  МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново  социальные сети (новости,
	сентябрь 2019 года
	выезд телевидения для подготовки репортажей об открытии Центра,участие руководителей органов местного  самоуправления в торжественном открытии Центра
	Миранова Н.Л.,
руководитель
Центра
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Директор МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново
/ Г.Г.Башарова
г
	
	
	
	
	
	

	8.
	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение
	печатные СМИ
(новости,
интервью)
официальный сайт  МБОУ Школа-интернат с.Новокабаново  социальные сети (новости, анонсы)
	апрель-май 2020 года
'
	отзывы родителей и педагогов, публикация статистических данных по вопросам достижения показателей результативности проекта
	,	
	Миранова Н.Л., руководитель Центра, педагоги Центра
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