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	1.4.
	Внесение изменений в локальные акты деятельности ДОУ
	В течение 2013 – 2014г.
	Изменения в локальных актах
	Измененные локальные акты
	Заведующий, рабочая группа

	1.5
	Приведение в соответствие с ФГОС ДО должностных инструкций и разработка эффективных контрактов.
	февраль 

2014 г.
	Заведующий
	Должностные инструкций 
	Заведующий, рабочая группа

	2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО

	2.1.
	Создание рабочей  группы по подготовке введения ФГОС  ДО
	Ноябрь  2013
	Создание, определение функций рабочей группы

	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
	 Заведующий 

	2.2
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО
	Декабрь 2013
	Получение объективной информации о  готовности ДОУ к введению ФГОС ДО
	Аналитическая справка
	 Заведующий, рабочаягруппа

	2.3.
	Организация  индивидуального консультирования педагогов ДОУ по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ДО
	2013-2014 г.
	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психо-диагностического инструментария на основе запросов родителей

	Информация
	Заведующий  

	2.4
	Подготовка к проектированию и разработке  основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями  ФГОС ДО
	В течение 2014/2015 учебного года 
	Наличие образовательных программ
	Приказ 

об утверждении ООП
	Заведующий,
старший воспитатель, рабочая группа

	2.5.
	Мониторинг введения ФГОС ДО
	До 01.05.2014
	Диагностические материалы
	План контроля
	 Заведующий 

Рабочая группа 

	2.6.
	Постоянно действующий семинар  в ДОУ «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»
	В течение года 
	Активное профессиональное взаимодействие педагогов ДОУ по обмену опытом, документация семинара, обсуждение проблем и поиск их решения
	Приказ, план семинара
	Заведующий 

Рабочая группа  

	2.7.
	Внесение изменений в   систему оценки качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС
	В течение года
	Обеспечение инструментария качества дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО
	Методические материалы
	Заведующий, рабочая группа 

	2.8.
	Разработка методических рекомендаций к организации  предметно-пространственной среды  в соответствии с ФГОС ДО
	В течение года
	Методические рекомендации
	Материал по предметно-пространственной среде
	Заведующий, рабочая группа

	3.Кадровое обеспечение в условиях  введения ФГОС ДО

	3.1.
	Организация курсовой подготовки педагогических кадров по проблеме введения ФГОС ДО (разные формы: вебинары, дистанционные, онлайн, заочные и т.д.)
	В течение 2013-2015гг 
	 Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению к ФГОС ДО
	Приказ об утверждении план-графика повышения квалификации, плана курсовой подготовки.  
	Заведующий 

	3.2.
	Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных, городских и региональных научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах и т.д. по вопросам введения ФГОС  ДО

	В течение года 2013-2015
	Обеспечение научно-методического сопровождения и перехода введения ФГОС ДО
	Материалы семинаров, конференций
	Заведующий 

	3.3
	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов
	До сентября 

2014 г.
	Наличие программ педагогов и специалистов ДОУ
	Приказ об утверждении рабочих программ педагогов и специалистов
	Старший воспитатель, воспитатели, специалисты 

	4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

	4.1
	Размещение на сайте ДОУ информации о введение ФГОС ДО
	2013-2015
	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО
	Представление информации на сайте
	Заведующий  

	4.2.
	Информирование учредителя о ходе введения ФГОС ДО  в ДОУ
	2013-2015
	Информационные справки
	Представление информации
	Заведующий 

Старший воспитатель  

	4.3.
	Информирование родителей о ходе и результатах введения ФГОС ДО в дошкольном учреждении на общих родительских собраниях

	2013-2015
	Протоколы родительских собраний
	Приказы о проведение родительских собраний
	Заведующий 

Старший воспитатель  

	4.4.
	Обеспечение доступа участников образовательного процесса ДОУ к информационным образовательным ресурсам в сети интернет
	2013-2015
	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможностей дистанционной поддержки участников образовательного процесса

	Создание банка полезных ссылок, наличие на сайте ДОУ ФГОС ДО
	Старший воспитатель 

	5. Материально-техническое обеспечение ФГОС ДО

	5.1.
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО
	2013-2015
	Соответствие материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС ДО
	Информационная справка
	Заведующий 

Старший воспитатель  

	5.2.
	Обеспечение оснащенности развивающей предметно – пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО и возрастом детей
	2013-2015 гг
	Изменения  в оснащенности ДОУ  с учетом требований ФГОС ДО
	Информационная справка по итогам самообследования
	Заведующий 

Старший воспитатель  

	5.3.
	Обеспечение укомплектованности  методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам основной образовательной программы ДОУ
	2013-2015
	Укомплектованность библиотеки методического кабинета справочными материалами, методической литературой, УМК, электронными носителями.
	Информационная справка по итогам самообследования
	Заведующий 

Старший воспитатель  

	5.4.
	Обеспечение материально-технической базы  реализации программы ДОУ  действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда и безопасности воспитанников и работников ДОУ 

	 Весь период
	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО  материальной –технической базы ДОУ
	Информационная справка
	Заведующий 

Старший воспитатель  


