Утверждаю

Заместитель главы Администрации муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан, председатель комиссии

__________ Э.Н. Салишев

План мероприятий «Дорожная карта» по организации

образовательного процесса в период проведения капитального ремонта

в МБОУ СОШ с. Новосёлка 2022 г.

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создания муниципальной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ | Февраль 2022 г. | Исмагилов Р.Т. | Подготовка протокола заседания рабочей группы. Подготовка акта оценки условий |
| 2 | Определение рабочей группой совместно с правоохранительными и контрольно-надзорными органами критериев по оценке условий в соответствии требованиями к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности | Февраль 2022 г. | Рабочая группа | Распоряжение учредителя об определении места проведения обучения во время проведения капитального ремонта |
| 3 | Определение на период проведения капитального ремонта с учётом имеющихся условий обучения: -сменность занятий; -график питания; -продолжительность занятий и перерывов между ними: -расписание уроков; -расписание занятий внеурочной деятельности; -расписание кружков и объединений (в рамках ДО); -оснащённость средствами обучения и воспитания. | Февраль 2022 г. | МКУ Отдел образования, МБОУ СОШ с. Новосёлка | Приказ МКУ Отдел образования |
| 4 | Подготовка к ведению образовательного процесса | Март – апрель (по отдельному плану) | Администрация, МКУ Отдел образования |  |
| 5 | Разработка мероприятий и графика по организации перевоза и складирования мебели и оборудования ОУ на период капитального ремонта | Март – апрель (по отдельному плану) | Рабочая группа | Определение складских помещений, привлечение волонтеров из числа родителей для организации погрузочно – разгрузочных работ и перевозки. Помощи в организации учебного пространства |
| 6 | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта. | февраль 2022 г. | МКУ Отдел образования, МБОУ СОШ с. Новосёлка |  |
| 7 | Объявление аукциона | Март 2022 г. | МКУ ЦБ | . |
| 8 | Проведение аукциона | Апрель 2022 г. | МКУ ЦБ |  |
| 9 | Подписание контракта | До 1 мая 2022 г. | Подрядчик, заказчик |  |
| 10 | Подписание договора на строительный надзор | Май | МКУ Отдел образования, рабочая группа |  |
| 11 | Согласование графика работ | Май 2022 г. | Подрядчик, заказчик, рабочая группа |  |
| 12 | Совместное заседание комиссии по поведению капитального ремонта | Май 2022 г. | МКУ Отдел образования |  |
| 13 | Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся. Проведение заседания Совета родителей ОУ, классных родительских собраний. | В период проведения ремонта | Заместитель директора по УВР классные руководители | Протоколы Совета родителей, родительских собраний Официальный сайт ОУ и социальные сети ОУ |
| 14 | Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте ОУ | В период проведения ремонта | Члены группы | Приказ директора ОУ о назначении ответственных лиц |