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Программа антирисковых мер по направлению «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды» МБОУ СОШ с.Старокубово
1. Цель и задачи реализации программы

Цель: повысить уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды за счет повышения психолого-педагогической компетентности педагогов и создания мотивирующей образовательной среды
Задачи:

1. Формирование установок на освоение современных педагогических технологий, подходов, обеспечивающих подготовку качественно нового школьника.
2. Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и учеников, направленной на разностороннее развитие образовательного и воспитательного процесса.
3. Организация взаимодействия учителей, советника директора и родителей с целью создания благоприятного школьного климата.
4. Вовлечение родителей в образовательно-воспитательный процесс. 2.Целевые показатели
1.70% педагогов демонстрируют в своей работе актуальные практики, полученные на семинарах, мероприятиях по обмену опытом.
2. 99% доля успевающих учащихся.
3. Повысилась доля учащихся с высокой мотивацией обучения на 10% и снизилась доля учащихся с низкой учебной мотивацией на 10% к концу первого полугодия 2023-2024 уч.г.
4. Понизилась доля учащихся с повышенной тревожностью на 10% к концу первого полугодия 2023-2024 уч.г.
5. Повысилось количество учащихся, участвующих в конкурсах разной направленности на 10%.
6. Повысилось качество учебной деятельности по итогам написания ВПР, ОГЭ на 10 %
7. Число учащихся, охваченных внеурочной деятельностью, составляет 100%.
8. Увеличение доли родителей, принимающих активное участие в образовательно- воспитательном процессе до 70%.
9. Увеличение доли родителей, вовлеченных в процесс общественного управления школой до 20%.

3. Методы сбора и обработки информации
Наблюдение,	анализ	документов,	анализ	сайта	школы,	анкетирование, интервьюирование.

4. Сроки реализации программы     
Январь 2024 год
Апрель – декабрь 2025 года

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач
1. Организация профессионального взаимодействия учителей. 2.Повышение уровня психолого-педагогической грамотности педагогов.
3.Внедрение в работу педагогов основ профилактики девиантного поведения. 4.Внедрение	в	практику   преподавания	проектной,	исследовательской, творческой деятельности.

5.Индивидуализация образовательного процесса. 6.Профориентационная работа. Участие в проекте «Билет в будущее», в
профориентационных	уроках	в	режиме	интернет-трансляции	на	портале
«ПроеКТОриЯ», «Профилиум», «Взлетай».
7. Поддерживающая система работы со всеми участниками образовательного процесса: работа педагога-психолога с учителями, учениками и родителями.
8. Активизация работы школьной службы примирения.
9. Практики вовлечения родителей в жизнь школы.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

1. Снижение доли учащихся, не освоивших основные образовательные программы. 2.Создание мотивирующей образовательной среды.
3. Повышение	уровня	психолого-педагогической	грамотности	педагогических работников.
4. Внедрение уроков с применением инновационных образовательных технологий: исследование на уроке, технология критического мышления и смыслового чтения и др. 5.Создание   системы   вовлечения   в   продуктивную   образовательную	деятельность учащихся с разным уровнем учебной мотивации и их родителей.
6. Повышение качества результатов обучения учащихся, освоение учащимися ООП с учетом их особых образовательных потребностей.
7. Развитие образовательного и культурного сотрудничества всех участников образовательного процесса, укрепление стабильных социальных связей Школы в рамках социального партнерства и дальнейшее их расширение.

7.Исполнители
Директор, заместитель директора по УВР, организатор ВР, учителя-предметники, классные руководители, советник директора МБОУ СОШ с.Старокубово.

«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер
	Задачи программы
	Мероприятие
	Сроки реализации
	Показатели реализации
	Ответственные
	Участники

	1	Формирование установок	на освоение современных педагогических технологий, подходов, обеспечивающих подготовку качественно нового школьника.
	Повышение	психолого- педагогической
грамотности учителей
1.Тренинг
«Навыки	кон- структивного
взаимодействия	с детьми».
2.Вебинар
«Профилактика подростковой безнадзорности»
3.Круглый
стол «Причины низкой школьной мотивации»
	Апрель , 2025
	Повышение педагоги- ческой	ком- петентности педагогов
	Зам.директора по ВР
	Педагоги МБОУ СОШ с.Старокубово



	
	Педагогический	совет
«Анализ		качества образования	за	2023-
2024 учебный год»
	Август,2024
	Протокол педагогического совета
	Заместитель директора	по УВР
	Педагоги МБОУ СОШ с.Старокубово

	
	Мастер-классы,
практикумы	по освоению педагогических технологий,
повышающих учебную мотивацию школьников, врамках проведения
«Предметных недель»
	Нябрь- декабрь,2024
	Повышение
уровня пе- дагогической компетентности учителей.
Обобщение и распространени е опыта
	Заместитель директора	по УВР
	Педагоги
МБОУ СОШ с.Старокубово

	
	Проконтролировать качество	преподавания учебных		предметов
через посещение уроков
	Октябрь
- декабрь 2024
	Аналитическая справка	на уроки
	Заместитель директора по УВР
	Педагоги МБОУ СОШ с.Старокубово

	2.Создание единой	системы урочной			и внеурочной деятельности учителей			и учеников, направленной	на разностороннее развитие образовательного и воспитательного процесса.
	Составление учителями- предметниками индивидуальных образовательных
маршрутов для работы с одаренными	и талантливыми детьми; с учащимися, имеющими одну «4», «3».
	Сентябрь,2024
	Наличие индивидуальны х образовательны х маршрутов
	Заместитель директора	по УВР
	Педагоги МБОУ СОШ с.Старокубово

	
	Организация внеурочной занятости учащихся 1-9 классов
	Сентябрь,2024
	Отчет классных руководителей о	занятости учащихся	во внеурочной
деятельности
	Организатор ВР
	Классные руководител и 1-9 классов

	
	Организовать	учет
достижений	в разных видах
деятельности (образовательной, творческой, социальной, трудовой,	ком- муникативной, физкультурно- оздоровительной и др.) с
сентября	по	декабрь
	Сентябрь-
декабрь 2024
	Отчет
классного руководителя
	Классные
руководители
	Учащиеся1-9 классов



	
	2024г.
	
	
	
	

	
	Проведение Линейки успеха по итогам полугодия (награждение грамотой с логотипом
школы) «Наш дом- школа»
	Декабрь, 2024
	Грамоты
	Классные руководители, педагог- организатор
	Учащиеся1- 9 классов, педагоги МБОУ СОШ с.Старокубово

	3.Организация взаимодействия учителей, психолога, социального педагога	и
родителей	с создания благоприятного школьного
климата.
	Проведение тренингов и занятий по снятию тре- вожности:
1. Классный час для  1-4 классов «Я учусь владеть собой».
2. Классный час для па раллели 5-9         классов
«Тревожность	и
способы	ее
преодоления».
	Апрель, 2025
	Снижение	или отсутствие стрессовых ситуаций		у учащихся.
	Педагог- психолог, классные руководители
	Учащиеся 1-9
классов, педагоги
МБОУ СОШ с.Старокубово

	
	Проведение
мероприятий, направленных		на сплочение школьного коллектива	(классные часы, игры,тренинги, внеклассные
мероприятия, участие
в	проектной
деятельности)
	Сентябрь,2025
	Снижение
или отсутствие стрессовых ситуаций у уча- щихся.
	Организатор ВР,	классные руководители, педагог- организатор
	Учащиеся 9
класса, педагоги МБОУ СОШ с.Старокубово

	
		Учащиеся	7-9 классов
	Сентябрь, 2025
	Банк данных на группу детей с повышенной тревожностью, проблемами взаимоотношен ия	с
одноклассникам и и родителями
	Педагог- психолог
	Учащиеся 7-9
классов

	
	Составление	плана
работы	с	детьми
«группы риска» по СПТ
	Октябрь,2025
	Наличие	плана работы
	Кл.руководители
	Учащиеся 7- 9 классов

	
	Мероприятия	по
профилактике конфликтных
ситуаций и буллинга в коллективе
1.	Классные часы для учащихся	5-9
«Кибербуллинг и как с ним бороться»
	Октябрь, 2025
	Снижение	или
отсутствие стрессовых ситуаций	у учащихся
	Классные
руководители, педагог- организатор
	Учащиеся 5-9классов, педагоги
МБОУ СОШ с.Старокубово

	
	Всероссийские открытые профориентационные уроки	в	режиме
интернет- трансляции  на
	Апрель	– декабрь, 2025
	Создание профессио- нальной	тра
ектории
	Классные руководители 
	Учащиеся 6-9 классов



	
	портале«Про-еКТОриЯ», участие	в	проекте
«Билет в будущее»
	
	
	
	

	
	Проведение	ро- дительских собраний (лекториев, встреч) по темам:
-Эмоциональное благополучие детей в семье;
-Роль семьи и роль школы в воспитании ребенка;
-Роль отца в воспитании ребенка;
-Учёт физиоло гических и психологических особенностей		детей подросткового	возраста в ихвоспитании;
-Агрессия детей: ее причины и предупрежде- ние;
-Трудовое	участие ребенка в жизни семьи;
-Воспитание ненасилием в семье.
	Апрель	– ноябрь, 2025
	Протоколы родительских собраний
	Организатор ВР,	классные руководители.
	Родители учащихся 1-9 
классов

	
	Ежедневное	обновление информации на сайте школы
	Апрель	– ноябрь, 2025
	Размещение информации на сайте школы
	Ответственный за сайт школы
	Учащиеся 1-
9
классов, родители

	
	Создание групп в
мессенджерах	и социальных сетях
	Апрель	– ноябрь, 2025
	Размещение информации в
мессенджерах и социальных
сетях
	Организатор
ВР,	классные руководители.
	Учащиеся 1-
9
классов, родители

	
	Осуществление посредничества			в кризисных		ситуациях для	семьи	и		ребенка, мобилизация потенциальных возможностей			семьи, информирование родителей о правах
несовершенно-	летнего ребенка.
	Апрель	– ноябрь, 2025
	Протоколы заседания Совета	школы по профилактике, примирительны е	программы Школьной службы примирения
	Организатор ВР.
	Учащиеся 1-
9
классов, родители

	4.Вовлечение
родителей	в образовательно- воспитательный
процесс.
	День	открытых	дверей
для родителей
	Сентябрь
2025 г.
	Размещение
информации на сайте школы
	Администраци
я	школы, классные руководители
	Родители учащихся 1-9 классов

	
	Заседание родительского комитета «Привлечение родительских сообществ
по организации урочной,
	Октябрь 2025
	Протокол заседания родительского
комитета
	Администраци я	школы, родительский
комитет
	Родители учащихся 1-9



	
	вне- урочной и досуговой деятельности учащихся»
	
	
	
	

	
	Мероприятия	с приглашением родителей:
1.День отца; 2.День матери;
3.Фестиваль семей «Мы такие разные!»
	Октябрь- ноябрь,
202 5
	Грамоты, размещение
информации на сайте школы
	Организатор ВР,	классные руководители, педагог- организатор
	Учащиеся 1-
9
классов, родители



