Приложение 1 к приказу МБОУСОШ с. Калмашево от 31.08.2021 № 83

План  ввода обучения по ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021 на 2021–2027 годы

| Мероприятие | Срок | Исполнитель |  | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Провести классное родительское собрание в 1–4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на апробационное обучение детей по ФГОС НОО – 2021 | До 10.09.2021 |  | Классные руководители1–4-х классов |  | Протокол, письменные согласия |
| Провести классное родительское собрание в 5–9-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на апробационное обучение детей по ФГОС ООО – 2021 | До 17.09.2021 |  | Классные руководители 5–9-х классов |  | Протокол, письменные согласия |
| Запросить от совершеннолетних обучающихся письменные согласия на обучение по ФГОС ООО – 2021 | До 17.09.2021 |  | Классные руководители5–9-х классов |  | Письменные согласия |
| Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 для обучающихся, зачисленных до 16.07.2021 | До 17.09.2021 |  | Рабочая группа |  | Аналитическая справка |
| Направить учителей 1–9-х классов на повышение квалификации | Февраль–март 2022 года |  | Директор |  | Приказ, документы о повышении квалификации |
| Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения по ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 | Ноябрь 2021 года |  | Инвентаризационная комиссия |  | Материалы инвентаризации (справки,описи и т. п.) |
| Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации | Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов |  | Рабочая группа, педагоги |  | Протокол |
| Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 при обучении обучающихся | Весь период реализации плана |  | Рабочая группа |  | Рекомендации, методические материалы и т. п. |
| Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО | 2022–2027 годы |  | Директор |  | Договоры |
| Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 | 2021–2026 годы |  | Директор |  | Отчет |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Актуализировать программу развития из-за норм ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 | Октябрь–декабрь 2021 года | Директор |  | Обновленная программа развития |  |
| Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО – 2021 и примерной образовательной программой | До 01.04.2022 | Рабочая группа |  | ООП НОО |  |
| Внести изменения в ООП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы | Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов | Рабочая группа |  | Приказ о внесении изменений в ООП НОО |  |
| Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021 и примерной образовательной программой | До 01.06.2022 | Рабочая группа |  | ООП ООО |  |
| Внести изменения в ООП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы | Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов | Рабочая группа |  | Приказ о внесении изменений в ООП ООО |  |
| 3. Информационно-аналитическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Разместить ФГОС НОО – 2021 и ООП НОО на сайте школы | До 01.04.2022 | Ответственный за школьный сайт |  | Информация на сайте |  |
| Разместить ФГОС ООО – 2021 и ООП ООО на сайте школы | До 01.06.2022 | Ответственный за школьный сайт |  | Информация на сайте |  |