Приложение № 1

к Приказу «О создании и   функционировании  Центра  естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

в МБОУ СОШ с.Урмиязы

№  154  от 02 августа 2021г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста"

в МБОУ СОШ с.Урмиязы

| № | Наименование мероприятия | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Издание приказа директора «О создании и функционировании Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» |  | август |
| .2. | Утверждение Положения о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ СОШ с.Урмиязы | Положение | август |
| 3. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста» | приказ № 154 от 02.08.2021г. | август |
| 4. | Проведение совещания при директоре «Создание и функционирование Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | Информация о создании Центра «Точка роста» для педагогического коллектива | август |
| 5. | Повышение квалификации педагогических работников Центра "Точка роста" в части обучения новым технологиям по предметным областям "Биология", "Химия", "Физика" | информация об участниках образовательной сессии Центра «Точка роста», свидетельства о повышении квалификации, отчет по программам повышения квалификации | Май-июнь |
| 6. | Проведение текущего ремонта помещений Центра "Точка роста" в соответствии с фирменным стилем | акт о подготовке помещений Центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем | май-август |
| 7. | Открытие Центра "Точка роста" в единый день | информационное освещение в средствах массовой информации, размещение информации на официальном сайте школы | сентябрь |