Приложение  1 к приказу

от «18» апреля 2019 года №

План мероприятий  («дорожная карта»)                                                                                                                                          МОБУ ООШ д.Ялангачево по переходу на пятидневный режим обучения

Цель: оптимизировать образовательный процесс, снизить нагрузку на обучающихся, получить более высокое качество образования на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования.

| № п\п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление руководителей, заместителей директоров по учебно – воспитательной работе общеобразовательных учреждений алгоритмом действий по переходу на пятидневный режим обучения с 1 сентября 2019 – 2020 учебного года (совещание директоров, заместителей директоров по учебно- воспитательной работе) | 26.03.2019 года | Балтачевский РОО |
| 2. | Обсуждение вопроса перехода на пятидневный режим обучения в педагогических коллективах общеобразовательных организаций (проведение совещаний при директоре, педагогических советов, собраний трудового коллектива). Создание в общеобразовательных учреждениях рабочих групп и утверждение графика мероприятий по вопросу перехода на пятидневный режим обучения | до 30.04.2019 года | Директор школы |
| 3. | Организация работы по консультированию руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам финансирования учебных планов и планов внеурочной деятельности | Постоянно | Бухгалтерия Балтачевского РОО |
| 4. | Корректировка алгоритма действий по переходу на пятидневный режим работы с учетом условий организации учебно – воспитательной деятельности в общеобразовательной организации | до 31.05.2019 года | Балтачевский РОО, Директор школы |
| 5. | Разработка и утверждение Плана мероприятий («дорожная карта») по переходу на пятидневный режим обучения в общеобразовательных учреждениях с использованием результатов анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся | до 15.05.2019 года | Администрация школы |
| 6. | Размещение Плана мероприятий («дорожная карта») по переходу на пятидневный режим обучения на официальных сайтах, информационных стендах общеобразовательных учреждений | до 15.05.2019 года | Администрация школы |
| 7. | Выполнение Плана мероприятий («дорожная карта») и подведение итогов перехода на пятидневный режим обучения в общеобразовательных учреждениях | к 01.09.2019 года | Директор школы |
| 8. | Организация и проведение анкетирования учащихся, родителей (законных представителей) обучающихся по вопросу перехода на пятидневную учебную неделю в 2019 – 2020 учебном году (проведение классных родительских, ученических собраний, проведение интерактивного анкетирования учащихся и их родителей путем размещения на сайте школы он- лайн анкеты) | 22.04. –26.04.2019 года | Администрация школы, Классные руководители |
| 9. | Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с учебным планом школы на 2019 – 2020 учебный год при пятидневном режиме обучения и вариантов занятости в субботние дни (проведение классных и общешкольных родительских собраний, заседаний родительских советов и комитетов, заседаний совета обучающихся и Совета школы, педагогических советов) | до 31.05.2019 года | Администрация школы |
| Принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права |  |  |  |
| 10. | Внесение изменений в документы, устанавливающие режим рабочего времени педагогических работников, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации: - коллективный договор, - правила внутреннего трудового распорядка, - трудовой договор, - график работы и расписание занятий (п.7 ст.47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства образования и науки от 22.12.2014 года №1601) | до 01.08.2019 года | Директор школы, юрисконсульт Балтачевского РОО |
| 11. | Ознакомление педагогических работников под роспись локальными нормативными актами, регламентирующими режим рабочего времени, в которые будут внесены изменения (ст.68 ТК РФ) | до 08.08.2019 года | Руководители общеобразовательных учреждений, юрисконсульт Балтачевского РОО |
| 12. | Заключение с работниками дополнительных соглашений к трудовым договорам в части установления нового режима работы или изменения нагрузки | до 01.09.2019 года | Директор школы |
| Формирование учебного плана и внесение изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |  |  |
| 13. | Внесение изменений в локальные нормативные акты общеобразовательных учреждений: - правила внутреннего распорядка обучающихся, - график работы школы, - Устав школы, - иные локальные нормативные акты, регламентирующие организацию учебно – воспитательной деятельности | до 01.08.2019 года | Директор школы |
| 14. | Рассмотрение вопроса о разработке учебного плана на 2019- 2020 учебный год на заседаниях школьного методического совета, педагогического совета | до 30.04.2019 года | Администрация школы |
| 15. | Рассмотрение и принятие учебного плана общеобразовательного учреждения на 2019 – 2020 учебный год (проведение классных родительских собраний, заседаний родительского совета и комитета, совета обучающихся, Совета школы, педагогического совета) | до 31.05.2019 года | Администрация школы |
| 16. | Утверждение распорядительным актом учебного плана общеобразовательного учреждения на 2019 – 2020 учебный год | 30.08.2019 год | Директор школы |
| 17. | Внесение изменений в основные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | 30.08.2019 год | Администрация школы |
| 18. | Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов и курсов, модулей, дисциплин | 30.08.2019 год | Администрацияшколы, учителя – предметники |
| 19. | Внесение изменений в планы внеурочной деятельности и рабочие программы курсов внеурочной деятельности | 30.08.2019 год | Администрация школы,учителя – предметники,классные руководители |
| 20. | Внесение изменений в календарные учебные графики общеобразовательных учреждений | 30.08.2019 год | Администрация общеобразовательного учреждения |
| 21. | Внесение изменений в договора с родителями (законными представителями) обучающихся | до 01.09.2019 года | Администрация школы |
| Гигиенические требования к режиму образовательной деятельности |  |  |  |
| 22. | Составление расписание занятий с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся | 30.08.2019 год | Администрация школы |
| 23. | Составление и утверждение режима работы общеобразовательного учреждения в условиях 5- дневной учебной недели | 30.08.2019 год | Администрация школы |