2023 год

- Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности

- Цель и задачи реализации программы

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2023-2024  учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности.

Задачи:

- Выявить группу учащихся с рисками учебной неуспешности и определить затруднения при освоении образовательной программы.

- Разработать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся с рисками учебной неуспешности.

- Организовать 	дополнительные занятия для учащихся, с рисками  учебной  неуспешности.

- Активизировать работу классных руководителей по вовлечению родителей  в образовательный процесс.

3. Целевые показатели(индикаторы достижения цели):

Доля учащихся с рисками учебной неуспешности охвачены входным контролем и анкетированием составляет 100%.

Доля обучающихся с рисками учебной неуспешности, для которых разработаны индивидуальные образовательные маршруты составляет 100%

Доля учащихся, имеющих неуспешность в обучении снизится на 10 %.

Доля родителей, охваченных консультационной помощью повысится на 10%. Доля обучающихся, которым учителя рекомендуют дополнительные занятия с целью   ликвидации отставания от учебной программы повысится на 10%.

Доля обучающихся, повысивших учебные результаты по итогам 1- го полугодия 2021-2022 учебного года - 20%

Доля обучающихся с высоким риском  учебной    неуспешности, охваченных

дополнительными занятиями  с целью ликвидации отставания по учебной программе- 100%

- Сроки  и этапы  реализации программы  антирисковых мер

1 этап (март-апрель 2023 года) аналитико-диагностический, включающий анализ исходного состояния и тенденций развития образовательной организации для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы. 2 этап (май-ноябрь 2023 г.) основной:

  - внедрение и реализация действенных механизмов реализации программы;

  - промежуточный контроль реализации программы;

3 этап (сентябрь- декабрь 2023 г.): практико-прогностический, включающий:

  - реализацию, анализ, обобщение результатов текущей работы школы;

  - подведение итогов, осмысление результатов реализации Программы;

  - оценка ее эффективности на основе индикаторов и показателей успешности выполнения;

  - постановка новых стратегических задач развития и определение пути развития.

- Меры/ мероприятия по достижению цели и задач

    - Разработать программу мониторинга.

    - Провести       мониторинг индивидуальных особенностей познавательных  обучающихся.

    - Проанализировать диагностики индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся.

    - Провести педагогический совет «Организация  обучения с  учетом индивидуальных особенностей»

    - Разработать  индивидуальные       образовательные маршруты для учащихся   с  рисками   учебной неуспешности.

    - Провести мониторинг динамики успеваемости обучающихся по  учебным предметам.

    - Организовать дополнительные занятия (консультации) для учащихся, с рисками учебной  неуспешности.

    - Провести  родительское собрание  «Причины школьной неуспешности  и  пути   ее преодоления»

    - Провести  беседы  с  родителями  и   консультирование  с целью   повышения  контроля  за успеваемостью ребенка.

    - Изучить образовательные запросы учащихся и родителей (законных представителей) по формированию учебного 	плана  и индивидуального образовательного маршрута.

- Ожидаемые конечные результаты  реализации программы антирисковых мер

Снижение доли учащихся с рисками учебной неуспешности охвачены входным контролем и анкетированием

Повышение  доли обучающихся с рисками учебной неуспешности, для которых разработаны индивидуальные образовательные маршруты

Снижение доли учащихся, имеющих неуспешность в обучении

Повышение  доли  родителей, охваченных консультационной помощью

Повышение доли обучающихся, которым учителя рекомендуют дополнительные занятия с целью ликвидации отставания от учебной программы

- Исполнители:

Администрация школы: директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе.

Педагогический коллектив школы: руководители методических объединений, учителяпредметники.

Ученический коллектив, родительская общественность, социальные партнеры школы.

- Приложение.  Дорожная карта реализации программы антирисковых мер

Приложение 1

Дорожная карта реализации программы

| Задача | Мероприятия | Дата реализации | Показатели | Ответственны е |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявить группу учащихся с рисками учебной неуспешности и определить затруднения при освоении образовательно й программы | Мониторинг индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся. | 28.03.2023 г.- 08.04.2023г. | Справка о входном контроле и анкетирование | Заместитель директора по УВР |
|  | Проанализировать диагностики индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся | 11.05.2023 г. | Справка о результатах индивидуальных особенностей познавательных процесоы обучающихся | Заместитель директора по УВР |
|  | Провести педагогический совет «Организация обучения с учетом индивидуальных особенностей» | 01.09.2023 г.- 14.09 2023 г. | Протокол педсоветов | Заместитель директора по УВР |
| Разработать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся с рисками учебной неуспешности. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся с рисками учебной неуспешности | 11.05.2023 г.- 30.05.2023 г. | Разработаны индивидульные образовательные маршруты для учащихся с рисками учебной неуспешности. | классные руководите ли, педагоги- предметник и |

|  | Мониторинг динамики успеваемости обучающихся по учебным предметам | По плану ВШК | Справка об успеваемости обучающихся по учебным предметам | Заместитель директора по УВР Учителя- предметник и |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дополнительные занятия (консультации) для учащихся, с рисками учебной неуспешности | 28.03.2023 г.- 31.12.2023 г. | Расписание дополнительных занятий и консультаций | Заместитель директора по УВР Педагоги школы |
| Активизировать работу классных руководителей по вовлечению родителей в образовательный процесс | Провести родительское собрание «Причины школьной неуспешности и пути ее преодоления» | 01.09.2023 г- 07.09.2023 г. | Протокол родительского собрания | Зам. директора по УВР Педагоги школы, родители (законные представите ли) |
|  | Беседы с родителями и консультирование с целью повышения контроля за успеваемостью ребенка. | В течение учебного года | Лист фиксации индивидуальной работы с родителями | Педагоги школы, родители (законные представите ли) |
|  | Изучение образовательных запросов учащихся и родителей (законных представителей) по формированию учебного плана и индивидуального образовательного маршрута | 10.05.2023-31.05.2023г. | Информационная справка | Зам.директора по УВР Педагоги школы |
|  | Приглашение родителей на открытые уроки и внеклассные мероприятия | В течение года | Лист фиксации индивидуальной работы с родителями | Педагоги школы, родители (законные представите ли) |