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1. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 
2. Цель и задачи реализации программы 
 
   Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2023-2024  учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. 
Задачи: 
1. Выявить группу учащихся с рисками учебной неуспешности и определить затруднения при освоении образовательной программы. 
2. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся с рисками учебной неуспешности. 
3. Организовать 	дополнительные занятия для учащихся, с рисками  учебной  неуспешности.  
4. Активизировать работу классных руководителей по вовлечению родителей  в образовательный процесс. 
 
3. Целевые показатели(индикаторы достижения цели): 
Доля учащихся с рисками учебной неуспешности охвачены входным контролем и анкетированием составляет 100%. 
Доля обучающихся с рисками учебной неуспешности, для которых разработаны индивидуальные образовательные маршруты составляет 100% 
Доля учащихся, имеющих неуспешность в обучении снизится на 10 %. 
Доля родителей, охваченных консультационной помощью повысится на 10%. Доля обучающихся, которым учителя рекомендуют дополнительные занятия с целью   ликвидации отставания от учебной программы повысится на 10%. 
Доля обучающихся, повысивших учебные результаты по итогам 1- го полугодия 2021-2022 учебного года - 20% 
Доля обучающихся с высоким риском  учебной    неуспешности, охваченных  
      дополнительными занятиями  с целью ликвидации отставания по учебной программе- 100% 
 
3. Сроки  и этапы  реализации программы  антирисковых мер  
 1 этап (март-апрель 2023 года) аналитико-диагностический, включающий анализ исходного состояния и тенденций развития образовательной организации для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы. 2 этап (май-ноябрь 2023 г.) основной: 
· внедрение и реализация действенных механизмов реализации программы; 
· промежуточный контроль реализации программы; 
3 этап (сентябрь- декабрь 2023 г.): практико-прогностический, включающий: 
· реализацию, анализ, обобщение результатов текущей работы школы; 
· подведение итогов, осмысление результатов реализации Программы; 
· оценка ее эффективности на основе индикаторов и показателей успешности выполнения; 
· постановка новых стратегических задач развития и определение пути развития. 
 
4. Меры/ мероприятия по достижению цели и задач 
1. Разработать программу мониторинга. 
2. Провести       мониторинг индивидуальных особенностей познавательных  обучающихся. 
3. Проанализировать диагностики индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся. 
4. Провести педагогический совет «Организация  обучения с  учетом индивидуальных особенностей» 
5. Разработать  индивидуальные       образовательные маршруты для учащихся   с  рисками   учебной неуспешности. 
6. Провести мониторинг динамики успеваемости обучающихся по  учебным предметам. 
7. Организовать дополнительные занятия (консультации) для учащихся, с рисками учебной  неуспешности. 
8. Провести  родительское собрание  «Причины школьной неуспешности  и  пути   ее преодоления» 
9. Провести  беседы  с  родителями  и   консультирование  с целью   повышения  контроля  за успеваемостью ребенка. 
10. Изучить образовательные запросы учащихся и родителей (законных представителей) по формированию учебного 	плана  и индивидуального образовательного маршрута. 
 
5. Ожидаемые конечные результаты  реализации программы антирисковых мер   
 
Снижение доли учащихся с рисками учебной неуспешности охвачены входным контролем и анкетированием 
Повышение  доли обучающихся с рисками учебной неуспешности, для которых разработаны индивидуальные образовательные маршруты 
Снижение доли учащихся, имеющих неуспешность в обучении 
Повышение  доли  родителей, охваченных консультационной помощью 
Повышение доли обучающихся, которым учителя рекомендуют дополнительные занятия с целью ликвидации отставания от учебной программы 
 
6. Исполнители: 
 
Администрация школы: директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе.  
Педагогический коллектив школы: руководители методических объединений, учителяпредметники. 
 Ученический коллектив, родительская общественность, социальные партнеры школы. 
7. Приложение.  Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 
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Приложение 1 
Дорожная карта реализации программы 
 
	Задача 
	Мероприятия 
	Дата реализации 
	Показатели  
	Ответственны е 

	Выявить группу учащихся с рисками учебной неуспешности  и определить затруднения  при освоении образовательно й программы 
	Мониторинг индивидуальных  особенностей познавательных процессов обучающихся. 
	28.03.2023 г.- 08.04.2023г. 
	Справка о входном контроле и анкетирование 
	Заместитель директора по 
УВР

	
	Проанализировать диагностики индивидуальных особенностей познавательных процессов 
обучающихся 
	11.05.2023 г. 
	 
Справка о результатах индивидуальных особенностей познавательных процесоы обучающихся   
	Заместитель директора по УВР 

	
	Провести педагогический 
совет 
«Организация обучения с 
учетом индивидуальных особенностей» 
	01.09.2023 г.- 14.09 2023 г. 
	Протокол педсоветов 
 
 
 
 
 
	Заместитель директора по УВР 

	Разработать индивидуальные образовательные маршруты     для учащихся   с рисками учебной  неуспешности. 
	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся с рисками учебной неуспешности 
	11.05.2023 г.- 30.05.2023 г. 
	Разработаны индивидульные образовательные маршруты для  учащихся с   рисками учебной неуспешности. 
	классные руководите ли, педагоги- предметник и 


 

	
	Мониторинг динамики успеваемости обучающихся по 
учебным предметам 
	По плану ВШК 
	Справка об успеваемости обучающихся по учебным предметам 
	Заместитель директора по УВР  Учителя- предметник и 

	
	Дополнительные занятия (консультации) для учащихся, с рисками учебной неуспешности 
	28.03.2023 г.- 
 	31.12.2023 г. 
	Расписание дополнительных занятий и консультаций 
	Заместитель директора по УВР Педагоги школы 

	Активизировать работу классных руководителей  по вовлечению родителей  в образовательный процесс 
	Провести родительское собрание  «Причины школьной неуспешности и пути ее преодоления» 
	01.09.2023 г- 07.09.2023 г. 
	Протокол родительского собрания 
	Зам. 
директора по УВР Педагоги школы, родители (законные 
представите ли) 

	
	  Беседы  с родителями  и консультирование  с целью повышения контроля  за успеваемостью ребенка. 
	В течение учебного года 
	 Лист  фиксации индивидуальной  работы с родителями 
	Педагоги 
школы, родители (законные 
представите ли) 

	
	Изучение образовательных запросов  учащихся и родителей (законных представителей) по формированию учебного плана и индивидуального образовательного маршрута 
	10.05.2023-31.05.2023г. 
	Информационная справка  
	Зам.директора по 
УВР 
 Педагоги школы 

	
	Приглашение  
родителей на открытые уроки и внеклассные мероприятия 
	В течение   года 
	 Лист  фиксации индивидуальной  работы с родителями 
	Педагоги 
школы, родители (законные 
представите ли) 
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