Приложение 2 к приказу

МКУ «Отдел образования АМР

Бижбулякский район РБ» от

«12» марта 2021 года №105-Д

План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической  направленностей «Точка роста»

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение: - должностного лица в составе муниципального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста»; - комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центров «Точка роста»; - показателей деятельности центров «Точка роста»; - типового Положения о деятельности Центров «Точка роста»; - перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста» | Региональный координатор | Приказ Министерства образования и науки Республики Башкортостан | январь Х-1* года |
| 2 | Утверждение: - руководителя центра «Точка роста» в общеобразовательной организации, ответственного за создание и функционирование центров «Точка роста» (далее – муниципальный координатор); - показателей деятельности центров «Точка роста»; - перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста» | Директор ОО | Приказ общеобразовательной организации | февраль Х-1 года |
| 3 | Формирование проектов зонирования Центров «Точка роста» | руководитель центра «Точка роста» в ОО | приказ Министерства образования и науки Республики Башкортостан | не позднее 1 апреля X года |
| 4 | Проведение мониторинга работ по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | региональный координатор, муниципальный координатор | по форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором | 25 июня (промежуточный контроль; 25 августа (итоговый) X года, далее – ежегодно |
| 5 | Начало работы Центров «Точка роста» | муниципальный координатор, руководители центров «Точка роста», директора ОО | информационное освещение в СМИ | 1сентября X года |
| 6 | Проведение повышения квалификации педагогических работников и сотрудников Центра «Точка роста» | муниципальный координатор, руководители центров «Точка роста», директора ОО | Приказ ОО | согласно отдельному графику |
| 7 | Проведение мониторинга работы по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | муниципальный координатор, руководители центров «Точка роста» | по форме, определяемой Минпросвещения России или ФГАУ ФНФРО | 1июня Х года; 30августа Х года, далее ежегодно |
| 8 | Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | муниципальный координатор, руководители центров «Точка роста», директора ОО | отчет по итогам мониторинга | 1октября X года, далее – Ежеквартально в течение 2-х лет |

*Х – год получения субсидии.

Приложение 3 к приказу

МКУ «Отдел образования АМР

Бижбулякский район РБ» от

«12» марта 2021 года №105-Д

Индикаторы и показатели реализации мероприятий

по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Минимальное значение в год для общеобразовател ьных организаций, не являющихся малокомплект- ными | Минимальное значение в год для малокомплект- ных общеобразова- тельных организаций | Методика расчета минимального показателя в целом муниципальному образованию Республики Башкортостан, в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»* (человек) | 150 (в год открытия – 75) | - | Сумма значений показателя по всем общеобразовательны м организациям, на базе которых создаются центры «Точка роста» |
| 2 | Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста»** (человек) | 60 (в год открытия – 30) | - | Сумма значений показателя по всем общеобразовательным организациям, на базе которых создаются центры «Точка роста» |
| 3 | Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора***(%) | 100 | 100 | 100 |

*Использование средств оборудования, обучения и воспитания возможно на всех уровнях общего образования и целесообразно для реализации урочной и внеурочной деятельности по программам естественно-научной и технологической направленностей. Расчет показателя предусматривает суммирование численности обучающихся общеобразовательной организации, каждый из которых задействован в освоении не менее двух предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной и технологической направленностей в рамках реализации основных общеобразовательных программ. Учитываются учебные предметы из числа предметных областей «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология», «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки» и (или) курсы внеурочной деятельности, реализуемые с использованием средств обучения и воспитания Центров

«Точка роста». В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше указанного значения, значение показателя должно составлять не менее 80% от общей численности обучающихся;

** В случае, если в общеобразовательной организации, общая численность обучающихся меньше значения, указанного в показателе 1, значение показателя должно составлять не менее 20% от общей численности обучающихся. Для малокомплектных общеобразовательных организаций допускается отсутствие лицензии на дополнительное образование и реализуемых программ дополнительного образования.

*** В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» повышение квалификации педагогических работников осуществляется не реже одного раза в три года. Повышение квалификации педагогического работника центра «Точка роста» засчитывается при наличии действующего (с даты прохождения прошло не более 3 лет) удостоверения о повышении квалификации по программам, соответствующим направленностям Центра «Точка роста», или прохождении обучения по программам федерального оператора. Также учитывается наличие у педагогических работников удостоверений о повышении квалификации по программам из Федерального реестра образовательных программ дополнительного профессионального образования.

Приложение № 4 к приказу

МКУ «Отдел образования АМР

Бижбулякский район РБ» от

«12» марта 2021 года № 105-Д

Типовое Положение

о Центре образования естественно-научной и технологической направленностей

«Точка роста» на базе <наименование общеобразовательной организации>

  - Общие положения

  - Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе <наименование общеобразовательной организации> (далее – Центр) создан с целью развития у обучающихся естественно- научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления, совершенствования навыков естественно- научной и технологической направленностей.

  - Центр не является юридическим лицом и действует для достижения уставных целей <наименование общеобразовательной организации> (далее – Учреждение), а также в целях выполнения задач и достижения показателей и результатов национального проекта «Образование».

  - В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,	, другими нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, программой развития <наименование общеобразовательной организации>, планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.

  - Центр в своей деятельности подчиняется руководителю Учреждения (директору).

  - Цели, задачи, функции деятельности Центра

  - Основной целью деятельности Центра является совершенствование условий для повышения качества образования, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия»,

«Биология».

  - Задачами Центра являются:

    - реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей, в том числе в рамках внеурочной деятельности обучающихся;

    - разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической

направленностей, а также иных программ, в том числе в каникулярный период;

вовлечение обучающихся и педагогических работников в проектную деятельность;

    - организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных образовательными организациями в каникулярный период;

    - повышение профессионального мастерства педагогических работников Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы.

  - Центр для достижения цели и выполнения задач вправе взаимодействовать с:

различными образовательными организациями в форме сетевого взаимодействия;

с иными образовательными организациями, на базе которых созданы центры

«Точка роста»;

с федеральным оператором, осуществляющим функции по информационному, методическому и организационно-техническому сопровождению мероприятий по созданию и функционированию центров «Точка роста», в том числе по вопросам повышения квалификации педагогических работников;

обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.

  - Порядок управления Центром «Точка роста»

  - Руководитель Учреждения издает локальный нормативный акт о назначении руководителя Центра (куратора, ответственного за функционирование и развитие), а также о создании Центра и утверждении Положение о деятельности Центра.

  - Руководителем Центра может быть назначен сотрудник Учреждения из числа руководящих и педагогических работников.

  - Руководитель Центра обязан:

    - осуществлять оперативное руководство Центром;

    - представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных, государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач Центра;

    - отчитываться перед Руководителем Учреждения о результатах работы Центра;

    - выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.

  - Руководитель Центра вправе:

    - осуществлять расстановку кадров Центра, прием на работу которых осуществляется приказом руководителя Учреждения;

    - по согласованию с руководителем Учреждения организовывать учебно- воспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и осуществлять контроль за его реализацией;

    - осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах, олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений деятельности Центра;

    - по согласованию с руководителем Учреждения осуществлять организацию и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности  Центра;

    - осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также законодательству Российской Федерации.