Приложение 1
КОМПЛЕКС МЕР ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ
МЕСТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 
ИГЛИНСКИЙ РАЙОН
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ВСЕХ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ 2022г.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Результат
	Ответственный

	1
	Утверждено должностное лицо за создание новых мест дополнительного образования детей в муниципальном образовании
	Приказ МКУ «Отдел образования администрации МР Иглинский район РБ» № 282 от 13.09.2021  
Об утверждении должностного лица за создание новых мест дополнительного образования детей в 2022 году
	Начальник
Габдуллин Ш.Р.

	2
	Согласован перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест
	Экспертное заключение 
от 05.04.2022 г.
Экспертное заключение 
от 22.04.2022 г.

 
	Директор СЮТ
Ялилова Н.Н.

	3
	Проведены самообследование и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей на новых местах дополнительного образования детей в муниципальном образовании
	Проведен мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительной общеобразовательной программы «Робототехника» технической направленности.  
Кабинет соответствует санитарным нормам.
Косметический ремонт  и брендирование кабинета планируется в июле 2022 г.

	Директор СЮТ
Ялилова Н.Н.

	4
	Утвержден план-график создания новых мест
	Приказ СЮТ 
 №5 от 10.01.2022 г. 
Об утверждении плана-графика создания новых мест
	Директор СЮТ
Ялилова Н.Н.

	5
	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест
	Извещение  о проведении электронного аукциона от 17.02.2022г.
№0301300312222000001
	Идрисова А.М.

	6
	Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок
	Контракты (договоры):
- № 301300312222000000 от 01.03.2022 г.;
- № ИМЗ-026053 от 12.04.2022 г.
- № ИМЗ-2020-029931 от 28.04.2022 г.

	Идрисова А.М.

	7
	Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения
	Срок – август 2022 г 
	Директор СЮТ
Ялилова Н.Н.

	8
	Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования
	Серия 02 Л 01 № 0005373
от 19.01.2016 г.
	Директор СЮТ
Ялилова Н.Н.

	9
	Осуществлен подбор кадров и заключены трудовые отношения
	 Действующий сотрудник направлен на обучение, 
трудовой договор № 115 – О 
от 01.09.2021 г.

	Директор СЮТ
Ялилова Н.Н.

	10
	Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места
	Заявку на прохождение курсов повышения квалификации подал 
1 человек 
	ПДО
Бобкова О.В.

	11
	Мониторинг набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах
	Набор детей для реализации дополнительной общеразвивающей программы «Робототехника»  технической направленности планируется с августа 2022 г. 
	Директор СЮТ
Ялилова Н.Н.

	12
	Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения
	Закупленное  оборудование и средства обучения соответствует экспертному заключению.
	Директор СЮТ
Ялилова Н.Н.

	13
	Утвержден контент-план
	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qdkMoY7GaNpRM59Cp2JcAIzLRgbKAWC4yo-Po1VR4Gs/edit#gid=0
	Директор СЮТ
Ялилова Н.Н.

	14
	Запуск раздела на сайте
	https://sutiglino.02edu.ru/life/news/265762/1331545/
	Директор СЮТ
Ялилова Н.Н.,
методист СЮТ  Сатаева Г.Р.

	15
	Презентация Концепции по созданию новых мест дополнительного образования детей в муниципальном образовании
	https://sutiglino.02edu.ru/life/news/265762/1331545/
	Директор СЮТ
Ялилова Н.Н.,
методист СЮТ  Сатаева Г.Р.

	16
	Онлайн-набор обучающихся; запуск рекламной кампании
	https://vk.com/wall-172941277_1473 
	Директор СЮТ
Ялилова Н.Н.,
методист СЮТ  Сатаева Г.Р.

	17
	Ссылки на проведенные (иные)мероприятия 
	https://sutiglino.02edu.ru/life/news/265763/1359154/ 
https://sutiglino.02edu.ru/life/news/265763/1359171/ 
https://sutiglino.02edu.ru/life/news/265763/1359025/ 
https://vk.com/wall-172941277_1156 
https://sutiglino.02edu.ru/pupils/news/1172206/
https://vk.com/wall-172941277_1303
https://sutiglino.02edu.ru/pupils/news/1208104/
https://sutiglino.02edu.ru/pupils/news/1359082/
	Директор СЮТ
Ялилова Н.Н.,
методист СЮТ  Сатаева Г.Р.




Начальник отдела образования                                   Ш.Р. Габдуллин
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