Приложение 1

КОМПЛЕКС МЕР ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ

МЕСТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

ИГЛИНСКИЙ РАЙОН

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ ВСЕХ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ 2022г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждено должностное лицо за создание новых мест дополнительного образования детей в муниципальном образовании | Приказ МКУ «Отдел образования администрации МР Иглинский район РБ» № 282 от 13.09.2021 Об утверждении должностного лица за создание новых мест дополнительного образования детей в 2022 году | Начальник Габдуллин Ш.Р. |
| 2 | Согласован перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест | Экспертное заключение от 05.04.2022 г. Экспертное заключение от 22.04.2022 г. | Директор СЮТ Ялилова Н.Н. |
| 3 | Проведены самообследование и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей на новых местах дополнительного образования детей в муниципальном образовании | Проведен мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительной общеобразовательной программы «Робототехника» технической направленности. Кабинет соответствует санитарным нормам. Косметический ремонт и брендирование кабинета планируется в июле 2022 г. | Директор СЮТ Ялилова Н.Н. |
| 4 | Утвержден план-график создания новых мест | Приказ СЮТ №5 от 10.01.2022 г. Об утверждении плана-графика создания новых мест | Директор СЮТ Ялилова Н.Н. |
| 5 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест | Извещение о проведении электронного аукциона от 17.02.2022г. №0301300312222000001 | Идрисова А.М. |
| 6 | Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок | Контракты (договоры): - № 301300312222000000 от 01.03.2022 г.; - № ИМЗ-026053 от 12.04.2022 г. - № ИМЗ-2020-029931 от 28.04.2022 г. | Идрисова А.М. |
| 7 | Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения | Срок – август 2022 г | Директор СЮТ Ялилова Н.Н. |
| 8 | Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования | Серия 02 Л 01 № 0005373 от 19.01.2016 г. | Директор СЮТ Ялилова Н.Н. |
| 9 | Осуществлен подбор кадров и заключены трудовые отношения | Действующий сотрудник направлен на обучение, трудовой договор № 115 – О от 01.09.2021 г. | Директор СЮТ Ялилова Н.Н. |
| 10 | Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места | Заявку на прохождение курсов повышения квалификации подал 1 человек | ПДО Бобкова О.В. |
| 11 | Мониторинг набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах | Набор детей для реализации дополнительной общеразвивающей программы «Робототехника» технической направленности планируется с августа 2022 г. | Директор СЮТ Ялилова Н.Н. |
| 12 | Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения | Закупленное оборудование и средства обучения соответствует экспертному заключению. | Директор СЮТ Ялилова Н.Н. |
| 13 | Утвержден контент-план | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qdkMoY7GaNpRM59Cp2JcAIzLRgbKAWC4yo-Po1VR4Gs/edit#gid=0 | Директор СЮТ Ялилова Н.Н. |
| 14 | Запуск раздела на сайте | https://sutiglino.02edu.ru/life/news/265762/1331545/ | Директор СЮТ Ялилова Н.Н., методист СЮТ Сатаева Г.Р. |
| 15 | Презентация Концепции по созданию новых мест дополнительного образования детей в муниципальном образовании | https://sutiglino.02edu.ru/life/news/265762/1331545/ | Директор СЮТ Ялилова Н.Н., методист СЮТ Сатаева Г.Р. |
| 16 | Онлайн-набор обучающихся; запуск рекламной кампании | https://vk.com/wall-172941277_1473 | Директор СЮТ Ялилова Н.Н., методист СЮТ Сатаева Г.Р. |
| 17 | Ссылки на проведенные (иные)мероприятия | https://sutiglino.02edu.ru/life/news/265763/1359154/ https://sutiglino.02edu.ru/life/news/265763/1359171/ https://sutiglino.02edu.ru/life/news/265763/1359025/ https://vk.com/wall-172941277_1156 https://sutiglino.02edu.ru/pupils/news/1172206/ https://vk.com/wall-172941277_1303 https://sutiglino.02edu.ru/pupils/news/1208104/ https://sutiglino.02edu.ru/pupils/news/1359082/ | Директор СЮТ Ялилова Н.Н., методист СЮТ Сатаева Г.Р. |

Начальник отдела образования                                   Ш.Р. Габдуллин