| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ ИГЛИН РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ «ИҪКЕ ҠОБАУ АУЫЛЫНЫҢ УРТА ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ МӘКТӘБЕ» |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА СТАРОКУБОВО» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИГЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

ул. Школьная, 10, село Старокубово, Иглинский район, Республика Башкортостан, 452429,тел. (34795) 2-77-71, staro_k@list.ru

ОКПО 45312903, ОГРН 1020200885033, ИНН/КПП 0224005291/022401001

РАСМОТРЕНО И ПРИНЯТО                                          УТВЕРЖДАЮ

На заседании педагогического совета                            Директор МБОУ СОШ с.Старокубово

Протокол №3от  05.12.2023г.                                          ______Камалетдинов У.Н.

Приказ №61п.1  от 05.12.2023г.

ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР ПО РИСКУ

“Низкий уровень оснащения ресурсами и кадрами образовательной организации”

Цель программы:

Создание в образовательной организации к концу 2025года условий, обеспечивающих эффективную комфортную образовательную среду путем совершенствования материально- технического обеспечения, обновления лабораторного оборудования кабинета физики, биологии, химии, расширения возможностей доступа участников образовательных отношений к современным средствам обучения и образовательным ресурсам.

Задачи программы:

- Провести	мониторинг	актуального	материально-технического	обеспечения образовательного процесса.

- Определитьнеобходимыйпереченьоборудованияисредствобучениясучетомрезультатов мониторинга.

- Созданиеусловийдляобеспеченияполноценногофункционированияучебныхкабинетов.

- Обеспечение	бесперебойной	работы	сети	интернет	в	кабинетах	школы	(для обучающихся).

Целевые индикаторы и показатели программы:

- Заказ новых УМК по общеобразовательным предметам учебного плана; учебных пособий в кабинеты географии, истории, математики, русского языка.

- Приобретение для качественного проведения занятий внеурочной деятельности цифровых образовательных ресурсов.по использованию учебной и художественной литературы, наглядно-учебных пособий.

Сроки реализации программы:

Программа реализуется в 3 этапа. Начало реализации: январь 2024 года;

Завершение реализации: декабрь 2025 года.

  - этап – проектировочный, январь 2024 г.– февраль 2024 г. Диагностическая, прогностическая и организационная деятельность (разработка и принятие документов, регламентирующих обсуждение и реализацию Программы, разработка Дорожной карты, согласование мероприятий).

  - этап – деятельностный, март 2024 г. – ноябрь 2025 г. Деятельность по ключевым направлениям развития, реализация мероприятий Дорожной карты, мониторинг и корректировка.

  - этап – аналитический, декабрь 2025 г. Организация обсуждений по результатам реализации программы, прогнозирование и конструирование дальнейших путей развития.

Меры/мероприятия по достижению цели и задач:

-обновлениенаполненияклассовикабинетовшколы(приобретениеметодическихпособий).

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

- Обновление	материально-технической	базы	и	информационно-коммуникационной инфраструктуры школы;

- Увеличение доли участников образовательного процесса,удовлетворённых материально- техническими условиями осуществления образовательного процесса не менее чем на 50%

Исполнители:

-директор школы;

-заместители директора по учебной и воспитательной работе;

-педагогические работники;

“Дорожная карта”

Приложение№1

реализации программы антирисковых мер по направлению “Низкий уровень оснащения ресурсами и кадрами образовательной организации”

| Задача | Мероприятие | Срок реализации |  | Показатели | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Провести мониторинг актуального материально- технического обеспечения образовательного процесса. | Анализ работы учебных кабинетов в учебном году, их состояния на конец учебного года. Проверка Паспортов учебных кабинетов | Апрель | 2024 | Аналитическая справка об уровне оснащения школы учебным оборудованием | Заместитель директора по УВР |  |
| Определить | Приобретение по мере | До 1.09.2025 |  | 100% учебных | Заместитель |  |
| необходимый | возможности |  |  | кабинетов, | директора | по |
| перечень | компьютеров, цифрового |  |  | оснащены | УВР |  |
| оборудования и | оборудования, классных |  |  | компьютерным |  |  |
| средств обучения | досок. |  |  | мультимедийным |  |  |
| с учетом |  |  |  | презентационным |  |  |
| результатов |  |  |  | оборудованием. |  |  |
| мониторинга. |  |  |  |  |  |  |
|  | Оформление заказа на | Март,2024 |  | 100% | Заведующая |  |
|  | УМК по |  |  | обучающихся, | библиотекой |  |
|  | общеобразовательным |  |  | обеспечены |  |  |
|  | предметам учебного |  |  | учебниками, |  |  |
|  | плана; учебных пособий. |  |  | учебными |  |  |
|  |  |  |  | пособиями, |  |  |
|  |  |  |  | повышение |  |  |
|  |  |  |  | уровня |  |  |
|  |  |  |  | оснащения |  |  |
|  |  |  |  | учебных |  |  |
|  |  |  |  | кабинетов. |  |  |
| Создать условия | Оформление кабинетов в | Июнь- |  | Наличие | Заведующие |  |
| Для обеспечения | предметно- | август | 2025 | комфортных | кабинетами, |  |
| полноценного | Образовательную среду |  |  | условий для всех | заместитель |  |
| функционирован |  |  |  | участников | директора по |  |
| ия учебных |  |  |  | образовательных | УВР |  |
| кабинетов |  |  |  | отношений |  |  |