Приложение 1

Приказ Ассоциации родителей и педагогов РБ

от 01.10.2024 № 15

Дорожная карта реализации программы инновационных площадок по теме:

«Речевое развитие дошкольников в продуктивной деятельности (плоскостное конструирование) в соответствии с ФОП ДО»

| Направления деятельности | Содержание деятельности | Формы предоставления результата | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация в образовательном пространстве дошкольного образования предметной игровой среды, адекватной современным требованиям к условиям речевого развития детей (ее содержанию, материально-техническому, организационно-методическому и дидактическому обеспечению) и возрастным особенностям дошкольников в условиях реализации ФГОС и ФОП дошкольного образования | 1. Определение модели предметной игровой среды в ДОО | Модель/схема | Сентябрь-октябрь 2024 |
|  | 2.Материально-техническое наполнение предметной игровой среды | Фотоотчет | Ноябрь 2024 |
|  | 3.Подготовка дидактического обеспечения для образовательной деятельности | Перечень подготовленных дидактических материалов в ДОУ | Ноябрь-январь 2025 |
| Развитие методической компетентности педагогов в области речевого развития детей дошкольного возраста | 1.Изучние методических материалов к мозаике игровой логопедической мозаики «СветочКа», оценка их эффективности | Экспертное заключение (по утвержденной форме) | Ноябрь-декабрь 2024 |
|  | 2.Курсы повышения квалификации, семинары и т.п. | Копии удостоверений, сертификатов и т.д. | В течение всего периода |
|  | 3.Разработка/отбор диагностического инструментария оценки результатов речевого развития дошкольников | Подборка диагностического инструментария | Октябрь 2024 |
|  | 4.Подготовка видео-материалов образовательной деятельности с использованием игровой логопедической мозаики «СветочКа» | Видеоматериалы образовательной деятельности | Март - май 2025 |
| Определение динамики показателей речевого развития дошкольников | 1.Педагогическая диагностика показателей речевого развития детей дошкольного возраста | Диаграммы, сводные таблицы | Ноябрь, май 2025 |
|  | 2.Реализация методических материалов в образовательной деятельности ДОО игровой логопедической мозаики «СветочКа» | Фото продуктов детской технической деятельности, видеоматериалы, результаты диагностики | Ноябрь 2024 - май 2025 |
| Оценка результативности системы педагогической работы, направленной на речевое развитие дошкольников в продуктивной деятельности (плоскостное конструирование) в соответствии с ФОП ДО с использованием мозаики игровой логопедической «СветочКа» | 1. Определение вариантов встраивания содержания методических материалов игровой логопедической мозаики «СветочКа» в планы и ООП ДОО | Справка | Апрель 2025 |
|  | 2.Обобщение опыта работы | Отчет о проделанной работе | Май 2025 |
| Тиражирование и распространение опыта инновационной педагогической деятельности | Транслирование опыта инновационной деятельности в республике | Программы семинаров, мастер-классов и т.д., фото- видеоматериалы с мероприятия | Не менее 1 раза в квартал |