Приложение № 1

к приказу МКУ Управление образования

от 28.06.2022 г. №  280

План мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению горячим  здоровым питанием обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района Хайбуллинский  район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель /соисполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка, утверждение в установленном порядке единое примерное меню для обучающихся общеобразовательных организаций: - 1-4 классов; - 5-11 классов; - для детей с ОВЗ 5-11классов; - для детей ММС 5-11 классов; - для детей, проживающих в пришкольном интернате | до 08.08.2022 | Управление образования Кудабаева Р.Р. | Наличие утвержденного в установленном порядке единого примерного меню |
| 2. | Обеспечение контроля за своевременным обновлением инфраструктуры школьного питания, уделив приоритетное внимание вопросам создания и модернизации инфраструктуры питания в общеобразовательных организациях, где она в настоящее время отсутствует (не расположена по месту обучения детей) | 31.06.2022 (далее – ежегодно) | Администрации МР, Управление образования, общеобразовательные организации | Улучшение материально-технической базы школьной столовой. Оснащение недостающим технологическим оборудованием |
| 3. | Проведение аудита пищеблоков и обеденных залов, паспортизация школьных пищеблоков | Июль 2022, далее -ежегодно | Управление образования, общеобразовательные организации | Наличие фактических показателей состояния школьных пищеблоков и обеденных залов, определение проблем и формирование механизмов их решения |
| 4. | Осуществление контроля за соответствием действующему законодательству локальных правовых актов общеобразовательных организаций по вопросам школьного питания (включение в составы бракеражных комиссий медицинских работников, включение в Положение о возможности получения бесплатного питания обучающимся 1-4 классов и др.) | 31.06.2022 | Управление образования, общеобразовательные организации | Улучшение качества питания школьников и обеспечение его безопасности. Увеличение охвата горячим питанием обучающихся, доведение его до 100% |
| 5. | Обеспечение особого контроля за соблюдением прав детей на получение бесплатного здорового горячего питания в соответствии с установленными правилами и нормами, в том числе обеспечение двухразового горячего питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью, относящихся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» | постоянно | Управление образования, общеобразовательные организации | Обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций полноценным горячим питанием в соответствии с нормами и требованиями СанПиН. Оказание социальной поддержки отдельным категориям обучающихся |
| 6. | Обеспечение контроля за информированием общественности по вопросам школьного питания, в том числе осуществить мониторинг сайтов общеобразовательных организаций на предмет наличия рабочих гиперссылок и размещения информации о питании | до 31.06.2022 (далее – постоянно) | Управление образования, общеобразовательные организации | Обеспечение открытости и доступности информации об организации питания школьников в общеобразовательных организациях для родителей (законных представителей) и обучающихся |
| 7. | Обеспечение создания специальных (индивидуальных) условий при организации питания обучающихся с пищевыми особенностями, в том числе при невозможности реализации утвержденного специализированного меню, создание условий для употребления детьми готовых домашних блюд, предоставленных родителями детей в обеденном зале или специально отведенных помещениях (местах) в соответствии санитарно-эпидемиологических правил и норм 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20) | 31.06.2022 | Управление образования, общеобразовательные организации | Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке меню для детей, нуждающихся в специализированном питании (диабет, пищевая аллергия) |
| 8. | Обеспечение выполнения санитарных норм при организации школьного питания в соответствии СанПиН 2.3/2.4.3590-20 | постоянно | Управление образования, общеобразовательные организации | Обеспечение обучающихся необходимыми пищевыми веществами, качественным и количественным составом рациона питания и ассортиментом продуктов, используемых в питании |
| 9. | Обеспечение своевременного устранения нарушений, выявляемых контрольно-надзорными органами в сфере организации школьного питания | постоянно | Управление образования, общеобразовательные организации | Обеспечение условий организации питания в общеобразовательных организациях |
| 10. | Организация курсовой переподготовки персонала, гигиенического обучения, повышение квалификации. Прохождение обязательных медицинских осмотров | по графику | Управление образования, общеобразовательные организации | Обеспечение квалифицированными кадрами персонала пищеблоков |
| 11. | Организация и контроль за поступлением всей продукции на пищеблоки образовательных организаций с товаропроизводительной документацией, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции в соответствии с техническими регламентами | постоянно | Общеобразовательные организации | Обеспечение гарантированных качественных и безопасных пищевых продуктов, используемых в питании учащихся |