|  | Приложение №1 к приказу МКУ УО от 10.03.2026 года № ______ |
| --- | --- |

План мероприятий

«дорожная карта» по организации методической поддержки общеобразовательным учреждениям муниципального района, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся на региональном и федеральном уровнях

на 2025-2026 учебный год

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результаты исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров образовательных учреждений (ОУ) по проблемам повышения качества образования | март | МКУ УО | Изучение образовательных запросов педагогов по проблемам качества образования |
| 1.2 | Повышение квалификации педагогических работников через разнообразные формы | Март-апрель | МКУ УО, ОУ | Повышение профессиональной компетентности педагогов |
| 1.3 | Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в ОУ | Март-апрель | МКУ УО, ОУ | Обеспеченность ОУ молодыми специалистами |
| 1.4 | Разработка наставниками адресных программ (планов) для молодых педагогов по введению в должность в рамках работы Клуба молодых педагогов. | Март-апрель | ОУ | Повышение качества кадрового потенциала, самоутверждение в правильном выборе своей профессии |
| 2. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения обеспечения качества образования |  |  |  |  |
| 2.1 | Собеседование с руководителями школ с низкими образовательными результатами по формированию дорожной карты по реализации мероприятий по работе со школами с низкими образовательными результатами на территории муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан | До 15.03.2026 г. | УО, МКУ УО | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования |
| 2.2 | Обсуждение программы помощи конкретной школе совместно с руководством и коллективом | Август 2020 | УО, МКУ ОУ | Программы перехода ОУ в эффективный режим работы |
| 2.3 | Организация и проведение инструктивно методических совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам достижения качества образования | Сентябрь-май | МКУ УО | Определение основных направлений деятельности по управлению качеством образования |
| 2.4 | Реализация индивидуальных планов профессионального развития педагогов по результатам профдиагностики от ЦНППМПР | Сентябрь-август | ОУ | Повышение качества профессиональной деятельности педагогов |
| 2.5 | Организационно-методическое сопровождение деятельности инновационных площадок, ШМО, РМО | Сентябрь-май | РМО | Точечное устранение профессиональных дефицитов |
| 2.6 | Диссеминация лучших муниципальных образовательных практик на базе ОУ, показывающих высокие результаты | Сентябрь-май | МКУ УО, ОУ | Трансляция и распространение конкретного опыта работы педагогов по достижению высоких показателей качества образования |
| 2.7 | Организация и проведение семинаров- практикумов на базе ОУ с низкими результатами обучения | Сентябрь-май | РМО | Повышение профессиональной компетентности педагогов по направлениям деятельности |
| 2.8 | Организация и проведение для педагогов профессиональных конкурсов, фестивалей педагогических идей | Сентябрь-май | МКУ УО, РМО | Повышение потенциала для самообразования и саморазвития. Возможность для дальнейшего успешного и динамичного профессио-нального роста |
| 2.9 | Расширение социального партнерства образовательных организаций с учреждениями образования, культуры, здравоохранения, спорта, религиозными и общественными организациям | Сентябрь-май | ОУ | Создание системы партнерских отношений для расширения спектра образовательных услуг, социализации и социальнотрудовой адаптации детей, подростков, молодежи |
| 3. Совершенствование качества подготовки учащихся общеобразовательных организаций к государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |
| 3.1 | Открытое информационное обеспечение организации и подготовки ГИА - 9,11 (12) классов (размещение актуальной информации на официальном сайте Управления образования, общеобразовательных организаций), информирование широкой общественности через СМИ, информационные стенды по вопросам организации ГИА | Сентябрь-июнь | МКУ УО, ОУ | Информационная поддержка всех участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения ГИА |
| 3.2 | Подготовка и проведение районных и школьных родительских собраний по актуальным вопросам государственной итоговой аттестации | Сентябрь-май | МКУ УО, ОУ | Информационная поддержка всех участников образовательного процесса по вопросам организации и проведения ГИА |
| 3.3 | Проведение консультаций для обучающихся, их родителей (законных представителей) по психологическим аспектам подготовки к государственной итоговой аттестации | Сентябрь-май | ОУ | Психологическая подготовка участников ГИА к экзаменам |
| 3.4 | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА - 9,11 (12) классов на школьном и муниципальном уровнях | Август | МКУ УО, ОУ | Анализ факторов, влияющих на результаты ГИА, корректировка плана повышения качества преподавания учебных предметов |
| 3.5 | Совещание руководителей общеобразовательных организаций «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан в 2024 году и задачах на 2025 год» | Октябрь | МКУ УО | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования |
| 3.6 | Анализ и составление планов работы районных предметных методических объединений с учетом актуальных проблем в повышении качества общего образования обучающихся | Август 2021 | Руководители РМО | Реализация комплекса мероприятий по повышению квалификации педагогов по профилю их педагогической деятельности |
| 3.7 | Подготовка и проведение практических семинаров, практикумов для учителей-предметников по теме «Анализ типичных ошибок при сдаче государственной итоговой аттестации» (по каждому общеобразовательному предмету) | Ноябрь | Руководители РМО | Повышение эффективности подготовки к ГИА |
| 3.9 | Подготовка и проведение репетиционных экзаменов в 9-х и 11-х классах | Ноябрь - февраль | МКУ УО, ОУ | Повышение эффективности подготовки к ГИА |
| 4. Мониторинговые исследования качества общего образования, ведомственный контроль |  |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг рабочих программ по предметам и рекомендации по корректировке | Август - сентябрь | МКУ ОУ | Изменение содержания основного общего образования для реализации федеральных государственных образовательных стандартов в соответствии с новыми концепциями образовательных областей |
| 4.1. | Мониторинг программ внеурочной деятельности, направленных на формирование метапредметных умений и навыков |  |  |  |
| 4.4 | Мониторинг организации преподавания предметов на профильном уровне (варианты выбора элективных курсов в соответствии с направленностью) |  |  |  |
| 4.5 | Мониторинг реализации преемственных предметных линий на всех уровнях образования |  |  |  |
| 4.6 | Проведение мониторинга: - выполнение программ учебных предметов в соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком | Апрель | МКУ УО, ОУ | Повышение эффективности управленческой деятельности по вопросам совершенствования условий для обеспечения реализации ФГОС и качества образования |
|  | - результаты успеваемости обучающихся по итогам учебного полугодия, учебного года | Январь, июнь |  |  |
| 4.7 | Подготовка материалов по анализу учебной деятельности в образовательных организациях, определение тенденций развития качества образования в образовательной организации, в муниципальном образовании и принятие соответствующих управленческих решений по итогам анализа | Август | МКУ УО, ОУ | Анализ выполнения планов повышения качества образования на уровне образовательных организаций. Внесение по итогам анализа соответствующих корректив |
| 4.8 | Участие в независимых исследованиях качества начального общего, основного общего и среднего общего образования: проведение мониторинга, диагностических работ | Сентябрь - октябрь, март - май | МКУ УО, ОУ | Оценка состояния системы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и тенденций её развития по предметным и метапредметным результатам |
| 4.9 | Проведение мониторингов готовности общеобразовательных организаций к учебному году | Август | МКУ УО | Оценка качества условий реализации ООП ОУ |
| 4.10 | Мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей качеством услуг общего образования | Апрель - май | МКУ УО, ОУ | Формирование необходимой и достаточной информации для анализа и управления качеством образования на уровне ОУ, района |
| 4.11 | Ведомственный контроль сайтов ОУ по организации информирования участников образовательного процесса по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации | Сентябрь-июнь | УО, ОИМР | Анализ оценки сайтов общеобразовательных организаций по организации информирования |
| 4.12 | Ведомственный контроль деятельности ОУ по формированию и реализации внутренней системы оценки качества общего образования | Сентябрь-май | МКУ УО | Анализ деятельности ОУ по реализации внутренней системы оценки качества общего образования |
| 4.13 | Привлечение родительской общественности в качестве общественных наблюдателей при проведении процедуры мониторинговых обследований, итоговой аттестации, муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, ВПР | Сентябрь-май | МКУ УО, ОУ | Расширение роли общественного участия в развитии образования. Открытость и прозрачность процедур оценки качества образования |
| 4.14 | Проведение мониторинга по выявлению ресурсов образовательных организаций для обеспечения условий получения качественного образования детьми с ОВЗ | Сентябрь-май | МКУ УО | Формирование необходимой и достаточной информации для анализа и управления качеством образования на уровне ОУ, района |
| 5. Совершенствование работы с учащимися по повышению качества образования |  |  |  |  |
| 5.1 | Информирование образовательных организаций о региональном календаре интеллектуальных и массовых мероприятий для обучающихся образовательных организаций | Декабрь | МКУ УО | Участие учащихся и педагогов ОУ района в мероприятиях |
| 5.2 | Организация и афиширование олимпиадного движения, конкурсов, конференций, проектно-исследовательской деятельности в образовательных организациях и муниципальном образовании | Сентябрь-май | МКУ УО, РМО | Повышение престижа образования, формирование положительной мотивации к участию в олимпиадах, конкурсах, конференций учащихся |
| 5.3 | Организация участия учащихся ОУ в региональных этапах всероссийской олимпиады школьников, муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, фестивалях, соревнованиях | Сентябрь-май | МКУ УО, ОУ | Поощрение лучших учащихся и педагогов, повышение престижа успешной учебной деятельности, педагогической деятельности, общественное признание заслуг |
| 6. Работа со школами, имеющими низкие образовательные результаты |  |  |  |  |
| 6.1 | Изучение деятельности ОО по проблеме «Эффективность управленческой деятельности по обеспечению качества образования» | Сентябрь-май | РМО | Анализ деятельности ОО |
| 6.2 | Мониторинг эффективности функционирования школьных систем оценки качества образования, организации внутришкольного контроля | Сентябрь-май | ОУ | Справки по итогам деятельности школ |
| 6.3 | Мониторинг подготовки учащихся 9-х, 11-х классов к ГИА | Сентябрь-май | ОУ | Анализ пробных тестирований в формате ОГЭ, ЕГЭ |
| 6.4 | Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ в разрезе подтверждения годовых оценок | Июнь - август | ОУ | Итоговый аналитический отчет по результатам ГИА - 2021 |
| 6.5 | Мониторинг участия в муниципальных, региональных этапах всероссийской олимпиады школьников | Июнь | ОУ | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества образования обучающихся |
| 6.6 | Мониторинг аттестации педагогических работников в разрезе уровня качества образования в школе | Июнь | МКУ ОУ, ОУ | Получение информации для принятия управленческих и кадровых решений |
| 6.7 | Мониторинг участия в семинарах, вебинарах в рамках РМО | Июнь | Руководители РМО | Повышение профессионального мастерства. Оказание методической помощи педагогам. |