




от 14 января 2026 года                                                                                                № 5

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в муниципальном районе
Уфимский район Республики Башкортостан в 2026 году»

     В соответствии с приказом МКУ Управления Образования муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 30.12.2025г. № 525 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном районе Уфимский район Республики Башкортостан в 2026 году», в целях проведения мониторинга достижения обучающимися планируемых предметных результатов освоения основных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования и обеспечения объективности процедур оценки качества образования, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
    1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («Дорожная карта») «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном районе Уфимский район Республики Башкортостан в 2026 году» (далее – Дорожная карта).
   2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Калимуллиной И.Ф. разработать и утвердить аналогичные Дорожные карты и обеспечить их реализацию.
   3. Контроль за исполнением данного приказа возложить заместителя директора по учебно-воспитательной работе Калимуллиной И.Ф.

Директор:                                                                                                    И.С. Фаттахова
С приказом ознакомлена:                                                                           Калимуллина И.Ф        
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  Утвержден приказом МОБУ СОШ с. Нурлино 
                                                                                                                                             МР Уфимский район РБ от 14.01.2026г. № 5

План мероприятий («Дорожная карта») 
«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в МОБУ СОШ с. Нурлино 
Уфимский район Республики Башкортостан в 2026 году»
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Исполнитель

	I. Нормативное правовое обеспечение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования (далее – ГИА) 

	1. 
	Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2026 году в МОБУ СОШ с. Нурлино Уфимский район Республики Башкортостан 
	Постоянно
	Директор школы Фаттахова И.С.
Заместитель
директора по УВР Калимуллина И.Ф.


	2. 
	Приведение нормативной правовой документации в соответствие с республиканскими нормативными правовыми актами 
	По необходимости
	Директор школы Фаттахова И.С.
Заместитель
директора по УВР Калимуллина И.Ф.


	3. 
	Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году на основе методических материалов и рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
	Январь-март 2026 года
	

	II. Организационное сопровождение ГИА 

	1. 
	Проведение организационных совещаний, вебинаров 
	Январь-июль 2026 года
	Заместитель
директора по УВР Калимуллина И.Ф. ,
классные руководители


	
2. 
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году из числа: 
1) выпускников ОО текущего учебного года; 
2) лиц, не прошедших ГИА;
3) лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;

	До 22.01.2026 - ГИА-9
До 01.02.2026 - ГИА-11
	Заместитель
директора по УВР Калимуллина И.Ф. ,
классные руководители


	3. 
	Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА:

	
	1. Назначение лиц, ответственных за: 
· подготовку сведений для внесения в РИС и передачу информации в федеральную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – ФИС ГИА) и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования (далее – Прием граждан); 
· обработку информации, содержащейся в региональной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС ГИА); 
· внесение сведений в РИС ГИА; 
· обеспечение мер по защите информации, содержащейся в РИС. 
	Декабрь 2025 года
	

	
	2. Внесение сведений в РИС ГИА в соответствии с Правилами формирования и ведения ФИС ГИА, Приема граждан и РИС ГИА, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29 ноября 2021 г. №2085 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования» (далее – Правила) 
	По графику ФГБУ «ФЦТ»
	

	
	3. Обеспечение деятельности по эксплуатации РИС ГИА и взаимодействию с РЦОИ в соответствии с Правилами. 
4. Консультирование работников ОО, ответственных за подготовку сведений для внесения в РИС ГИА. 
	Постоянно
	

	4. 
	Обеспечение проведения ГИА в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ):

	
	1. Определение мест расположения ППЭ для участников единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ): 
· на досрочном этапе проведения ГИА-9, ГИА-11; (НЕ ПОЗДНЕЕ 01.02.2026)
· на основном этапе проведения ГИА-9, ГИА-11; (НЕ ПОЗДНЕЕ 01.02.2026)
· в дополнительные сроки ГИА-9, ГИА-11(НЕ ПОЗДНЕЕ 25.08.2026)
	В соответствии с графиком Рособрнадзора
	Отдел ОО, ГИА и ОКО

	
	2. Организация проверок готовности ППЭ 
	не позднее, чем за две недели до начала экзаменов
	

	
	3. Обеспечение готовности ППЭ к проведению ГИА в соответствии с требованиями, в том числе создание необходимых условий для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов 
	Не позднее дня, предшествующего дате экзамена
	Руководители ОО, на базе которых расположены ППЭ;
Руководители ППЭ;
Члены Государственной экзаменационной комиссии

	5. 
	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к ГИА-9, ГИА-11, согласование и утверждение их в соответствии с установленными порядками проведения ГИА-9, ГИА-11:  
· руководителей ППЭ; 
· членов ГЭК РБ; 
· организаторов ППЭ; 
· технических специалистов ППЭ; 
· общественных наблюдателей
	По графику ФГБУ «ФЦТ»
	Отдел ОО, ГИА и ОКО;
ОО

	6. 
	Формирование заказа экзаменационных материалов (далее – ЭМ) ГИА-11, 9
	По графику ФГБУ «ФЦТ»
	Отдел ОО, ГИА и ОКО

	7. 
	Организация и проведение итогового сочинения (изложения):

	
	1. Подготовка и направление информационно-разъяснительных писем об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в ОО, проведение совещаний
	По графику ФГБУ «ФЦТ»
	Отдел ОО, ГИА и ОКО;
ИМО

	
	2. Организация проведения итогового сочинения (изложения) в муниципальном районе Уфимский район Республики Башкортостан в соответствии с установленным порядком его проведения 
	03.12.2025
04.02.2026
08.04.2026
	

	8.
	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку:

	
	1. Подготовка и направление приказов и информационно-разъяснительных писем об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в ОО
	До 22 января 2026 года
	Отдел ОО, ГИА и ОКО

	
	2. Публикация на официальном сайте Управления образования информации о проведении итогового собеседования по русскому языку: сроки проведения, места регистрации, порядок информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку 
	До 11 декабря 2025 года
	

	
	3. Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в муниципальном районе Уфимский район Республики Башкортостан в соответствии с установленным порядком его проведения 
	11 февраля 2025 года,
11 марта 2025 года,
20 апреля 2025 года
	Отдел ОО, ГИА и ОКО;
ИМО

	9.
	Организация мероприятий по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11, ГИА-9 в 2025 году:

	
	организация проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ
	По графику РЦОИ
	Отдел ОО, ГИА и ОКО;
Руководитель ОО, на базе которого расположен ППЭ

	
	обеспечение мероприятий по сохранности оборудования систем видеонаблюдения 
	В течение года
	

	10. 
	Участие в федеральных и региональных апробациях 
	По графику РЦОИ
	Отдел ОО, ГИА и ОКО; Руководитель ОО, на базе которого расположен ППЭ

	11. 
	Создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов:

	
	1) сбор информации о количестве обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; об условиях, необходимых для них при проведении экзаменов в ППЭ 
	До апреля 2026 года
	Отдел ОО, ГИА и ОКО

	
	2) проведение работы с ОО по информированию о правах обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов во время проведения ГИА 
	В течение года
	

	
	3) определение, согласование и утверждение списка ассистентов для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов 
	Март 2026 года
	

	
	4) направление разъяснительных писем в ОО по организации подготовки к проведению ГИА для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов 
	 Февраль-март 2026 года
	

	
	5) организация и проведение совещания для руководителей и их заместителей по вопросам прохождения ГИА обучающимися с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов 
	Февраль-март 2026 года
	

	12. 
	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА:

	
	Прием и регистрация заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей 
	Не позднее, чем за две недели до даты экзамена
	Отдел ОО, ГИА и ОКО

	13. 
	Организация и проведение психологического консультирования участников ГИА, их родителей (законных представителей), руководителей, заместителей, педагогических работников ОО 
	Постоянно
	

	III. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

	1. 
	Реализация мероприятий, направленных на поддержку школ со стабильно низкими результатами и функционирующих в неблагоприятных условиях
	Постоянно
	Отдел ОО, ГИА и ОКО; ИМО

	2. 
	Работа с программами для обучения учителей 9-х и 11-х классов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением вопросов предметно-методической деятельности учителей, практических занятий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, анализа аналитико-статистического отчета по итогам ЕГЭ и ОГЭ 2025 года.
	Январь-март 2026 года
	ИМО;
ОО;
Руководители районных методических объединений (далее – РМО)

	3. 
	Повышение квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов ГИА-11 и ГИА-9 в 2025году 
	В течение года
	ИМО;
Руководители ОО;
Руководители РМО

	4. 
	- анализ статистико-аналитических отчетов о результатах ГИА муниципалитета (ссылки на статистико-аналитические отчеты ГИА-11 https://rcoi02.ru/sao11/ и ГИА-9 https://rcoi02.ru/sao9/) 
	Июль, октябрь-ноябрь 2026 года
	Отдел ОО, ГИА и ОКО; ИМО;
Руководители РМО, школьных методических объединений (далее – ШМО)

	5. 
	Организация и проведение мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов на муниципальном уровне (мастер-классы, открытые уроки, семинары, КПК)
	В течение учебного года
	ИМО;
ОО;
Руководители РМО, ШМО

	IV. Обучение педагогических работников, осуществляющих подготовку выпускников к ЕГЭ и ОГЭ

	1. 
	Организация и проведение заседаний районных методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по следующим вопросам: 
· изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным организациям (в т.ч. демонстрационных версий 2025 года, спецификаций, кодификаторов); 
· заполнение бланков ответов выпускников; 
· критерии оценивания работ; 
· изучение нормативных правовых актов, регулирующих проведение ГИА-11 и ГИА-9
	В течение учебного года
	ИМО;
Руководители РМО, ШМО

	V. Подготовка выпускников к ЕГЭ и ОГЭ

	1. 
	Организация и проведение онлайн-консультаций для обучающихся с лучшими педагогами муниципалитета по всем учебным предметам   
	Февраль-март 2026 года
	ИМО;
ОО;
Руководители РМО, ШМО

	2. 
	Организация и проведение индивидуальных консультаций по подготовке к ЕГЭ с выпускниками ОО 11-х классов, планирующих сдавать ЕГЭ 
	Постоянно
	ОО

	3.
	Организация и проведение тренировочных тестирований в формате ОГЭ и ЕГЭ с целью отработки процедуры проведения ГИА
	Ноябрь 2025 (входной в ОО)
Март 2026 (ЕГЭ с выездом в ППЭ)
	Отдел ОО, ГИА и ОКО;
ОО

	VI. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11

	1. 
	Организация и проведение обучения различных категорий организаторов ГИА с последующим тестированием, проведение обучающих семинаров и инструктажей, в том числе по вопросам ответственности и информационной безопасности, а также в пунктах проведения экзамена: 
1) членов ГЭК РБ; 
2) руководителей ППЭ; 
3) организаторов ППЭ;
4) технических специалистов;
5) ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ОВЗ, детям-инвалидам, инвалидам
	По графику Министерства образования и науки РБ
	Отдел ОО, ГИА и ОКО;
ИМО;
ОО

	2. 
	Обеспечение 100% участия лиц, привлеченных к проведению ГИА, из числа сотрудников ОО в дистанционном обучении на учебном портале ФГБУ «ФЦТ» 
	По графику РЦОИ
	Отдел ОО, ГИА и ОКО;
Руководители ОО

	3. 
	Осуществление контроля за прохождением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 
	В период проведения обучения
	

	4.
	Направление на обучение работников ОО, привлекаемых к проведению ГИА 
	По мере необходимости
	

	VII. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

	1. 
	Организация работы по: 
· приобретению дополнительного оборудования для организации работы и функционирования ППЭ на 2024 год;
· приобретению и закупки канцелярских товаров и бумаги для ППЭ;
обеспечению функционирования защищенного канала связи в 2026 году.
	В течение года
	Отдел ОО, ГИА и ОКО

	VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

	1. 
	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей): 

	
	1) проведение семинаров-совещаний, вебинаров по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 
	В течение года
	Отдел ОО, ГИА и ОКО

	
	2) организация районных и школьных родительских собраний, по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11. Участие в них специалистов отдела ОО, ГИА и ОКО (по согласованию)
	Февраль-март 2026
	Отдел ОО, ГИА и ОКО; ОО

	
	3) организация работы по исполнению Указа Главы Республики Башкортостан от 1 июля 2021 года №УГ-339 «О ежегодной единовременной премии Главы Республики Башкортостан участникам единого государственного экзамена в Республике Башкортостан, набравшим 100 баллов по результатам единого государственного экзамена и поступившим в организации высшего образования, расположенные на территории Республики Башкортостан и являющиеся участниками Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня» 
	По запросу и графику Министерства образования и науки РБ
	Отдел ОО, ГИА и ОКО

	
	4) организация работы по исполнению Указа Главы Республики Башкортостан от 29 апреля 2020 года № УГ-155 «О премии Главы Республики Башкортостан учителям общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам единого государственного экзамена»
	
	

	2. 
	Ведение разделов «ЕГЭ» и «ОГЭ» на официальном сайте Управления образования (https://ufimedu.bashkortostan.ru), разделов «Подготовка к ЕГЭ» (https://ufimedu.bashkortostan.ru/гиа-11/) и «Подготовка к ОГЭ» (https://ufimedu.bashkortostan.ru/гиа-9/)

	
	о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения, итогового собеседования по русскому языку 
	Не позднее чем за два месяца до дня проведения
	Отдел ОО, ГИА и ОКО

	
	о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ и ОГЭ 
	Не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления
	

	
	о сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА 
	
	

	
	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций
	Не позднее чем за месяц до начала экзаменов
	

	
	о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА 
	Не позднее чем за месяц до дня проведения
	

	3. 
	Организация работы телефонов «Горячей линии» по вопросам ГИА в Управлении образования, в ОО
	В течение года
	Отдел ОО, ГИА и ОКО;
Руководители ОО

	4. 
	Освещение вопросов по ГИА на собраниях и совещаниях руководителей образовательных организаций
	
	Отдел ОО, ГИА и ОКО

	5. 
	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году 
	
	

	6. 
	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО 
	
	

	7. 
	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в СМИ 
	
	

	8. 
	Участие во всероссийских мероприятиях: 
· Всероссийская онлайн-встреча руководителя Рособрнадзора с родителями по вопросам оценки качества образования  
· Серия видео-консультаций экспертов ФИПИ по подготовке к ЕГЭ 
· Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями»  
· Всероссийская акция в социальных сетях «Я сдам ЕГЭ» 
· Всероссийская акция «100 баллов для победы» 
· «Горячая линия» руководителя Рособрнадзора по вопросам ГИА в 2025 году 
	В сроки, установленные Рособрнадзором
	

	9. 
	Информирование под подпись участников ГИА и их родителей (законных представителей) о: 
· сроках, местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА; 
· местах и сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку и проведения ГИА; 
· порядке проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку и порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена; 
· ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи; 
· результатах итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку и результатах ГИА, их изменениях или аннулировании; 
· времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку и результатах ГИА; 
· порядке подачи и рассмотрения апелляций; 
решениях республиканских предметных комиссий
	В соответствии с порядком проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку и порядком проведения ГИА
	Руководители ОО

	IX. Контроль за организацией и проведением ГИА

	1. 
	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 
	В течение года
	Отдел ОО, ГИА и ОКО

	2. 
	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА 
	
	

	X. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году

	1. 
	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальном районе Уфимский район Республики Башкортостан 
	Июль, октябрь 2026 года
	Отдел ОО, ГИА и ОКО;
ИМО;
Руководители РМО, ШМО

	2. 
	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, августовских педсоветах
	
	Отдел ОО, ГИА и ОКО;
ИМО

	3. 
	Проведение совещаний с руководителями ОО по результатам ГИА-2025
	
	

	4. 
	Участие в индивидуальных собеседованиях по итогам ГИА
	По графику Министерства образования и науки РБ
	





