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БОЙОРОК			            №  48                          ПРИКАЗ
«04» март 2025 й.				                           «04» марта 2025 г.
                                        
Об утверждении плана мероприятий

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 29.01.2025 № 124, на основании результатов идентификации ШНОР, в целях повышения	качества образования через реализацию адресной методической поддержки школ с низкими образовательными результатами (далее – ШНОР) в 2025 году на территории МР Миякинский район РБ,   п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по организации адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты  обучающихся  в  МР Миякинский район Республики  Башкортостан  в  2025  году  (далее  – «дорожная карта») (Приложение);
2. Назначить муниципальным координатором деятельности муниципальных команд по реализации проекта адресной методической помощи ШНОР Миякинского района руководителя ММС Баширову Лену Диасовну.
3. Назначить муниципальными кураторами по работе со ШНОР из числа лучших управленцев опорной школы района: заместителей директора МОБУ СОШ № 1 им. М.Абдуллина с. Киргиз-Мияки Садыкову Зульфию Магафуровну и Жнейкину Оксану Дмитриевну.
4. Закрепить кураторов за общеобразовательными организациями МР Миякинский район РБ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся и включенных в региональный и федеральный перечни, и обеспечить их функционирование: 
куратор  Садыкова Зульфия Магафуровна - курируемые школы: 
- МОБУ СОШ с.Новые Карамалы + ООШ с. Кекен-Васильевка + НШ-д/с с. Суккул-Михайловка, 
- МОБУ СОШ Анясево + СОШ им. И.Максимча д.Новый Мир, 
- МБОУ СОШ № 2 с.Киргиз-Мияки, 
- МБОУ ООШ с. Миякитамак;

куратор Жнейкина Оксана Дмитриевна - курируемые школы: 
- МОБУ СОШ с. Зильдярово + НОШ с. Шатмантамак + НОШ с. Баязитово, 
- МОБУ СОШ с. Менеузтамак + ООШ с. Канбеково, 
- МОБУ СОШ с.Садовый; 
- МОБУ СОШ с. Тамьян-Таймас.
5. Руководителю опорной школы района, кураторам и руководителям ШНОР МР Миякинский район РБ (муниципальным командам):
 обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты по организации адресной методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся в МР Миякинский район РБ в 2025 году, в установленные сроки согласно Руководству по порядку деятельности муниципальных команд (Приложение № 2 приказа МОиН РБ от 29.01.2025 № 124);
принять меры по устранению выявленных рисков, в том числе направленные на профилактику учебной неуспешности и ликвидацию ресурсных дефицитов.
6. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.


Начальник МКУ ОО 
Миякинского района РБ                                                                              Е.Г.Мингазова


























Приложение 
к приказу МКУ ОО
Миякинского района РБ
№ 48 от 04.04.2025 г.

Дорожная карта
по организации методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, находящимся в неблагоприятных социальных условиях 
в МР Миякинский район Республики Башкортостан в 2025 году

	№
	Мероприятие
	Сроки реализации
	Ответственные

	1
	Создание муниципальной команды по вопросам повышения качества образования в общеобразовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, (ШНОР)
	март 
	Отдел образования


	2
	Разработка муниципального Плана мероприятий («Дорожная карта») на 2025 
год по повышению качества общего образования в ШНОР Миякинского района
	март 
	Отдел образования


	3
	Определение перечня опорных школ для последующего сопровождения и назначение кураторов
	март 
	Отдел образования


	4
	Совещание с руководителями общеобразовательных организаций «О 
результатах оценочных процедур »
	в течение года
	Отдел образования
Руководители ОО

	5
	Собеседование с руководителями ШНОР Миякинского района
	март, сентябрь
	Отдел образования
Руководители ОО

	6
	Определение основных направлений и комплекса мер поддержки для каждой 
группы ШНОР с учетом результатов формирования рисковых профилей ШНОР
	март-апрель 
	Руководители ОО

	7
	Проведение собеседований с управленческими командами по согласованию дорожных карт по повышению качества подготовки обучающихся
	март-апрель 
	Отдел образования
Руководители ОО

	8
	Разработка школьных планов мероприятий «дорожной карты» по повышению качества образования в ШНОР
	март-апрель
	Отдел образования
Руководители ОО

	9
	Участие педагогических и руководящих работников школ в региональных 
практико-ориентированных семинарах, круглых столах по вопросам повышения эффективности деятельности школ
	в течение периода
	Отдел образования
Руководители ОО

	10
	Семинары (вебинары) с муниципальными координаторами ШНОР
	март (очно, Мелеузовский район) октябрь (очно, Благовещенский район)
май, сентябрь (вебинары)
	Муниципальный координатор ШНОР

	11
	Процедура диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров (педагоги ШНОР по учебным  предметам  «Английский  язык»,
«Биология»,   «География»,   «История»,
«Информатика  и  ИКТ»,  «Математика»,
«Обществознание»,    «Русский    язык»,
«Литература», «Физика», «Химия»)
	январь-декабрь 2025 (по плану ЦНППМПР)
	Отдел образования
Руководители ОО 

	12
	Реализация индивидуального образовательного маршрута профессионального роста педагога
	март-декабрь 2025
	РМА
Руководители ОО

	13
	Направление учителей русского языка и математики, имеющих профессиональные дефициты по преподаваемому предмету, на 
узконаправленные курсы повышения квалификации
	в течение периода
	Отдел образования
Руководители ОО

	14
	Вебинары (онлайн-круглые столы) по учебным предметам с участием республиканского методического актива
	январь-декабрь 2025 (по плану ЦНППМПР)
	РМА
Руководители ОО


	15
	Организация районных событий/мероприятий для школьных команд с целью поддержки позитивной мотивации при работе в ОО с низкими результатами 
	В течение года 

	Отдел образования
Руководители ОО

	16
	Семинары со школьной командой опорной школы
	март, апрель, ноябрь
	Руководители ОО

	17
	Подписание договоров о сетевом взаимодействии

	март-май
	Кураторы опорной школы
Руководители ОО

	18
	Вебинары с кураторами и руководителями ШНОР
	декабрь, январь, май
	Отдел образования

	19
	Организация и проведение семинаров с кураторами ШНОР и школьными командами ШНОР
	ежемесячно
	Отдел образования

	20
	Консультации по вопросам реализации индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) педагогических работников
	в течение периода
	ЦНППМПР
региональный методический актив

	21
	Школа молодого педагога
	в течение 2025 года
	ЦНППМПР

	22
	Организация участия в региональных мониторинговых исследованиях 
качества образования и всероссийских проверочных работ
	
	Отдел образования
Руководители ОО




	23
	Реализация мероприятий по проекту «Сдам ОГЭ-2025» по реализации методического сопровождения общеобразовательных организаций для достижения уровня предметных результатов по учебному предмету «Математика» и «Русский язык»
	 февраль-май согласно планам проекта


	Руководители ОО

	24
	Консультационный день по текущим вопросам
	3 пятница, ежемесячно
	РЦОКО ГАУ РБ ЦОПМКП

	25
	Онлайн-консультации для обучающихся с представителями республиканских предметных комиссий по всем учебным предметам по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ
	февраль – март
	Руководители ОО

	26
	Сопровождение ШНОР по реализации модели учебной неуспешности
	2 полугодие 2024-2025 уч. г.
1 полугодие 2025-2026 уч. г.
	Муниципальная команда

	27
	Методическое	сопровождение участников республиканского проекта «Сдам ОГЭ!» для достижения уровня предметных результатов по учебному предмету «Математика» и «Русский язык»
	2 полугодие 2024-2025 уч. г. 1 полугодие 2025-2026 уч. г.
	Отдел образования

	28
	Мониторинги:
	
	

	
	достижения обучающимися школ с низкими образовательными результатами и школ с низкими социальными условиями планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования по результатам оценочных процедур
	ноябрь
	РЦОКО ГАУ РБ ЦОПМКП

	
	уровня	владения	управленческими компетенциями		руководителей общеобразовательных организаций (с учетом ШНОР)
	по итогам 6 и 12
месяцев
	ГАУ РБ ЦОПМКП

	29
	Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ и ВПР в 2025 году в ШНОР 2024 года. Оценка динамики
	август-сентябрь
	Отдел образования
Руководители ОО

	1630
	Проведение совещаний по итогам региональных мониторинговых исследований качества образования и всероссийских проверочных работ 
	в течение года
	Отдел образования
Руководители ОО

	31
	Планирование работы на 2025-2026 учебный год
	[bookmark: _GoBack]сентябрь-ноябрь 2025
	Отдел образования


	32
	Представление эффективных практик в рамках Августовского педагогического совета
	август 2025
	Отдел образования
Руководители ОО

	33
	Разработка муниципальной дорожной карты по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты и функционирующих в зоне риска снижения 
образовательных результатов обучающихся, 2026 г.

	январь 2026
	Отдел образования


	




План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке и обеспечению объективного проведения
Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях 
МР Миякинский район РБ в 2025 году


	1. 
	Сбор информации об ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО для проведения ВПР

	до 26.02.2025
	Муниципальный координатор
Образовательные организации

	2. 
	Консультирование школьных координаторов ВПР
	Весь период проведения ВПР
	Муниципальный координатор

	3. 
	Консультирование экспертов по проверке заданий ВПР
	Весь период проведения ВПР
	Муниципальный координатор

	4. 
	Сбор расписания проведения ВПР на бумажном носителе и с использованием компьютера 
	до 21.03.2025
	Муниципальный координатор

	5. 
	Внесение изменений в наименования ОО, закрытие ЛК ликвидированных/реорганизованных в  филиалы ОО 
	По мере необходимости
	Муниципальный координатор ВПР 
Руководители ОО

	6. 
	Проведение обучающих семинаров (вебинаров) для педагогических работников по подготовке и проведению ВПР для школьных координаторов (с обратной связью), специалистов, ответственных за анализ и обработку информации, независимых наблюдателей с участием экспертов
	с 03.03.2025
	Отдел образования

	7. 
	Проведение обучения муниципальных предметных комиссий для оказания методической помощи по работе с критериями оценивания ВПР
	с 03.03.2025
	ГАУ ДПО ИРО 
ЦНППМПР

	8. 
	Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений (учителя, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся) по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания 
	Постоянно
	Муниципальная методическая служба
Муниципальный координатор
Руководители ОО

	9. 
	Проведение дней ВПР для родителей (законных представителей) обучающихся (по выбору органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования) 
	до 30.03.2025
	Отдел образования
Муниципальный координатор ВПР
Руководители ОО

	10. 
	Организация выездов специалистов  отдела образования, с контролем объективности в ОО в период проведения и проверки ВПР 
	В соответствии  с расписанием
с 11.04.2025 по 16.05.2025
	Отдел образования
Муниципальный координатор ВПР

	11. 
	Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их в ФИС ОКО, актуализация информации с учетом расчета внешнего индекса необъективности (обоснование получения высоких результатов) 
	В соответствии
с расписанием
	Муниципальный координатор
руководители ОО

	12. 
	Внесение необходимых корректировок в паспорт ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО 
	Постоянно
	Муниципальный координатор
Образовательные ОО

	13. 
	Обработка, анализ результатов ВПР-2025 по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР в разрезе муниципалитетов, подготовка адресных рекомендаций
	30.09.2025
	ГАУ РБ ЦОПМКП 
РЦОКО
Муниципальный координатор
Руководители РМО

	14. 
	Мониторинг объективности проведения ВПР
	30.08.2025
	Отдел образования

	15. 
	Выявление лучших практик по проведению ВПР
	29.09.2025
	Отдел образования


	16. 
	Направление в ОО аналитического отчета и адресных (методических) рекомендаций для принятия мер
	30.09.2025
	Муниципальный координатор

	17. 
	Принятие мер, управленческих решений на основании анализа ВПР-2025
	28.11.2025
	Отдел образования
Руководители ОО

	18. 
	Организация и проведение семинаров районных и школьных методических объединений учителей - предметников на основе анализа результатов ВПР
	01.10.2025-31.10.2025
	Муниципальный координатор
Методисты
Руководители ОО

	19. 
	Проведение работы со школами, имеющими внешние индексы необъективности
	01.09.2025-30.03.2026 в рамках принятых управленческих решений
	Отдел образования


	20. 
	Обновление информации о ВПР на официальном сайте отдела образования, образовательных организаций
	Постоянно
	Отдел образования
Общеобразовательные организации


	21. 
	Освещение в СМИ ВПР 2025
	Постоянно
	Муниципальный координатор


	22. 
	Проведение ВПР с контролем объективности результатов 
	В случае включения в федеральную выборку
	Муниципальный координатор






