| БАШ#ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА*Ы МИ(К( РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ХАКИМИ(ТЕ «БАШ#ОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА*Ы МИ(К( РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ХАКИМИ(ТЕНЕ$ М(!AРИФ Б&ЛЕГЕ» МУНИЦИПАЛЬ #А@НА УЧРЕЖДЕНИЕ*Ы !5б9й2уллин урамы, 137, #ыр1ы2-Ми9к9 ауылы, Миәкә районы, Башкортостан Республикаһы,452080 |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МИЯКИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» Губайдуллина улица, 137,с.Киргиз-Мияки, Миякинский район, Республики Башкортостан,452080 |
| --- | --- | --- |

БОЙОРОК			            №  48                          ПРИКАЗ

«04» март 2025 й.				                           «04» марта 2025 г.

Об утверждении плана мероприятий

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 29.01.2025 № 124, на основании результатов идентификации ШНОР, в целях повышения	качества образования через реализацию адресной методической поддержки школ с низкими образовательными результатами (далее – ШНОР) в 2025 году на территории МР Миякинский район РБ,   п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по организации адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты  обучающихся  в  МР Миякинский район Республики  Башкортостан  в  2025  году  (далее  – «дорожная карта») (Приложение);

- Назначить муниципальным координатором деятельности муниципальных команд по реализации проекта адресной методической помощи ШНОР Миякинского района руководителя ММС Баширову Лену Диасовну.

- Назначить муниципальными кураторами по работе со ШНОР из числа лучших управленцев опорной школы района: заместителей директора МОБУ СОШ № 1 им. М.Абдуллина с. Киргиз-Мияки Садыкову Зульфию Магафуровну и Жнейкину Оксану Дмитриевну.

- Закрепить кураторов за общеобразовательными организациями МР Миякинский район РБ, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся и включенных в региональный и федеральный перечни, и обеспечить их функционирование:

куратор  Садыкова Зульфия Магафуровна - курируемые школы:

- - МОБУ СОШ с.Новые Карамалы + ООШ с. Кекен-Васильевка + НШ-д/с с. Суккул-Михайловка,

- МОБУ СОШ Анясево + СОШ им. И.Максимча д.Новый Мир,

- МБОУ СОШ № 2 с.Киргиз-Мияки,

- МБОУ ООШ с. Миякитамак;

- куратор Жнейкина Оксана Дмитриевна - курируемые школы:

- - МОБУ СОШ с. Зильдярово + НОШ с. Шатмантамак + НОШ с. Баязитово,

- - МОБУ СОШ с. Менеузтамак + ООШ с. Канбеково,

- - МОБУ СОШ с.Садовый;

- - МОБУ СОШ с. Тамьян-Таймас.

- Руководителю опорной школы района, кураторам и руководителям ШНОР МР Миякинский район РБ (муниципальным командам):

- обеспечить выполнение мероприятий дорожной карты по организации адресной методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся в МР Миякинский район РБ в 2025 году, в установленные сроки согласно Руководству по порядку деятельности муниципальных команд (Приложение № 2 приказа МОиН РБ от 29.01.2025 № 124);

- принять меры по устранению выявленных рисков, в том числе направленные на профилактику учебной неуспешности и ликвидацию ресурсных дефицитов.

6. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник МКУ ОО

Миякинского района РБ                                                                              Е.Г.Мингазова

Приложение

к приказу МКУ ОО

Миякинского района РБ

№ 48 от 04.04.2025 г.

Дорожная карта

по организации методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, находящимся в неблагоприятных социальных условиях

в МР Миякинский район Республики Башкортостан в 2025 году

| № | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание муниципальной команды по вопросам повышения качества образования в общеобразовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, (ШНОР) | март | Отдел образования |
| 2 | Разработка муниципального Плана мероприятий («Дорожная карта») на 2025 год по повышению качества общего образования в ШНОР Миякинского района | март | Отдел образования |
| 3 | Определение перечня опорных школ для последующего сопровождения и назначение кураторов | март | Отдел образования |
| 4 | Совещание с руководителями общеобразовательных организаций «О результатах оценочных процедур » | в течение года | Отдел образования Руководители ОО |
| 5 | Собеседование с руководителями ШНОР Миякинского района | март, сентябрь | Отдел образования Руководители ОО |
| 6 | Определение основных направлений и комплекса мер поддержки для каждой группы ШНОР с учетом результатов формирования рисковых профилей ШНОР | март-апрель | Руководители ОО |
| 7 | Проведение собеседований с управленческими командами по согласованию дорожных карт по повышению качества подготовки обучающихся | март-апрель | Отдел образования Руководители ОО |
| 8 | Разработка школьных планов мероприятий «дорожной карты» по повышению качества образования в ШНОР | март-апрель | Отдел образования Руководители ОО |
| 9 | Участие педагогических и руководящих работников школ в региональных практико-ориентированных семинарах, круглых столах по вопросам повышения эффективности деятельности школ | в течение периода | Отдел образования Руководители ОО |
| 10 | Семинары (вебинары) с муниципальными координаторами ШНОР | март (очно, Мелеузовский район) октябрь (очно, Благовещенский район) май, сентябрь (вебинары) | Муниципальный координатор ШНОР |
| 11 | Процедура диагностики профессиональных дефицитов педагогических работников и управленческих кадров (педагоги ШНОР по учебным предметам «Английский язык», «Биология», «География», «История», «Информатика и ИКТ», «Математика», «Обществознание», «Русский язык», «Литература», «Физика», «Химия») | январь-декабрь 2025 (по плану ЦНППМПР) | Отдел образования Руководители ОО |
| 12 | Реализация индивидуального образовательного маршрута профессионального роста педагога | март-декабрь 2025 | РМА Руководители ОО |
| 13 | Направление учителей русского языка и математики, имеющих профессиональные дефициты по преподаваемому предмету, на узконаправленные курсы повышения квалификации | в течение периода | Отдел образования Руководители ОО |
| 14 | Вебинары (онлайн-круглые столы) по учебным предметам с участием республиканского методического актива | январь-декабрь 2025 (по плану ЦНППМПР) | РМА Руководители ОО |
| 15 | Организация районных событий/мероприятий для школьных команд с целью поддержки позитивной мотивации при работе в ОО с низкими результатами | В течение года | Отдел образования Руководители ОО |
| 16 | Семинары со школьной командой опорной школы | март, апрель, ноябрь | Руководители ОО |
| 17 | - Подписание договоров о сетевом взаимодействии | март-май | Кураторы опорной школы Руководители ОО |
| 18 | Вебинары с кураторами и руководителями ШНОР | декабрь, январь, май | Отдел образования |
| 19 | Организация и проведение семинаров с кураторами ШНОР и школьными командами ШНОР | ежемесячно | Отдел образования |
| 20 | Консультации по вопросам реализации индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) педагогических работников | в течение периода | ЦНППМПР региональный методический актив |
| 21 | Школа молодого педагога | в течение 2025 года | ЦНППМПР |
| 22 | Организация участия в региональных мониторинговых исследованиях качества образования и всероссийских проверочных работ |  | Отдел образования Руководители ОО |

| 23 | Реализация мероприятий по проекту «Сдам ОГЭ-2025» по реализации методического сопровождения общеобразовательных организаций для достижения уровня предметных результатов по учебному предмету «Математика» и «Русский язык» | февраль-май согласно планам проекта | Руководители ОО |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Консультационный день по текущим вопросам | 3 пятница, ежемесячно | РЦОКО ГАУ РБ ЦОПМКП |
| 25 | Онлайн-консультации для обучающихся с представителями республиканских предметных комиссий по всем учебным предметам по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ | февраль – март | Руководители ОО |
| 26 | Сопровождение ШНОР по реализации модели учебной неуспешности | 2 полугодие 2024-2025 уч. г. 1 полугодие 2025-2026 уч. г. | Муниципальная команда |
| 27 | Методическое сопровождение участников республиканского проекта «Сдам ОГЭ!» для достижения уровня предметных результатов по учебному предмету «Математика» и «Русский язык» | 2 полугодие 2024-2025 уч. г. 1 полугодие 2025-2026 уч. г. | Отдел образования |
| 28 | Мониторинги: |  |  |
|  | достижения обучающимися школ с низкими образовательными результатами и школ с низкими социальными условиями планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования по результатам оценочных процедур | ноябрь | РЦОКО ГАУ РБ ЦОПМКП |
|  | уровня владения управленческими компетенциями руководителей общеобразовательных организаций (с учетом ШНОР) | по итогам 6 и 12 месяцев | ГАУ РБ ЦОПМКП |
| 29 | Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ и ВПР в 2025 году в ШНОР 2024 года. Оценка динамики | август-сентябрь | Отдел образования Руководители ОО |
| 1630 | Проведение совещаний по итогам региональных мониторинговых исследований качества образования и всероссийских проверочных работ | в течение года | Отдел образования Руководители ОО |
| 31 | Планирование работы на 2025-2026 учебный год | сентябрь-ноябрь 2025 | Отдел образования |
| 32 | Представление эффективных практик в рамках Августовского педагогического совета | август 2025 | Отдел образования Руководители ОО |
| 33 | Разработка муниципальной дорожной карты по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, имеющих низкие образовательные результаты и функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов обучающихся, 2026 г. | январь 2026 | Отдел образования |
| План мероприятий («дорожная карта») по подготовке и обеспечению объективного проведения Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных организациях МР Миякинский район РБ в 2025 году |  |  |  |

|  | Сбор информации об ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО для проведения ВПР | до 26.02.2025 | Муниципальный координатор Образовательные организации |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Консультирование школьных координаторов ВПР | Весь период проведения ВПР | Муниципальный координатор |
|  | Консультирование экспертов по проверке заданий ВПР | Весь период проведения ВПР | Муниципальный координатор |
|  | Сбор расписания проведения ВПР на бумажном носителе и с использованием компьютера | до 21.03.2025 | Муниципальный координатор |
|  | Внесение изменений в наименования ОО, закрытие ЛК ликвидированных/реорганизованных в филиалы ОО | По мере необходимости | Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО |
|  | Проведение обучающих семинаров (вебинаров) для педагогических работников по подготовке и проведению ВПР для школьных координаторов (с обратной связью), специалистов, ответственных за анализ и обработку информации, независимых наблюдателей с участием экспертов | с 03.03.2025 | Отдел образования |
|  | Проведение обучения муниципальных предметных комиссий для оказания методической помощи по работе с критериями оценивания ВПР | с 03.03.2025 | ГАУ ДПО ИРО ЦНППМПР |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы с участниками образовательных отношений (учителя, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся) по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания | Постоянно | Муниципальная методическая служба Муниципальный координатор Руководители ОО |
|  | Проведение дней ВПР для родителей (законных представителей) обучающихся (по выбору органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования) | до 30.03.2025 | Отдел образования Муниципальный координатор ВПР Руководители ОО |
|  | Организация выездов специалистов отдела образования, с контролем объективности в ОО в период проведения и проверки ВПР | В соответствии с расписанием с 11.04.2025 по 16.05.2025 | Отдел образования Муниципальный координатор ВПР |
|  | Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их в ФИС ОКО, актуализация информации с учетом расчета внешнего индекса необъективности (обоснование получения высоких результатов) | В соответствии с расписанием | Муниципальный координатор руководители ОО |
|  | Внесение необходимых корректировок в паспорт ОО в ЛК ГИС ФИС ОКО | Постоянно | Муниципальный координатор Образовательные ОО |
|  | Обработка, анализ результатов ВПР-2025 по соответствующим учебным предметам по выполнению заданий ВПР в разрезе муниципалитетов, подготовка адресных рекомендаций | 30.09.2025 | ГАУ РБ ЦОПМКП РЦОКО Муниципальный координатор Руководители РМО |
|  | Мониторинг объективности проведения ВПР | 30.08.2025 | Отдел образования |
|  | Выявление лучших практик по проведению ВПР | 29.09.2025 | Отдел образования |
|  | Направление в ОО аналитического отчета и адресных (методических) рекомендаций для принятия мер | 30.09.2025 | Муниципальный координатор |
|  | Принятие мер, управленческих решений на основании анализа ВПР-2025 | 28.11.2025 | Отдел образования Руководители ОО |
|  | Организация и проведение семинаров районных и школьных методических объединений учителей - предметников на основе анализа результатов ВПР | 01.10.2025-31.10.2025 | Муниципальный координатор Методисты Руководители ОО |
|  | Проведение работы со школами, имеющими внешние индексы необъективности | 01.09.2025-30.03.2026 в рамках принятых управленческих решений | Отдел образования |
|  | Обновление информации о ВПР на официальном сайте отдела образования, образовательных организаций | Постоянно | Отдел образования Общеобразовательные организации |
|  | Освещение в СМИ ВПР 2025 | Постоянно | Муниципальный координатор |
|  | Проведение ВПР с контролем объективности результатов | В случае включения в федеральную выборку | Муниципальный координатор |