Приложение №1

План мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению ВПР,

а также обеспечению объективности проведения ВПР в общеобразовательных учреждениях муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

Цель:

1. Повышения уровня качества образования обучающихся.

2. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования на основе системно – деятельностного подхода.

3. Повышение объективности результатов знаний обучающихся.

Задачи:

1. Усовершенствование модели мониторинга качества образования в муниципальном районе Кармаскалинский район Республики Башкортостан с целью повышения качества образования и повышения объективности результатов знаний обучающихся.

2. Способствовать объективности оценки знаний обучающихся, открытости и прозрачности процедуры проведения Всероссийских проверочных работ через организацию общественного наблюдения.

| № | Мероприятия | Дата проведения | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по формированию нормативно-правовой базы проведения Всероссийских проверочных работ. |  |  |  |  |
| 1.1. | Издание приказа о проведении Всероссийских проверочных работ в муниципальном районе Кармаскалинский район Республики Башкортостан в 2022 году. | Февраль - март 2022 | Заведующий ИМЦ, муниципальный координатор ВПР | Размещение приказа на официальном сайте Отдела образования. Обеспечение информационной открытости по организации и проведению ВПР. Соблюдение норм информационной безопасности. Обеспечение объективности при проведении и проверке ВПР. |
| 1.2 | Издание приказа о назначении муниципального координатора ВПР. | Февраль - март 2022 | Заведующий ИМЦ, муниципальный координатор ВПР | Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР. Назначение ответственного за ВПР на муниципальном уровне. Качественная подготовка к ВПР. |
| 1.3 | Издание приказов об организации и проведении ВПР в ОУ. | Февраль-март 2022 | Руководители ОУ | Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР. Исключение конфликта интересов. Соблюдение информационной безопасности, в том числе соблюдение мер безопасности на всех этапах проведения ВПР. |
| 1.4. | Издание приказа о назначении школьных координаторов ВПР. | Февраль-март 2022 | Руководители ОУ | Назначение ответственного за ВПР на школьном уровне. |
| 1.5. | Разработка плана мероприятий, направленного на обеспечение объективности оценивания результатов знаний обучающихся в процедуре ВПР. | Февраль-март 2022 | муниципальный координатор ВПР | Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР. |
| 1.6. | Разработка планов мероприятий (дорожных карт), направленных на обеспечение объективности оценивания результатов знаний обучающихся в процедуре ВПР. | Февраль-март 2022 | Руководители ОУ, школьные координаторы | Качественная подготовка к ВПР. |
| 1.7. | Подготовка информационно-аналитического кейса об итогах проведения ВПР в 2020 - 2021 учебном году. | май, октябрь 2022 | муниципальный координатор ВПР | Принятие управленческих решений по устранению негативных явлений. Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР. Размещение информации на официальном сайте Отдела образования |
| 1.8. | Подготовка аналитических справок по итогам проведения ВПР в ОУ. | май, октябрь 2022 | Заместители руководителей по учебно-воспитательной работе, руководители школьных методических объединений. | Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР. Размещение информации на официальных сайтах ОУ |
| 1.9. | Обеспечение проведения подготовительных мероприятий в рамках подготовки к проведению ВПР. | в течение учебного года | муниципальный координатор ВПР Руководители ОУ, школьные координаторы | Качественная подготовка и проведение ВПР. Психологическая готовность к проведению ВПР. Отсутствие признаков необъективности при проверке работ обучающихся. Соблюдение единых критериев оценивания. |
| 1.10. | Своевременное ознакомление всех участников образовательного процесса с нормативными документами и инструктивными письмами по организации и проведению ВПР. | в течение учебного года | муниципальный координатор ВПР Руководители ОУ, школьные координаторы | Адресная своевременная помощь, в том числе психологическая, методическая для обучающихся, родителей и педагогов. Принятие управленческих решений по устранению негативного отношения к ВПР. |
| 1.11. | Своевременная подготовка разъяснительных информационных писем в ОУ по вопросам организации и проведения ВПР. | в течение учебного года | муниципальный координатор ВПР | Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР. Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР. |
| 2. Контроль организации и проведения ВПР. |  |  |  |  |
| 2.1. | Анализ итогов ВПР в 2021 году на педагогических советах, совещаниях при заместителях руководителей и директоре, на ШМО, выявление слабых зон, планирование дальнейшей работы по их устранению, использование результатов ВПР с целью повышения качества образования. | апрель, октябрь 2022 | Заместители руководителей по УВР, школьные координаторы, руководители школьных методических объединений | Обсуждение результатов, определение задач по исправлению недостатков, по недопущению необъективности оценивания знаний обучающихся. Подробный анализ маркеров в школах, имеющих признаки необъективного оценивания, принятие управленческих решений. |
| 2.2. | Анализ итогов ВПР в 2021 году на августовской конференции, совещаниях с руководителями ОУ и заместителями руководителей по УВР, на городских методических объединениях выявление слабых зон, планирование дальнейшей работы по их устранению, использование результатов ВПР с целью повышения качества образования. | апрель, август, октябрь 2022 | Начальник отдела образования, Заведующий ИМЦ, муниципальный координатор ВПР, методисты ИМЦ | Подведение итогов проведения ВПР, анализ результатов, определение задач по недопущению признаков необъективности оценивания знаний обучающихся. |
| 2.3. | Организация консультативной помощи школьным координаторам по организации и проведению ВПР. | в течение учебного года | муниципальный координатор ВПР, методисты ИМЦ | Качественная подготовка и проведение ВПР. Готовность ОУ к проведению ВПР. Улучшение качества преподавания. Использование инновационных технологий с целью повышения качества образования. |
| 2.4. | Организация консультативной помощи учителям-предметникам по организации объективного оценивания результатов ВПР. | в течение учебного года | Заместители руководителей по УВР, методисты ИМЦ | Повышение качества проведения ВПР. Улучшение качества преподавания. Использование инновационных технологий с целью повышения качества образования. |
| 2.5. | Проведение тренировочных работ по демоверсиям ВПР и их анализ. | в течение учебного года | Учителя-предметники | Качественная подготовка к ВПР. Положительный психологический настрой учащихся к выполнению ВПР. |
| 2.6. | Анализ выполнения программного материала по предметам, входящих в учебный план школы по итогам каждой четверти. | по окончании каждой четверти. | Заместители руководителей по УВР | Качественная подготовка к ВПР. |
| 2.7. | Присутствие общественных наблюдателей в ОУ в дни проведения ВПР в 2021 – 2022 учебном году. | по графику проведения ВПР | Заместители руководителей по УВР | Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР. |
| 2.8. | Присутствие специалистов Отдела образования в качестве общественных наблюдателей в ОУ в дни проведения ВПР в 2021 – 2022 учебном году. | по графику проведения ВПР (по согласованию) | Руководители ОУ | Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР. |
| 2.9. | Проведение совещаний для заместителей руководителей по УВР в рамках подготовки и проведения ВПР. | февраль, март 2022 | муниципальный координатор ВПР, методисты ИМЦ | Качественная подготовка и проведение ВПР. Положительный психологический настрой. |
| 2.10. | Подготовка и установка видеонаблюдения при проведении ВПР. | по графику проведения ВПР | Руководители ОУ | Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР. |
| 2.11. | Привлечение квалифицированных специалистов на всех этапах проведения ВПР, исключение конфликта интересов при проведении ВПР. | по графику проведения ВПР | Руководители ОУ | Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР. Качественная подготовка и проведение ВПР. |
| 2.12. | Проведение совещаний и консультаций для руководителей ШМО в рамках подготовки и проведения ВПР. | февраль, март 2022 | муниципальный координатор ВПР, методисты ИМЦ | Качественная подготовка и проведение ВПР. Подготовка методических рекомендаций. |
| 2.13. | Посещение уроков педагогов, чьи обучающиеся не подтвердили знания по результатам ВПР (расхождение годовых отметок и отметок за ВПР). | в течение учебного года | Руководили ОУ, заместители руководителей по УВР, методисты ИМЦ | Качественная подготовка к ВПР. Отсутствие признаков необъективности при оценивании ВПР. Улучшение качества преподавания. Оказание точечной помощи педагогам. |
| 2.14. | Подготовка аналитического кейса по итогам ВПР – 2022 года. | август-сентябрь 2022 | муниципальный координатор ВПР, методисты ИМЦ | Качественная подготовка к ВПР. Отсутствие признаков необъективности при оценивании ВПР. Отсутствие ОУ муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан в федеральном перечне школ с признаками необъективности. |
| 2.15 | Анализ по итогам проведения ВПР в 2022 году. | август-сентябрь 2022 | Заместители руководителей по УВР | Качественная подготовка к ВПР. Отсутствие признаков необъективности при оценивании ВПР. Использование положительного опыта работы педагогов школы при подготовке и проведению ВПР. |
| 3. Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР. |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация работы РМО, ШМО, учителей-предметников по вопросу подготовки и проведению ВПР, системе оценивания, по структуре и содержанию проверочных работ. | в течение учебного года | Методисты ИМЦ, руководители ШМО | Качественная подготовка и проведение ВПР. |
| 3.2. | Обеспечение психологического сопровождения обучающихся на этапе подготовки к ВПР. | в течение учебного года | Учителя-предметники. | Психологическая готовность к проведению ВПР. |
| 3.3. | Изучение эффективного педагогического опыта ОУ с наиболее объективными результатами ВПР в 2021 - 2022 году. | в течение учебного года | Учителя-предметники. | Изучение опыта по организации и проведению ВПР и использование его с целью качественного проведения и объективного оценивания ВПР в 2022 г. |
| 3.4. | Проведение круглых столов для заместителей руководителей по УВР по выявлению причин необъективности оценивания и преодолению признаков необъективности. | в течение учебного года | муниципальный координатор ВПР, методисты ИМЦ | Качественная подготовка к ВПР. Изучение опыта по организации и проведению ВПР и использование его с целью качественного проведения и объективного оценивания ВПР в 2022 г. Отсутствие ОУ муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан в федеральном перечне школ с признаками необъективности. |
| 3.5. | Участие МОБУ СОШ №2 с.Кармаскалы, МОБУ СОШ д.Улукулево, МОБУ СОШ с.Прибельский в семинарах, проводимых специалистами Минпросвещения РФ и ГАУ ДПО ИРО РБ для школ с признаками необъективности. | в течение учебного года | Руководители ОУ | Повышение уровня профессиональной компетентности руководителей и педагогов. |
| 3.6. | Повышение квалификации педагогических работников через: курсовую подготовку; участие в работе ШМО; участие в конкурсах и проектах; участие в работе творческих групп; самообразование; участие в ВКС ГАУ ДПО ИРО РБ; участие в работе РМО. | в течение учебного года | Заместители руководителей по УВР. | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. |
| 3.7. | Участие МОБУ СОШ №2 с.Кармаскалы, МОБУ СОШ д.Улукулево, МОБУ СОШ с.Прибельский в различных семинарах регионального/ федерального уровней для школ с признаками необъективности и школ с низкими образовательными результатами. | в течение учебного года | муниципальный координатор ВПР, методисты ИМЦ | Повышение уровня профессиональной компетентности заместителей руководителей по УВР. |
| 3.8. | Проведение школьных семинаров-практикумов по выявлению причин необъективности оценивания ВПР. | в течение учебного года | Заместители руководителей по УВР | Подготовка рекомендаций по устранению причин необъективности выставления отметок. |
| 4. Работа с родителями (законными представителями). |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение общешкольных и классных родительских собраний по вопросам подготовки к ВПР, срокам проведения ВПР в 2022 г., по итогам проведения в 2021 г. | в течение года. | Руководители ОУ, заместители руководителей по УВР, классные руководители, учителя-предметники. | Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР. Качественная подготовка и проведение ВПР. |
| 4.2. | Индивидуальная работа с родителями по вопросу участия, подготовки учащихся к ВПР (консультации, беседы). | в течение года. | Руководители ОУ, заместители руководителей по УВР, | Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР. |
| 5. Мероприятия с учащимися. |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение консультаций с обучающимися по подготовке к ВПР. | в течение учебного года. | Учителя-предметники | Качественная подготовка и проведение ВПР. |
| 5.2. | Проведение индивидуальных занятий с обучающимися из группы риска. | в течение учебного года. | Учителя-предметники | Качественная подготовка и проведение ВПР. |
| 5.3. | Проведение тренировочных ВПР по предметам, выполнение тренировочных заданий ВПР, которые вызывают затруднения у обучающихся, в том числе у обучающихся группы риска. | в течение учебного года. | Учителя-предметники | Качественная подготовка и проведение ВПР. |
| 5.4. | Работа по преодолению тревожности у обучающихся перед выполнением ВПР. | в течение учебного года. | Учителя-предметники, классные руководители, педагоги-психологи | Психологическая готовность к проведению ВПР. |
| 6. Информационное сопровождение мероприятий. |  |  |  |  |
| 6.1. | Размещение информации об организации и проведению ВПР на информационных стендах в ОУ, на официальном сайте Отдела образования и на официальных сайтах ОУ | в течение учебного года. | Муниципальный координатор, Заместители руководителей по УВР, школьные координаторы, | Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР. |
| 6.2. | Проведение информационной работы в рамках подготовки к ВПР (официальные сайты, родительские собрания, заседания РМО. ШМО) по вопросу участия обучающихся школы к ВПР. | в течение учебного года. | Руководители ОУ, заместители руководителей по УВР, методисты ИМЦ, методисты ШМО | Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР. |
| 6.3. | Организация работы горячих линий в период подготовки, организации и проведения ВПР. | в течение учебного года. | Начальник Отдела образования, руководители ОУ | Обеспечение открытости и объективности проведения ВПР. |

Приложение №2

Список тьюторов общеобразовательных предметов,

для сопровождения и информационно-разъяснительной работы

по процедуре проведения ВПР,

структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания

| № п/п | ФИО | Место работы | должность | Курируемый предмет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гареева З.А. | МОБУ СОШ им.С.М.Чугункина с.Кармаскалы | Заместитель директора по УВР, учитель математики, руководитель РМО | Математика |
| 2 | Булатова А.Д. | МОБУ СОШ с.Прибельский | учитель русского языка и литературы, руководитель РМО | Русский язык |
| 3 | Аминева А.А. | МОБУ СОШ д.Улукулево | учитель английского языка, руководитель РМО | Иностранные языки (Английскпй, немецкий) |
| 4 | Маннанова Ф.Я. | МОБУ СОШ №2 с.Кармаскалы | учитель физики, руководитель РМО | Физика |
| 5 | Асадуллина А.Р. | МОБУ СОШ №2 с.Кармаскалы | учитель химии, руководитель РМО | Химия |
| 6 | Газизова Р.И. | МОБУ СОШ №2 с.Кармаскалы | учитель биологии, руководитель РМО | Биология |
| 7 | Фахрисламова А.Г. | МОБУ СОШ д.Улукулево | учитель географии, руководитель РМО | География |
| 8 | Маркелова Е.В. | МОБУ СОШ д.Бекетово | учитель истории и обществознания, руководитель РМО | История, Обществознание |

Приложение №3

Список сотрудников Отдела образования, ответственных за сопровождение и информационно-разъяснительную работу

по процедуре проведения ВПР,

а также за предоставление информационно-аналитических материалов

| № п/п | ФИО | Место работы | должность | Курируемый предмет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Валиева Ю.А. | ИМЦ Отдела образования | Методист | Математика, физика |
| 2 | Басырова Э.Т. | ИМЦ Отдела образования | Методист | Иностранные языки (Английскпй, немецкий) |
| 3 | Усманова А.В. | Отдел образования | Главный инспектор | Русский язык |
| 4 | Смирнова А.В. | ИМЦ Отдела образования | Методист | История, Обществознание |
| 5 | Култыгина В.В. | ИМЦ Отдела образования | Методист | Химия, биология, география |