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План – график разработки ООП в соответствии ФОП ДО
	Мероприятие 
	Срок  
	Исполнитель 
	Результат 

	Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих применение ФОП ДО при подготовке ООП ДО 
	В течение года  

 
	Рабочая группа, заведующий 

 
	Пакет документов 

	Анализ действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО 
	Январь, февраль 2023 

 
	Руководитель рабочей группы 

 
	Аналитическая справка 

	Отбор содержания дошкольного образования для детского сада определение содержания образования, выбор образовательных технологий, выбор учебнометодического обеспечения, 
	Февраль- апрель 

 
	Рабочая группа 

педагоги 

 
	Пакет документов 

	Отбор авторских технологий и универсальных пособий для решения воспитательных задач в обязательной части основной образовательной программы детского сада 
	Февраль- апрель 

 
	Рабочая группа педагоги 

 
	Пакет документов 

	Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40%: 

-Региональный компонент 

Парциальные программы 

Традиции ДОО 
	Февраль- апрель 

 
	Рабочая группа 

педагоги 

 
	Пакет документов 

	Отбор Методов педагогической работы (Формы, способы, методы и средства реализации ФОП в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными 
	Февраль- апрель 

 
	Рабочая группа 

педагоги 

 
	Пакет документов 

	особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов). 

Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной программы 
	
	
	

	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей 

(законных представителей) для проектирования ООП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений 
	Февраль-март 

2023 

 
	Руководитель рабочей группы, 

заведующий, 

воспитатели групп 

 
	Анкетирование, аналитическая справка 

	Подготовка проекта ООП 

ДО в соответствии с 

ФГОС и ФОП ДО 
	Март-апрель 

2023 

 
	Рабочая группа 
	Проект ООП ДО 

	Рассмотрение проекта 

ООП ДО 

на заседании педагогического совета 
	Май 2023  

 
	Руководитель рабочей группы 

 
	Протокол 

 

	Утверждение ООП ДО 
	Август 2023 
	Заведующий 
	Приказ 
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Положение о рабочей группе по приведению ООП ДОО в соответствие с ФОП 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цель, основные задачи, функции, а также порядок формирования рабочей группы МАДОУ детский сад «Солнышко» с. Юмагузино по приведению основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ООП) в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее – ФОП). 
1.2. Рабочая группа по приведению ООП в соответствие с ФОП (далее – рабочая группа) создается для реализации мероприятий плана-графика по внедрению ООП на основе ФОП по направлениям: 
· организационно-управленческое обеспечение; 
· нормативно-правовое обеспечение; 
· кадровое обеспечение; 
· Методические обеспечение;  информационное обеспечение;  финансовое обеспечение. 
1.3. Рабочая группа является коллегиальным органом, созданным в целях определения тактики введения ФОП и приведения ООП в соответствие с ФОП. 
1.4. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 
1.5. Положение о рабочей группе и ее состав утверждается приказом заведующего детским садом. 
2. Цели и задачи деятельности рабочей группы 
2.1. Основная цель создания рабочей группы – обеспечение системного подхода к введению ФОП. 
2.2. Основными задачами рабочей группы являются: 
· приведение ООП в соответствие с ФОП; 
· внесение изменений в действующие локальные нормативные акты, приведение их в соответствие с ФОП; 
· обеспечение координации мероприятий, направленных на введение ФОП; 
· создание системы информирования общественности и всех категорий участников образовательного процесса о целях и ходе введения ФОП. 
3. Функции рабочей группы 
3.1. Информационная: 
· формирование банка информации по направлениям введения ФОП (нормативно-правовое, кадровое, методическое, финансовое); 
· своевременное размещение информации по введению ФОП на сайте МБДОУ; 

· разъяснение общественности, участникам образовательного процесса перспектив и эффектов введения ФОП; 

· информирование разных категорий педагогических работников о содержании и особенностях ФОП, требованиях к реализации ООП в соответствии с ФОП. 
3.2. Координационная: 
· координация деятельности педагогов по вопросам введения ФОП; 
· приведение системы оценки качества образования в соответствие с требованиями ФОП; 
· определение механизма разработки и реализации ООП в соответствии с ФОП. 
3.3. Экспертно-аналитическая: 
· анализ документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП; 
· мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности введения ФОП на различных этапах; 
· анализ действующих ООП на предмет соответствия ФОП; 
· разработка проектов локальных нормативных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФОП. 
3.4. Содержательная: 
· приведение ООП в соответствие с требованиями ФОП; 
· приведение в соответствие с ФОП рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 
4. Состав рабочей группы 
4.1. В состав рабочей группы входят: председатель рабочей группы и члены рабочей группы, которые принимают участие в ее работе на общественных началах. 
4.2. Подготовку и организацию заседаний рабочей группы, а также решение текущих вопросов осуществляет председатель рабочей группы. 
4.3. Председатель  и члены рабочей группы утверждаются приказом заведующего  из числа педагогических работников МАДОУ детский сад «Солнышко» с. Юмагузино. 
5. Организация деятельности рабочей группы 
5.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом – графиком 
(дорожной картой) внедрения ФОП ДО, утвержденным приказом заведующего 
5.2. Заседания рабочей группы проводятся не реже 1 раза в месяц.  В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 
5.3. Заседание рабочей группы ведет председатель рабочей группы. 
5.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов состава рабочей группы. 
5.5. Заседания рабочей группы оформляются протоколами, которые подписывают председатель рабочей группы и секретарь рабочей группы. 
5.6. Окончательная версия проекта ООП, приведенной в соответствие с ФОП ДО, рассматриваются на заседании педагогического совета МАДОУ детский сад «Солнышко» с. Юмагузино
5.7. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет председатель рабочей группы. 
6. Права и обязанности членов рабочей группы 
6.1. Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет в пределах своей компетенции право: 
· запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы; 
· направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам, связанным с введением ФОП, проводимых Управлением образования, органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными и другими организациями; 
· привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные и иные разработки. 
7. Документы рабочей группы 
7.1. Обязательными документами рабочей группы являются план – график (дорожная карта) внедрения ФОП ДО и план – график разработки ООП ДО согласно  ФОП ДО, протоколы заседаний.  
7.2. Протоколы заседаний рабочей группы ведет секретарь группы, избранный на первом заседании группы. 
7.3. Протоколы заседаний рабочей группы оформляются в соответствии с общими требованиями к оформлению деловой документации. 
8. Изменения и дополнения в Положение 
8.1. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании решения рабочей группы и закрепляются приказом заведующего МАДОУ детский сад «Солнышко» с. Юмагузино
