Приложение

к приказу от 31.08.2022 № 142

Комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста»,

мобильного технопарка«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций, центров цифрового образования, функционирующих в муниципальном районе Чекмагушевский район Республики Башкортостан

| № п/п | Мероприятия | Целевая аудитория | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Участие и проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников |  |  |  |  |
| 1.1. | Участие на региональном онлайн-мастер-классе для педагогических работников и обучающихся по вопросам преподавания робототехники с использованием оборудования, поступившего в рамках реализации национального проекта «Современная школа». | педагогические работники и обучающиеся центров «Точка роста» | октябрь 2022 года | Отдел образования, руководители ОУ |
| 1.2. | Повышение охвата детей практическими занятиями по учебным предметам предметных областей «Естественно- научные предметы», «Естественные науки», «Обществознание и естествознание», «Математика и информатика», «Технология», а также дополнительным общеобразовательным программам | обучающиеся центров «Точка роста», мобильного технопарка «Кванториум» | в течение 2022-2023 учебного года | руководители ОУ |
| 1.3 | Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций, на базе которых созданы центры «Точка роста» в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | Обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных организаций (по итогам школьного этапа) | ноябрь - декабрь 2022 года | Руководители ОУ |
| 1.4. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях, на базе которых созданы центры «Точка роста». | педагогические работники и обучающиеся центров «Точка роста»» | по отдельному графику | Отдел образования, руководители ОУ |
| 1.5. | Организация участия обучающихся образовательных организаций, на базе которых созданы «Точка роста», в олимпиадах и иных интеллектуальных и творческих конкурсах, поименованных в документах Минпросвещения России, а также организуемых и проводимых подведомственными ему организациями | обучающиеся центров «Точка роста» | по графику Минпросвещения России | Отдел образования, руководители ОУ |
| 1.6. | Участие на региональном этапе Республиканского роботехнического чемпионата по регламентам фестиваля «РобоФинист» | обучающиеся общеобразовательных организаций, центров «Точка роста» | По графику | Руководители ОУ |
| 1.7. | Организация и проведение республиканской олимпиады школьников на Кубок имени Ю.А.Гагарина | педагогические работники, ,обучающиеся общеобразовательных организаций, центров «Точка роста» | октябрь-май 2022-2023 учебного года | Отдел образования, руководители ОУ |
| 1.8. | Участие на районных турнирах по шахматам | педагогические работники, ,обучающиеся общеобразовательных организаций, центров «Точка роста» | в течение 2022-2023 учебного года | Отдел образования, руководители ОУ |
| Направление 2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие на секции «Субсидиарные сущности – ресурс для развития проектной деятельности школьников» в рамках ежегодной Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) «Конструирование стратегических приоритетов развития образования как ответ на вызовы третьего тысячелетия» | педагогические работники центров «Точка роста», общеобразовательных организаций | ноябрь 2022 года | ГАУ ДПО ИРО РБ Отдел образования, руководители ОУ |
| 2.2. | Участие на региональных форумах, семинарах, научно-практических конференциях для педагогических работников, руководителей, муниципальных координаторов центров «Точка роста» | педагогические работники, руководители, муниципальные координаторы центров «Точка роста» | согласно плану ИРО РБ | Отдел образования, руководители ОУ |
| 2.3. | Исполнение решения III регионального форума «Точка роста»: Траектория развития» в части обеспечения участия образовательных организаций в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах, а также вовлечение обучающихся в Кружковое движение НТИ | общеобразовательные организации | в течение 2021-2022 учебного года | Отдел образования, руководители ОУ |
| Направление 3. Участие в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение участия педагогов центров «Точка роста» в мероприятиях, организуемых Министерством просвещения Российской Федерации и ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | педагогические работники центров «Точка роста» | в сроки, определяемые ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | Отдел образования, руководители общеобразовательных организаций |
| 3.2. | Обеспечение участия педагогов детских технопарков «Кванториум» и центров «Точка роста» в окружном форуме, организуемом ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» | педагогические работники центров «Точка роста» | 28-30 сентября 2022 года | Отдел образования, руководители общеобразовательных организаций |
| Направление 4. Популяризация национального проекта «Образование» |  |  |  |  |
| 4.1. | Участие в создании серии видеороликов для проведения ознакомительных экскурсий по центрам «Точка роста» | родители обучающихся, педагогические работники, общественность | Апрель 2023 года | руководители ОУ |
| 4.2. | Проведение социокультурных мероприятий на базе центров «Точка роста», «Кванториум», «IT-куб» с участием представителей средств массовой информации, родителей, общественности | СМИ, родители обучающихся, педагогические работники, общественность | в течение 2022-2023 учебного года | руководители ОУ |
| 4.3. | Создание и регулярное обновление информации о деятельности центров «Точка роста» на официальных сайтах образовательных организаций | общеобразовательные организации, на базе которых созданы центры «Точка роста» |  | Отдел образования (муниципальный координатор) |
| 4.4 | Проведение мониторинга специальных разделов сайтов образовательных организаций о деятельности центров «Точка роста» | общеобразовательные организации, на базе которых созданы центры «Точка роста» | в течение 2022-2023 учебного года | ГАУ ДПО ИРО РБ, муниципальный координатор |
| Направление 5. Поддержка реализации сетевых образовательных программ с использованием центров «Точка роста» |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие в вебинаре «Вопросы организации сетевого взаимодействия образовательных организаций, являющихся субъектами субсидиарной сущности» | руководители образовательных организаций общего и дополнительного образования | декабрь 2022 года | руководители ОУ |
| 5.2. | Нормативно-методическая поддержка образовательных организаций в части формирования необходимого пакета документов, корректировки образовательных программ при организации сетевого взаимодействия | общеобразовательные организации, на базе которых созданы центры «Точка роста» | в течение 2022-2023 учебного года | ГАУ ДПО ИРО РБ |
| 5.3. | Исполнение решения III регионального форума «Точка роста»: Траектория развития» в части заключения договоров о реализации образовательных программ учебных предметов из предметных областей «Естественно-научные предметы», «Естественные науки», «Обществознание и естествознание», «Математика и информатика», «Технология», а также дополнительных общеобразовательных программам в сетевой форме | общеобразовательные организации, на базе которых созданы центры «Точка роста», профессиональные образовательные организации, организации- партнеры | сентябрь-октябрь 2022 года | Руководители ОУ, организации-партнеры |
| 5.4 | Разработка и утверждение планов мероприятий общеобразовательных организаций по реализации общеобразовательных программ в сетевой форме | общеобразовательные организации | сентябрь-октябрь 2022 года | руководители ОУ |
| 5.5 | Исполнение решения III регионального форума «Точка роста»:Траектория развития» в части обеспечения организации, на базе которых созданы высокооснащенные ученико-места, в том числе центров «Точка роста», функционирующих на территории | общеобразовательные организации, на базе которых созданы центры «Точка роста» | в течение 2022-2023 учебного года | руководители ОУ |
| Направление 6. Вовлечение обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества |  |  |  |  |
| 6.1. | Участие в вебинаре «Вопросы развития наставничества в образовательных организациях» | общеобразовательные организации, на базе которых созданы центры «Точка роста». | февраль 2023 года | Отдел образования, руководители ОУ |
| 6.2. | Обеспечение организационной, методической, информационной поддержки участников внедрения целевой модели наставничества в общеобразовательных организациях Чекмагушевского района Республики Башкортостан | общеобразовательные организации | в течение 2022-2023 учебного года | Отдел образования, руководители ОУ |
| 6.3. | Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий | Образовательные организации | в течение 2022-2023 учебного года | Отдел образования, руководители ОУ |
| 6.4 | Разработка, корректировка и реализация дорожных карт по внедрению целевой модели наставничества в общеобразовательных организациях | общеобразовательные организации | в течение 2022- 2023 учебного года | руководители ОУ |
| Направление 7. Организация профориентационной деятельности обучающихся |  |  |  |  |
| 7.1. | Участие в методическом семинаре «Вопросы организации и функционирования IT-классов» | руководители общеобразовательных организаций и педагогические работники | Сентябрь 2022 года | Руководители ОУ |
| 7.2 | Прохождение курсов повышения квалификации для педагогических работников общеобразовательных организаций, вошедших в проект «IT- класс» | педагогические работники | январь 2023 года февраль 2023 года март 2023 года апрель 2023 года | Отдел образования; Руководители ОУ |
| 7.3. | Организация профориентационной деятельности на базе центров «Точка роста» с учетом мероприятий проекта «Билет в будущее», открытых профориентационных онлайн- уроков «Проектория». | обучающиеся ОУ | в течение 2022-2023 учебного года | Руководители ОУ |
| 7.4. | Проведение муниципальных и региональных родительских собраний на базе центров «Точка роста по вопросам профориентации школьников | родители обучающихся | в течение 2022-2023 учебного года | Руководители ОУ |
| Направление 8. Развитие проектной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций за счет ресурсов центров «Точка роста» |  |  |  |  |
| 8.1. | Участие на методическом вебинаре «Создание практических кейсов и тем для разработки проектных работ обучающимися» | педагогические работники образовательных организаций | март 2023 года | Руководители ОУ |
| 8.2. | Онлайн-презентация лучших проектов обучающихся в образовательных организациях, являющихся субъектами субсидиарной сущности | обучающиеся и педагогические работники образовательных организаций | май 2023 года | Руководители ОУ |
| 8.3. | Участие на семинарах-практикумах для педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам организации проектной деятельности | обучающиеся и педагогические работники образовательных организаций | в течение 2022-2023 учебного года | Руководители ОУ |

| Направление 9. Проведение обучающих мероприятий по поддержке общеобразовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты, с использованием инфраструктуры центров «Точка роста» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. | Участие на ресурсных центрах для обеспечения поддержки и регулярного взаимодействия с общеобразовательными организациями с низкими образовательными результатами | общеобразовательные организации, на базе которых созданы центры «Точка роста», ШНОР | в течение 2022-2023 учебного года | Отдел образования, руководители ОУ |
| 9.3. | Участие на семинарах- практикумах для учителей «Точек роста», участвующих в проекте мобильного технопарка «Кванториум Башкортостана» | педагогические работники, муниципальные координаторы центров «Точка роста» | в течение 2022-2023 учебного года | Отдел образования, руководители ОУ |
| Направление 10. Демонстрация эффективного опыта реализации образовательных программ |  |  |  |  |
| 10.1 | Проведение дней открытых дверей субсидиарных сущностей (ознакомление с центрами «Точка роста») | Родители обучающихся | Июнь 2023 года | Руководители ОУ |
| 10.2 | Создание банка образовательных программ по учебным предметам естественно-научной и технологической направленностей с применением современного оборудования | педагогические работники центров образования «Точка роста», обучающиеся, родители | в течение 2022-2023 учебного года | Руководители ОУ |
| 10.3 | Презентация опыта работы общеобразовательных организаций, на базе которых созданы центры «Точка роста» ( в рамках работы V регионального форума) | педагогические работники центров образования «Точка роста», муниципальные координаторы | Март-апрель 2023 года | Отдел образования, руководители ОУ |
| 10.3 | Проведение муниципальных конкурсов и фестивалей открытых уроков по предметам из предметных областей «Естественно- научные предметы», «Естественные науки», «Обществознание и естествознание», «Математика и информатика», «Технология». | педагогические работники центров образования «Точка роста», муниципальные координаторы | в течение 2022-2023 учебного года | Отдел образования руководители ОУ |
| 10.4 | Участие в республиканском семинар-практикуме для педагогов ДО по виртуальной и дополненной реальности | Учителя центров «Точка роста» | Январь 2023 года | Отдел образования руководители ОУ |
| 10.5 | Участие в республиканском семинар-практикуме для педагогов ДО по робототехнике | Учителя центров «Точка роста» | Февраль 2023 года | Отдел образования руководители ОУ |
| 10.6 | Участие в республиканском семинар-практикуме для педагогов ДО по IT «Разработка мобильных приложений» | Педагоги IT классов, учителя центров «Точка роста» | Март 2023 года | Отдел образования руководители ОУ |
| 10.7 | Участие в республиканском семинар-практикуме для педагогов ДО по промышленному дизайну | Учителя центров «Точка роста» | Апрель 2023 года | Отдел образования руководители ОУ |