Содержание

| Паспорт Программы | 3 |
| --- | --- |
| Информационная справка об организации | 11 |
| I. Информационная справка о ДОО | 11 |
| 1.1.Проблемный анализ состояния ДОО | 15 |
| II. Концепция развития ДОО | 49 |
| III. Стратегия развития ДОО | 51 |
| 3.1.Основные этапы реализации Программы | 53 |
| 3.2.План действий по реализации Программы | 56 |
| IV. Заключение | 69 |

Паспорт программы развития

| Полное наименование организации | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Пчелка» с. Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан |
| --- | --- |
| Документы, послужившие основанием для разработки программы развития | 1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 2.Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». https://base.garant.ru/71848426/ - Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утверждения распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р. https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70957260/ - Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р. https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403709682/ - Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» (п.4.4 паспорта национального проекта «Образование», утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). https://base.garant.ru/72192486/ - Распоряжение Минпросвещения России от 21.06.2021 № Р-126 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей, выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности». https://docs.edu.gov.ru/document/a21dc1dd750423695b02a4d3bdd0c7a6/ - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Минпросвещения от 31.07.2020 № 373. https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74485010/ - Письмо Минпросвещения России от 11.05.2021 № СК-123/07. https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400644837/ - Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 01.07.2013г. № 696-з принят Государственным Собранием-Курултая РБ; https://yanaulds10.edu-rb.ru/docs/de8e4666cb.pdf - Закон РБ «О языках народов Республики Башкортостан» от 05.02.1999г. № 216-з принят Законодательной Палатой Государственного Собрания РБ; http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=145009179&backlink=1&&nd=145008889 - Государственная программа «Развитие образования Республики Башкортостан» (Постановление Правительства РБ от 24.10.2013г. № 473); https://education.bashkortostan.ru/ - Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о лицензировании образовательной деятельности» от 16.03.2011г. № 174 (в ред. от 27.12.2012г. № 1404) https://base.garant.ru/58045510/ - Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706; http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167334&intelsearch=706 - Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникативной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» от 10.07.2013г. № 582; https://shkolakozlovskaya-r13.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/dokumenty-all-52_508.html - Постановление главного государственного санитарного врача Р.Ф. «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»» от 15.05.2013г. № 26; https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70314724/ - Приказ Минобнауки «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организации» от 14.06.2013г. № 462; https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-14062013-n-462/ - Устав образовательной организации, локальные акты; https://dspjelka.02edu.ru/sveden/document/ - Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 N 1028 "Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.12.2022 N 71847) https://edu-magadan.ucoz.ru/IMO/fop_do.pdf - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) https://base.garant.ru/70512244/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ |
| Заказчик Программы | Администрация Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан (далее – ДОО) |
| Система контроля реализации Программы | Внешнее: Отдел образования администрации муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан Внутреннее: Администрация Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан: - отражение плана мероприятий контроля в годовом плане ДОО, в тематике педагогических советов; - оформление отчетов о мероприятиях по реализации Программы и результатах внедрения в наглядной форме; - публикации на сайте ДОО, в СМИ; - отчет администрации перед педагогическим советом, родительским комитетом, общим родительским собранием; - участие в экспертизе образовательной деятельности, самообследование, привлечение внешних экспертов; - участие в районных, республиканских семинарах, вебинарах, конференциях. |
| Цели программы развития | 1. Повышение качества образовательных и коррекционных услуг в организации, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 2. Модернизация материально-технической базы организации, цифровизация образовательной деятельности. 3. Обеспечение разнообразия и доступности дополнительного образования с учетом потребностей и возможностей детей. 4. Повышение безопасности, в том числе усиление антитеррористической защищенности объектов организации 5.Построение инновационной модели образовательного пространства дошкольной образовательной организации, обеспечивающей доступность и новое качество образования в ДОО в соответствии с ФОП ДО и профессиональным стандартом педагога |
| Комплексные задачи программы развития | - 1. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного образования и начального образования. 2. Внедрение дистанционных образовательных технологий и элементов электронного обучения для детей от 5 лет. 3. Цифровизация системы управления образовательной организацией, в том числе документооборота. 4. Создание открытой и доступной системы дополнительного образования для развития детских способностей. 5. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и материально-технической базы организации. 7. Повышения безопасности в организации в отношении детей и работников, посетителей. 8. Создание условий для полноценного сотрудничества с социальными партнерами для разностороннего развития детей. - Привести в соответствие с современными требованиями нормативно-правовой, материально-технический, финансовый, кадровый компоненты ресурсного обеспечения. - Сохранить качество воспитания и образования в ДОО. - Обеспечить обновление развивающей предметно-пространственной образовательной среды ДОО, способствующей реализации нового содержания дошкольного образования и достижения новых образовательных результатов в соответствии с ФОП ДО. - Разработать и внедрить систему мотивации продуктивной инновационной деятельности педагогического коллектива посредством создания мотивирующей среды ДОО: организации оптимальных условий труда и внедрения системы стимулирования работников ДОО, активно участвующих в реализации Программы развития и в инновационной деятельности в свете профессионального стандарта педагога. - Повысить компетентность педагогов в области применения информационно-коммуникативных технологий и в использовании средств информатизации в образовательном процессе. - Взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития воспитанников, формировать компетентную педагогическую позицию по отношению к собственному ребенку. |
| Основные направления развития организации | 1. Модернизация развивающей предметно-пространственной среды и развитие качественной и доступной образовательной и творческой среды. 2. Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг для детей и их родителей. 3. Усиление информационной открытости и ведение официальной страницы в социальной сети ВКонтакте. 4. Цифровизация рабочих и образовательных процессов в организации. 5. Совершенствование системы охраны труда. 6. Усиление антитеррористической защищенности организации. 7. Создание условий получения дошкольного образования детьми с различными особенностями и потребностями, в том числе детьми-мигрантами, нуждающимися в длительном лечении и т. д. |
| Период реализации программы развития | С 2024 года по 2027 год - 4 года |
| Порядок финансирования программы развития | Средства субсидии на муниципальное задание. Целевые субсидии. |
| Целевые индикаторы и показатели успешности реализации программы | Удовлетворенность 60 % участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг. Положительная динамика результативности участия педагогов в конкурсах, конференциях и др. мероприятиях инновационной направленности. Благоприятные показатели физического, психического здоровья воспитанников. Рост числа работников, использующих дистанционные технологии, ИКТ, инновационные педагогические технологии. Обучение 90 % педагогов по программам для работы с детьми с ОВЗ. Прирост финансирования организации на 30 % за счет дополнительных платных образовательных услуг, побед в грантовых конкурсах. Увеличение числа договоров о сотрудничестве, сетевой форме реализации образовательных программ с организациями округа и города научной, технической, инновационной, культурной, спортивной, художественной, творческой направленности. Обновление материально-технической базы на 40 %. Снижение несчастных случаев с работниками и детьми, происшествий на территории организации. «Закрытие» кадровых дефицитов за счет трудоустройства студентов. Быстрая адаптация к коллективу воспитанников-иностранцев. По всем показателям МКДО детский сад имеет оценку не ниже «3-й уровень. Базовое качество». |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Приведены в соответствие с современными требованиями нормативно-правовой, материально-технический, финансовый, кадровый компоненты ресурсного обеспечения. Обновлена развивающая предметно-пространственная образовательная среда ДОО, способствующая реализации нового содержания дошкольного образования и достижения новых образовательных результатов в соответствии с ФОП ДО. Разработана и внедрена система мотивации продуктивной инновационной деятельности педагогического коллектива посредством создания мотивирующей среды ДОО: организации оптимальных условий труда и внедрения системы стимулирования работников, активно участвующих в реализации Программы развития и в инновационной деятельности. Повышена компетентность педагогов в области применения информационно-коммуникативных технологий и в использовании средств информатизации в образовательном процессе. Обеспечено взаимодействие с семьями для полноценного развития воспитанников. Высокая конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг. В организации реализуются новые программы дополнительного образования для детей и их родителей. Высокий процент выпускников организации, успешно прошедших адаптацию в первом классе школы. Внедрены и эффективно используются цифровые технологии в работе организации, в том числе документообороте, обучении и воспитании. Создана современная комфортная развивающая предметно-пространственная среда и обучающее пространство в соответствии с требованиями законодательства. Повысилась профессиональная компетентность педагогов, в том числе в области овладения инновационными образовательными и метапредметными технологиями за счет прохождения повышения квалификации и переподготовки работников, участия в региональных и федеральных профессиональных мероприятиях. Организация получает меньше замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда и безопасности. Организация получает меньше замечаний от органов надзора и контроля в сфере образования и успешно проходит МКДО |
| Контроль реализации программы развития | Организация осуществляет мониторинг эффективности реализации программы развития. Отчетная дата – май каждого года. По итогам ежегодного мониторинга ответственный работник составляет аналитический отчет о результатах реализации программы развития. Ответственный назначается приказом заведующего МАДОУ детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы. Корректировку программы развития осуществляет заведующий МАДОУ детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы |

Информационная справка об организации

Сведения об организации. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан (ДОО)  функционирует с 2009 года на основании Устава ДОО и лицензии на образовательную деятельность от  24.06.2010г. № 1543. Детский сад расположен в двух корпусах: в нетиповом приспособленном двухэтажном, кирпичном,  отдельно стоящем здании, находящемся в центре села Кармаскалы по улице Мира, д.5. и типовом одноэтажном здании, находящемся по улице Строительной, д.6.

Полное наименование организации: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

Сокращенное название организации: МАДОУ детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы

- Учредитель: администрация муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

- Юридический адрес: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район с.Кармаскалы ул.Мира, д.5

- Фактический адрес: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район с.Кармаскалы ул.Мира, д.5 (основное здание); ул.Строительная д.6 (структурное подразделение)

- Тел./факс: 8(347)65-2-23-35

- Е-mail: pjelka2011@yandex.ru,

- адреса сайтов:  pchelkads.edu-rb.ru; dspchelka.ucoz.org

- Руководитель: Дильмухаметова Альфина Филорисовна

- Количество мест: плановое – 143 , фактическое – 131.

- Режим работы организации: с 8.00 до 18.30. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Сведения о воспитанниках. В ДОО функционирует 7 возрастных групп, в которых воспитывается  131 воспитанников, в том числе:

вторая группа раннего возраста «Звездочки»– 12 воспитанников;

младшая группа «Радуга» – 22 воспитанников;

средняя группа №1  «Солнышко» – 18 воспитанника;

средняя  группа №2 «Лучики» – 18 воспитанников;

старшая группа  «Светлячки»– 23 воспитанников;

подготовительная группа №1 «Колокольчики» - 17 воспитанников

подготовительная группа №2 «Капельки» – 21 воспитанников.

В 2015 году был присоединен Ефремкинский филиал МАДОУ детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы, находящийся по адресу: с.Ефремкино, ул.Центральная, д.16.

- Сокращенное название организации: Ефремкинский филиал МАДОУ детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы

- Учредитель: администрация муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

- Юридический адрес: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район с.Кармаскалы ул.Мира, д.5

- Фактический адрес: 453020, Республика Башкортостан, Кармаскалинский район с.Ефремкино, ул.Центральная, д.16.

- Тел./факс: 8(347)65-2-65-20

- Е-mail: ds.efremkino@yandex.ru

- Адрес сайта: ds-efremkinosoln.edu-rb.ru

- Руководитель: Дильмухаметова Альфина Филорисовна

- Количество мест: плановое – 50 , фактическое – 33.

- Режим работы организации: с 8.00 до 17.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Сведения о воспитанниках. В Ефремкинском филиале функционируют 2 возрастные группы, где воспитывается 33 ребенка.

Цель деятельности ДОО:

- развитие личности детей дошкольного возраста с учетом их индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.

Задачи:

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.

- Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка.

- Формирование общей культуры личности детей, в том числе – здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

- Обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

- Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охрана и укрепления здоровья детей;

- Формирование общей культуры с учетом этнокультурной составляющей национально-регионального образования;

8. Воспитание любви к малой Родине,  способствование осознанию ее многонациональности.

Приоритетные направления деятельности ДОО:

- социально-коммуникативное;

- речевое.

Характеристика семей воспитанников по составу в МАДОУ детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы

| Состав семьи | Количество семей | Процент от общего количества семей воспитанников |
| --- | --- | --- |
| Полная | 110 | 84% |
| Неполная с матерью | 21 | 16% |
| Неполная с отцом | 0 | 0% |
| Оформлено опекунство | 0 | 0% |

Характеристика семей воспитанников по количеству детей

| Количество детей в семье | Количество семей | Процент от общего количества семей воспитанников |
| --- | --- | --- |
| Один ребенок | 36 | 27% |
| Два ребенка | 61 | 47% |
| Три ребенка и более | 34 | 26% |

Характеристика семей воспитанников по составу в  Ефремкинском филиале МАДОУ детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы

| Состав семьи | Количество семей | Процент от общего количества семей воспитанников |
| --- | --- | --- |
| Полная | 33 | 100% |
| Неполная с матерью | 0 | 0% |
| Неполная с отцом | 0 | 0% |
| Оформлено опекунство | 0 | 0% |

Характеристика семей воспитанников по количеству детей

| Количество детей в семье | Количество семей | Процент от общего количества семей воспитанников |
| --- | --- | --- |
| Один ребенок | 15 | 46% |
| Два ребенка | 8 | 24% |
| Три ребенка и более | 10 | 30% |

Проблемный анализ состояния ДОО

Характеристика окружающего социума. Ближайшее окружение детского сада:

МАДОУ детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы расположено в центре села Кармаскалы, внутри жилого микрорайона, что позволяет тесно взаимодействовать с объектами социума:

- с культурными учреждениями села (центральная детская библиотека, Дворец культуры);

- с оздоровительными комплексами (детская поликлиника, ДЮСШ);

- с образовательными учреждениями (МОБУ СОШ №1, 2);

- с учреждениями дополнительного образования (Дворец детского и юношеского творчества, Дворец культуры);

- с социальными объектами (торговые комплексы «Курай», «Ихлас», продуктовые, промышленные магазины, аптеки; парикмахерские, почта, детская поликлиника, Сбербанк России);

- с органами управления (администрация муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, отдел образования администрации муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан,  администрация сельского поселения Кармаскалинский сельсовет);

- с предприятиями и учреждениями (типография, хлебокомбинат).

Организационно-педагогические условия организации, характеристика педагогов. Общее количество педагогических работников – 18 человек (заведующий детским садом, 14 воспитателей, 1 музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре,1учитель-логопед).

Работник с медицинским образованием – 1 человек.

Укомплектованность кадрами:

- воспитателями – на 100%;

- младшими воспитателями – на 100%;

- обслуживающим персоналом – 100%.

Сведения о работниках

| Образование, кол-во работников | Наличие квалификационных категорий, кол-во работников | Стаж работы, кол-во работников |
| --- | --- | --- |
| Высшее – 9 чел. Среднее специальное – 9 чел. | Высшая – 6 чел. Первая – 8 чел. Без категории – 3 чел. | До 5 лет – 0 чел. 5–10 лет – 11 чел. Свыше 15 лет – 7 чел. |

Характеристика внутренней среды

Реализация образовательной программы:

Дошкольная образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 1,5 лет до прекращения образовательных отношений.

За период с 2021 по 2024 годы ДОО посещали 519 воспитанников (с.Кармаскалы) и 105 (с.Ефремкино)

| № п/п | Годы | Количество воспитанников посещавших ДОО + Ефремкинский филиал |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2021 год | 192+36 |
| 2. | 2022 год | 169+36 |
| 3. | 2023 год | 158+33 |
| Всего воспитанников: |  | 645+147 |

192

30

60

90

120

150

200

250

300

2021 год

2022 год

2023 год

158

169

За период с 2021-2024 годы выпущено в школу

| № п/п | Года | Количество воспитанников ДОО + Ефремкинский филиал |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2021 год | 58+8 |
| 2. | 2022 год | 56+10 |
| 3. | 2023 год | 41+6 |
| Всего воспитанников: |  | 155+24 (179) |

Анализируя работу по формированию готовности воспитанников к школьному обучению, можно отметить, что выпускники нашего детского сада  к школе готовы. Осуществляется   качественная  готовность воспитанников   к школьному обучению; проводятся  различные  мероприятия,  направленные на развитие психологической  и физической готовности.  В итоге   у воспитанников развиты необходимые физические, психические, моральные качества, необходимые для поступления в школу. В большинстве случаев сформировано положительное отношение к учению.

Проведенный анализ посещаемости показывает, что большее количество пропусков воспитанниками – это отсутствие по семейным обстоятельствам, отпуска родителей (законных представителей) в летнее время. Заболеваемость повышается во время межсезонья (ОРЗ, ОРВИ).

Анализируя причины снижения уровня здоровья воспитанников, можно придти к выводу, что к таковым относятся:

- плохие экологические условия;

- недостаточная согласованность действий родителей (законных представителей)  и работников ДОО по вопросам охраны жизни и здоровья воспитанников;

- низкий уровень валеологической культуры воспитанников и родителей (законных представителей).

Для укрепления здоровья воспитанников в детском саду проводятся мероприятия:

- физкультурно-оздоровительная работа (включая 3 занятия в неделю в каждой группе),

- закаливающие процедуры в ходе режимных моментов;

- дыхательная гимнастика;

- витаминизация блюд (витамин С), поливитаминный киселек «Валитек», фрукты (второй завтрак).

Результатом осуществления образовательного процесса является качество подготовки воспитанников к обучению в школе.

При оценке готовности воспитанников подготовительной группы к школьному обучению используются адаптированные методики.

Сравнительные показатели готовности выпускников

к обучению в школе (в %)

| Учебный год | Уровень развития социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка достаточный | Отдельные компоненты не развиты |
| --- | --- | --- |
| 2023-2024 уч.год. | 96,2% | - |
| 2022-2023 уч.год | 80% | - |
| 2021-2022 уч.год | 86% | - |

2021-2022 уч г.

Готовность воспитанников

к началу обучения в школе

96%

80%

86%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2023-2024  уч.г.

2022-2023 уч.г.

Уровень готовности достаточн.

Из диаграммы виден хороший уровень готовности воспитанников к началу обучения в школе.

Следует отметить, что у воспитанников подготовительных групп (60%) к концу года сформирована внутренняя позиция школьника,  мотивация, связанная с учебной деятельностью; они испытывают потребность в новых знаниях, интеллектуальной деятельности, овладении новыми навыками и умениями. У 65% дошкольников преобладает начальная стадия формирования – потребность в общении с учителями, желание познакомиться с новыми ребятами, стать школьником, отправится за школьными принадлежностями.

Выводы: Работа по подготовке воспитанников к школе ведется на достаточном уровне. Воспитанники овладевают необходимыми знаниями и навыками учебной деятельности, но имеют недостаточную мотивацию к учебной деятельности. С воспитанниками проводится систематическая индивидуальная работа, которая позволяет восполнить пробелы в знаниях и умениях, сформировать важные для будущего школьника знания.

Представленный анализ результатов деятельности МАДОУ детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы позволяет сделать вывод об удовлетворительной работе за истекший период.

Однако организация образовательного процесса ориентирована в большей степени на достижение результативных показателей, формирование у воспитанников объема знаний и представлений по образовательным областям, предусмотренного программными требованиями; формы и методы работы с воспитанниками не отличаются достаточной гибкостью, не всегда позволяют осуществить личностно-ориентированный подход к воспитанникам в соответствии с их индивидуально-типологическими и личностными особенностями и обеспечить эмоциональный комфорт воспитанникам, тем самым не вполне соответствуют ФОП ДО.

В связи с вышеизложенным, для коллектива ДОО актуальна задача дальнейшего развития и совершенствования образовательного процесса, преодоления формального подхода к педагогической деятельности, перехода ДОО на новый, более высокий уровень работы в соответствии с ФОП ДО.

Актуальность создания  данной Программы развития обусловлена изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования образования ДОО представляет собой открытую и развивающуюся систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно быть развитие личности воспитанников дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого родительской общественностью и нацеливает на адресную работу с семьями, позволяющую удовлетворить индивидуальные запросы родителей (законных представителей),  которые желают  поднять уровень развития своих детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные способности, подготовить их к обучению в школе.

Таким образом, проблемы, стоящие перед МАДОУ детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы, можно сформулировать как развитие дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФОП ДО и профессионального стандарта педагога.

Образовательная деятельность  осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, самообслуживания и бытового труда, конструирования, изобразительной, музыкальной, двигательной, и осуществляется в образовательной деятельности (занятиях), совместной с педагогом деятельности, самостоятельной деятельности воспитанников и при взаимодействии с их семьями. Коллектив ДОО добился определенных успехов в воспитании и обучении воспитанников.

Охрана здоровья и воспитание культуры здорового образа жизни

Комплексная программа оздоровления и физического развития воспитанников раннего и дошкольного возраста обеспечивает сохранность их здоровья.

В начале и конце учебного года педагогами и медиком проводятся обследование физического развития воспитанников. Осуществляется дифференцированный подход при занятиях физической культурой и закаливанием.

В ДОО ведется оздоровительная и профилактическая работа под руководством инструктора по физкультуре с участием медицинской сестры.

Большое внимание уделяется: утреннему фильтру с осмотром воспитанников раннего возраста, утренней и корригирующей гимнастике, физкультурным занятиям (с включением дыхательной гимнастики), гимнастике после сна с элементами пальчиковых упражнений, закаливающим мероприятиям.

Для физкультурно-оздоровительной работы в  ДОО созданы условия:

- физкультурный зал (совмещен с музыкальным);

- медицинский кабинет (процедурный, изолятор);

- в каждой группе создана зона двигательной активности;

- имеются картотеки подвижных игр, спортивных игр, прогулок, режимных моментов с элементами закаливающих процедур.

- нестандартное оборудование.

В ДОО  успешно реализуется программа «Основы безопасности жизнедеятельности» под ред. Н.Н.Авдеевой. Детей знакомят с различными чрезвычайными ситуациями, развивают психологическую устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, развивают защитные рефлексы и навыки само- и взаимопомощи. Формируют сознательное ответственное и бережное отношение воспитанников к своей безопасности и безопасности окружающих, способствуют приобретению воспитанниками элементарных знаний по защите жизни и здоровья, как своего, так и окружающих. Данная работа позволяет сформировать у воспитанников систему понятий о своем организме, здоровье и здоровом образе жизни.

Физическое развитие

Сильные стороны

Задача укрепления здоровья воспитанников является необходимым условием всестороннего развития и обеспечения нормальной жизнедеятельности растущего организма. Чтобы сохранить и улучшить здоровье ребенка в один из самых ответственных периодов его жизни, необходима огромная, каждодневная работа в семье и дошкольной образовательной организации. В детском саду есть свой инструктор по физической культуре.

В работе по оздоровлению и укреплению здоровья наших воспитанников мы используем следующие программы физического воспитания:

- Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы;

- «Здоровый малыш» (программа оздоровления детей в ДОО) под редакцией З.И.Бересневой;

В ДОО проводятся разные физкультурно-оздоровительные мероприятия:

- ежедневно утренняя гимнастика,

- физкультурные занятия (ООД),

- физкультминутки,

- подвижные игры в помещении и на воздухе,

- гимнастика после сна, которая сочетается с точечным массажем.

- закаливающие мероприятия;

- массовые мероприятия: Дни здоровья, зимний и летний спортивный праздники, физкультурные досуги.

Уровень физического развития воспитанников

40%

20%

33%

60%

80%

65%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

высокий уровень

средний уровень

н/среднего уровень

высокий уровень

60%

20%

33%

достаточныйуровень

40%

80%

65%

Недостат. уровень

-

-

2%

2021-2022 уч.год

2022-2023 уч.год

2023-2024 уч.год

Выводы: таким образом, анализ результатов показывает, что уровень сформированности основных движений у воспитанников  дошкольного возраста в целом соответствует возрастным особенностям воспитанников. Необходимо обратить внимание на построения, перестроения, прыжки, лазание, метание во всех возрастных группах.

1. Занятия проводятся в различных формах: сюжетной, игровой, в форме круговой тренировки. На занятиях используются элементы оздоровительной гимнастики, психогимнастики и корригирующие упражнения. Педагоги ДОО продолжают создавать условия для творческого самовыражения воспитанников в процессе физической активности. В сюжетные игры включают элементы двигательной активности воспитанников: бег, лазание, прыжки. Выделяют время для свободной двигательной активности воспитанников. В каждой группе оборудован физкультурный уголок, оснащённый спортивным оборудованием. Воспитатели используют разнообразные формы организации физической активности воспитанников. Ежедневно проводятся утренняя гимнастика, различные физические упражнения подвижные игры, в том числе башкирские: «Кто быстрее?», «Юрта» и спортивные «Городки», «Хоккей». Один раз в месяц организуются физкультурные развлечения: «Веселые каникулы», «Зимушка зима» «Башкирские народные игры на воздухе»», «Сабантуй» и т.д.

2. В ДОО ведется работа по профилактике и предупреждению разнообразных видов заболеваний: полоскание горла водой комнатной температуры, воздушные ванны, контрастное обливание ног (в летнее время), ходьба в облегченной одежде, дыхательная гимнастика, воздушные и солнечные ванны. Проводятся консультации с родителями (законными представителями) и педагогами ДОО.

3.  Консультации для родителей (законных представителей): «Оздоровление детей в условиях детского дошкольного учреждения» (ноябрь 2021), «Организация игр и игровых занятий по физической культуре»(2022), «Домашний стадион», «Организация закаливания детей в группе»  (2022), «Формирование творческой активности детей дошкольного возраста на занятиях по физической культуре» (2021) и др.

4. Родительские встречи: «Мы рады вам и детям», общие родительские собрания.

5. Приобретено оборудование для проведения занятий: мячи 3-х размеров, скакалки, гимнастические палки, массажные мячи, обручи 2-х размеров, дуги,  мешочки с песком, корзины для хранения физкультурного оборудования, дорожки для профилактики плоскостопия (во всех группах), спортивные маты. Во всех группах ДОО имеются физкультурные уголки, атрибуты и оборудование для проведения подвижных игр и закаливающих процедур.

6. В методическом кабинете ДОО имеется методическая литература по вопросам физического воспитания, программы по физическому воспитанию, подборка конспектов сюжетных занятий с использованием корригирующих упражнений. Необходимо приобретение методических пособий с описанием различных технологий по проведению закаливающих процедур, инновационных технологий.

Охрана и укрепление здоровья воспитанников является одной из приоритетных задач в детском саду. Вопросы физического воспитания рассматриваются в ходе тематических консультаций и педагогических советов.

7. Проведены консультации с воспитателями на тему: «Самостоятельная двигательная активность детей в условиях ограниченного пространства», «Влияние цвета на здоровье детей дошкольного возраста», «Региональный компонент в ФИЗО», «Музыка и эмоции на физкультурных занятиях», «Современные пути оздоровления дошкольников», «Оздоровительные и закаливающие мероприятия в режиме дня» (2021), «Физическая готовность детей к школьному обучению», «Гимнастики-побудки в режиме дня» (2021), «Здоровье педагога», «Использование дидактических игр о спорте в работе с дошкольниками»  (2021), «Сон как важная составляющая режима дня дошкольника», «Ритмика – как основа развития речи и интеллекта» (2024), «Развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста в подвижных играх» (2022), «Использование дыхательных и  физкультурных упражнений со стихотворным содержанием» (2023) и др.

8.Контроль  за проведением закаливающих и оздоровительных мероприятий (систематически).

Очень эмоционально, живо, весело проходят физкультурные досуги, праздники, развлечения с участием родителей (законных представителей)  и воспитанников. Они несут неисчерпаемый заряд положительных эмоций.

Слабые стороны.

1. Наиболее низкие результаты в ходе обследования физической подготовленности воспитанников были получены по разделам: «Метание», «Лазание», «Построения-перестроения».

2. В ДОО нет отдельного физкультурного зала (совмещен с музыкальным), в двигательных уголках групповых комнат необходимо пополнять физкультурное оборудование. В Кармаскалинском структурном подразделении МАДОУ детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы нет физкультурного зала, очень мало места для физической активности дошкольников в помещении.

  - Речевое развитие

Сильные стороны.

1.  Высокий уровень усвоения программы – 5%, достаточный уровень усвоения программы по развитию речи составил – 67%.

Выводы: прослеживается положительная динамика уровня развития речевых  умений  и  навыков. С сентября 2014 года в детском саду функционирует логопункт, где логопед работает с детьми, имеющими речевые нарушения. Воспитателям необходимо обратить внимание на развитие связной речи, звуковую культуру речи воспитанников дошкольного возраста.

2.    В дошкольных группах ДОО имеются речевые уголки, оснащение которых соответствует возрастным особенностям воспитанников. В речевых уголках представлен наглядный материал и дидактические игры по разным разделам программы. Сотрудники, используя различные приемы, побуждают воспитанников обращаться к взрослому с вопросами, суждениями, общению между собой, стараются дать воспитанникам образцы правильной литературной речи.

3. В методическом кабинете ДОО имеется методическая литература, наглядный демонстрационный  материал. Во всех возрастных группах ДОО имеются перспективные планы по развитию речи и картотеки речевых игр по разделам.

4. Задача по развитию речи занимает приоритетное положение в годовых планах ДОО и находит в них ежегодное отражение. За период 2021-2024 годов были проведены консультации для родителей (законных представителей): «Совместная деятельность детей и родителей на занятиях» (ноябрь 2021),  «Движение и речь в младшем дошкольном возрасте», «Ваш ребенок не говорит» (2021), «Формирование правильной разговорной речи на музыкальных занятиях» (2022), «Артикуляционная гимнастика как эффективное средство формирования правильного звукопроизношение у детей» (2023) и др.

5. Для воспитателей:

- «Игровые упражнения по формированию фонематических представлений у детей дошкольного возраста», «Дидактические игры и упражнения по формированию грамматического строя речи» (2021), «Голос как средство самовыражения детей», «Использование театрализованных игр в работе с детьми» (2021), «Ритмика – как основа развития речи и интеллекта» (2022), «Жизнь без запинок. Профилактика возникновения заикания» (2022), «Развитие речи через русский фольклор» (2022), «Использование схем и опорных картинок с детьми старшего дошкольного возраста при обучении составлению рассказов» (2023), «Социальное общение как условие развития речи и интеллекта» (2023), «Речевые игры: что это такое и как в них играть?» (2023).

- педагогический совет «Речевое развитие дошкольников» (январь 2022);

- смотр дидактического материала в группах по теме педсовета.

Слабые стороны

1. Наибольшие трудности в усвоении программы по развитию речи у воспитанников вызывают разделы «Связная речь» и «Звуковая культура речи».

2.  У детей наблюдается недостаточный уровень освоения навыков составления описательных рассказов.

Познавательное развитие

Формирование элементарных математических представлений

Сильные стороны

1. Высокий уровень освоения программы – 7%, достаточный уровень усвоения воспитанниками программы составляет – 74%.

2. Оснащение педагогического процесса в ДОО позволяет решать  задачи формирования элементарных математических знаний в полной объеме. ФЭМП в детском саду  проводится с использованием парциальной программы Е.В.Колесниковой «Математические ступеньки». Воспитатели в работе с воспитанниками используют блоки Дьенеша, полоски Кюизенера, игры Б.Никитина.

3. Во всех группах ДОО имеется необходимый наглядный демонстрационный и раздаточный материал для проведения ООД по ФЭМП, дидактические игры по разделам «Количество и счет», «Геометрические фигуры», «Ориентировка во времени» и др., картотеки игр.

4.  В методическом кабинете ДОО имеется методическая литература по вопросам ФЭМП, наглядный материал и пособия.

5. Ведется работа с родителями (законными представителями) и воспитателями по обучению воспитанников элементарным математическим представлениям:

- проводятся консультации для воспитателей и родителей (законных представителей): «Счетные палочки» (2021), «Использование развивающих игр в работе по развитию математических представлений дошкольников», «Развитие пространственных представлений как профилактика школьной неуспеваемости»  (2022),  «Логико-математические игры на занятиях по ФЭМП и в свободное время»(2022), «Значение занимательного математического материала для всестороннего развития детей» (2023);

Слабые стороны

1.  Затруднения в усвоении представлений по разделам «Количество и счет» и «Ориентировка в пространстве и времени» испытывают 15 % воспитанников.

2. В дошкольных группах недостаточно наглядного материала и дидактических игр по разделам «Величина» и «Ориентировка в пространстве и времени».

Формирование экологической культуры

Сильные стороны

1. Высокий уровень развития – 7%,  достаточный уровень развития усвоения знаний по данным разделам имеют – 78%.

Выводы: дошкольники имеют представления по экологическому воспитанию в соответствии с Программой, знают представителей животного мира и разделяют их по видам. Не всегда могут аргументировать свой выбор. Соотносят представителей животного мира со средой обитания. Иногда не могут назвать их характерные признаки. Проявляют интерес и эмоционально выражают свое отношение к ним. Знают, как нужно ухаживать за домашними животными и обитателями уголка природы. Иногда затрудняются установить взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений. Эмоционально выражают свое отношение к представителям животного мира.

Затрудняются классифицировать растения по видам. Иногда не могут назвать их характерные признаки. Называют условия необходимые для жизни, роста и развития комнатных растений. Знают, как правильно ухаживать за ними. Проявляют интерес и эмоционально выражают  свое отношение к ним. Знают объекты неживой  природы и правильно называют их  отличительные характеристики. Самостоятельно проводят примеры того, кем  и для чего они могут быть использованы. Почти всегда правильно называют  времена года, части суток.

2. В каждой группе детского сада имеется «зелёный уголок» с различными видами растений, природными материалами и  дидактическими играми по ознакомлению с природой, макетами природно-климатических зон, атласами, картами мира, глобусами и уголок экспериментальной деятельности, оснащенный коллекциями бумаги, тканей, монет, весовыми коробочками, оборудованием для проведения опытов, природным и бросовым материалом и т.д.

3.  В ДОО создана система работы по экологическому образованию, на основе интегрированного подхода к экологизации различных видов деятельности. Развивая экологическую культуру в наших воспитанниках, мы используем в своей работе парциальную программу С.Н. Николаевой «Юный эколог»;  в методическом кабинете ДОО имеется необходимая методическая литература для осуществления работы по данным программ, подборка описаний простейших физических опытов, коллекция минералов в группе, физическая и политическая карта России. Педагогами ДОО ведется работа по реализации проекта «Экологическая тропинка детского сада «Пчелка».

4. Для воспитателей и родителей (законных представителей)  были проведены консультации: «Ребята и зверята», «Заводить ли домашнего питомца» (2021), «Ознакомление дошкольников с природой зимой» (2022), «Экологическое воспитание и образование – объективная необходимость для всего человечества» (2022), «Работа с семьей по формированию экологического идеала» (2023).

5. Ежегодно проводятся открытые показы мероприятий по познавательному развитию (экологическое воспитание), выставки детских рисунков «Природа – наш общий дом!», конкурсы детских рисунков, посвященных природе.

6. Родители (законные представители) принимают активное участие в экологических субботниках «Поможем природе», в оформлении цветковых зон, клумб.

Слабые стороны.

1. В природных уголках подготовительных групп недостаточно макетов климатических зон, физических и климатических карт.

3. Не систематизирован материал наблюдений в природе по возрастным группам.

Художественно-эстетическое развитие

Сильные стороны

1. Высокий уровень развития - 30%, достаточный уровень усвоения программы по изобразительной деятельности составляют – 69% воспитанников, т.е. наблюдается положительная динамика в формировании у воспитанников представлений в области художественно-эстетического развития в соответствии с возрастными особенностями и требованиями Программы.

2.  В работе с воспитанниками используются различные техники рисования. Широкое применение нашла технология нетрадиционного рисования. Педагоги в работе используют новые программы и технологии.

3. Во всех группах ДОО имеются уголки изобразительной деятельности, оснащенные необходимым иллюстративным, изобразительным материалом, дидактическими играми.

4. Через музыкально-художественную деятельность решаются цели раздела «Музыка». Дети слушают музыку в повседневной жизни, в игре, в досуговой, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики; привлекается внимание детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещений.

5. Большое внимание уделяется и самостоятельной деятельности детей по художественно-эстетическому развитию. Педагоги предоставляют детям возможность самостоятельно рисовать, лепить, конструировать, рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах.

6. Организуются традиционные праздники «День знаний», «Моя Республика», «Наша родина – Россия», новогодние утренники, «Здравствуй, Зимушка-зима!», «День защитника Отечества», 8 Марта, «Земля – наш общий дом», «День Победы», «До свидания, детский сад!», музыкальные развлечения, вечера музыки.

7. В группах пополняются музыкальные уголки, уголки по изодеятельности (дидактические игры, альбомы с изображением пейзажей, с иллюстрациями).

8.  В методическом кабинете ДОО имеется материал (наглядный и методический) по ознакомлению дошкольников с видами и жанрами живописи, по ознакомлению с творчеством художников иллюстраторов детской книги, подборка предметов народно-прикладного искусства, с видами и жанрами музыки, портреты композиторов.

9. Проводится методическая работа с воспитателями: педсоветы, консультации, семинары-практикумы и др.:

10. Проводятся консультации с родителями (законными представителями) и воспитателями: «Влияние цвета на здоровье детей дошкольного возраста» (2021), «Так ли важно рисование в жизни дошкольника» (нетрадиционные техники рисования) (2021), «Детское изобразительное творчество и мультипликационное кино» (2022), «Объемная аппликация в работе по художественному творчеству с детьми дошкольного возраста» (2022), «Веселый пластилин», «Знакомство с кисточкой»,  (2022), «Как воспитать у детей интерес к рисованию» (2023).

11. Предоставляются бесплатные образовательные услуги по изобразительной деятельности (тестопластика) с помощью сетевого взаимодействия (ДД и ЮТ).

Слабые стороны.

1. Нет возможности открыть специальное помещение для занятий изобразительным искусством.

2. Индивидуальный подход в области изодеятельности реализуется на недостаточном уровне.

3. В возрастных группах центры изодеятельности следует дополнить дидактическими играми, скульптурами малых форм, предметами Городецкой,  Дымковской росписи и другими видами росписи, подбором картин русских художников (большого формата).

Игровая деятельность

Сильные стороны.

1.  В группах МАДОУ детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы созданы условия для возникновения и развертывания игры воспитанников: имеются различные центры и уголки

- центр сюжетно-ролевой игры;

- художественно-речевой центр, куда включаются книжный уголок, все игры  и оборудование для развития речи;

- уголок природы и место для детского экспериментирования и опытов  с соответствующим оборудованием и материалами;

- центр строительно-конструктивных игр;

- центры для самостоятельной деятельности детей: конструктивной, изобразительной, музыкальной;

- физкультурный уголок;

- музыкально-театрализованный центр;

- центр сенсорного развития, настольных игр;

- уголок уединения;

- игровой уголок с игрушками и строительным материалом;

- уголок безопасности (правила ДД);

- патриотический уголок (уголок ознакомления с бытом и культурой русского, башкирского народов; с государственной символикой)

- уголок дежурства.

Во всех этих уголках и центрах дети могут играть самостоятельно и с взрослым, развертывать сюжетно-ролевые игры. Все игрушки находятся в доступном месте, безопасны и соответствуют возрасту детей.

2. Педагоги побуждают воспитанников к развертыванию игр, используя различные методические приемы. Для полноценного и личностного развития воспитанников, овладения необходимыми умениями и навыками, педагогами организовываются разные виды игр: сюжетно-ролевые, дидактические и подвижные игры, игры с правилами, игры-драматизации, игры-фантазии (придумывание сказок), игры башкирского, русского и других народов, а также игровые действия с игрушками и предметами - заместителями. Во всех группах широко используются пальчиковые игры, которые способствуют развитию речи, мышления, внимания, памяти и подготовки руки к письму.

3. Содержание игр, их организация и методика проведения направлены: на преодоление замкнутости, скованности, нерешительности воспитанников, на их двигательное раскрепощение; на знакомство с эмоциями человека; на развитие у воспитанников навыков совместной деятельности, формирование доброжелательности друг к другу. Через игру педагоги учат воспитанников общаться: договариваться, делиться игрушками, соблюдать очередность, проявлять сочувствие и уважительное отношение к партнеру.

4. Большое внимание уделяется организации и проведению подвижных и спортивных игр. В этих играх воспитанникам предоставляется возможность проявлять быстроту, ловкость, находчивость, сообразительность, смелость, решительность, коммуникативные навыки.

5. В методическом кабинете ДОО имеется  педагогическая и психологическая литература по игровой деятельности.

6. Проводятся консультации для родителей (законных представителей) и воспитателей: «Какие игрушки необходимы детям» «Зачем детям игры?», «Учимся играть вместе», «Игрушки предскажут будущее», «Как использовать игру во время болезни ребенка?» (2021), «Воспитание дружеских отношений в игре» (2022), «Игра как способ преодоления неврозов у детей», «Речевые игры: что это такое и как в них играть?» (2023) и пр.

Слабые стороны.

1. Недостаточно ведется работа по развитию игровых умений и коммуникативного общения воспитанников во время игры.

2. Мало вовлекаются в игру стеснительные воспитанники, так же следует больше организовать игры по желанию воспитанников.

3. Необходимо пополнять картотеку сюжетно-ролевых игр, отвечающих требованиям современной действительности: «МЧС», «Бюро путешествий», «Спортивный комплекс», «Компьютерный салон», «Планетарий» и др.

Национально-региональный компонент

Реализуя Закон «О языках народов Республики Башкортостан» образовательная работа  построена следующим образом:

- во всех группах созданы региональные уголки;

- педагоги знакомят детей с традициями и искусством башкирского, русского, татарского народов;

- создают условия для овладения языком родного народа, формируют любовь к своей малой Родине;

- знакомят с народным фольклором, декоративно-прикладным творчеством, обрядами;

- знакомят со сказками, пословицами, поговорками, загадками, легендами для обогащения знаний детей о родном крае;

- пополняют уголки предметами быта, куклами в национальных костюмах, образцами  национальных орнаментов, костюмов;

- в процессе игр создаются условия для ознакомления воспитанников с музыкальной национальной культурой и фольклором;

- создан мини-музей национальной культуры, где представлены культура, быт башкирского, русского, чувашского народов;

Проводятся занятия (ООД) по ознакомлению дошкольников с родным языком согласно расписанию ООД. При этом воспитатели используют яркие и  иллюстрации, которые стимулируют активизацию мыслительной деятельности воспитанников и вызывают желание произнести звук или сказать слово. При организации ООД используются разнообразные методы и приемы, способствующие  усвоению нового материала и развитию  памяти и внимания.

Научно-методическое и ресурсное обеспечение

Образовательная деятельность в  детском саду «Пчелка» осуществляется  на основе:

- основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы, разработанной в соответствии с ФОП ДО;

- адаптированной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы для детей с тяжелыми нарушениями речи, разработанной на основе примерной адаптированной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи;

- «Программы воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» Г.А.Каше, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина (для детей с речевыми нарушениями) – в логопедическом пункте.

Организация работы по  выполнению задач каждой образовательной области обеспечивается применением следующих парциальных программ и методических пособий и технологий:

«Социально-коммуникативное развитие»:

Парциальные программы:

Азнабаева Ф.Г., Фаизова М.И., Агзамова З.А.: Академия детства. Региональная программа для дошкольных образовательных организаций Республики Башкортостан. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016.

Диарова Н.Т., Шайбакова Ф.Ф. Колыбель моя – земля кармаскалинская: Программа патриотического воспитания детей дошкольного возраста. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016.

«Я – человек». – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2010.

«Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. – М., 2010.

Дошкольник и экономика. Программа / А.Д.Шатова. – М.: МИПКРО, 2010

Методические пособия, технологии

Академия детства: Хрестоматия к региональной программе, формируемой участниками образовательных отношений дошкольного образования Республики Башкортостан. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016.

Гасанова Р.Х. Традиции башкирского народа в воспитании дошкольников: Методические рекомендации для воспитателей дошкольных образовательных организаций. – Изд. 2-е, перераб. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2017.

Гасанова Р.Х., Гасанова Л.Н. Фольклор  в воспитании дошкольников: Методические рекомендации. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2017.

Колыбель моя – земля Кармаскалинская: Методическое пособие. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016. Авторский коллектив /Под ред. Диаровой Н.Т., Шайбаковой Ф.Ф.

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2011.

Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.

Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: Пособие для воспитателей. – М., 1997

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игры с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008.

Макарова Т.В., Ларионова Т.Ф. Толерантность и правовая культура. – М.: ТЦ Сфера, 2008.

Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. /Под ред. Р.С.Буре. – М.: Просвещение, 1987.

Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В.И.Логинова. – Ленинград, 1974.

Беседы с дошкольниками о профессиях. /Т.В.Потапова. – М.: Сфера, 2005 (Серия «Вместе с дошкольниками»).

«Познавательное развитие»:

Парциальные программы:

Азнабаева Ф.Г., Фаизова М.И., Агзамова З.А.: Региональная программа для дошкольных образовательных организаций Республики Башкортостан. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016.

Гасанова, Р.Х. Земля отцов [Текст]: программа по ознакомлению дошкольников с национальной культурой башкирского народа / Р.Х.Гасанова. – Уфа, 2007.

Диарова Н.Т., Шайбакова Ф.Ф. Колыбель моя – земля Кармаскалинская: Программа патриотического воспитания детей дошкольного возраста. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016.

Колесникова, Е.В. Программа «Математические ступеньки» [Текст] / Е.В.Колесникова. – М.: ТЦ «Сфера», 2008.

Николаева, С.Н. Юный эколог [Текст]: программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении / С.Н.Николаева. – М.: 1998.

Развитие речи детей 5-6 лет [Текст]: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения /Авт.-сост. О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2008.

Развитие речи детей 6-7 лет [Текст]: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения /Авт.-сост. О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2008.

Методические пособия и технологии:

Академия детства: Хрестоматия к региональной программе, формируемой участниками образовательных отношений дошкольного образования Республики Башкортостан. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016.

Гасанова Р.Х. Традиции башкирского народа в воспитании дошкольников: Методические рекомендации для воспитателей дошкольных образовательных организаций. – Изд. 2-е, перераб. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2017.

Гасанова Р.Х. Я Родину свою хочу познать: методическое пособие к программе «Земля отцов». /Р.Х.Гасанова. – Уфа: ИРО РБ, 2010.

Гасанова Р.Х., Гасанова Л.Н. Фольклор  в воспитании дошкольников: Методические рекомендации. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2017.

Колыбель моя – земля Кармаскалинская: Методическое пособие. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016. Авторский коллектив /Под ред. Диаровой Н.Т., Шайбаковой Ф.Ф.

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром». – М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. – М.:, ТЦ Сфера, 2010.

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. – М.:, ТЦ Сфера, 2011.

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. – М.:, ТЦ Сфера, 2011.

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.

«Речевое развитие»:

Парциальные программы:

Азнабаева Ф.Г., Фаизова М.И., Агзамова З.А.: Региональная программа для дошкольных образовательных организаций Республики Башкортостан. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016.

Развитие речи детей 5-6 лет [Текст]: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения /Авт.-сост. О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2008.

Развитие речи детей 6-7 лет [Текст]: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения /Авт.-сост. О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2008.

Журова, Л.Е., Варенцова,Н.С., Дурова, Н.В., Невская, Л.Н. Обучение дошкольников грамоте [Текст] /Под ред. Н.В.Дуровой/Л.Е.Журова и др. – М.:АПО, 1994.

Методические пособия:

Гасанова Р.Х. Осознание состава речи детьми дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. – Уфа; Издательство ИРО РБ, 2010.

Гасанова Л.Н., Гасанова Р.Х. Словесное творчество дошкольников на основе национальной культуры башкирского народа: Учебно-методическое пособие. – Уфа; Издательство ИРО РБ, 2012.

Гасанова Р.Х., Гасанова Л.Н. Фольклор  в воспитании дошкольников: Методические рекомендации. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2017.

Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада – М.: Мозаика-Синтез, 2011.

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. –М.: Мозаика-Синтез, 2005.

Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996.

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998.

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников в 3-5 лет с литературой. – М., 2010.

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников в 5-7 лет с литературой. – М., 2010.

«Художественно-эстетическое развитие» :

Парциальные программы:

Азнабаева Ф.Г., Фаизова М.И., Агзамова З.А.: Региональная программа для дошкольных образовательных организаций Республики Башкортостан. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016.

Буренина, А.И., Сацко,Т. Топ-хлоп, малыши: программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет [Текст] / А.И.Буренина, Т.Сацко.

Буренина, А.И. Ритмическая мозаика [Текст]: программа по ритмической пластике для детей / А.И.Буренина.

Методические пособия и технологии:

Гасанова Л.Н., Гасанова Р.Х. Словесное творчество дошкольников на основе национальной культуры башкирского народа: Учебно-методическое пособие. – Уфа; Издательство ИРО РБ, 2012.

Гасанова Р.Х. Традиции башкирского народа в воспитании дошкольников: Методические рекомендации для воспитателей дошкольных образовательных организаций. – Изд. 2-е, перераб. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2017.

Грибовская А.А. Аппликация в детском саду ( в 2х частях).Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. (Конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 1985.

Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада. – 3-е изд., перераб и доп. М.: Просвещение, 1991.

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007.

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007.

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2008.

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.— М.: Мозаика- Синтез, 2005.

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981.

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. Методическое пособие для педагогов и муз. руководителей. /Под ред. Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на музыкальных инструментах. – М.: Просвещение, 1990.

Кононова Н.Н. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М.: Просвещение, 1982.

«Физическое развитие»:

Парциальные программы:

Азнабаева Ф.Г., Фаизова М.И., Агзамова З.А.: Региональная программа для дошкольных образовательных организаций Республики Башкортостан. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2016.

Основы безопасности детей дошкольного возраста. /Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. М.: Просвещение, 2010.

Методические пособия и технологии:

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду /под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях /Т.Л.Богина. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая и средняя группы – М.: Мозаика-Синтез, 2012.

Пензулаева П.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая и подготовительная группы. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.

«Малыши, физкультпривет!» Система работы по развитию основных движений детей раннего возраста. – М.: Издательство «Скрипторий-2003», 2011.

Методическая работа

Методическая работа занимает особое место в системе организации образовательного процесса детского сада, так как способствует активизации личности педагога, развитию его творческой активности.  Все ее формы направлены на повышение квалификации и мастерства воспитателей.

Основные функции  методической работы в детском саду «Пчелка»:

- диагностико-аналитическая – познание и самосознание личности, ее результатов, социально–психологического климата в педагогическом коллективе  с целью его оптимизации и реализации творческого потенциала, индивидуального стиля деятельности педагогов и др.

- проективно-конструктивная – планирование работы ДОО, проектирование развития педагогического коллектива, его сотрудничества с родителями (законными представителями), определение близких, средних, дальних его перспектив, путей преодоления трудностей, роста профессионального мастерства педагогов, самосовершенствование и др.

- поисково-инновационная – отбор, поиск новых, прогрессивных психолого-педагогических идей, эффективных методов и приемов дошкольного воспитания, внедрения их в практику.

- организационно-регулирующая – организация деятельности педагогического коллектива, его сплочения, регулирования системы отношений в педагогическом коллективе и создание благоприятного социально – психологического климата в нем.

- стимулирующая – стимулирование деятельности педагогов в целях ее совершенствования, формирования потребности в профессиональном самовоспитании.

- информационно-нормативная – оперативное информирование педагогического коллектива о новых достижениях в области психологии и педагогики дошкольного воспитания, передовом опыте общественного и семейного воспитания; о документах, связанных с охраной прав ребенка, изменениях функциональных обязанностей педагога.

По ключевым показателям достигнуты оптимальные результаты, наблюдается динамика укрепления здоровья воспитанников, совершенствуется социально-психологическое развитие воспитанников.

Однако организация образовательного процесса ориентирована в большей степени на достижение результативных показателей, формирование у детей объема ЗУН, предусмотренного программными требованиями; а не целевых ориентиров, определяемых ФОП ДО.

В связи с вышеизложенным и введением профстандарта педагога для коллектива ДОО актуальна задача дальнейшего развития и совершенствования образовательного процесса, преодоления формального подхода к педагогической деятельности.

С целью повышения результативности педагогической работы проводятся педсоветы, семинары-практикумы,  консультации, педагогические мастерские, конференции. Педагоги выступают с опытами работы на уровне детского сада, района.

Анализ кадрового обеспечения

Педагогическими кадрами детский сад «Пчелка» обеспечен полностью:

Заведующий

Дильмухаметова Альфина Филорисовна, образование высшее профессиональное.

Педагоги с Ефремкинским  филиалом

| Ф.И.О. | Должность | Год рождения | Образование | Стаж работы |  |  | КПК | Аттестация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общий | В данном учрежд. | Педагогич. | Год, место прохождения |  |
| 1. АминеваГульнурЮнусовна | Воспитатель | 17.08.1964г. | Среднее проф.; УПК №1; 1997г.; диплом МО №088328; воспитатель дошкольных учреждений | 40 | 15 | 33 | 2022г. Стерлитамакский филиал БашГУ | I кв. категория, март 2022г. |
| 2.Мулюкова Ильмира Викторовна | Воспитатель | 20.10.1970г. | Высшее проф., БГПУ им.М.Акмуллы, 2013г., диплом №КТ №64570; специальный психолог П/подготовка: БГПУ им.М.Акмуллы, 2019г. , воспитатель, диплом 022408104532, дата выдачи 30.04.2019г. | 34 | 15 | 31 | 2022г. Стерлитамакский филиал БашГУ | Высшая кв. категория декабрь 2021г. |
| 3. Абдуллина Рита Рашитовна | Логопед | 09 января 1985 года | Высшеепрофесс.; БГПУ им.М.Акмуллы; 2011г.; диплом ВСГ 5701504; учитель-олигофренопедагог. П/подготовка: БГПУ им.М.Акмуллы, 2016г., программа «Логопедия», учитель-логопед, диплом 022403330052, дата выдачи 16.07.2016г | 18 | 9 | 18 | 2019г. ИРО РБ | Высшая кв.категория, ноябрь 2020г. |
| 4.Нургалиева Олеся Геннадиевна | воспитатель | 19 декабря 1992 года | Среднее професс., ГБОУ СПО УМПК,2014г., г.Уфа; диплом №13469; учитель н/кл; П/подготовка, БГУ, 2015г., диплом БУ №020500000389. БГУ, программа «Педагогика и методика дошкольного образования», ведение деятельности в сфере дошкольного образования, диплом БУ №02050000389, дат выд12.09.2015г | 10 | 10 | 10 | 2022г. Стерлитамакский филиал БашГУ | Первая кв. категория, март, 2020г. |
| 5.Диваева Светлана Геннадиевна | Инструктор по ф/к | 25 ноября 1990 года | Среднее професс., ГОУ СПО Стерлитамак. п/колледж, диплом №02 ПА 0010146; 25.06.2010г. воспитатель детей д/в. П/подготовка: ЧОУ ВО «Южный университет (ИУБиП)», программа «Инструктор по физической культуре и спорту в условиях реализации ФГОС ДО», диплом 612404032963; дата выдачи 02.07.2016г. | 8 | 8 | 8 | 2022г. Стерлитамакский филиал БашГУ | I кв. категория, апрель 2023г. |
| 6. Гумерова Гульнара Ахметовна 8-927-325-37-47 | Воспитатель | 19 мая 1979 года | Высшее профессиональное, БГПУ, 2002, Методика начального образования, учитель начальных классов. П/подготовка: ИДО ФГБОУ ВПО «БГПУ им.М.Акмуллы», программа «Современная педагогика дошкольного образования», диплом 0224033229791, дата выдачи 30.03.2016г. | 26 | 9 | 26 | 2022г. Стерлитамакский филиал БашГУ | I кв. категория, март 2020г. |
| 7.Шинова Регина Римовна 8-927-33-66-365 | Воспитатель | 08 февраля 1988 года | Среднее профессиональное, ГОУ СПО «Благовещенский педагогический колледж», 25.06.2009г., учитель начальных классов, специальность «Преподавание в начальных классах», диплом 02 ПА 0006804. П/подготовка: ЧОУ ВО «Южный университет (ИУБиП)», ведение деятельности в сфере «Педагогическое образование. Воспитатель», диплом 612404032894, дата выдачи 27.05.2016г.; | 15 | 9 | 10 | 2022г. Стерлитамакский филиал БашГУ | высшаякв. категория , декабрь, 2022г. |
| 8.Губайдуллина АйсылуФлюровна | Воспитатель | 30 мая 1992 года | Высшее профессиональное, БГПУ им.М.Акмуллы, 2014г., бакалвр педагогики, направленность «Управление дошкольным образованием», диплом 100224 0210677 | 10 | 8 | 8 | 2023., ИРО РБ | Первая кв.категория, март 2024г. |
| 9.Алдакаева Лиана Василулловна | Воспитатель | 08.08.1989 | Средне профессиональное, ГБОУ СПО Уфимский многопрофильный профессиональный колледж РБ г.Уфа, 2013г. воспитатель детей дошкольного возраста, руководитель изодеятельности, диплом 02 СПА 0040537 | 12 | 7 | 7 | 2018г., ИРО РБ | Первая кв.категория, ноябрь 2019г. |
| 10.Ярмухаметова Наталья Михайловна | Инструктор по физкультуре | 24.03.1991г. | Высшее профессиональное, ФГБОУ ВПО «Уральский государственный университет физической культуры», г.Челябинск, 2013г., специалист по физической культуре и спорту, «Физическая культура и спорт», диплом ОКА № 09310 | 12 | 6 | 12 | 2022г. ГБПОУ Уфимский многопрофильный колледж г. Уфа | Высшаякв.категория, декабрь 2022г. |
| 11.Искандарова Резеда Насиховна | Воспитатель | 15.03.1989 | Высшее профессиональное, высшее професс., СФБашГУ, г.Уфа, 2018г. | 14 | 5 | 12 | 2022г. Стерлитамакский филиал БашГУ | Высшая кв.категория, декабрь2019г. |
| 12.Фатыхова Тансылу Шамилевна | Воспитатель | 10,11,1992 год | Высшее профессиональное, БГУ г. Уфа, 2019 | 14 | 5 | 3 | 2022г. Стерлитамакский филиал БашГУ | I кв. категория;Декабрь,2024 |
| 13.Кириллова Мария Евгеньевна | Воспитатель | 28.10.1992год | Средне профессиональное, ГБОУ СПО Уфимский многопрофильный профессиональный колледж РБ г.Уфа, 2014г. | 5 | 1 | 1 | 2020г. Учебный центр Авангард | - |
| 14.Байгускарова Алия Гаязовна (временно) | Воспитатель | 09.09.1989год | Высшее профессиональное, БГУ г.Уфа,2014 г. | 11 | 11 | 6 | 2016г. ИРО РБ | Первая кв.категория, ноябрь 2019г. |
| 15.Кириллова Светлана Николаевна | Воспитатель, инструктор по ф/к | 21 октября 1970 года | Среднее профессиональное, Уфимское педучилище №1, 1989г., воспитатель детского сада | 36 | 8 | 36 | 2020, ИРО РБ | Высшая кв. категория, Ноябрь, 2023 |
| 16.Гаврилова Лидия Федоровна | Воспитатель, муз.руководитель | 11 октября 1975 года | Среднее профессиональное, Стерлитамакское педучилище, 1996г., воспитатель детского сада | 22 | 8 | 22 | 2020г., ИРО РБ | I кв. категория, Ноябрь, 2019 |
| 17.Каховец Виолетта Петровна | Музыкальный руководитель | 21.04.1993 года | Высшее профессиональное, БГПУ им.М.Акмуллы, 2017г., бакалвр педагогики, направленность «Музыкальное образование», диплом 100224 1657035 | 8 | 1 | 8 | - | - |

Особое внимание администрация детского сада уделяет подбору и расстановке кадров с тем, чтобы определять, в каком направлении нужно совершенствовать образовательный процесс, какими программами и технологиями пользоваться, чтобы дать возможность каждому воспитателю работать в оптимальном для него плане и возможность реализовать свой творческий потенциал.

Образовательный ценз педагогических работников:

- высшее профессиональное образование имеют –   человек;

- среднее профессиональное образование –  человек.

Одним из условий достижения эффективности результатов деятельности ДОО является формирование у педагогов потребности в непрерывном

профессиональном росте. За период с 2021 по 2024 годы большинство педагогов прошли аттестацию и повысили свой профессиональный уровень.

Состав педагогов по квалификационной категории (в %)

| Высшая | Первая | Не имеют |
| --- | --- | --- |
| 6(35%) | 10(59%) | 1(6%) |

35%

59%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Не имеют

первая категория

6%

высшая категория

6%

Педагогов ДОО отличают творческих подход к работе, инициативность, доброжелательность, демократичность в общении, открытость.

Администрация ДОО обеспечивает условия для профессионального роста работников:

- направляет на курсы повышения квалификации при ГАОУ ДПО Институт развития образования РБ;

- направляет на семинары районных объединений;

- создает условия для участия в конкурсах («Воспитатель года» и др.);

В детском саду организованы различные формы обучения для всех категорий работников:

- Педагогические советы (традиционные и нетрадиционные);

- Семинары-практикумы;

- Деловые игры;

- Тренинги;

- Консультации;

- Конкурсы, смотры;

- Открытые мероприятия (взаимопосещения, просмотр и анализ открытых занятий (организованной образовательной деятельности);

- Мастер-классы.

С целью повышения результативности педагогической работы наши специалисты и педагоги принимают участие в различных конференциях, семинарах в дошкольной образовательной организации, а так же выступают на  районных мероприятиях.

Организация образовательного пространства

Анализ базовых пространств

| Помещение | Вид деятельности | Участники |
| --- | --- | --- |
| Кабинет заведующего | Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: Просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста Создание благоприятного психо-эмоционального климата для сотрудников ДОО и родителей | Участники образовательных отношений |
| Методический кабинет | Методическая библиотека для педагогов Семинары, консультации Круглые столы Педагогические часы Педагогические советы Повышение профессионального уровня педагогов Разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста | Участники образовательных отношений |
| Музыкальный/ физкультурный зал | Утренняя гимнастика под музыку Праздники, досуги, музыкальные занятия, индивидуальная работа Музыкотерапия Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально-волевой сферы Обучение детей дошкольного возраста игре на музыкальных инструментах Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной деятельности Развитие творческих способностей детей посредством различных видов театрализованной деятельности Консультационная работа по вопросам музыкального воспитания для родителей Утренняя гимнастика Спортивные праздники Физкультурные досуги Укрепление здоровья детей Приобщение к здоровому образу жизни Развитие способности к восприятию и Передаче движений | Участники образовательных отношений |
| Центр «Автоград» | Знакомство детей с правилами дорожного движения | Участники образовательных отношений |
| Кабинет логопеда | - ОД (подгрупповые, индивидуальные) - Индивидуальная работа - Консультации - ПМПК - РМО - Встречи с родителями (консультации) | Участники образовательных отношений |
| Медицинский кабинет | Осмотр детей Консультативно-просветительская работа с родителями и сотрудниками ДОО Профилактико-оздоровительная работа с детьми | Участники образовательных отношений |
| Мини-музей национальной культуры | Приобщение детей к культуре родного края, знакомство с традициями и обычаями представителей народов родного края | Участники образовательных отношений |
| Зимний сад | Ознакомление детей с растениями, уголок релаксации | Участники образовательных отношений |
| Групповые помещения | Центр сюжетно-ролевой игры; Художественно-речевой центр, куда включаются книжный уголок, все игры и оборудование для развития речи; Уголок природы и место для детского экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и материалами; Центр строительно-конструктивных игр; Центры для самостоятельной деятельности детей: конструктивной, изобразительной, музыкальной; Физкультурный уголок; Музыкально-театрализованный центр; Центр сенсорного развития, настольных игр; Уголок уединения; Игровой уголок с игрушками и Строительным материалом; Уголок безопасности (правила ДД); Патриотический уголок (уголок ознакомления с бытом и культурой русского, башкирского народов; с государственной символикой) Уголок дежурства Родительский уголок (информация для родителей) | Участники образовательных отношений |
| Игровая площадка «Зеленая зона» | Прогулки Игровая деятельность Физкультурные досуги, праздники Самостоятельная двигательная деятельность Развитие познавательной деятельности Развитие трудовой деятельности посредством сезонного оформления участков | Участники образовательных отношений |
| Физкультурная площадка | Развитие двигательной активности Самостоятельная двигательная активность Организованная образовательная деятельность | Участники образовательных отношений |

Материально-техническое обеспечение

Материально-технические и медико-социальные условия в МАДОУ детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы обеспечивают достаточный уровень сохранения и укрепления здоровья, физического развития воспитанников, эстетического развития и организации образовательного процесса.

Оборудование и оснащение:

Оборудование и оснащение музыкального зала:

- музыкальный центр (3);

- баян;

- комплект музыкальных инструментов;

- мультимедиа;

- наборы игрушек, пособий, методического и дидактического материала;

- музыкальные инструменты для воспитанников.

В группах имеются:

* магнитофоны - 7,

* музыкальные уголки (наборы детских музыкальных инструментов).

2. Физкультурное оборудование:

имеется комплект стандартного оборудования для физкультурного зала (шведская стенка, скамейки различной высоты и ширины, скакалки, мячи, обручи, ленты, кегли, спортивные маты и пр.).

нестандартное оборудование;

спортинвентарь (бадминтон, городки);

оборудование центров двигательной активности в группах.

На территории детского сада необходимо оборудовать спортивную площадку,  беговую дорожку. Имеется центр для изучения ПДД «Автоград».

Успешно функционирует в летнее время экологическая тропинка.

3. Логопедический пункт:

- сенсомоторное оборудование: пособия «Цветик-семицветик»;

- нестандартные логопедические пособия;

- демонстрационный и раздаточный материал для логопедических занятий.

4. Медицинский кабинет: оборудование для укрепления здоровья детей: кварц 2х ламповый (2),  холодильник (для вакцин и медикаментов), весы медицинские электронные, таблица для определения остроты зрения, ширма, ростомер. Медицинский кабинет лицензирован (лицензия от 25 ноября 2010 года № ФС-02-01-001803).

Оргтехника:

В кабинете заведующего: компьютер,  принтер, ксерокс.

В методическом кабинете: компьютер – 1, ноутбук, мультимедиа.

В групповых комнатах для организации образовательного процесса имеется:

- магнитофоны;

- аудиотека;

- библиотечный фонд:

- методическая литература (педкабинет, минипедкабинеты в группах),

- детская художественная литература,

- литература познавательная.

- детская игровая мебель, игрушки, природные уголки и др.

Состояние управления ДОО

Система управления МАДОУ детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы имеет традиционную структуру.

Заведующий ДОО

Родительский комитет

Педагогический совет

Общее собрание трудового коллектива

Органы коллегиальных советов

Старший

воспитатель

Старшая медсестра

Завхоз

Учитель-логопед

Воспитатели

Дети и родители (законные представители)

Музыкальный руководитель

Инструктор по физкультуре

Учитель - логопед

Помощники воспитателей, обслуживающий персонал

Наблюдательный  совет

Повара

Информационное обеспечение

Создание электронных документов через сеть Интернет (картотеки ООД, прогулок, мониторинг, отчеты, планирование, организация детской деятельности и т.д.);  е-mail: pjelka2011@yandex.ru; сайты pchelkads.edu-rb.ru; dspchelka.ucoz.org

Финансово-экономическое обеспечение ДОО

Финансовое обеспечение ДОО строится на бюджетной и внебюджетной деятельности и регламентируется.

В рамках бюджетного финансирования выделяются средства из муниципального и республиканского бюджетов.

Внебюджетная деятельность ДОО – это родительская плата за присмотр и уход за детьми.

II. Концепция развития ДОО

Концепция - система взглядов, единый определяющий замысел, ведущая мысль определенной работы, характеристика будущего детского сада. Она формируется с учетом сложившегося опыта, социального заказа и желаемых инновационных перспектив.

В современном обществе дошкольная образовательная организация должна стать гарантом воспитания у дошкольников мировоззренческих понятий, обеспечивать формирование личности ребенка как субъекта отношений с миром, другими людьми и самим собой, укрепление здоровья воспитанников, удовлетворять социальный заказ родителей (законных представителей) и общества.

Образовательное пространство  ДОО, в связи с изменениями в законодательной базе,  должно формироваться и осуществляться с учетом: индивидуальных потребностей ребёнка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, возможностями  освоения ребёнком образовательной программы ДО.

Несмотря на явное наличие факторов успешной деятельности коллектива, продолжает существовать разрыв между достигнутыми и желаемыми результатами. Не реализуется в полной мере потенциал возможности  образовательной и развивающей предметно-пространственной среды, индивидуального продвижения каждого воспитанника,  имеет место разобщенность воспитательного воздействия семьи и ДОО, выдвигаются  новые требования к квалификации педагога. Проанализировав состояние  образовательной и методической работы в ДОО, педагогический коллектив  и  администрация разработали концептуальные основы развития ДОО, в результате реализации которых имеется  возможность:

- создания условий, максимально обеспечивающих развитие творческого потенциала воспитанников на основе формирования психоэмоционального благополучия;

- организации рационального режима пребывания воспитанников в ДОО в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей (законных представителей);

- внедрения  здоровьесберегающих и других инновационных технологий в педагогический процесс ДОО;

- обеспечения развития физических, интеллектуальных и личностных качеств воспитанников;

- формирования образовательной  и развивающей предметно-пространственной среды;

- создания модели взаимодействия детского сада и семьи.

При разработке концепции учитывались:

- изменения государства в подходе к образовательному процессу;

- особенности социальных, экономических, культурных процессов, происходящих в республике, районе. Изменения в современной науке, обуславливающие необходимость поиска новых моделей, способов, технологий, форм организации начальных ступеней непрерывного образования;

- достижения нового качества дошкольного образования; оказание социально-педагогической помощи семье;

В основу концепции положены следующие идеи:

- Детство - уникальный, самоценный период жизни человека, в котором закладываются основы личностной культуры, и предопределяется жизненный путь личности.

- Образование - важнейший фактор развития человека, общества и государства.

- Возрастные психические и психофизиологические особенности детского развития, предопределяющие естественный природе ребенка переход на новый школьный уровень образования.

- Отечественная система дошкольного образования, ориентированная на сохранение здоровья ребенка, его гармоничное, всестороннее развитие.

- Преемственность дошкольного и начального общего образования.

- Вариативность современного дошкольного образования, гибкая система дополнительных образовательных услуг.

- Семья - главный институт воспитания, как фактор развития и образования ребенка  дошкольного возраста.

В основе данной  концепции развития ДОО как адаптивной модели дошкольной образовательной организации лежит возможность:

- повышения эффективности деятельности, конкурентоспособности дошкольной образовательной организации на рынке образовательных услуг;

- комплексного психолого-медико-педагогического подхода к образовательной работе с  воспитанниками;

- вариативного набора программ для каждой категории воспитанников с учетом их личностных особенностей и резервных возможностей.

III. Стратегия развития ДОО

На основе анализа деятельности организации мы поставили перед собой следующую цель:  совершенствование условий для осуществления  полноценного развития воспитанников, обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования.

Прогнозируемые результаты реализации данной Программы развития предлагается  решить через следующие  задачи:

1. Обеспечить качество дошкольного образования, создать предпосылки для роста личностных достижений воспитанников:

● охрана и укрепление физического и психического здоровья  воспитанников (в том числе их эмоционального благополучия);

● сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой;

●формирование общей культуры воспитанников, развития их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок учебной деятельности;

●обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

●обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников;

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников;

2. Обновить образовательную программу ДОО в соответствии с федеральным государственным образовательным  стандартом дошкольного  образования:

внедрить новые педагогические технологии, инновационные формы работы; информационные технологии  в образовательный и управленческий процесс;

сформировать гражданскую позицию всех субъектов образовательного процесса.

3. Модернизировать  образовательную  и развивающую предметно-пространственную среду   по основным направлениям работы ДОО: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому.

4. Модернизировать  материально-техническую базу.

5. Совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень педагогических работников в соответствии с профессиональным стандартом педагога.

6. Создавать условия для усиления роли родителей (законных представителей) и реализации права их совещательного голоса при решении важнейших вопросов обеспечения образовательного процесса.

Обеспечить современное качество образования традиционным путём за счет дальнейшего увеличения объема информации сегодня невозможно, ориентация требований к уровню подготовки выпускников предполагает иное структурирование содержания и организации образовательного процесса. В качестве центрального понятия обновления содержания образования выступает понятие «компетентность». Понятие «компетентность» шире знаний, умений и навыков, не является их суммой, так как включает все стороны деятельности: сами знания, операционно-технологическую, ценностно-мотивационную.  Компетентность - интегральная характеристика личности, определяющая её способность решать проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях, в различных сферах деятельности на основе использования знаний учебного и жизненного опыта и в соответствии с усвоенной системой ценностей.

Взаимодействие педагогов с  воспитанниками является основным звеном  образовательного процесса в дошкольной образовательной организации, поэтому главной задачей нашей деятельности является выбор верной позиции педагога во взаимодействии с воспитанниками, которое базируется на следующих основных положениях:

- гуманизация способов общения с ребенком как целевая ориентация

воспитанников;

- использование педагогами новых форм работы с воспитанниками;

- специализация педагогов дошкольного образования;

- становление психологической службы, направленной на развитие личностно-ориентированного взаимодействия педагогов с  воспитанниками;

- проведение специальной работы по созданию положительного психологического климата в коллективе;

- проведение специальной работы по созданию положительного психологического климата в общении с родителями (законными представителями).

Образовательные задачи решаются не только в рамках образовательной деятельности,  но и при проведении режимных моментов:  в совместной деятельности взрослого и воспитанников, самостоятельной деятельности дошкольников.

В результате проделанной работы мы считаем  должна измениться позиция педагогов во взглядах на взаимодействие с воспитанниками: полностью отказаться от авторитарного стиля общения.

В коллективе сотрудников практически отсутствуют конфликты, что является позитивным образцом общения для воспитанников детского сада.

3.1. Основные этапы реализации Программы

Этапы реализации Программы развития:

Цель: создание организационной основы для реализации Программы.

I этап.	Организационный (2024г.)

Цель: создание организационной основы для реализации программы.

1. Создание механизма эффективного управления процессом реализации Программы.

2. Информирование и мотивация участников процесса реализации Программы.

3. Поэтапный переход ДОО к введению профессионального стандарта педагога:

  - Создание творческой группы.

  - Мониторинг уровня готовности педагогов к введению профессионального стандарта.

  - Разработка плана, положений, приказов.

  - КПК педагогов.

4 . Сетевые формы реализации образовательной программы ДОО.

Цель: Определить и проработать дополнительные возможности по взаимодействию с:

  - МОБУ СОШ №1, МОБУ СОШ №2;

  - Центральной детской библиотекой;

  - Дворцом детского и юношеского творчества.

5. Кадровое обеспечение:

5.1. Составление плана повышения профессиональной квалификации педагогов.

5.2. Подготовить заявки на курсы повышения квалификации для педагогов.

5.3. Совершенствовать работу по самообразованию педагогов.

5.4. Повышение профессиональной компетентности педагогов через аттестацию, переподготовку педагогических кадров.

II  этап - Основной  (2025-2026г.)

Цель: реализация Программы развития ДОО.

1. Переход ДОО к работе в режиме требований ФОП ДО и профессионального стандарта педагога:

  - Внутренний аудит содержания и условий ДОО требованиям ФОП ДО и профессионального стандарта педагога (заведующий д/с).

  - Введение профессионального стандарта педагога (заведующий д/с).

  - КПК педагогов (заведующий д/с).

  - Внесение изменений в нормативное обеспечение (заведующий д/с, старший воспитатель).

2. Введение профессионального стандарта.

3. Изучение и внедрение инновационных технологий в педагогический процесс (педагогический коллектив).

3.1. Продолжение работы по проектной деятельности, использование ИКТ и средств ТСО (педагогический коллектив).

3.2. Разработка и включение в ООД игр и упражнений психологического содержания, способствующих эмоционально-личностному развитию (педагоги).

3.3. Включение в проектную деятельность всех педагогов ДОО (старший воспитатель).

3.4.  Внедрение инновационных технологий (старший воспитатель).

4. Корректировка педагогического процесса.

4.1. Корректировка режима дня, расписания организованной образовательной деятельности (заведующий д/с, старший воспитатель).

5. Кадровое обеспечение.

5.1. Направить всех педагогов на курсы по повышению профессиональной квалификации в связи с введением профессионального стандарта педагога.

5.2. Транслирование  опыта работы через участие в конкурсах профессионального мастерства, в научно-практических конференциях, публикацию в СМИ (педагогический коллектив).

6.Методическое и дидактическое обеспечение.

6.1.Внедрение новых технологий  в  работу  ДОО: «Метод проектов», «Интегративная педагогика», ИКТ, «Инновационные технологии в ДОО», интерактивные занятия, игры (заведующий д/с, педагогический коллектив).

6.2.  Составление планов работы с МОБУ СОШ №1, МОБУ СОШ №2 (старший воспитатель).

6.3. Составление тематических планов (старший воспитатель, педагоги).

6.4. Составление планов работы с центральной детской библиотекой (старший воспитатель).

6.5. Разработка рекомендаций по организации оптимальных режимов в ДОО и семье (старший воспитатель).

6.6. Разработка программы оздоровления на летний период (инструктор по физической культуре).

6.7. Создать фонотеки фоновой музыки для сопровождения режимных моментов (музыкальный руководитель).

7.  Материальное обеспечение.

7.1. Приобретение ноутбуков в группы- 5 шт.

7.2. Пополнение программно-методического, методико-дидактического и диагностического сопровождения образовательной программы, реализуемой в ДОО (заведующий д/с).

7.3. Обновление и пополнение ОС и  РППС в группах согласно ФГОС ДО (заведующий, педколлектив).

7.4. Обновление и пополнение физкультурного оборудования (заведующий д/с).

7.5.  Косметический ремонт групп (заведующий д/с).

7.6. Приобретение интерактивной доски – 1 шт. (заведующий д/с).

8.Обновление технологии управления, управленческого механизма.

8.1. Мониторинг уровня готовности педагогов к введению профессионального стандарта (заведующий, старший воспитатель).

8.2.Освоение технологии дифференцированного подхода к педагогам в процессе методической работы (заведующий, старший воспитатель).

8.3. Внесение изменений в должностные инструкции (заведующий д/с).

8.4. Проведение внутреннего аудита (заведующий д/с).

8.5. Внесение изменений в номенклатуру дел ДОО (заведующий д/с).

8.6. Внесение изменений в Устав, коллективный договор, внедрение технологии демократизации методической работы (заведующий д/с, председатель профкома).

III этап - заключительный  (2027г.)

Цель: подведение итогов работы по Программе и определение перспектив дальнейшего развития.

- Подведение итогов по всем направлениям Программы.

- Мониторинг  педагогов.

- Разработка модели взаимодействия с семьями воспитанников.

Направления деятельности

1. Активное вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс

1.1. Информирование родителей (законных представителей)  об уровне развития и здоровья воспитанников.

1.2. Организация индивидуального консультирования родителей (законных представителей) по вопросам воспитания, обучения  и развития воспитанников.

1.3.  Транслирование  опыта работы ДОО:

- регулярное обновление сайта ДОО;

- выпуск информационных буклетов, листовок,

- публикации  и репортажи в СМИ,

участие в конференциях, конкурсах профессионального мастерства

1.4. Организация совместных мероприятий различной направленности.

1.5. Обмен опытом семейного воспитания:

- организация родительских конференций и круглых столов;

- проектная деятельность;

- публикации и репортажи в СМИ.

1.6. Организовать открытые показы различных мероприятий.

2.  Организация  работы консультативного пункта для  родителей неорганизованных дошкольников.

3. Определение перспектив дальнейшей работы.

3.1. Подведение итогов работы по Программе.

3.2. Подготовка Программы развития на следующий период.

Реализация Программы позволит повысить качество и обеспечить условия  получения образовательных услуг для всех категорий семей и воспитанников,  независимо от социального и имущественного статуса, состояния здоровья в условиях инновационного режима развития ДОО.

3.2. План действий по реализации Программы развития ДОО

Цель: создание организационной  основы для реализации Программы развития ДОО.

3.2.1. Повышение специальной образованности и уровня

профессионально-педагогической квалификации

Цель: повышать уровень профессиональной квалификации педагогов (пройти КПК, аттестоваться, освоить ИКТ)

| Мероприятия | Направление деятельности | Период реализации, годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Повышение профессиональной компетенции для введения профессионального стандарта | 1.1. КПК (по графику) | + | + | + | + |
|  | 1.2. Участие в семинарах, вебинарах | + | + | + | + |
| 2. Прохождение аттестации педагогами | 2.1. Аттестация педагогов по графику | + | + | + | + |

3.2.2. Программное обеспечение, методики, технологии

Цель: обучение молодых и начинающих педагогов технологиям проектирования и естественного включения семьи в проектную деятельность.

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1. | 1.1.Обновление образовательной программы с учетом ФОП ДО. Внедрение инновационных технологий, портфолио педагогов и воспитанников, проективной деятельности. | 2024-2027 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель, специалисты ДОО |
|  | # 1.3.Приобретение методической литературы # План действия по введению профессионального стандарта педагога | 2024-2027 2024 | Бюджетное, внебюджетное финансирование Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель, специалисты ДОО |
| 2. | Обучение молодых педагогов применению проектного метода в образовательном процессе | 2024-2027 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель, специалисты ДОО |
| 3. | Создание проекта взаимодействия ДОО и семьи, разработка мероприятий в рамках этого проекта по сопровождению и консультированию семей воспитанников | 2024 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель |
| 3. | Разработка комплекта методических материалов к практикуму «Инновационные формы взаимодействия с родителями. Совместные проекты» | 2025 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель |
| 4. | Разработка системы проектов по всем возрастам в рамках реализации Образовательной программы, основываясь на комплексно-тематическом планировании, циклограмме праздничных мероприятий, традиций ДОО | 2024-2027 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель |
| 5. | Тренинг «Педагогическое проектирование как метод управления инновационным процессом в дошкольной образовательной организации» для начинающих педагогов | 2024 | Без финансирования | Старший воспитатель |
| 6. | Практикум «Инновационные формы взаимодействия с родителями. Совместные проекты» | 2025 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель |
| 7. | Презентации «Особая форма взаимодействия педагогов и специалистов в реализации проектов» | 2025 | Без финансирования | Старший воспитатель |

3.2.3. Методическое и дидактическое обеспечение

| Мероприятия | Направления деятельности | Период реализации, годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Организация методико-педагогической деятельности | 1.1. Определение содержания работы с социокультурными учреждениями по выполнению Программы развития. | + + + | + + + | + + + | + + + |
|  | 1.2. Продолжать разрабатывать и реализовывать детские проекты |  |  |  |  |
|  | 1.3. Пополнять картотеку проектов |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение функциональности методических пособий, внедрение ИКТ | 2.1. Обновить оргтехнику: ксероксы, сканеры, мониторы. | + | + | + | + |
| 3. Обеспечение в группах | 3.1. Пополнить методические кабинеты групп методической литературой и пособиями по образовательной программе дошкольного образования, ФГОС | + | + | + | + |
|  | 3.2. Обеспечить доступность для КПК молодых специалистов | + | + | + | + |

3.2.4. Социальное партнерство

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования образовательной организации в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения.

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1. | Организовать работу с МОБУ СОШ №1, МОБУ СОШ №2 в плане преемственности воспитательно-образовательной работы. Обмен опытом работы (посещение занятий, уроков). Экскурсии, совместные праздники, посещение школьных выставок, библиотеки. | 2024-2027 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель, специалисты ДОО |
| 2. | Театры. Спектакли, Обогащение социально-эмоциональной сферы детей. | 2024-2027 | Родители | Заведующий, старший воспитатель |
| 3. | ИРО, НИМЦ, БГПУ, РМО. Проекты, презентации, семинары, ярмарки, конкурсы. Внедрение инновационных форм и методов в работу педагогов. | 2024-2027 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель |
| 4. | Детская поликлиника Профилактические осмотры, противоэпидемические мероприятия. Снижение числа пропусков детьми по болезни. | 2024-2027 | По договору | Заведующий |
| 5. | Составление плана взаимодействия педагогов, родителей, медицинского персонала, специалистов по направлениям развития воспитанников | 2024-2027 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель |

3.2.5. Повышение качества образовательного процесса

Цель: обучение педагогов ДОО технологиям проектирования и естественного включения семьи в проектную деятельность посредством интернета.

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1. | Совершенствование работы педагогов по применению проектного метода в образовательном процессе. | 2024-2027 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель |
| 2. | Реализация целевого проекта: «Повышение педагогической компетентности для осуществления деятельности в связи с введением профессионального стандарта педагога» | 2024-2027 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель |
| 3. | Разработка мероприятий по консультированию семей воспитанников | 2024-2027 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель |
| 4. | Разработка комплекта методических материалов по взаимодействию с родителями, совместные проекты. | 2025 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель, специалисты |
| 5. | Оценка эффективности инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество образования, с использованием разработанных механизмов. | 2026 | Без финансирования | Старший воспитатель, специалисты, педагоги |
| 6. | Анализ основных результатов и эффектов реализации Программы развития | 2026 | Без финансирования | Старший воспитатель, специалисты, педагоги |

3.2.6. Информатизация дошкольного образования

Цель: повышение уровня профессионального мастерства сотрудников ДОО в применении ИКТ.

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1. | Приобретение дополнительно модема и подключение к сети Интернет методического кабинета в структурном подразделении | 2025 | Внебюджетные средства | Заведующий, старший воспитатель |
| 2. | Создание электронных документов в образовании (картотек ОД, прогулок, диагностики, отчеты, планирование, организация детской деятельности, ведение табелей посещаемости детей, «портфолио» педагогов и т.д. | 2024-2027 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель |
| 3. | Совершенствование работы по эффективному сетевому взаимодействию | 2024-2027 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель |
| 4. | Оснащение образовательного процесса необходимыми материально-техническими средствами и оборудованием: | 2024-2027 | Целевые средства, бюджетное финансирование | Заведующий, старший воспитатель |
| 5. | Обновление сайта ДОО в соответствии со ст.29 Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации». | постоянно | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель |

3.2.7. Кадровая политика

Цель: формирование социального заказа на повышение квалификации педагогов, исходя из их профессионального развития.

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1. | Разработка карт профессионального мастерства и определение личных потребностей сотрудников в обучении | 2024 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель |
| 2. | Составление индивидуальных перспективных планов самообразования педагогов | 2024-2027 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель, педагоги, специалисты |
| 3. | Обучение педагогов современным технологиям взаимодействия со взрослыми и детьми (технологии проектирования, информационные технологии, технология «портфолио» и др.) | 2024-2027 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель |
| 5. | Подготовка и сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников | 2024-2027 | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель |

3.2.8. Национально-региональный компонент

Цель: формирование у дошкольников толерантного сознания  и поведения, воспитание гражданского патриотизма у всех субъектов образовательного процесса

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1. | Участие в муниципальных, республиканских и всероссийских мероприятиях, посвященных памятным датам | ежегодно | Без финансирования | Старший воспитатель, педагоги |
| 2. | Участие в муниципальных конкурсах творческих работ, игровых программах, «Шэжэрэ», «Мама, папа, я –спортивная семья», «Мы маленькие звездочки» и др. | ежегодно | Без финансирования | Старший воспитатель, педагоги |
| 3. | Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | ежегодно | Без финансирования | Старший воспитатель, педагоги |
| 4. | Участие в совместных с МОБУ СОШ №1, МОБУ СОШ №2 мероприятиях (День знаний, Прощание с букварем, по ПДД) | ежегодно | Без финансирования | Старший воспитатель, педагоги |
| 5. | Участие в муниципальных и республиканских конкурсах детского прикладного творчества, выставках детских работ воспитанников ДОО | ежегодно | Без финансирования | Старший воспитатель, педагоги |
| 6. | Обобщение и распространение опыта работы педагогов по формированию толерантных отношений в условиях дошкольной образовательной организации (методические рекомендации из опыта работы) | ежегодно | Без финансирования | Старший воспитатель, педагоги |

3.2.9. Здоровьесберегающие технологии

Цель: комплексная система воспитания и развития ребенка, направленная на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в виде сохранения собственного здоровья.

| № | Мероприятия | Этапы, сроки их выполнения | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1. | Реализация работы педагогов и специалистов по сотрудничеству с родителями по вопросам здоровьесбережения | постоянно | Без финансирования | Старший воспитатель, ст.медсестра |
| 2. | Пополнение физкультурных уголков в группах и физкультурном зале в ДОО | ежегодно | Внебюджетные средства | Воспитатели |
| 3. | Формирование системы использования здоровьесберегающих технологий в организации образовательного процесса | постоянно | Без финансирования | Старший воспитатель, педагоги |
| 4. | Организация совместного проведения с родителями валеологических досугов | по плану | Без финансирования | Старший воспитатель, педагоги |
| 5. | Подбор интересных материалов и оформление информационных стендов для родителей в группах: «Будем здоровы», «Для мам и пап» | по плану | Без финансирования | Старший воспитатель, педагоги |
| 6. | Совершенствование контроля внедрения в работу ДОО здоровьесберегающих технологий | постоянно | Без финансирования | Заведующий, старший воспитатель |

3.2.10. Взаимодействие с семьей

| Мероприятия | Направления деятельности | Период реализации, годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1. Мониторинг образовательного процесса в ДОО | 1.1.Проводить корректировку содержания обучения на основе данных мониторингового обследования | + | + | + | + |  |
| 2. Вовлечение родителей в образовательный процесс | 2.1. Усиление роли родителей и признание за ними права участия при решении важнейших вопросов обеспечения образовательного процесса (родительский комитет, родительские клубы) | + + | + + | + + |  | + + |
|  | 2.2. Индивидуальное консультирование по вопросам обучения детей в семье | + | + + | + |  | + |
|  | 2.3. Организовать консультативный центр «Школа молодого родителя» для молодых родителей |  |  |  |  |  |
|  | 2.5. В группах раннего возраста создать необходимые условия для внедрения проекта «Мамочка и Я» # 2.6.Представление информации о посещении воспитанников в электронной форме на сайте ДОО. | + + | + + | + + |  | + + |

3.2.11. Реализация  плана действия

по введению профессионального стандарта педагога

Цель: Обеспечение поэтапного перехода ДОО к введению профессионального стандарта педагога.

| № | Мероприятия | Этапы и сроки выполнения | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1. | Нормативное обеспечение | 2024-2027 | Внебюджетное | Заведующий |
| 2. | Финансово-экономическое обеспечение | 2024-2027 | Бюджетное, Внебюджетное | Заведующий Бухгалтер |
| 3. | Организационное обеспечение | 2024-2027 | Без финансирования | Старший воспитатель |
| 4. | Кадровое обеспечение | 2024-2027 | По Положению о КПК | Старший воспитатель |
| 5. | Информационное обеспечение | 2024-2027 | Без финансирования | Заведующий, Старший воспитатель |
| 6. | Материально-техническое обеспечение | 2024-2027 | Бюджетное, Внебюджетное | Заведующий |

3.2.12.Административно-хозяйственная работа

| Мероприятия | Направления деятельности | Период реализации, годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Приобретение методических пособий, литературы | 1.2. Пополнять и обновлять методический кабинет пособиями по основной образовательной программе ДО, методической литературой | + + | + + | + + | + + |
|  | 1.3. Игровое оборудование на участки |  |  |  |  |
| 2. Приобретение мебели и оборудования для полноценной работы специалистов и сотрудников ДОО, обеспечивающих комфортное пребывание ребенка | Приобретение мебели в группы (шкафы для методической литературы, одежды) | + + + | + + + + | + + + | + + + |
|  | Приобретение мебели и оборудования в группы (обновление) |  |  |  |  |
|  | Приобретение спортивного оборудования в физкультурный зал |  |  |  |  |
|  | Приобретение настенных стеллажей в музыкальный (физкультурный) зал для хранения спортивного оборудования |  |  |  |  |
|  | Обустройство игровой площадки | + | + | + | + |

3.2.13. Капитальный ремонт

| Мероприятия | Направления деятельности | Период реализации, годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Капитальный ремонт в здании основного корпуса | Ремонт крыши | По плану |  |  |  |
|  | Замена дверей во всех помещениях | По плану |  |  |  |
|  | Замена системы отопления | По плану |  |  |  |
|  | Постройка крытых навесов на игровой площадке |  |  |  |  |

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленная модель Программы развития МАДОУ детский сад «Пчелка» с.Кармаскалы  является одним из основных документов ДОО, включающим в себя целостный комплекс организационной и управленческой деятельности педагогического коллектива.

Концепция Программы развития раскрывает современные тенденции образования, определяет основу и перспективу, направления и стратегию развития дошкольной образовательной организации. В ней отражены точки зрения разных педагогов ДОО на педагогическую проблему, вскрытую в ходе анализа, и которые будут воплощаться в практике дошкольной образовательной организации.

Основные положения концепции строятся вокруг таких доминирующих идей современного дошкольного образования, как личностно-ориентированное образование,  социальный подход   к  обучению и  воспитанию, непрерывность образовательных систем.

Стратегия развития ДОО в условиях рыночной экономики позволяет осуществить выбор приоритетных направлений, программ, ориентированных на потребности родителей и детей, на потребности педагогического коллектива.

Стратегический план позволяет уточнить направления развития, рационально планировать и    распределять силы и возможности, осуществлять рациональную образовательную политику.

Основу программы развития составляет совокупность мнений и решений коллектива ДОО, намеченных к планомерному осуществлению совместных усилий, действий, видов деятельности и комплекс мероприятий на достижение единой миссии и стратегической цели.

Программа развития включает стратегические и тактические блоки как качественные характеристики спрогнозированного результата. Система блоков (подпрограмм) позволит:

- упорядочить и привести деятельность ДОО в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- повысить эффективность деятельности ДОО как системообразующего компонента образовательного пространства села и района.