Приложение 1 К приказу от 31 августа 2022 № 198

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ с.Карабашево на 2022-2023 учебный год

Цель: создание условий для реализации Плана мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся.

Задачи:

- Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся.

- Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС.

- Совершенствование содержания учебно-методического комплекса образовательного процесса.

- Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся.

- Укрепление материально-технической базы.

- Улучшение качества внеурочной и внеклассной работы.

- Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительный этап |  |  |  |  |
|  | Определение школьного координатора по вопросам формирования и оценки функциональных грамотностей обучающихся (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | Романова Г.Р., Шарипова З.С. | До 01.09.2022 | Скорректированы в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся планы работы на 2022-2023 учебный год школьных методических служб, школьных методических объединений |
|  | Издание приказа о разработке плана мероприятий, направленных на повышение функциональной грамотности обучающихся | Мухаметова Т.А. | До 31.08.2022 | Приказ о разработке плана мероприятий, направленных на повышение функциональной грамотности обучающихся в МБОУ СОШ с.Карабашево |
|  | Разработка и утверждение школьного плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год | Романова Г.Р., Шарипова З.С. | До 05.09.2022 | Скорректированы в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся планы работы на 2022-2023 учебный год школьных методических служб, школьных методических объединений |

|  | Формирование баз данных: - учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности; | Романова Г.Р., Шарипова З.С. | До 02.09.2022 | Сформированы базы данных: - обучающихся 8-9 классов 2022-2023 учебного года; - учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности по направлениям; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - обучающихся 8-9 классов | Романова Г.Р., Шарипова З.С. |  |  |
|  | Регистрация педагогов, участвующих в формировании функциональной грамотности, на платформе «Российская электронная школа» https://fg.resh.edu.ru. Мониторинг регистрации педагогов на платформе. | Романова Г.Р., Шарипова З.С. | До 15.10.2022 | Отчет |
|  | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – ЦНППМПР) | Романова Г.Р., Шарипова З.С. | Октябрь 2022 года | Отчет о количестве педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
|  | Создание и наполнение тематической страницы «Функциональная грамотность» на сайте школы | Мухаметова Т.А. | На протяжении учебного года | Действующий информационно- методический ресурс по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
|  | Родительский лекторий об организации формирования функциональной грамотности обучающихся в рамках учебного процесса (урочное и внеурочное время) | Классные руководители | сентябрь2022 года, апрель 2022 года | Протоколы родительских собраний |
|  | Определение разделов, тем, дидактических единиц в рабочих учебных программах 8-9 классов, при изучении которых реализуются приемы формирования и оценки функциональной грамотности | Педагоги, работающие в 8-9 классах | Октябрь – ноябрь 2022 года | Технологические карты формирования и оценки функциональной грамотности по направлениям для 8-9 классов, методические рекомендации по внесению изменений в рабочие учебные программы 8-9 классов и основную образовательную программу основного общего образования |

|  | Участие обучающихся в различных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах | Романова Г.Р., Шарипова З.С. | В течение года | Аналитический отчет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка базы тестовых заданий (5-9 классы)для проверки сформированности математической, естественнонаучной, читательской, финансовой и глобальной грамотности | Педагоги, работающие в 5-9 классах | До 01.12.2022 | База тестовых заданий по всем направлениям функциональной грамотности |  |
|  | Проведение совещания с руководителями школьных методических объединений | Романова Г.Р., Шарипова З.С. | 29 сентября 2021 год. |  | Повышение уровня информированности педагогов |
|  | Проведение консультаций для педагогическихработников по вопросам формирования математической, естественнонаучной, читательской, финансовой и глобальной грамотности | Романова Г.Р., Шарипова З.С. | В течение года |  | Повышение уровня информированности педагогов |
|  | Тематические заседания ШМО по вопросам формирования функциональной грамотности | Руководители ШМО: | Октябрь 2022 года – март 2023 года |  | Протоколы заседаний ШМО, методические рекомендации |
|  | Посещение и анализ учебных занятий в целях оценки подходов к проектированию метапредметного содержания и формированию функциональной грамотности обучающихся | Романова Г.Р., Шарипова З.С. | Декабрь 2022 года – январь 2023 года |  | Аналитическая справка |
|  | Проведение школьной метапредметной недели | Романова Г.Р., Шарипова З.С. | Январь 2023 года |  | Аналитический отчет |
|  | Проведение школьной и участие в муниципальной научно-практической конференции обучающихся «Старт в науку» | Романова Г.Р., Шарипова З.С. | Март – апрель 2023 года |  | Аналитический отчет, приказ по итогам конференции |

|  | Выполнение заданий по оценке сформированности функциональной грамотности в рамках мероприятий регионального мониторинга | руководители ШМО, педагоги | По графику регионального мониторинга | Справки по итогам мероприятий мониторинга (по заданиям функциональной грамотности – отдельно) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ результатов всероссийских проверочных работ | педагоги | Июнь 2023 года | Аналитические материалы (по заданиям по функциональной грамотности – отдельно) |
|  | Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Романова Г.Р., Шарипова З.С. | Июнь – июль 2023года | Аналитические материалы (по заданиям по функциональной грамотности – отдельно) |
|  | Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | Романова Г.Р., Шарипова З.С. | Февраль – март 2023 года | Аналитические материалы |
|  | Участие в общероссийской оценке по модели PISA | Руководители ШМО, педагоги | По графику Минпросвещения России | Аналитический отчет |
|  | Мониторинг «Оценка уровня владения педагогами технологий формирования функциональной грамотности обучающихся» | Романова Г.Р., Шарипова З.С. | Май 2022 года | Справка |
|  | Обобщение инновационного опыта педагогов (проведение открытых уроков) и обобщение его на заседаниях методических объединений, | Романова Г.Р., Шарипова З.С. | Май 2023 года | Справка |