Приложение 1 К приказу от 31 августа 2022 № 198

План мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся МБОУ СОШ с.Карабашево на 2022-2023 учебный год
Цель: создание условий для реализации Плана мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся.
Задачи:
1. Использование различных механизмов для реализации системы мер по формированию функциональной грамотности обучающихся.
2. Обеспечение модернизации содержания образования в соответствии с ФГОС.
3. Совершенствование содержания учебно-методического комплекса образовательного процесса.
4. Развитие системы оценки и мониторинга качества образования обучающихся.
5. Укрепление материально-технической базы.
6. Улучшение качества внеурочной и внеклассной работы.
7. Активизация роли родителей в процессе обучения и воспитания детей

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
исполнения
	Ожидаемые результаты реализации
мероприятий

	1. Подготовительный этап

	1. 
	Определение школьного координатора по вопросам формирования и оценки функциональных грамотностей обучающихся (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные
компетенции и креативное мышление)
	Романова Г.Р., Шарипова З.С.
	До 01.09.2022
	Скорректированы в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся планы работы на 2022-2023 учебный год школьных методических служб, школьных методических
объединений

	2. 
	Издание приказа о разработке плана мероприятий, направленных на повышение функциональной грамотности обучающихся
	Мухаметова Т.А.
	До 31.08.2022
	Приказ о разработке плана мероприятий, направленных на повышение	функциональной
грамотности обучающихся в МБОУ СОШ с.Карабашево

	3. 
	Разработка и утверждение школьного плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год
	Романова Г.Р., Шарипова З.С.
	До 05.09.2022
	Скорректированы в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся планы работы на 2022-2023 учебный год школьных методических служб, школьных методических
объединений



	4. 
	Формирование баз данных:
- учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности;
	Романова Г.Р., Шарипова З.С.
	До 02.09.2022
	Сформированы базы данных:
· обучающихся 8-9 классов 2022-2023 учебного года;
· учителей, участвующих в
формировании функциональной грамотности по направлениям;

	5. 
	- обучающихся 8-9 классов
	Романова Г.Р., Шарипова З.С.
	
	

	6. 
	Регистрация педагогов, участвующих в
формировании функциональной грамотности, на платформе «Российская электронная школа» https://fg.resh.edu.ru. Мониторинг регистрации педагогов на платформе.
	Романова Г.Р., Шарипова З.С.
	До 15.10.2022
	Отчет

	7. 
	Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся в Центре непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников (далее – ЦНППМПР)
	Романова Г.Р., Шарипова З.С.
	Октябрь 2022 года
	Отчет о количестве педагогов,
прошедших повышение квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся

	8. 
	Создание и наполнение тематической страницы
«Функциональная грамотность» на сайте школы
	Мухаметова Т.А.
	На протяжении учебного года
	Действующий информационно- методический ресурс по вопросам
формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся

	9. 
	Родительский лекторий об организации
формирования функциональной грамотности обучающихся в рамках учебного процесса (урочное и внеурочное время)
	Классные руководители
	сентябрь2022 года,
апрель 2022 года
	Протоколы родительских собраний

	10. 
	Определение разделов, тем, дидактических единиц в рабочих учебных программах 8-9 классов, при изучении которых реализуются приемы формирования и оценки функциональной грамотности
	Педагоги, работающие в 8-9 классах
	Октябрь – ноябрь 2022 года
	Технологические карты формирования и оценки функциональной грамотности по направлениям для 8-9 классов, методические рекомендации по внесению изменений в рабочие учебные программы 8-9 классов и основную образовательную
программу основного общего образования



	11. 
	Участие обучающихся в различных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах
	Романова Г.Р., Шарипова З.С.
	В течение года
	Аналитический отчет

	12. 
	Подготовка базы тестовых заданий (5-9 классы)для проверки сформированности математической, естественнонаучной, читательской, финансовой и глобальной
грамотности
	Педагоги, работающие в 5-9 классах
	До 01.12.2022
	База тестовых заданий по всем направлениям функциональной грамотности

	13. 
	Проведение совещания с руководителями школьных методических объединений
	Романова Г.Р., Шарипова З.С.
	29 сентября 2021 год.
	Повышение уровня информированности педагогов

	14. 
	Проведение консультаций для
педагогическихработников по вопросам формирования математической, естественнонаучной, читательской,
финансовой и глобальной грамотности
	Романова Г.Р., Шарипова З.С.
	В течение года
	Повышение уровня информированности педагогов

	15. 
	Тематические заседания ШМО по вопросам формирования функциональной грамотности
	Руководители ШМО: 

	Октябрь 2022 года
– март 2023 года
	Протоколы заседаний ШМО, методические рекомендации

	16. 
	Посещение и анализ учебных занятий в целях оценки подходов к проектированию
метапредметного содержания и формированию функциональной грамотности обучающихся
	Романова Г.Р., Шарипова З.С.
	Декабрь 2022 года
– январь 2023 года
	Аналитическая справка

	17. 
	Проведение школьной метапредметной недели
	Романова Г.Р., Шарипова З.С.
	Январь 2023 года
	Аналитический отчет

	18. 
	Проведение школьной и участие в муниципальной научно-практической
конференции обучающихся «Старт в науку»
	Романова Г.Р., Шарипова З.С.
	Март – апрель 2023 года
	Аналитический отчет, приказ по итогам конференции



	

	19. 
	Выполнение заданий по оценке
сформированности функциональной грамотности в рамках мероприятий регионального мониторинга
	руководители ШМО, педагоги
	По графику регионального мониторинга
	Справки по итогам мероприятий мониторинга (по заданиям
функциональной грамотности – отдельно)

	20. 
	Анализ результатов всероссийских проверочных работ
	педагоги
	Июнь 2023 года
	Аналитические материалы (по заданиям по функциональной грамотности – отдельно)

	21. 
	Анализ результатов государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
	Романова Г.Р., Шарипова З.С.
	Июнь – июль 2023года
	Аналитические материалы (по
заданиям по функциональной грамотности – отдельно)

	22. 
	Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку в 9 классе
	Романова Г.Р., Шарипова З.С.
	Февраль – март 2023 года
	Аналитические материалы

	23. 
	Участие в общероссийской оценке по модели PISA
	Руководители ШМО, педагоги
	По графику
Минпросвещения России
	Аналитический отчет

	24. 
	Мониторинг «Оценка уровня владения педагогами технологий формирования
функциональной грамотности обучающихся»
	Романова Г.Р., Шарипова З.С.
	Май 2022 года
	Справка

	25. 
	Обобщение инновационного опыта педагогов (проведение открытых уроков) и обобщение его на заседаниях методических объединений,
	[bookmark: _GoBack]Романова Г.Р., Шарипова З.С.
	Май 2023 года
	Справка



