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БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ
МУНИЦИПАЛЬ ҠАҘНА УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ
(БР ИШЕМБАЙ РАЙОНЫ МР МИ МҠУ)
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(МКУ УО МР ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН)


	


БОЙОРОҡ							ПРИКАЗ
 02 марта 2026 й.			№ 153			 02 марта 2026 г.
Ишембай ҡ.						   	          г. Ишимбай
О поэтапном внедрении Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в муниципальном районе Ишимбайский район 
Республики Башкортостан

Во исполнение Приказа министерства образования и науки Республики Башкортостан от 29.04.2025 г. № 646 "О внедрении Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные образовательные организации Республики Башкортостан»,                                      п р и к а з ы в а ю:
[bookmark: _GoBack]
1.	Утвердить:
1.1.	муниципальную рабочую группу по поэтапному внедрению Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в муниципальном районе Ишимбайский район Республики Башкортостан (далее - Программа просвещения родителей) согласно приложению 1 к настоящему приказу;
1.2.	дорожную карту по поэтапному внедрению Программы просвещения родителей согласно приложению 2 к настоящему приказу;
1.3.	список образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее - ДОО) – муниципальных площадок по внедрению Программы просвещения родителей согласно приложению 3 к настоящему приказу.
2.	Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования:
2.1.	обеспечить реализацию программы просвещения родителей и организовать работу по исполнению дорожной карты по поэтапному внедрению Программы просвещения родителей в соответствии с установленными сроками.
2.2.	обеспечить повышение квалификации педагогических работников ДОО по вопросам просветительской деятельности и внедрению Программы просвещения родителей.
2.3.	интегрировать тематику Программы просвещения родителей в содержание основной образовательной программы в части просветительского направления деятельности педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями (законными представителями).
2.4.	разместить просветительские мероприятия для родителей воспитанников ДОО на официальных сайтах и в сообществах ДОО в социальных сетях. 
2.5.	обеспечить участие ДОО в ежегодном мониторинге результатов поэтапного внедрения Программы просвещения родителей.
3.	Контроль за исполнением данного приказа возложить на Гибадуллину Ф.Р., ведущего инспектора МКУ УО.



И.о. начальника								             Р.В.Бикташева




Приложение 1
к приказу МКУ УО
от 02.03.2026г. №153


Состав муниципальной рабочей группы по поэтапному внедрению Программы просвещения родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в муниципальном районе 
Ишимбайский район Республики Башкортостан 

	№ 
	Ф.И.О
	Должность
	Место работы

	1
	Гибадуллина Фаягуль Рифатовна
	Ведущий инспектор
	 Муниципальное казенное учреждение Управления оборазования МР Ишимбайский район РБ 

	2
	Мельникова Алла Александровна
	Старший воспитатель
	МАДОУ д/с № 25 «Сказка»

	3
	Попова Ирина Геннадьевна
	Старший воспитатель
	МАДОУ ЦРР д/с № 28 «Родничок»

	4
	Кочеткова Алевтина Сергеевна
	Старший воспитатель
	МАДОУ д/с № 29 «Аист»

	5
	Ахмадишина Галия Халимуловна
	Педагог-психолог
	МАДОУ д/с № 34 «Солнечный»




Приложение 2
к приказу МКУ УО
от 02.03.2026г. №153


Дорожная карта по поэтапному внедрению Программы просвещения родителей

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки
	Ответственные исполнители

	1.Организационно-управленческое обеспечение поэтапного внедрения 
Программы просвещения родителей

	1.1.
	Создание муниципальной рабочей группы (методического объединения) по поэтапному внедрению Программы просвещения родителей
	Февраль - март 2026 г.
	МКУ Управление образования Ишимбайского района МР РБ

	1.2.
	Отбор ДОО – муниципальных площадок и их подготовка к внедрению Программы просвещения родителей
	I квартал 2026 г.
	МКУ Управление образования Ишимбайского района МР РБ

	1.3.
	Августовские секционные заседания руководителей и педагогов ДОО на тему: «Программа просвещения родителей детей дошкольного возраста: формы и методы просвещения, методические советы по реализации».
	Август 2026 г.
	МКУ Управление образования Ишимбайского района МР РБ,
Рабочяя группа, руководители ГРМО

	1.4
	Отбор лучших мукниципальных практик просвещения родителей детей, посещающих ДОО для дальнейшего тиражирования.
	1 раз в год
	МКУ Управление образования Ишимбайского района МР РБ, руководители ГРМО

	1.5
	Участие ДОО в ежегодном мониторинге результатов внедрения Программы просвещения родителей
	1 раз в год
	МКУ Управление образования Ишимбайского района МР РБ, ДОО

	1.6
	Проведение семинаров по поэтапному внедрению Программы просвещения родителей на базе ДОО
	МКУ Управление образования Ишимбайского района МР РБ – I квартал 2026 г.,
МАДОУ д/с № 25 «Сказка» – II квартал 2026 г.,
МАДОУ д/с № 28 «Родничок» -  IV квартал 2026 г.
МБДОУ с.Петровское «Теремок» -  IV квартал 2026 г.
	МКУ Управление образования Ишимбайского района МР РБ 

	1.7.
	Подготовка и размещение ДОО -муниципальными площадками просветительских материалов по направлениям (тематикам) реализации Программы просвещения родителей на официальных сайтах и в сообществах ДОО в социальных сетях
	До 01 апреля 2026 г.
	МКУ Управление образования Ишимбайского района МР РБ,
ДОО

	2. Кадровое обеспечение

	2.1
	Обучение членов рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей
	 Март 2026 г.
	МКУ Управление образования Ишимбайского района МР РБ

	2.2
	Повышение квалификации педагогических работников ДОО –муниципальных площадок по внедрению программы просвещения родителей
	2026 год
	Руководители ДОО

	3. Создание и работа муниципальных площадок на базе ДОО по поэтапному внедрению Программы просвещения родителей

	3.1
	Организация и проведение ГРМО, семинаров, совещаний и инструктажей рабочих групп ДОО по внедрению Программы просвещения родителей
	в течение 2026 года
	МКУ Управление образования Ишимбайского района МР РБ

	3.2
	Посещение региональных мероприятий по внедрению Программы просвещения родителей
	в течение 2026 года
	МКУ Управление образования Ишимбайского района МР РБ, рабочая группа и педагоги ДОО

	3.3
	Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для их размещения на официальных сайтах и в сообществах ДОО в социальных сетях
	в течение 2026 года
	МКУ Управление образования Ишимбайского района МР РБ, рабочая группа, муниципальные площадки ДОО

	3.4
	Поэтапное внедрение Программы просвещения родителей 
	До марта 2026 г.- не менее 20 %;
сентябрь 2026 -50%;
2027 г.- не менее 70%,
2028 г.- не менее 85%,
2029 г.-100%.

	МКУ Управление образования Ишимбайского района МР РБ, рабочая группа





Приложение 3
к приказу МКУ УО
от 02.03.2026г. №153

Муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования – муниципальные площадки по внедрению 
Программы просвещения родителей

	№
	Наименование ДОО
	ФИО ответственного
	Должность
	Начало внедрения

	1
	МБДОУ № 7
	Хомякова И.В.
	Заведующий
	Март 2026 г.

	2
	МАДОУ № 9
	Лясова Ю.А
	Старший воспитатель
	Март 2026 г.

	3
	МАДОУ № 13
	Надршина З.М.
	Старший воспитатель
	Март 2026 г.

	4
	МАДОУ № 14
	Кузнецова Е.В.
	Старший воспитатель
	Март 2026 г.

	5
	МАДОУ № 16
	Аитова Э.Р.
	Старший воспитатель
	Март 2026 г.

	6
	МАДОУ № 18
	Тюрина А.Б.
	Старший воспитатель
	Март 2026 г.

	7
	МБДОУ № 21
	Мухорамова Ф.Р
	Старший воспитатель
	Март 2026 г.

	8
	МАДОУ № 23
	Четверикова М.П.
	Старший воспитатель
	Март 2026 г.

	9
	МАДОУ № 25
	Мельникова А.А.
	Старший воспитатель
	Март 2026 г.

	10
	МАДОУ № 26
	Ададурова И.А.
	Старший воспитатель
	Сентябрь 2026 г.

	11
	МАДОУ № 27
	Ханнанова Л.Ф.
	Старший воспитатель
	Сентябрь 2026 г.

	12
	МАДОУ № 28
	Попова И.Г.
	Старший воспитатель
	Сентябрь 2026 г.

	13
	МАДОУ № 29
	Кочеткова А.С.
	Старший воспитатель
	Сентябрь 2026 г.

	14
	МАДОУ № 30
	Сафронова М.А.
	Старший воспитатель
	Сентябрь 2026 г.

	15
	МАДОУ № 31
	Хвалова Л.А.
	Старший воспитатель
	Сентябрь 2026 г.

	16
	МАДОУ № 32
	Гуськова Ф.Ф.
	Старший воспитатель
	Сентябрь 2026 г.

	17
	МАДОУ № 33
	Бобровникова Е.А.
	Старший воспитатель
	Сентябрь 2026 г.

	18
	МАДОУ № 34
	Рябова С.В.
	Старший воспитатель
	Сентябрь 2026 г.

	19
	МБОУ БГИ № 2
	Хайруллина С.Г.
	Старший воспитатель
	Сентябрь 2026 г.

	20
	МБДОУ с.Петровское
	Сафина Э.Р.
	Старший воспитатель
	Сентябрь 2026 г.

	21
	МБОУ ООШ № 17
	Демитова Т.А.
	Директор
	Сентябрь 2026 г..

	22
	МБОУ ООШ № 4
	Железнова С.А.
	Директор
	Сентябрь 2027 г.

	23
	МБОУ СОШ № 14
	Ибрагимов А.Н.
	Директор
	Сентябрь 2027 г.

	24
	МБОУ СОШ 
с. Ахмерово
	Шагиева Э.Э.
	Директор
	Сентябрь 2027 г.

	25
	МБОУ СОШ д.Биксяново
	Исмагилова Р.И.
	Директор
	Сентябрь 2027 г.

	26
	МБОУ СОШ с.Васильевка
	Жуков Н.В.
	Директор
	Сентябрь 2027 г.

	27
	МБОУ СОШ 
с. Верхнеиткулово
	Абдрахманова Н.А.
	Директор
	Сентябрь 2027 г.

	28
	МБОУ СОШ с.Верхотор
	Попкова Т.Н.
	Директор
	Сентябрь 2027 г.

	29
	МБОУ СОШ 
с. Ишеево
	Гиззатуллин А.И.
	Директор
	Сентябрь 2027 г.

	30
	МБОУ СОШ д.Канакаево
	Акбулатова З.М.
	Директор
	Сентябрь 2028 г.

	31
	МБОУ СОШ с.Кинзебулатово
	Гиниятуллин Ш.С.
	Директор
	Сентябрь 2028 г.

	32
	МБОУ СОШ с.Кузяново
	Гимранова Р.М.
	Директор
	Сентябрь 2028 г.

	33
	МБОУ СОШ с. Кулгунино
	Хайруллина А.А.
	Директор
	Сентябрь 2028 г.

	34
	МБОУ СОШ с. Макарово
	Хисматуллина Г.Р.
	Директор
	Сентябрь 2028 г.

	35
	МБОУ СОШ с. Нижнеарметово
	Лутов Н.А.
	Директор
	Сентябрь 2028 г.

	36
	МБОУ СОШ с.Новоаптиково
	Умергалина З.В.
	Директор
	Сентябрь 2028 г.

	37
	МБОУ СОШ с.Сайраново
	Хисаметдинова А.А.
	Директор
	Сентябрь 2029 г.

	38
	МБОУ СОШ с.Скворчиха
	Бардовская Г.Ф.
	Директор
	Сентябрь 2029 г.

	39
	МБОУ СОШ с.Салихово
	Галеев В.Х.
	Директор
	Сентябрь 2029 г.

	40
	МБОУ ООШ 
д. Тимашевка
	Хамова З.М.
	Директор
	Сентябрь 2029 г.

	41
	МБОУ СОШ 
с. Урман-Бишкадак
	Галина Л.Р.
	Директор
	Сентябрь 2029 г.
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