1. Цель и задачи программы

2. Целевые индикаторы и показатели программы

3. Сроки и этапы реализации программы

4.Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм с основными мероприятиями

5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

6. Исполнители и порядок управления реализацией программы

1. Цель и задачи программы

Наименование программы:Среднесрочная программа развитияМуниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 г.Туймазымуниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан.

Цель программы: к концу 2024года создатьоптимальные условия для преодоления рисковых профилей, взятых в работу за счёт реализации антирисковых программ по повышению качества образования в школе.

Исходя из анализа рискового профиля школы, в 2023 году взяты в работу следующие факторы риска:

- Низкий уровень оснащения школы

- Высокая доля обучающихся с ОВЗ

- Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации

Задачи программы:

-повышениеуровня оснащенности материально-технической и учебно-методической базы образовательного процесса;

- создание специальных образовательных условий для учащихся с ограниченными возможностями здоровьяпри реализации образовательных и воспитательных программ, программы Коррекционной работы;

- повышение качества профессионального взаимодействия между учителями школы через реализацию системы наставничества.

2. Целевые индикаторы и показатели программы

| Риск | Индикаторы программы |
| --- | --- |
| - Низкий уровень оснащения школы | - уровеньматериально-технической и учебно-методической оснащенностишколы в рамках национального проекта «Образование». |
| - Высокая доля обучающихся с ОВЗ | - доля учителей, имеющих необходимые компетенции в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. |
| - Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации | - доля учителей, включенных в систему наставничества. |

3. Сроки и этапы реализации программы

Iэтап (IV квартал 2022 года) - аналитико-диагностический, подготовительный.

Цель: проведение аналитической и диагностической работы; наработки для разработки Среднесрочной программы развития школы.

II этап (I квартал 2023 года) –экспериментально-внедренческий

Цель: реализация плана дорожной карты, разработка и внедрение целевых подпрограмм.

III этап(II-IV квартал 2023 года) - этап промежуточного контроля и коррекции проведенных мероприятий.

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и экспертная оценка информационного и методического обеспечения образовательного процесса.

IV этап (IV квартал 2023 г.) - этап полной реализации проекта.

Цель: подведение итогов реализации проекта распространение опыта работы.

4.Основные мероприятия программы/перечень подпрограмм с основными мероприятиями

| Мероприятия | Предполагаемый результат | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Улучшение материально-техническойбазы за счет приобретения оборудования по программе национального проекта «Образование»; | Кабинеты оснащены новой мебелью (парты, стулья, шкафы, лаборатории), приобретены интерактивное и мультимедийное оборудование (компьютеры 68 шт, МФУ 13 шт., интерактивные доски 24шт.). В пищеблок закуплены плиты, котлы, кухонные столы, кухонные машины. Спортзал оснащен современным спортивным инвентарем. На пришкольной территории организована зона отдыха для детей, спортивная площадка. | Директор Галишин У.В. Зам.директора по АХЧ Фархутдинова А.М. |
| Приобретение школьного автобуса | Наличие школьного автобуса. Организован подвоз детей в школу из отдаленных районов города. | Директор Галишин У.В. Зам.директора по АХЧ Фархутдинова А.М. |
| Обновление УМК. Приобретение учебников и учебных пособий. | Наличие в библиотеке учебников и пособий для всех обучающихся школы, в том числе для учащихся с ОВЗ. | Заместитель директора по УВР Ханнанова Э.Ф. |
| Обеспечениепсихолого–педагогическогосопровожденияобучающихсясОВЗ. | 100%охватобучающихсясОВЗкачественнымпсихолого-педагогическим сопровождением. | Заместитель директора по УВР Ханнанова Э.Ф. Педагог-психолог Васильева И.В. |
| Направлениепедагоговнакурсы повышенияквалификацииповопросаморганизации обучения детейсОВЗ. | 100%педагогов,непосредственноработающихсдетьмисОВЗ,прошликурсыповышенияквалификацииповопросам обучениядетейсОВЗ. | Заместитель директора по УВР Ханнанова Э.Ф. |
| Обеспечениевзаимодействиявсех участниковобразовательныхотношений. | Повышениеответственностиродителей завоспитание иобучениедетей | Заместитель директора по УВР Ханнанова Э.Ф. |
| Мероприятия по повышению качества профессионального взаимодействия между учителями, сопровождения учителей после повышения квалификации | Повышение качества профессионального взаимодействия между учителями школы до показателя 80%. Повышение доли учителей, включенных в процесс профессионального сопровождения после прохождения курсов повышения квалификации до 85%. | Заместитель директора по УВР Ханнанова Э.Ф Педагог-психолог Васильева И.В. |
| Создание системы наставничества «учитель-учитель» в школе | Функционирует система наставничества в школе | Заместитель директора по УВР Ханнанова Э.Ф |
| Мониторинг курсовой подготовки учителей | Увеличение доли учителей, прошедших курсы повышения квалификации, соответствующих их профессиональным потребностям до 95%. | Заместитель директора по УВР Ханнанова Э.Ф |

5. Ожидаемые конечные результаты реализации среднесрочной программы

на конец 2023 года

| Риск | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| - Низкий уровень оснащения школы | -Кабинеты оснащены новой мебелью (парты, стулья, шкафы, лаборатории), приобретены интерактивное и мультимедийное оборудование (компьютеры 68 шт., МФУ 13 шт., интерактивные доски 24шт.). -В пищеблок закуплены плиты, котлы, кухонные столы, кухонные машины. -Спортзал оснащен современным спортивным инвентарем. -На пришкольной территории организована зона отдыха для детей, спортивная площадка. --Наличие школьного автобуса. -Организован подвоз детей в школу из отдаленных районов города. |
| - Высокая доля обучающихся с ОВЗ | - 100%охватобучающихсясОВЗкачественнымпсихолого-педагогическим сопровождением. - 100%педагогов,непосредственноработающихсдетьмисОВЗ,прошликурсыповышенияквалификацииповопросам обучениядетейсОВЗ. - Повышениеответственностиродителей завоспитание иобучениедетей. |
| - Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации | -Повышение качества профессионального взаимодействия между учителями школы до показателя 80%. Повышение доли учителей, включенных в процесс профессионального сопровождения после прохождения курсов повышения квалификации до 85%. - Функционирует система наставничества в школе. - Увеличение доли учителей, прошедших курсы повышения квалификации, соответствующих их профессиональным потребностям до 95%. |

6. Исполнители и порядок управления реализацией программы

Исполнители Программы - Администрация, педагогический коллектив МАОУ СОШ № 5 г.Туймазы.

Руководителем программы является директорМАОУ СОШ № 5 г.Туймазы, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией программы.

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее реализацию, совершенствование механизма реализации программы. Контроль исполнения программы осуществляет муниципальный координатор, региональный куратор, директор школы.

Программа реализуется за счёт взаимодействия всех заинтересованных лиц на основе планирования и дополнительного создания программ и проектов. По каждому фактору, диагностируемому в рисковом профиле, разработанаантирисковая программа:

- Низкий уровень оснащения школы.

- Высокая доля обучающихся с ОВЗ.

- Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации.

Мероприятия по реализации программы являются основой годового плана работы школы. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных антирисковых программ регулярно представляется на заседании педагогического совета.

Сотрудничество участников программы (муниципальный координатор, куратор школы,МАОУ СОШ № 5 г.Туймазы) осуществляется при помощи телефонной связи, ВКС, мессенджеров, посредством электронной почты.

Реализация Программы предусматривает формирование рабочих документов, связанных с перечнем первоочередных работ, вытекающих из системы мероприятий Программы.

Приложение 1 к приказу 17/1 от 18.01.2023

Дорожная карта Среднесрочной программы

| Задача | Мероприятие | Срок реализации | Показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Низкий уровень оснащения школы |  |  |  |  |
| Обеспечить функционирование учебных помещений в соответствии с ФГОС | Заказать оборудование для образовательного процесса | До 25 ноября 2023 года | Кабинеты оснащены новой мебелью (парты, стулья, шкафы). | Директор Галишин У.В. Зам.директора по АХЧ Фархутдинова А.М. |
| Создать современную и безопасную цифровой образовательной среды в школе | Заказать оборудование для образовательного процесса | До 25 ноября 2023 года | Приобретены интерактивное и мультимедийное оборудование, компьютеры. | Директор Галишин У.В. Зам.директора по АХЧ Фархутдинова А.М. |
| Приобрести школьного автобуса | Оформить разрешительные документы на использование автобуса | До 30 апреля 2023 года | Оформлены разрешающие документы для возможности использования школьного автобуса (обращение в УО о необходимости выделения транспорта, постановка на учет в ГИБДД, получение лицензии на перевозку учащихся, прохождение техосмотра, утверждение маршрута). | Директор Галишин У.В. Зам.директора по АХЧ Фархутдинова А.М. |
| Обновить УМК. Приобрести учебниковиучебных пособий | Оформить заказ на учебную литературу | До 31 августа 2023 года | Школьная библиотека укомплектована учебниками и методическими материалами. | Заместитель директора по УВР Ханнанова Э.Ф |
| - Высокая доля обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |
| Обеспечитьпсихолого–педагогическоесопровождениеобучающихсясОВЗ | Выявление детей с овзна уровне начального общего образования – направление на ЗПМПК. | 11.04.2023 | Заключения ПМПК План работы коррекционных занятий | Педагог-психолог Васильева И.В. |
|  | Разработкаиндивидуальныхобразовательных маршрутов (ИОМ)обучающихсясОВЗ:выявление индивидуальныхобразовательных дефицитовобучающихся в процессеобразования | До 16.05.2023 | ИОМ учащегося, результатыучебной деятельности (положительная динамика) поитогу учебногопериода | Педагог-психолог Васильева И.В Заместитель директора по УВР Ханнанова Э.Ф. |
|  | Работа с учащимися с ОВЗ:участиеволимпиадах,конкурсах,проектной и исследовательскойработеи т.д. | До 18.11.2023 | Доля обучающихся сОВЗ, принимающихучастие в олимпиадах,конкурсахипроектах | Заместитель директора по УВР Ханнанова Э.Ф., Валитова Г.Ф. |
|  | Проведение мероприятийпрофориентационнойнаправленности с выездом на предприятия,СУЗы | До 20.05.2023 | Результаты диагностики «Профессиональное самоопределение», рекомендации «Куда пойти учиться». | Заместитель директора по ВР Валитова Г.Ф. |
| Направитьпедагоговнакурсы повышенияквалификацииповопросаморганизации обучения детейсОВЗ. | Курсыповышенияквалификации «Эффективные практикиреализации адаптированныхосновных образовательныхпрограмм для обучающихся с ОВЗ». | До 181.11.2023 | Доля учителей, имеющих курсы повышения квалификации по работе с детьми с ОВЗ (удостоверения). | Заместитель директора по УВР Ханнанова Э.Ф. |
|  | Мастер-класс учителей, участвовавших в конкурсе «Лучший педагог инклюзивного образования» | 26.04.2023 | Повышение методической компетентности учителей (сертификаты участия) | Фаязова Р.И. Зиннатуллина З.З. |
|  | Семинары-практикумы повопросам разработки рабочих программ для детей с ОВЗ;коррекциирабочихпрограмм. | До 15.09.2023 | Наличие АООП НОО, ООО, рабочие программы по предметам | Заместитель директора по УВР Ханнанова Э.Ф. |
| Обеспечитьвзаимодействиявсех участниковобразовательныхотношений | Анкетирование на выявление уровняудовлетворенностишкольной образовательнойсредой |  | Повышение уровняудовлетворенностишкольнойобразовательнойсредой | Педагог-психолог Васильева И.В |
|  | Организация родительскихсобраний по вопросампсихологическихивозрастныхособенностейучащихсясОВЗ,ответственности родителей завоспитаниеиобучениедетей | 06.04.2023 | Повышениеответственностиродителей завоспитание иобучениедетей (протоколы собраний) | Заместитель директора по УВР Ханнанова Э.Ф. Зиннатуллина З.З. |
|  | Консультирование родителей учащихся с ОВЗ педагогом-психологом, социальным педагогом | До 25.05.2023 | Положительная динамикарезультатовсоциализации | Педагог-психолог Васильева И.В |
| - Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации |  |  |  |  |
| Провести диагностику благополучия психологического климата в педагогическом коллективе | 1. Методика "Климат" модифицированный вариант Б.Д.Парыгина. 2. Анкета эмоционального выгорания педагогов. 3. Тест на профессиональноевыгорание. 4. Диагностика стилей педагогического общения. 5. Анкета для учителей по выявлению проблем и успешных аспектов педагогической деятельности при подготовке и проведении уроков. 6.Круглый стол по формированию благоприятного психологического климата в коллективе. | 30.03.2023 | 1.Проведен анализ и интерпретация полученных данных, коллектив ознакомлен с результатами диагностики, определены проблемы в психологическом климате, психологом выданы рекомендации. 2.Оформлена справка о проделанной работе. | Заместитель директора по УВР Ханнанова Э.Ф Педагог-психолог Васильева И.В. |
| Организовать профессиональное взаимодействие между учителями | 1.Разработка актуальной для школы Карты посещения урока «Анализ современного урока». 2.Взаимопосещение уроков с последующим самоанализом. 3. Работа ШМО: проведение предметных недель. | До 14.04.2023 До 15.11.2023 До 15.11.2023 | 1.Разработана Карта посещения урока 2.Протоколы заседаний ШМО по результатам взаимопосещения уроков 3.Анализ предметных недель от руководителей ШМО | Заместитель директора по УВР Ханнанова Э.Ф Руководители ШМО Ахметьянова З.А. Зиннатуллина З.З. Латыпова С.В. Чернова Г.Ф. Гайзуллина Р.Х. Ханнанова Э.Ф. |
| Организовать включение учителей в процесс профессионального сопровождения после прохождения курсов повышения квалификации | Проведение педагогами, прошедших курсы повышения квалификации семинаров, обучающих тренингов, мастер-классов, выступления на ШМО «Из опыта работы». | 30.03.2023 | 1.Мастер-класс на педагогическом совете учителей географии Ханнановой Э.Ф. и русского языка Суфияновой Р.Р. на тему: «ВПР как инструмент оценки качества образования» 2.Выступления на заседаниях ШМО: Даутова А.М. «Формирование функциональной грамотности обучающихся» (протоколы). Галишина Р.А., Кагирова Н.Р., Усманова Э.З., Фаязова Р.И., Хамматова В.М., Гайфуллина З.М., Зиннатуллина З.З. «Методические основы реализации требований обновленных ФГОС» | Заместитель директора по УВР Ханнанова Э.Ф |
| Организовать систему наставничества в школе | 1. Изучение нормативно-правовых документов по наставничеству в ОУ, принятие Положения. 2. Составление Дорожной карты по реализации системы наставничества 3.Прохождение курсов повышения квалификации наставников 4.Реализация ИОМ наставляемого педагога 5. Составление плана работы пары «учитель-учитель» | 03.09.2022 09.09.2022 27.01.2023 | 1.Приказ ОО об утверждении положения о системе наставничества 2.Утверждена Дорожная карта по реализации системы наставничества 3.Получены удостоверения повышения квалификации наставников Ханнанова Э.Ф. Зиннатуллина З.З. Хисматуллина И.М. Ахметьянова З.А. Чернова Г.Ф. 4. Составлен ИОМ наставляемых учителей: Суфиянова Р.Р. Валитова Г.Ф. Муфаздалова Э.Д. Даутова А.М. 5.Утвержден и реализуется План работы наставника | Директор Галишин У.В. Заместитель директора по УВР Ханнанова Э.Ф Наставники: Ханнанова Э.Ф. Зиннатуллина З.З. Хисматуллина И.М. Ахметьянова З.А. Чернова Г.Ф. |
| Направить учителей на прохождение курсов в соответствии с профессиональными потребностями | Мониторинг курсовой подготовки учителей: -по предметам -по работе с детьми с ОВЗ - Разговоры о важном | До 15.11.2023 | Получены удостоверения повышения квалификации Мухаметшина Г.Р. Зиннатуллина З.З. Чернова Г.Ф. Ханнанова Э.Ф. Хисматуллина И.М. Даутова А.М. Фаязова Р.И. Валитова Г.Ф. Гайзуллина Р.Х. Хамматова В.М. Карчин К.А. Суфиянова Р.Р. | Заместитель директора по УВР Ханнанова Э.Ф |
| Мониторинг целевых показателей Программы | Сбор результатов реализации Программы, анализ проведенной работы | 12.12.2023 | Проведен анализ реализации программы, приняты управленческие решения по результатам проведенных мероприятий. | Заместитель директора по УВР Ханнанова Э.Ф |

Составила замдиректора по УВР                               Ханнанова Э.Ф.