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[bookmark: _GoBack]План-график «дорожная карта» мероприятий введения и реализации обновленных ФГОС общего образования 
МОБУСОШ с. Николаевка им. П. А. Ушакова

	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки исполнения
	Ответственные лица
	Ожидаемый результат 

	1. Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования 

	1
	Назначение школьного координатора, ответственного за введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования
	Март 2023 года
	Директор школы Гречко О. П.
	Назначен школьный координатор, ответственный за введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования

	2
	Создание рабочей группы  по обеспечению перехода на обновленный ФГОС общего образования
	Март 2023 года
	Директор школы Гречко О. П.
	Сформирована  рабочая группа по введению обновленных ФГОС общего образования 

	3
	Проведение просветительских мероприятий направленных на реализацию обновленных ФГОС общего образования:
- проведение родительских собраний;
-обеспечение информационно-разъяснительной, методической работы с  педагогическими работниками, родителями (законными представителями) обучающихся 
	Март-май 2023 года
	Директор школы Гречко О. П.
заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т.
	Проведены родительские собрания 
Обеспечена информационно-разъяснительная, методическая работа

	4
	Проведение самодиагностики готовности к реализации обновленных ФГОС общего образования

	Март 2023 года

	Директор школы Гречко О. П.
	Проведена оценка готовности к реализации обновленных ФГОС общего образования, выявлены дефициты 

	5
	Формирование списка учебников по ФГОС общего образования, вошедших в федеральный перечень
	Март 2023 года
	 Директор школы Гречко О. П., библиотекарь Кисенкова А. А.
	Список учебников сформирован

	6
	Приобретение учебников по всем предметам учебных планов по реализации  обновленных ФГОС общего образования
	До 1 сентября 2023 года
	Директор школы Гречко О. П.,
библиотекарь Кисенкова А. А.
	Наличие учебников согласно Федерального перечня

	7
	Проведение                 совещаний 
по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС общего образования  
	Декабрь  
2023-2025 г.г.
	Директор школы Гречко О. П.,
заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т.
	Повышение       уровня компетентности  педагогических работников  по вопросам обновленных ФГОС общего образования

	8
	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей 
	 2023 – 2025 г.г., один раз в год
	Рабочая группа по введению ФГОС общего образования
	Формирование учебного плана 

	2. Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования

	1
	Формирование  плана-графика мероприятий по реализации обновленных ФГОС общего образования
	Март 2023 года
	Директор школы Гречко О. П.
	Согласованы мероприятия по реализации обновленных ФГОС общего образования на муниципальном уровне и уровне ОО

	2
	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС общего образования
	2023 – 2027 г.
	Директор школы Гречко О. П.
	Сформированы нормативно-правовые документы муниципального и школьного уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС общего образования

	3
	Внесение изменений в программу развития, Устав образовательных организаций
	Сентябрь 2023 года
	Директор школы Гречко О. П.
	Внесены изменения в программу развития, Устав образовательных организации

	4
	Актуализация приказов, локальных актов, регламентирующих реализацию обновленных ФГОС общего образования
	До 01.09.2023г.
	Директор школы Гречко О. П.
	Актуализированы приказы, локальные актов, регламентирующих реализацию обновленных ФГОС общего образования

	5
	Разработка основных образовательных программ 
	Март - август 2023 года
	Методисты РМК, Директор школы Гречко О. П.
	Наличие  основных  образовательных программ 

	6
	Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей-предметников 
	Март – август 2023– 2025 года
	Руководители РМО, ШМО, учителя-предметники
	Наличие у учителей–предметников рабочих программ по предмету

	7
	Проведение консультаций  по работе над  основными образовательными программами  
	Август 
2023– 2025 года
	Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т.
	Наличие  основных образовательных программ 

	8
	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС общего образования в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации 
	Март-май 2023 года
	Директор школы Гречко О. П.
	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ООП в соответствии с обновленными ФГОС общего образования  

	3. Методическое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования

	1
	Внесение изменений в план методической работы, обеспечивающий реализации. обновленных ФГОС общего образования
	Март 2023 года
	Заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т
	Внесены изменения в план методической работы, обеспечивающий реализацию обновленных ФГОС общего образования

	2
	Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях,  конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС общего образования
	Постоянно

	Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т
	 Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования

	3
	Организация и проведение  совещаний, семинаров по актуальным вопросам введения и реализации ФГОС общего образования
	Март-май 2023 года
	Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т
	Разработан план совещаний по вопросам введения и реализации ФГОС общего образования

	4
	Координация взаимодействия школы, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ, в соответствии с обновленными ФГОС общего образования
	Март-декабрь 2023 года

	Директор школы Гречко О.П., заместители директора по ВР Петина С. И., Козлова И. Р.
	Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов 

	5
	Организация работы школьных методических объединений
	2023 года
	Руководители ШМО
	Проведение школьных методических объединений по вопросам введения и реализации ФГОС общего образования

	6
	Организация участия учителей-предметников в циклах постоянно действующих семинаров (вебинаров) по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС общего образования «Научно-методическая поддержка педагогических работников ОО РБ при введении и реализации обновленных ФГОС общего образования»
	Ежегодно, в течение всего периода
	Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т
	Оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам. 
Сформированы психолого-педагогические компетенции педагогических работников района в рамках реализации обновленных ФГОС общего образования

	7
	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС общего образования 
	Август  2023 
года
	Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т
	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. 
Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе 

	8
	Организация работы с педагогическими работниками по формированию функциональной грамотности обучающихся
	По отдельному плану
	Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т
	Достигнуто повышение качества образования

	9
	Участие обучающихся  в республиканском мониторинге функциональной грамотности
	Январь, март ежегодно
	Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т
	Аналитический отчет о результатах мониторинга и адресные рекомендации

	10
	Организация участия  во Всероссийских мероприятиях, проводимых ведущими издательствами: «День финансиста»; Всероссийский экономический диктант; Всероссийская неделя финансовой грамотности; Всероссийские онлайн-уроки по финансовой грамотности (осенняя и весенняя сессии); Всероссийская неделя потребительских знаний
	По графику
	Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т
	Выявление уровня развития функциональной грамотности у школьников и наставников; определение лучших и обобщение их опыта

	11
	Направление на практико-ориентированные курсы повышения квалификации учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся
	Ежегодно 
	Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т
	Участие учителей в практико-ориентированных курсах повышения квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся

	12
	Организация участия обучающихся в открытых уроках по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности
	Постоянно 
	Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т
	Организация участия во Всероссийских онлайн-уроках по финансовой грамотности (осенняя и весенняя сессии)

	13
	Организация практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач
	Весь период
	Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т
	Развитие креативного мышления школьников

	14
	Формирование функциональной грамотности в деятельности центров «Точка роста»
	Весь период
	Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т
	Организована работа в центрах «Точка роста»

	4. Кадровое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования

	1
	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС общего образования
	Март-май 2023 года  
	Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т
	Проведен анализ профессиональных затруднений педагогических работников при введении обновленных ФГОС общего образования

	2
	Поэтапная подготовка педагогических  кадров к введению и реализации ФГОС общего образования: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП общего образования 
	Ежегодно 
	Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т
	План-график курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП

	

	5. Информационное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования

	1
	Информирование общественности через средства массовой информации о введении и реализации ФГОС общего образования в ОО Стерлитамакского района 
	Март 2023
ежемесячно
	Отдел образования
Руководители ОО
	Организована вкладка на официальных сайтах Отдела образования и ОО и размещена актуальная информация по вопросу реализации обновленных ФГОС общего образования в ОО. 
Организовано информирование родительской общественности через средства массовой информации



