Приложение 2

к приказу от 22.03.2023 г. № 39

План-график «дорожная карта» мероприятий введения и реализации обновленных ФГОС общего образования

МОБУСОШ с. Николаевка им. П. А. Ушакова

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные лица | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования |  |  |  |  |
| 1 | Назначение школьного координатора, ответственного за введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования | Март 2023 года | Директор школы Гречко О. П. | Назначен школьный координатор, ответственный за введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования |
| 2 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС общего образования | Март 2023 года | Директор школы Гречко О. П. | Сформирована рабочая группа по введению обновленных ФГОС общего образования |
| 3 | Проведение просветительских мероприятий направленных на реализацию обновленных ФГОС общего образования: - проведение родительских собраний; -обеспечение информационно-разъяснительной, методической работы с педагогическими работниками, родителями (законными представителями) обучающихся | Март-май 2023 года | Директор школы Гречко О. П. заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т. | Проведены родительские собрания Обеспечена информационно-разъяснительная, методическая работа |
| 4 | Проведение самодиагностики готовности к реализации обновленных ФГОС общего образования | Март 2023 года | Директор школы Гречко О. П. | Проведена оценка готовности к реализации обновленных ФГОС общего образования, выявлены дефициты |
| 5 | Формирование списка учебников по ФГОС общего образования, вошедших в федеральный перечень | Март 2023 года | Директор школы Гречко О. П., библиотекарь Кисенкова А. А. | Список учебников сформирован |
| 6 | Приобретение учебников по всем предметам учебных планов по реализации обновленных ФГОС общего образования | До 1 сентября 2023 года | Директор школы Гречко О. П., библиотекарь Кисенкова А. А. | Наличие учебников согласно Федерального перечня |
| 7 | Проведение совещаний по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС общего образования | Декабрь 2023-2025 г.г. | Директор школы Гречко О. П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т. | Повышение уровня компетентности педагогических работников по вопросам обновленных ФГОС общего образования |
| 8 | Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей | 2023 – 2025 г.г., один раз в год | Рабочая группа по введению ФГОС общего образования | Формирование учебного плана |
| - Нормативное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования |  |  |  |  |
| 1 | Формирование плана-графика мероприятий по реализации обновленных ФГОС общего образования | Март 2023 года | Директор школы Гречко О. П. | Согласованы мероприятия по реализации обновленных ФГОС общего образования на муниципальном уровне и уровне ОО |
| 2 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС общего образования | 2023 – 2027 г. | Директор школы Гречко О. П. | Сформированы нормативно-правовые документы муниципального и школьного уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС общего образования |
| 3 | Внесение изменений в программу развития, Устав образовательных организаций | Сентябрь 2023 года | Директор школы Гречко О. П. | Внесены изменения в программу развития, Устав образовательных организации |
| 4 | Актуализация приказов, локальных актов, регламентирующих реализацию обновленных ФГОС общего образования | До 01.09.2023г. | Директор школы Гречко О. П. | Актуализированы приказы, локальные актов, регламентирующих реализацию обновленных ФГОС общего образования |
| 5 | Разработка основных образовательных программ | Март - август 2023 года | Методисты РМК, Директор школы Гречко О. П. | Наличие основных образовательных программ |
| 6 | Рассмотрение примерных рабочих программ и разработка рабочих программ учителей-предметников | Март – август 2023– 2025 года | Руководители РМО, ШМО, учителя-предметники | Наличие у учителей–предметников рабочих программ по предмету |
| 7 | Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами | Август 2023– 2025 года | Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т. | Наличие основных образовательных программ |
| 8 | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС общего образования в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Март-май 2023 года | Директор школы Гречко О. П. | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ООП в соответствии с обновленными ФГОС общего образования |
| - Методическое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в план методической работы, обеспечивающий реализации. обновленных ФГОС общего образования | Март 2023 года | Заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т | Внесены изменения в план методической работы, обеспечивающий реализацию обновленных ФГОС общего образования |
| 2 | Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС общего образования | Постоянно | Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленных ФГОС общего образования |
| 3 | Организация и проведение совещаний, семинаров по актуальным вопросам введения и реализации ФГОС общего образования | Март-май 2023 года | Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т | Разработан план совещаний по вопросам введения и реализации ФГОС общего образования |
| 4 | Координация взаимодействия школы, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ, в соответствии с обновленными ФГОС общего образования | Март-декабрь 2023 года | Директор школы Гречко О.П., заместители директора по ВР Петина С. И., Козлова И. Р. | Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |
| 5 | Организация работы школьных методических объединений | 2023 года | Руководители ШМО | Проведение школьных методических объединений по вопросам введения и реализации ФГОС общего образования |
| 6 | Организация участия учителей-предметников в циклах постоянно действующих семинаров (вебинаров) по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС общего образования «Научно-методическая поддержка педагогических работников ОО РБ при введении и реализации обновленных ФГОС общего образования» | Ежегодно, в течение всего периода | Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т | Оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам. Сформированы психолого-педагогические компетенции педагогических работников района в рамках реализации обновленных ФГОС общего образования |
| 7 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС общего образования | Август 2023 года | Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 8 | Организация работы с педагогическими работниками по формированию функциональной грамотности обучающихся | По отдельному плану | Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т | Достигнуто повышение качества образования |
| 9 | Участие обучающихся в республиканском мониторинге функциональной грамотности | Январь, март ежегодно | Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т | Аналитический отчет о результатах мониторинга и адресные рекомендации |
| 10 | Организация участия во Всероссийских мероприятиях, проводимых ведущими издательствами: «День финансиста»; Всероссийский экономический диктант; Всероссийская неделя финансовой грамотности; Всероссийские онлайн-уроки по финансовой грамотности (осенняя и весенняя сессии); Всероссийская неделя потребительских знаний | По графику | Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т | Выявление уровня развития функциональной грамотности у школьников и наставников; определение лучших и обобщение их опыта |
| 11 | Направление на практико-ориентированные курсы повышения квалификации учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Ежегодно | Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т | Участие учителей в практико-ориентированных курсах повышения квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 12 | Организация участия обучающихся в открытых уроках по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | Постоянно | Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т | Организация участия во Всероссийских онлайн-уроках по финансовой грамотности (осенняя и весенняя сессии) |
| 13 | Организация практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач | Весь период | Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т | Развитие креативного мышления школьников |
| 14 | Формирование функциональной грамотности в деятельности центров «Точка роста» | Весь период | Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т | Организована работа в центрах «Точка роста» |
| - Кадровое обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования |  |  |  |  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС общего образования | Март-май 2023 года | Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т | Проведен анализ профессиональных затруднений педагогических работников при введении обновленных ФГОС общего образования |
| 2 | Поэтапная подготовка педагогических кадров к введению и реализации ФГОС общего образования: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП общего образования | Ежегодно | Директор школы Гречко О.П., заместители директора по УВР Нестеренко Л. А.. Абуталипова З. Т | План-график курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП |
| - Информационное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС общего образования |  |  |  |  |
| 1 | Информирование общественности через средства массовой информации о введении и реализации ФГОС общего образования в ОО Стерлитамакского района | Март 2023 ежемесячно | Отдел образования Руководители ОО | Организована вкладка на официальных сайтах Отдела образования и ОО и размещена актуальная информация по вопросу реализации обновленных ФГОС общего образования в ОО. Организовано информирование родительской общественности через средства массовой информации |